## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Pintura externa - Projeto Global | SINAPI - 02/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 03/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul |  |  | 26,68% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 2649.85 | 3.148%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2 | 457.68 | 36.66 | 543.12 | 579.78 | 73.32 | 1086.24 | 1159.56 | 1.377%
1.2 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 13 | 56.15 | 51.77 | 19.36 | 71.13 | 673.01 | 251.68 | 924.69 | 1.098%
1.3 | 100983 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 20 | 10.04 | 1.33 | 11.38 | 12.71 | 26.6 | 227.6 | 254.2 | 0.302%
1.4 | 87904 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 30 | 8.2 | 6.18 | 4.2 | 10.38 | 185.4 | 126 | 311.4 | 0.3699%
2 |  |  | ESTRUTURAS METÁLICAS | [8 empty] | 35063.2 | 41.65%
2.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 812 | 9.41 | 7.38 | 4.54 | 11.92 | 5992.56 | 3686.48 | 9679.04 | 11.5%
2.2 | 100744 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 1624 | 11.64 | 5.3 | 9.44 | 14.74 | 8607.2 | 15330.56 | 23937.76 | 28.44%
2.3 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 40 | 28.55 | 28.95 | 7.21 | 36.16 | 1158 | 288.4 | 1446.4 | 1.718%
3 |  |  | PINTURA ACRÍLICA EXTERNA | [8 empty] | 21137.26 | 25.11%
3.1 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 886 | 1.96 | 1.73 | 0.75 | 2.48 | 1532.78 | 664.5 | 2197.28 | 2.61%
3.2 | 97664 | SINAPI | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 200 | 1.57 | 1.48 | 0.5 | 1.98 | 296 | 100 | 396 | 0.4704%
3.3 | 88412 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | m² | 886 | 3.36 | 0.86 | 3.39 | 4.25 | 761.96 | 3003.54 | 3765.5 | 4.473%
3.4 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 886 | 13.17 | 5.08 | 11.6 | 16.68 | 4500.88 | 10277.6 | 14778.48 | 17.55%
4 |  |  | PINTURA ESQUADRIAS - INTERNO E EXTERNO | [8 empty] | 25333.76 | 30.09%
4.1 | 100717 | SINAPI | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | m² | 896 | 9.41 | 7.38 | 4.54 | 11.92 | 6612.48 | 4067.84 | 10680.32 | 12.69%
4.2 | 100744 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 896 | 11.64 | 5.3 | 9.44 | 14.74 | 4748.8 | 8458.24 | 13207.04 | 15.69%
4.3 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 40 | 28.55 | 28.95 | 7.21 | 36.16 | 1158 | 288.4 | 1446.4 | 1.718%
[9 empty] | Totais -> | 36.326,99 | 47.857,08 | 84.184,07
[9 empty] | Total sem BDI |  | 66477.33
[9 empty] | Total do BDI |  | 17706.74
[9 empty] | Total Geral |  | 84184.07
_______________________________________________________________ Município de Dois Irmãos/ RS Setor de Engenharia