## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Reforma Pedacinho do Céu | SINAPI - 05/2024 - Rio Grande do Sul SBC - 07/2024 - Rio Grande do Sul ORSE - 05/2024 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 20,01% |  | Não Desonerado
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 8.637,37 | 100,00% 8.637,37
2 | SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS | 100,00% 181.401,07 | 30,00% 54.420,32 | 50,00% 90.700,54 | 20,00% 36.280,21
3 | SERVIÇOS EXTERNOS | 100,00% 41.680,69 | 30,00% 12.504,21 | 20,00% 8.336,14 | 50,00% 20.840,35
Porcentagem |  |  | 32,61% | 42,74% | 24,65%
Custo |  |  | 75.561,90 | 99.036,67 | 57.120,56
Porcentagem Acumulado |  |  | 32,61% | 75,35% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 75.561,89 | 174.598,57 | 231.719,13
_______________________________________________________________ Cíntia Enilda Souza Setor de Engenharia