## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Ginásio municipal | SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do Sul | 26,28% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | ISOLAMENTO DE RISCO - REFEITÓRIO | 100,00% 113.258,39 | 26,50% 30.015,82 | 73,50% 83.242,57
1.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇOES | 100,00% 5.086,57 | 100,00% 5.086,57
1.2 | Instalações/construções | 100,00% 24.929,25 | 100,00% 24.929,25
1.4 | Pintura da arquibancada e paredes internas | 100,00% 37.843,87 |  | 100,00% 37.843,87
1.5 | Corrimão/adequação dos degraus e altura vomitório | 100,00% 27.233,37 |  | 100,00% 27.233,37
1.6 | Vestiários | 100,00% 18.165,33 |  | 100,00% 18.165,33
Porcentagem |  |  | 26,5% | 73,5%
Custo |  |  | 30.015,82 | 83.242,57
Porcentagem Acumulado |  |  | 26,5% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 30.015,82 | 113.258,39
_______________________________________________________________ Jéssica Moeller Setor de Engenharia