## Orçamento - Nathaniel
M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Rua Antonio Bonetto, 49, Desvio Rizzo, Caxias do Sul - RS
CEP 95110-535 - Fone 54 3451 1132 - CNPJ 48.576.740/0001-05
E-mail: financeiro.rmj@gmail.com
OBRA: | EXECUÇÃO DE REFORÇO SOBRE GABIÕES E BASE (META 07)
24.73%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [11 empty] | BDI | 24.73%
Item | Código | Banco | Descrição | und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [6 empty] | 31232.392 | 7808.098 | 39040.49 | 11.08%
1.1 | 542 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA/MÊS | mês | 6 | 5216.6667 | 5205.3987 | 1301.3497 | 6506.7483 | 31232.392 | 7808.098 | 39040.49 | 11.08%
2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 6209.7534 | 24839.0137 | 31048.7672 | 8.81%
2.1 | composição própria | Próprio | MOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | VB | 1 | 2999 | 748.1305 | 2992.5222 | 3740.6527 | 748.1305 | 2992.5222 | 3740.6527 | 1.061%
2.2 | 10779 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 6 | 1375 | 343.0075 | 1372.03 | 1715.0375 | 2058.045 | 8232.18 | 10290.225 | 2.92%
2.3 | 10776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | mês | 6 | 859.37 | 214.3784 | 857.5138 | 1071.8922 | 1286.2706 | 5145.0826 | 6431.3532 | 1.825%
2.4 | 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_PS | UND | 1 | 1800.61 | 449.1802 | 1796.7207 | 2245.9009 | 449.1802 | 1796.7207 | 2245.9009 | 0.6372%
2.5 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 94.605 | 56.75 | 14.1569 | 56.6274 | 70.7843 | 1339.3093 | 5357.2371 | 6696.5463 | 1.9%
2.6 | 103689 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m2 | 2.88 | 457.68 | 114.1729 | 456.6914 | 570.8643 | 328.8178 | 1315.2713 | 1644.0891 | 0.4665%
3 |  |  | ENSECADEIRA - INSTALAÇÃO | [6 empty] | 10245.7513 | 40983.0051 | 51228.7564 | 14.54%
3.1 | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | H | 50 | 236.54 | 59.0073 | 236.0291 | 295.0363 | 2950.3634 | 11801.4537 | 14751.8171 | 4.186%
3.2 | 4730 | SINAPI | FORNECIMENTO DE PEDRA DETONADA PARA EXECUÇÃO DA ENSECADEIRA | m3 | 200 | 87.29 | 21.7754 | 87.1015 | 108.8768 | 4355.0727 | 17420.2907 | 21775.3634 | 6.178%
3.3 | 97916 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 650 | 2.64 | 0.65857 | 2.6343 | 3.2929 | 428.0734 | 1712.2934 | 2140.3668 | 0.6073%
3.4 | 104482 | SINAPI | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 ( 3 BOMBAS) | H | 352 | 28.61 | 7.1371 | 28.5482 | 35.6853 | 2512.2418 | 10048.9672 | 12561.2091 | 3.564%
4 |  |  | ENSECADEIRA - REMOÇÃO | [6 empty] | 3378.4368 | 13513.7471 | 16892.1839 | 4.793%
4.1 | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | H | 50 | 236.54 | 59.0073 | 236.0291 | 295.0363 | 2950.3634 | 11801.4537 | 14751.8171 | 4.186%
4.2 | 97916 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 650 | 2.64 | 0.65857 | 2.6343 | 3.2929 | 428.0734 | 1712.2934 | 2140.3668 | 0.6073%
5 |  |  | BASE INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 9503.477 | 38013.9081 | 47517.3851 | 13.48%
5.1 | 96520 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 94.605 | 91.09 | 22.7233 | 90.8932 | 113.6166 | 2149.7389 | 8598.9555 | 10748.6944 | 3.05%
5.2 | 9395 | SINAPI/Próprio | EXECUÇÃO DE CHUMBADOR - PERFURAÇÃO EQUIPAMENTO MANUAL E ARAMADURA DIÂMETRO 16 + CHUMBADOR QUÍMICO | M | 80 | 127.4141 | 31.7847 | 127.1389 | 158.9236 | 2542.7773 | 10171.1092 | 12713.8866 | 3.607%
5.3 | 96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 30 | 242.37 | 60.4616 | 241.8465 | 302.3081 | 1813.8486 | 7255.3944 | 9069.243 | 2.573%
5.4 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 15 | 800.96 | 199.8075 | 799.2299 | 999.0374 | 2997.1122 | 11988.4489 | 14985.5611 | 4.252%
6 |  |  | CONTENÇÃO COM TIRANTES | [6 empty] | 12102.7926 | 48411.1705 | 60513.9632 | 17.17%
6.1 | 9395 | SINAPI/Próprio | EXECUÇÃO DE CHUMBADOR - PERFURAÇÃO EQUIPAMENTO MANUAL E ARAMADURA DIÂMETRO 16 + CHUMBADOR QUÍMICO | M | 28.8 | 127.4141 | 31.7847 | 127.1389 | 158.9236 | 915.3998 | 3661.5993 | 4576.9992 | 1.299%
6.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 99.2 | 14.27 | 3.5598 | 14.2392 | 17.799 | 353.1316 | 1412.5263 | 1765.6579 | 0.501%
6.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.7 | 13.63 | 3.4001 | 13.6006 | 17.0007 | 73.783 | 295.1321 | 368.9152 | 0.1047%
6.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 110.7 | 12.93 | 3.2255 | 12.9021 | 16.1276 | 357.0648 | 1428.2593 | 1785.3241 | 0.5066%
6.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 139 | 11.61 | 2.8962 | 11.5849 | 14.4812 | 402.5761 | 1610.3042 | 2012.8803 | 0.5711%
6.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 431.8 | 9.5 | 2.3699 | 9.4795 | 11.8493 | 1023.3099 | 4093.2395 | 5116.5493 | 1.452%
6.7 | 97091 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | 41.6909 | 14.89 | 3.7145 | 14.8578 | 18.5723 | 154.8591 | 619.4363 | 774.2954 | 0.2197%
6.8 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 115.26 | 227.51 | 56.7546 | 227.0186 | 283.7732 | 6541.5403 | 26166.1613 | 32707.7017 | 9.28%
6.9 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 12.87 | 710.51 | 177.2438 | 708.9753 | 886.2191 | 2281.128 | 9124.5121 | 11405.6401 | 3.236%
7 |  |  | MURO EM PEDRA | [6 empty] | 5239.574 | 20958.2961 | 26197.8701 | 7.433%
7.1 | 97916 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3763.5 | 2.64 | 0.65857 | 2.6343 | 3.2929 | 2478.5448 | 9914.179 | 12392.7238 | 3.516%
7.2 | 4730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 102.4 | 87.29 | 21.7754 | 87.1015 | 108.8768 | 2229.7972 | 8919.1888 | 11148.9861 | 3.163%
7.3 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 13.4 | 158.92 | 39.6442 | 158.5767 | 198.2209 | 531.2321 | 2124.9282 | 2656.1603 | 0.7537%
8 |  |  | BASE LIGAÇÃO | [6 empty] | 5606.7554 | 22427.0218 | 28033.7772 | 7.954%
8.1 | 97091 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | 371.448 | 14.89 | 3.7145 | 14.8578 | 18.5723 | 1379.7285 | 5518.9141 | 6898.6426 | 1.957%
8.2 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCROU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 26.01 | 117.03 | 29.1943 | 116.7772 | 145.9715 | 759.3438 | 3037.3754 | 3796.7192 | 1.077%
8.3 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 20.1 | 691.58 | 172.5215 | 690.0862 | 862.6077 | 3467.6831 | 13870.7324 | 17338.4155 | 4.92%
9 |  |  | REFORÇO DE FUNDAÇÃO ABAIXO DO GABIÃO | [6 empty] | 7673.0676 | 30692.2704 | 38365.338 | 10.89%
9.1 | 9395 | SINAPI/Próprio | EXECUÇÃO DE CHUMBADOR - PERFURAÇÃO EQUIPAMENTO MANUAL E ARAMADURA DIÂMETRO 16 + CHUMBADOR QUÍMICO | M | 96 | 127.41 | 31.7837 | 127.1348 | 158.9185 | 3051.2351 | 12204.9403 | 15256.1753 | 4.329%
9.2 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 27.72 | 227.51 | 56.7546 | 227.0186 | 283.7732 | 1573.2387 | 6292.955 | 7866.1937 | 2.232%
9.3 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 17.2 | 710.51 | 177.2438 | 708.9753 | 886.2191 | 3048.5938 | 12194.3751 | 15242.9689 | 4.325%
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 389.6445 | 1558.5782 | 1948.2227 | 0.5528%
10.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 30.4 | 51.38 | 12.8173 | 51.269 | 64.0863 | 389.6445 | 1558.5782 | 1948.2227 | 0.5528%
11 |  |  | DRENAGEM | [6 empty] | 286.9289 | 1147.7156 | 1434.6445 | 0.4071%
11.1 | 102713 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 90 | 12.78 | 3.1881 | 12.7524 | 15.9405 | 286.9289 | 1147.7156 | 1434.6445 | 0.4071%
12 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 2043.5978 | 8174.3911 | 10217.9889 | 2.899%
12.1 | composição própria | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 94.605 | 54.8923 | 13.6934 | 54.7737 | 68.4672 | 1295.4672 | 5181.869 | 6477.3362 | 1.838%
12.2 | composição própria | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO | VB | 1 | 2999 | 748.1305 | 2992.5222 | 3740.6527 | 748.1305 | 2992.5222 | 3740.6527 | 1.061%
TOTAIS | [9 empty] | 93912.1714 | 258527.2157 | 352439.3871 | 100%
SINAPI MÊS BASE 02/2025
Igrejinha, 20 de março de 2025
M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Responsavel técnico
Rafael Pompermayer
CREA 109.125

## Orçamento
M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Rua Antonio Bonetto, 49, Desvio Rizzo, Caxias do Sul - RS
CEP 95110-535 - Fone 54 3451 1132 - CNPJ 48.576.740/0001-05
E-mail: financeiro.rmj@gmail.com
OBRA: | EXECUÇÃO DE REFORÇO SOBRE GABIÕES E BASE (META 07)
24.73%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [11 empty] | BDI | 24.73%
Item | Código | Banco | Descrição | und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1.1 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS | [6 empty] | 31232.392 | 7808.098 | 39040.49 | 11.5%
1.1.1 | 542 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA/MÊS | UND | 6 | 5216.6667 | 5205.3987 | 1301.3497 | 6506.7483 | 31232.392 | 7808.098 | 39040.49 | 11.5%
1.2 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 5956.7166 | 23826.8663 | 29783.5829 | 8.776%
1.2.1 | composição própria | Próprio | MOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | VB | 1 | 2999 | 748.1305 | 2992.5222 | 3740.6527 | 748.1305 | 2992.5222 | 3740.6527 | 1.102%
1.2.2 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 15 | 850 | 212.041 | 848.164 | 1060.205 | 3180.615 | 12722.46 | 15903.075 | 4.686%
1.2.3 | 101505 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020_PS | UND | 1 | 1800.61 | 449.1802 | 1796.7207 | 2245.9009 | 449.1802 | 1796.7207 | 2245.9009 | 0.6617%
1.2.4 | 99059 | SINAPI | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 94.605 | 56.75 | 14.1569 | 56.6274 | 70.7843 | 1339.3093 | 5357.2371 | 6696.5463 | 1.973%
1.2.5 | 223 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 3 | 320 | 79.8272 | 319.3088 | 399.136 | 239.4816 | 957.9264 | 1197.408 | 0.3528%
2.1 |  |  | ENSECADEIRA | [6 empty] | 14489.2066 | 57956.8263 | 72446.0328 | 21.35%
2.1.1 | 89272 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | H | 50 | 240.97 | 60.1124 | 240.4495 | 300.5619 | 3005.6188 | 12022.4752 | 15028.094 | 4.428%
2.1.2 | 367 + composição própria | SINAPI/Próprio | FORNECIMENTO DE AREIA ENSACADA EM SACO RESISTENTE E PERMEÁVEL PARA EXECUÇÃO DE BARREIRA HIDRÁULICA, INCLUIDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO EM ÁGUA | UND | 2109.375 | 17.0508 | 4.2535 | 17.014 | 21.2675 | 8972.224 | 35888.8962 | 44861.1202 | 13.22%
2.1.3 | 104482 | SINAPI | ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022 ( 3 BOMBAS) | H | 352 | 28.6 | 7.1346 | 28.5382 | 35.6728 | 2511.3637 | 10045.4548 | 12556.8186 | 3.7%
2.2 |  |  | BASE INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 9540.5567 | 38162.2268 | 47702.7835 | 14.06%
2.2.1 | 96520 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M³ | 94.605 | 89.85 | 22.414 | 89.6559 | 112.0699 | 2120.4747 | 8481.8987 | 10602.3734 | 3.124%
2.2.2 | 9395 | SINAPI/Próprio | EXECUÇÃO DE CHUMBADOR - PERFURAÇÃO EQUIPAMENTO MANUAL E ARAMADURA DIÂMETRO 16 + CHUMBADOR QUÍMICO | M | 80 | 127.4141 | 31.7847 | 127.1389 | 158.9236 | 2542.7773 | 10171.1092 | 12713.8866 | 3.746%
2.2.3 | 96529 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 30 | 242.2 | 60.4192 | 241.6768 | 302.0961 | 1812.5764 | 7250.3054 | 9062.8818 | 2.67%
2.2.4 | 96558 | SINAPI | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 15 | 819.03 | 204.3152 | 817.2609 | 1021.5761 | 3064.7284 | 12258.9134 | 15323.6418 | 4.515%
2.3 |  |  | CONTENÇÃO COM TIRANTES | [6 empty] | 12225.868 | 48903.4718 | 61129.3398 | 18.01%
2.3.1 | 9395 | SINAPI/Próprio | EXECUÇÃO DE CHUMBADOR - PERFURAÇÃO EQUIPAMENTO MANUAL E ARAMADURA DIÂMETRO 16 + CHUMBADOR QUÍMICO | M | 28.8 | 127.4141 | 31.7847 | 127.1389 | 158.9236 | 915.3998 | 3661.5993 | 4576.9992 | 1.349%
2.3.2 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 99.2 | 14.7 | 3.6671 | 14.6682 | 18.3353 | 363.7726 | 1455.0902 | 1818.8628 | 0.5359%
2.3.3 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 21.7 | 13.78 | 3.4376 | 13.7502 | 17.1878 | 74.595 | 298.3801 | 372.9751 | 0.1099%
2.3.4 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 110.7 | 13.08 | 3.2629 | 13.0517 | 16.3147 | 361.2071 | 1444.8284 | 1806.0355 | 0.5321%
2.3.5 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 139 | 11.76 | 2.9336 | 11.7346 | 14.6682 | 407.7773 | 1631.1092 | 2038.8865 | 0.6008%
2.3.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 431.8 | 9.65 | 2.4073 | 9.6292 | 12.0364 | 1039.4674 | 4157.8696 | 5197.337 | 1.531%
2.3.7 | 97091 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | 41.6909 | 15.68 | 3.136 | 12.544 | 15.68 | 130.7426 | 522.9704 | 653.713 | 0.1926%
2.3.8 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 115.26 | 229.63 | 57.2835 | 229.134 | 286.4175 | 6602.4962 | 26409.9847 | 33012.4809 | 9.727%
2.3.9 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 12.87 | 725.86 | 181.073 | 724.2921 | 905.3652 | 2330.41 | 9321.6399 | 11652.0498 | 3.433%
2.4 |  |  | MURO EM PEDRA | [6 empty] | 3849.6546 | 15398.6184 | 19248.273 | 5.671%
2.4.1 | 97916 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3763.5 | 2.57 | 0.514 | 2.056 | 2.57 | 1934.439 | 7737.756 | 9672.195 | 2.85%
2.4.2 | 4730 | SINAPI | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 102.4 | 73.86 | 14.772 | 59.088 | 73.86 | 1512.6528 | 6050.6112 | 7563.264 | 2.228%
2.4.3 | 100322 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 13.4 | 150.21 | 30.042 | 120.168 | 150.21 | 402.5628 | 1610.2512 | 2012.814 | 0.5931%
2.5 |  |  | BASE LIGAÇÃO | [6 empty] | 4615.0934 | 18460.3737 | 23075.4671 | 6.799%
2.5.1 | 97091 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021 | KG | 371.448 | 15.68 | 3.136 | 12.544 | 15.68 | 1164.8609 | 4659.4437 | 5824.3046 | 1.716%
2.5.2 | 97086 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCROU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 26.01 | 116.95 | 23.39 | 93.56 | 116.95 | 608.3739 | 2433.4956 | 3041.8695 | 0.8963%
2.5.3 | 103672 | SINAPI | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 20.1 | 706.93 | 141.386 | 565.544 | 706.93 | 2841.8586 | 11367.4344 | 14209.293 | 4.187%
2.6 |  |  | REFORÇO DE FUNDAÇÃO ABAIXO DO GABIÃO | [6 empty] | 6650.0271 | 26600.1085 | 33250.1356 | 9.797%
2.6.1 | 9395 | SINAPI/Próprio | EXECUÇÃO DE CHUMBADOR - PERFURAÇÃO EQUIPAMENTO MANUAL E ARAMADURA DIÂMETRO 16 + CHUMBADOR QUÍMICO | M | 96 | 150 | 30 | 120 | 150 | 2880 | 11520 | 14400 | 4.243%
2.6.2 | 92264 | SINAPI | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 27.72 | 229.63 | 45.926 | 183.704 | 229.63 | 1273.0687 | 5092.2749 | 6365.3436 | 1.876%
2.6.3 | 103674 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 17.2 | 725.86 | 145.172 | 580.688 | 725.86 | 2496.9584 | 9987.8336 | 12484.792 | 3.679%
2.7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 364.3912 | 1457.5648 | 1821.9561 | 0.5368%
2.7.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 30.4 | 48.05 | 11.9866 | 47.9462 | 59.9328 | 364.3912 | 1457.5648 | 1821.9561 | 0.5368%
2.8 |  |  | DRENAGEM | [6 empty] | 334.7504 | 1339.0015 | 1673.7519 | 0.4932%
2.8.1 | 102713 | SINAPI | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 | M2 | 90 | 14.91 | 3.7194 | 14.8778 | 18.5972 | 334.7504 | 1339.0015 | 1673.7519 | 0.4932%
3 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 2043.5978 | 8174.3911 | 10217.9889 | 3.011%
3.1 | composição própria | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 94.605 | 54.8923 | 13.6934 | 54.7737 | 68.4672 | 1295.4672 | 5181.869 | 6477.3362 | 1.909%
3.2 | composição própria | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO | VB | 1 | 2999 | 748.1305 | 2992.5222 | 3740.6527 | 748.1305 | 2992.5222 | 3740.6527 | 1.102%
TOTAIS | [9 empty] | 91302.2543 | 248087.5472 | 339389.8016 | 100%
SINAPI MÊS BASE 02/2025
Igrejinha, 29 de junho de 2024
M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Responsavel técnico
Rafael Pompermayer
CREA 109.125

## Cronograma
M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Rua Antonio Bonetto, 49, Desvio Rizzo, Caxias do Sul - RS
CEP 95110-535 - Fone 54 3451 1132 - CNPJ 48.576.740/0001-05
E-mail: financeiro.rmj@gmail.com
OBRA: | EXECUÇÃO DE REFORÇO SOBRE GABIÕES E BASE (META 07)
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 100% | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
|  | 39040.49 | 9760.1225 | 5856.0735 | 5856.0735 | 5856.0735 | 5856.0735 | 5856.0735
2 | SERVIÇOS INICIAIS | 100% | 70% | 30%
|  | 31048.7672 | 21734.137 | 9314.6302 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ENSECADEIRA - INSTALAÇÃO | 100% | 50% | 30% | 20%
|  | 51228.7564 | 25614.3782 | 15368.6269 | 10245.7513 | 0 | 0 | 0
4 | ENSECADEIRA - REMOÇÃO | 100% |  |  |  | 70% | 30%
|  | 16892.1839 | 0 | 0 | 0 | 11824.5287 | 5067.6552 | 0
5 | BASE INFRAESTRUTURA | 100% | 50% | 30% | 20%
|  | 47517.3851 | 23758.6925 | 14255.2155 | 9503.477 | 0 | 0 | 0
6 | CONTENÇÃO COM TIRANTES | 100% |  |  | 10% | 40% | 50%
|  | 60513.9632 | 0 | 0 | 6051.3963 | 24205.5853 | 30256.9816 | 0
7 | MURO EM PEDRA | 100% |  |  | 30% | 30% | 40%
|  | 26197.8701 | 0 | 0 | 7859.361 | 7859.361 | 10479.148 | 0
8 | BASE LIGAÇÃO | 100% |  |  | 10% | 40% | 50%
|  | 28033.7772 | 0 | 0 | 2803.3777 | 11213.5109 | 14016.8886 | 0
9 | REFORÇO DE FUNDAÇÃO ABAIXO DO GABIÃO | 100% |  |  | 100%
|  | 38365.338 | 0 | 0 | 38365.338 | 0 | 0 | 0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 1948.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1948.2227
11 | DRENAGEM | 100% |  |  |  | 10% | 20% | 70%
|  | 1434.6445 | 0 | 0 | 0 | 143.4644 | 286.9289 | 1004.2511
12 | SERVIÇOS FINAIS | 100% | [5 empty] | 100%
|  | 10217.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10217.9889
Igrejinha, 15 de janeiro de 2025 |  | 352439.3871
M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Responsavel técnico
Rafael Pompermayer
CREA 109.125

## BDI SERVIÇOS
M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Rua Antonio Bonetto, 49, Desvio Rizzo, Caxias do Sul - RS
CEP 95110-535 - Fone 54 3451 1132 - CNPJ 48.576.740/0001-05
E-mail: financeiro.rmj@gmail.com
COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇOS
TIPO DE OBRA |  | OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTMAS E FLUVIAIS
REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA |  | NÃO DESONERADO
ESTIMATIVA DE PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO PARA O ISS |  | 20%
ALÍQUOTA ISS |  | 3%
ITENS | SIGLAS | % ADOTADO | 1º QUARTIL | MÉDIO | 3º QUARTIL
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 5.52% | 4% | 5.52% | 7.85%
SEGURO E GARANTIA | SG | 1.22% | 0.81% | 1.22% | 1.99%
RISCO | R | 2.32% | 1.46% | 2.32% | 3.16%
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.02% | 0.94% | 1.02% | 1.33%
LUCRO | L | 8.4% | 7.14% | 8.4% | 10.43%
TRIBUTOS (COFINS = 3,00% E PIS = 0,65%) | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) | ISS | 0.6% | 0% | 2.5% | 5%
BDI SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU) | BDI PAD | 24.73% | 22.8% | 27.48% | 30.95%
O VALOR DO BDI FOI CALCULADO COM O EMPREGO DA SEGUINTE FÓRMULA:
DECLARO, PARA OS DEVIDOS FINS, QUE, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO PARA ESTA OBRA É DE 0,20%, COM A RESPECTIVA ALÍQUOTA DE 0,03%. A BASE DE CÁLCULO FOI OBTIDA ATRAVÉS DA MÉDIA PONDERADA DOS PERCENTUAIS DE MÃO DE OBRA E DE MATERIAL DE CADA SERVIÇO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
Igrejinha, 29 de junho de 2024
M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Responsavel técnico
Rafael Pompermayer
CREA 109.125
𝐵𝐷𝐼 𝑃𝐴𝐷=((1+𝐴𝐶+𝑆𝐺+𝑅)×(1+𝐷𝐹)×(1+𝐿))/((1−𝐶𝑃−𝐼𝑆𝑆))−1

## Composições
M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Rua Antonio Bonetto, 49, Desvio Rizzo, Caxias do Sul - RS
CEP 95110-535 - Fone 54 3451 1132 - CNPJ 48.576.740/0001-05
E-mail: financeiro.rmj@gmail.com
OBRA: | EXECUÇÃO DE REFORÇO SOBRE GABIÕES E BASE (META 07)
COMPOSIÇÕES
Item | Código | Banco | Descrição | und | Quant. | Valor Unit | Total
1.1.1 | 542 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA/MÊS | und
|  | cotação | Material expediente ( material escritório + telefone) | Mês | 1 | 250 | 250
|  | cotação | Desolocamento ao local da obra ( veículo + combustível) | Km | 2100 | 1.5 | 3150
|  | cotação | Engenheiro Civil | Mês | 3 | 6000 | 18000
|  | cotação | Secretária/Estragiário | Mês | 3 | 3300 | 9900
|  |  | Total |  |  |  | 31300
|  |  | Incidência | % | 16.6667 |  | 5216.6667
1.2.1 | composição própria | Próprio | MOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS | VB
|  | cotação | Chapa carregamento e descarregamento | diária | 2 | 250 | 500
|  | cotação | Desolocamento caminhão toco - frete local | Km | 120 | 18.95 | 2274
|  | cotação | Pedágios | unid | 3 | 25 | 75
|  | cotação | Diária motorista (alimentação, repouso, lanche) | diária | 1 | 150 | 150
|  |  | Total |  |  |  | 2999
|  |  | Incidência | % | 100 |  | 2999
1.2.5 | 223 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M²
|  | cotação | Seriviço gáfico | horas | 2.5 | 75 | 187.5
|  | cotação | Adesivo | m² | 1 | 91 | 91
|  | cotação | Placa em PVC | m² | 1 | 41.5 | 41.5
|  |  | Total |  |  |  | 320
|  |  | Incidência | % | 100 |  | 320
2.1.2 | 367 + composição própria | SINAPI/Próprio | FORNECIMENTO DE AREIA ENSACADA EM SACO RESISTENTE E PERMEÁVEL PARA EXECUÇÃO DE BARREIRA HIDRÁULICA, INCLUIDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO EM ÁGUA | UNID
|  | 367 | Areia grossa | m³ | 0.08 | 92.69 | 7.4152
|  | 37526 | Saco rafia entenulho | unid | 1 | 3.55 | 3.55
|  | 6111 | Servente enchimento | hora | 0.11 | 16.28 | 1.7908
|  | 6111 | Servente instalação | hora | 0.11 | 16.28 | 1.7908
|  | 4083 | Encarregado | hora | 0.0465 | 53.85 | 2.504
|  |  | Total |  |  |  | 17.0508
|  |  | Incidência | % | 100 |  | 17.0508
2.2.2 | composição própria | SINAPI/Próprio | EXECUÇÃO DE CHUMBADOR - PERFURAÇÃO EQUIPAMENTO MANUAL E ARAMADURA DIÂMETRO 12.5 + CHUMBADOR QUÍMICO | M
|  | 43055 | Vergalhão CA50 12.5 mm | Kg | 1.056 | 6.98 | 7.3709
|  | 4257 | OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA) | hora | 0.4 | 28.52 | 11.408
|  | 4750 | Pedreiro | hora | 0.4 | 20.71 | 8.284
|  | 157 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS,BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE | Kg | 0.57 | 157.16 | 89.5812
|  | 4083 | Encarregado | hora | 0.2 | 53.85 | 10.77
|  |  | Total |  |  |  | 127.4141
|  |  | Incidência | % | 100 |  | 127.4141
3.1 | composição própria | Próprio | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2
|  | cotação | Ferramentas e equipamentos | unid | 0.1115 | 65 | 7.2475
|  | 6111 | Servente | hora | 2.5 | 16.28 | 40.7
|  | 4083 | Encarregado | hora | 0.1 | 53.85 | 5.385
|  | 38400 | Vassoura | unid | 0.03 | 22.41 | 0.6723
|  | 37526 | Saco rafia entenulho | unid | 0.25 | 3.55 | 0.8875
|  |  | Total |  |  |  | 54.8923
|  |  | Incidência período | % | 100 |  | 54.8923
3.2 | composição própria | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO | VB
|  | cotação | Chapa carregamento e descarregamento | diária | 2 | 250 | 500
|  | cotação | Desolocamento caminhão toco - frete local | Km | 120 | 18.95 | 2274
|  | cotação | Pedágios | unid | 3 | 25 | 75
|  | cotação | Diária motorista (alimentação, repouso, lanche) | diária | 1 | 150 | 150
|  |  | Total |  |  |  | 2999
|  |  | Incidência | % | 100 |  | 2999
Igrejinha, 29 de junho de 2024
M2CR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
Responsavel técnico
Rafael Pompermayer
CREA 109.125