## Orçamento
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Cliente: Município de Igrejinha-RS | [5 empty] | BDI | 21%
Serviço: extensão de rede para iluminação pública | [5 empty] | SINAPI RS | 2026-03-01
Elaborado por: Alessandra Regina de Azambuja | [5 empty] | ORSE | 2026-02-01
Data: 13/05/2026
MATERIAIS
Referência | Discriminação do Insumo | Unid. | Quant. | Custo Unit. s/BDI | Valor Unit. c/BDI | Valor total s/BDI | Valor total c/BDI
Composição 1 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 150 | 49.04 | 59.65 | 7356 | 8947.5 | 52.96
Composição 2 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 25 | 231.67 | 276.21 | 5791.75 | 6905.25 | 455.47
Composição 3 | CABO DE COBRE NÚ 16mm2 MEIO DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 500 | 32.22 | 46.4 | 16110 | 23200
Composição 4 | CINTA PARA POSTE CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 280 | 47.12 | 58.04 | 13193.6 | 16251.2
Composição 5 | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO MULTIPLEXADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 300 | 24.58 | 28.97 | 7374 | 8691
Composição 6 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 150W, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 21.750 LUMENS, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 145 LM/W, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO COM TECNOLOGIA LED SMD, TEMPERATURA DE COR 4000K - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 150 | 525.43 | 867.43 | 78814.5 | 130114.5 | 25
Composição 7 | RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 150 | 97.9 | 109.64 | 14685 | 16446 | 27.51
Composição 8 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2x2,50mm2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 700 | 8.02 | 13.9 | 5614 | 9730 | 0
Composição 9 | POSTE DE FIBRA DE VIDRO 10 METROS 300 DAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 30 | 3919.05 | 4077.71 | 117571.5 | 122331.3 | 0
Composição 10 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 100 | 18.17 | 22.34 | 1817 | 2234
Composição 11 | CABO DE ALUMÍNIO 2X16mm2 MULTIPLEXADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 7500 | 30.7 | 26.52 | 230250 | 198900 | 45.51
Composição 12 | CAIXA COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 15 | 587.43 | 462.85 | 8811.45 | 6942.75 | 12.47
Composição 13 | DISPOSITIVO RELÉ DE TELEGESTÃO PARA CONTROLE REMOTO DE LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM COORDENADORES/GATEWAYS INCLUSOS, HOMOLOGADO PELA ANATEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 300 | 621.15 | 755.86 | 186345 | 226758 | 22.21
Composição 14 | LUMINÁRIA LED SOLAR INTEGRADA PARA POSTE, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 50 | 7710.94 | 9340.89 | 385547 | 467044.5 | 26.49
Composição 15 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,00m, RESISTÊNCIA DE 150 DAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 80 | 1363.24 | 1685.02 | 109059.2 | 134801.6 | 163.35
Composição 16 | BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 48x3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 150 | 539.51 | 673.34 | 80926.5 | 101001 | 163.35
| TOTAL |  |  |  |  | 1269266.5 | 1480298.6
Igrejinha, 09 de abril de 2026.
| Willian da Silva Procksch | Alessandra Regina de Azambuja
| Secretário de Planejamento e Meio Ambiente | Téc. Eletr. 660.453.800-10

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
0
MUNICÍPIO DE IGREJINHA
0
ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)
COD. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | unid | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | unid | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | #DIV/0! | #REF! | #REF!
5 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
7 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| PREÇO GLOBAL (R$) | 0 | 0 | #REF! | #REF!
| PERCENTAGENS (%) | #REF! | #DIV/0! | #REF! | #REF!
Igrejinha, 19 de fevereiro de 2026
|  | Leandro Marciano Horlle |  | Emerson C. Buchmann
|  | Prefeito Municipal |  | Eng. Civil - CREA RS 126796

## Composições
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE POSTES COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO
RUAS E ESTRADAS DO MUNICÍPIO
|  | MUNICÍPIO DE IGREJINHA -09 de abril de 2026 | [5 empty] | 21
SINAPI REFERÊNCIA - Janeiro de 2026
CUSTOS UNITÁRIOS POR COMPOSIÇÃO DE CADA ITEM/PRODUTO:
COD. | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  | CUSTO | B.D.I. | PREÇO
[5 empty] | TOTAL | TOTAL | 21% | TOTAL
1 |  | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1.1 | 1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADO | unid | 1 | 26.08 | 26.08 | 5.4768 | 31.5568 | 52.96
1.2 | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | unid | 2 | 1.43 | 2.86 | 0.6006 | 3.4606 | 455.47
1.3 | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | unid | 0.17 | 3.85 | 0.6545 | 0.13745 | 0.79195
1.4 | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | unid | 2 | 0.33 | 0.66 | 0.1386 | 0.7986
1.5 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.02 | 294.05 | 5.881 | 1.235 | 7.116
1.6 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.04 | 26.69 | 1.0676 | 0.2242 | 1.2918 | 25
1.7 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.37 | 31.99 | 11.8363 | 2.4856 | 14.3219 | 27.51
|  | TOTAL |  |  |  | 49.0394 | 10.2983 | 59.3377
2 |  | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2.1 | 3378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00M DE COMPRIMENTO E DN=3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | unid | 1 | 136.48 | 136.48 | 28.6608 | 165.1408 | #REF!
2.2 | 426 | GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 3/4", CONDUTOR DE 10 a 25mm2 | unid | 1 | 48.19 | 48.19 | 10.1199 | 58.3099 | #REF!
2.3 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.08 | 294.05 | 23.524 | 4.94 | 28.464
2.4 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.4 | 26.69 | 10.676 | 2.242 | 12.918 | #REF!
2.5 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.4 | 31.99 | 12.796 | 2.6872 | 15.4832 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 231.666 | 48.6499 | 280.3159
3 |  | CABO DE COBRE NÚ 16mm2 MEIO DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
3.1 | 857 | CABO DE COBRE NÚ 16mm2 MEIO DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 17.54 | 17.54 | 3.6834 | 21.2234 | 12.47
3.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 294.05 | 2.9405 | 0.6175 | 3.558 | 22.21
3.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.2 | 26.69 | 5.338 | 1.121 | 6.459 | 26.49
3.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.2 | 31.99 | 6.398 | 1.3436 | 7.7416 | 163.35
|  | TOTAL |  |  |  | 32.2165 | 6.7655 | 38.982
4 |  | CINTA PARA POSTE CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
4.1 | 12327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | m³ | 1 | 32.4 | 32.4 | 6.804 | 39.204 | 157.76
4.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.03 | 294.05 | 8.8215 | 1.8525 | 10.674
4.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.1 | 26.99 | 2.699 | 0.56679 | 3.2658 | #REF!
4.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.1 | 31.99 | 3.199 | 0.67179 | 3.8708 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 47.1195 | 9.8951 | 57.0146
5 |  | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO MULTIPLEXADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
5.1 | 1564 | GRAMPO PARALELO METÁLICO PARA CABO DE 6 a 50mm2 COM 2 PARAFUSOS | unid | 1 | 18.33 | 18.33 | 3.8493 | 22.1793
5.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 294.05 | 2.9405 | 0.6175 | 3.558
5.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.04 | 26.69 | 1.0676 | 0.2242 | 1.2918 | #REF!
5.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.07 | 31.99 | 2.2393 | 0.47025 | 2.7096 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 24.5774 | 5.1613 | 29.7387
6 |  | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMINIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV. IP66, IK 09, TEMP. DE COR 5000k, IRC=70%, VIDA ÚTIL 50.000 h, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, modelo gl216 g-LIGHT OU SIMILAR VER.01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
6.1 | 42247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | unid | 1 | 420.17 | 420.17 | 88.2357 | 508.4057 | 22.72
6.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.3 | 294.05 | 88.215 | 18.5252 | 106.7401
6.3 | 88316 | SERVENTE | h | 0.3 | 24.83 | 7.449 | 1.5643 | 9.0133 | #REF!
6.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.3 | 31.99 | 9.597 | 2.0154 | 11.6124 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 525.431 | 110.3405 | 635.7715
7 |  | RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7.1 | 2510 | RELÉ FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000W, DE CONECTOR, SEM BASE | UNID. | 1 | 35.46 | 35.46 | 7.4466 | 42.9066 | #REF!
7.2 | 39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UNID. | 2 | 20.28 | 40.56 | 8.5176 | 49.0776 | #REF!
7.3 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.02 | 294.05 | 5.881 | 1.235 | 7.116 | 25
7.5 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.5 | 31.99 | 15.995 | 3.3589 | 19.3539 | 1.65
|  | TOTAL |  |  |  | 97.896 | 20.5582 | 118.4542
8 |  | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2x2,50mm2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
8.1 | 34602 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | m | 1 | 2.31 | 2.31 | 0.4851 | 2.7951 | #REF!
8.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 294.05 | 2.9405 | 0.6175 | 3.558
8.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.02 | 26.69 | 0.5338 | 0.1121 | 0.6459 | #REF!
8.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.07 | 31.99 | 2.2393 | 0.47025 | 2.7096 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 8.0236 | 1.685 | 9.7086
9 |  | POSTE DE FERRO GALVANIZADO CÔNICO DE 9m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
9.1 | 14163 | POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRAÇO DUPLO, FLANGEADO, H=9m DIÂMETRO INFERIOR=135mm | UNID. | 1 | 2483.98 | 2483.98 | 521.6358 | 3005.6158 | #REF!
9.2 | 1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NÃO BOMBEÁVEL) CLASSE DE RESISTÊNCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP=80mm +- 10mm (NBR 8953) | UNID. | 2 | 515.8 | 1031.6 | 216.636 | 1248.236 | #REF!
9.3 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 294.05 | 294.05 | 61.7505 | 355.8005 | 25
| 88309 | PEDREIRO | h | 2 | 29.88 | 59.76 | 12.5496 | 72.3096
9.4 | 88316 | SERVENTE | h | 2 | 24.83 | 49.66 | 10.4286 | 60.0886 | 1.65
|  | TOTAL |  |  |  | 3919.05 | 823.0005 | 4742.0505
10 |  | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
10.1 | 11273 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | unid | 1 | 9.58 | 9.58 | 2.0118 | 11.5918 | #REF!
10.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 294.05 | 2.9405 | 0.6175 | 3.558
10.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.02 | 26.69 | 0.5338 | 0.1121 | 0.6459 | #REF!
10.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.16 | 31.99 | 5.1184 | 1.0749 | 6.1933 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 18.1727 | 3.8163 | 21.989
11 |  | CABO DE ALUMÍNIO 2X16mm2 MULTIPLEXADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
11.1 | 995 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1KV, SEÇÃO NOMINAL 16mm2 | m | 1 | 16.02 | 16.02 | 3.3642 | 19.3842 | #REF!
11.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 294.05 | 2.9405 | 0.6175 | 3.558
11.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.2 | 26.69 | 5.338 | 1.121 | 6.459 | #REF!
11.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.2 | 31.99 | 6.398 | 1.3436 | 7.7416 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 30.6965 | 6.4463 | 37.1428
12 |  | CAIXA DE COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1 | 11256 | CAIXA DE PASSAGEM/LUZ/TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 80X80X12 CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL) | unid | 1 | 439.31 | 439.31 | 92.2551 | 531.5651 | #REF!
12.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.15 | 294.05 | 44.1075 | 9.2626 | 53.3701
12.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 1.5 | 26.69 | 40.035 | 8.4074 | 48.4424 | #REF!
12.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 2 | 31.99 | 63.98 | 13.4358 | 77.4158 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 587.4325 | 123.3608 | 710.7933
13 |  | DISPOSITIVO/RELÉ DE TELEGESTÃO PARA CONTROLE REMOTO DE LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚNLICA
13.1 | PNCP | DISPOSITIVO/RELÉ DE TELEGESTÃO PARA CONTROLE REMOTO DE LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM COORDENADORES/GATEWAYS INCLUSOS, HOMOLOGADO PELA ANATEL - REFERÊNCIA MUNICÍPIO DE CARPINA/PE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2025, ITEM 10.2, COMP. PRÓPRIA 33 - R$580,00/UNIDADE. Eletrônico nº 032/2025, processo licitatório nº 085/2025, item 10.2 | unid | 1 | 580 | 580 | 121.8 | 701.8 | #REF!
13.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.12 | 294.05 | 35.286 | 7.4101 | 42.6961
13.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.1 | 26.69 | 2.669 | 0.56049 | 3.2295 | #REF!
13.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.1 | 31.99 | 3.199 | 0.67179 | 3.8708 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 621.154 | 130.4423 | 751.5963
14 |  | LUMINÁRIA LED SOLAR INTEGRADA PARA POSTE, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
14.1 | P.15000.034200/CPOS | LUMINÁRIA LED SOLAR INTEGRADA PARA POSOTE, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO, RED. LINHA SAHY CLS-UF80 DA CONEXLED, ATLAS ALL IN ONE 80W DA FOTOVOLT, EIF-80W DA LIGHTSOLAR OU EQUIVALENTE | unid | 1 | 7605.68 | 7605.68 | 1597.1928 | 9202.8728 | #REF!
14.2 | 88316 | SERVENTE | h | 0.3 | 24.83 | 7.449 | 1.5643 | 9.0133
14.3 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.3 | 31.99 | 9.597 | 2.0154 | 11.6124 | #REF!
14.4 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.3 | 294.05 | 88.215 | 18.5252 | 106.7401 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 7710.941 | 1619.2976 | 9330.2386
15 |  | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,00m, RESISTÊNCIA DE 150 DAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
15.1 | 41196 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,00m, RESISTÊNCIA DE 150 DAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 822.57 | 822.57 | 172.7397 | 995.3097 | #REF!
15.2 | 124/ORSE | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA. FCK=13,5 Mpa (b1/b2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.25 | 548.8 | 137.2 | 28.812 | 166.012
15.3 | 88309 | PEDREIRO | h | 2 | 29.88 | 59.76 | 12.5496 | 72.3096
15.4 | 88316 | SERVENTE | h | 2 | 24.83 | 49.66 | 10.4286 | 60.0886
15.5 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 294.05 | 294.05 | 61.7505 | 355.8005 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 1363.24 | 286.2804 | 1649.5204
16 |  | BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 48x3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
16.1 | 13801/ORSE | BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 48x3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 7605.68 | 7605.68 | 1597.1928 | 9202.8728 | #REF!
16.2 | 439 | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300mm, DIÂMETRO = 16mm, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA | unid | 2 | 16.49 | 32.98 | 6.9258 | 39.9058
16.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 1.0487 | 24.83 | 26.0392 | 5.4682 | 31.5075
16.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 1.0487 | 24.35 | 25.5358 | 5.3625 | 30.8984 | #REF!
16.5 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2388 | 294.05 | 70.2191 | 14.746 | 84.9652 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 7760.4542 | 1629.6954 | 9390.1496
Igrejinha, 09 de abril de 2026.
|  | Willian da Silva Procksch | Alessandra Regina de Azambuja
|  | Secretário de Planejamento e Meio Ambiente | Téc. Eletr. 660.453.800-10

## composições sem BDI
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA
MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE POSTES COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM RUAS E ESTRADAS DO
MUNICÍPIO
MUNICÍPIO DE IGREJINHA -09 de abril de 2026
SINAPI REFERÊNCIA - Janeiro de 2026
CUSTOS UNITÁRIOS POR COMPOSIÇÃO DE CADA ITEM/PRODUTO:
COD. | SINAPI | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. |  | CUSTO
[5 empty] | TOTAL | TOTAL
1 |  | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
1.1 | 1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADO | unid | 1 | 26.08 | 26.08 | 52.96
1.2 | 11267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | unid | 2 | 1.43 | 2.86 | 455.47
1.3 | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | unid | 0.17 | 3.85 | 0.6545
1.4 | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | unid | 2 | 0.33 | 0.66
1.5 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.02 | 294.05 | 5.881
1.6 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.04 | 26.69 | 1.0676 | 25
1.7 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.37 | 31.99 | 11.8363 | 27.51
|  | TOTAL |  |  |  | 49.0394
2 |  | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
2.1 | 3378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00M DE COMPRIMENTO E DN=3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | unid | 1 | 136.48 | 136.48 | #REF!
2.2 | 426 | GRAMPO METÁLICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATÉ 3/4", CONDUTOR DE 10 a 25mm2 | unid | 1 | 48.19 | 48.19 | #REF!
2.3 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.08 | 294.05 | 23.524
2.4 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.4 | 26.69 | 10.676 | #REF!
2.5 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.4 | 31.99 | 12.796 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 231.666
3 |  | CABO DE COBRE NÚ 16mm2 MEIO DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
3.1 | 857 | CABO DE COBRE NÚ 16mm2 MEIO DURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 17.54 | 17.54 | 12.47
3.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 294.05 | 2.9405 | 22.21
3.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.2 | 26.69 | 5.338 | 26.49
3.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.2 | 31.99 | 6.398 | 163.35
|  | TOTAL |  |  |  | 32.2165
4 |  | CINTA PARA POSTE CIRCULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
4.1 | 12327 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO | m³ | 1 | 32.4 | 32.4 | 157.76
4.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.03 | 294.05 | 8.8215
4.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.1 | 26.99 | 2.699 | #REF!
4.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.1 | 31.99 | 3.199 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 47.1195
5 |  | CONECTOR PERFURANTE PARA CABO MULTIPLEXADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
5.1 | 1564 | GRAMPO PARALELO METÁLICO PARA CABO DE 6 a 50mm2 COM 2 PARAFUSOS | unid | 1 | 18.33 | 18.33
5.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 294.05 | 2.9405
5.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.04 | 26.69 | 1.0676 | #REF!
5.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.07 | 31.99 | 2.2393 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 24.5774
6 |  | LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 100W, BIVOLT, SELO A INMETRO, CORPO EM ALUMINIO INJ, FP 0,97, PROT. DPS 10KV. IP66, IK 09, TEMP. DE COR 5000k, IRC=70%, VIDA ÚTIL 50.000 h, 130 LM/W.GAR.5 ANOS, modelo gl216 g-LIGHT OU SIMILAR VER.01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
6.1 | 42247 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | unid | 1 | 420.17 | 420.17 | 22.72
6.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.3 | 294.05 | 88.215
6.3 | 88316 | SERVENTE | h | 0.3 | 24.83 | 7.449 | #REF!
6.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.3 | 31.99 | 9.597 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 525.431
7 |  | RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7.1 | 2510 | RELÉ FOTOELÉTRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000W, DE CONECTOR, SEM BASE | UNID. | 1 | 35.46 | 35.46 | #REF!
7.2 | 39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | UNID. | 2 | 20.28 | 40.56 | #REF!
7.3 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.02 | 294.05 | 5.881 | 25
7.5 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.5 | 31.99 | 15.995 | 1.65
|  | TOTAL |  |  |  | 97.896
8 |  | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 2x2,50mm2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
8.1 | 34602 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | m | 1 | 2.31 | 2.31 | #REF!
8.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 294.05 | 2.9405
8.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.02 | 26.69 | 0.5338 | #REF!
8.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.07 | 31.99 | 2.2393 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 8.0236
9 |  | POSTE DE FERRO GALVANIZADO CÔNICO DE 9m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
9.1 | 14163 | POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRAÇO DUPLO, FLANGEADO, H=9m DIÂMETRO INFERIOR=135mm | UNID. | 1 | 2483.98 | 2483.98 | #REF!
9.2 | 1523 | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NÃO BOMBEÁVEL) CLASSE DE RESISTÊNCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP=80mm +- 10mm (NBR 8953) | UNID. | 2 | 515.8 | 1031.6 | #REF!
9.3 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 294.05 | 294.05 | 25
| 88309 | PEDREIRO | h | 2 | 29.88 | 59.76
9.4 | 88316 | SERVENTE | h | 2 | 24.83 | 49.66 | 1.65
|  | TOTAL |  |  |  | 3919.05
10 |  | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, AWG 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
10.1 | 11273 | ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | unid | 1 | 9.58 | 9.58 | #REF!
10.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 294.05 | 2.9405
10.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.02 | 26.69 | 0.5338 | #REF!
10.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.16 | 31.99 | 5.1184 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 18.1727
11 |  | CABO DE ALUMÍNIO 2X16mm2 MULTIPLEXADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
11.1 | 995 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1KV, SEÇÃO NOMINAL 16mm2 | m | 1 | 16.02 | 16.02 | #REF!
11.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.01 | 294.05 | 2.9405
11.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.2 | 26.69 | 5.338 | #REF!
11.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.2 | 31.99 | 6.398 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 30.6965
12 |  | CAIXA DE COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12.1 | 11256 | CAIXA DE PASSAGEM/LUZ/TELEFONIA, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 80X80X12 CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL) | unid | 1 | 439.31 | 439.31 | #REF!
12.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.15 | 294.05 | 44.1075
12.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 1.5 | 26.69 | 40.035 | #REF!
12.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 2 | 31.99 | 63.98 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 587.4325
13 |  | DISPOSITIVO/RELÉ DE TELEGESTÃO PARA CONTROLE REMOTO DE LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚNLICA
13.1 | PNCP | DISPOSITIVO/RELÉ DE TELEGESTÃO PARA CONTROLE REMOTO DE LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM COORDENADORES/GATEWAYS INCLUSOS, HOMOLOGADO PELA ANATEL - REFERÊNCIA MUNICÍPIO DE CARPINA/PE, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2025, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 085/2025, ITEM 10.2, COMP. PRÓPRIA 33 - R$580,00/UNIDADE. Eletrônico nº 032/2025, processo licitatório nº 085/2025, item 10.2 | unid | 1 | 580 | 580 | #REF!
13.2 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.12 | 294.05 | 35.286
13.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 0.1 | 26.69 | 2.669 | #REF!
13.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.1 | 31.99 | 3.199 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 621.154
14 |  | LUMINÁRIA LED SOLAR INTEGRADA PARA POSTE, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
14.1 | P.15000.034200/CPOS | LUMINÁRIA LED SOLAR INTEGRADA PARA POSOTE, COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO, RED. LINHA SAHY CLS-UF80 DA CONEXLED, ATLAS ALL IN ONE 80W DA FOTOVOLT, EIF-80W DA LIGHTSOLAR OU EQUIVALENTE | unid | 1 | 7605.68 | 7605.68 | #REF!
14.2 | 88316 | SERVENTE | h | 0.3 | 24.83 | 7.449
14.3 | 88264 | ELETRICISTA | h | 0.3 | 31.99 | 9.597 | #REF!
14.4 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.3 | 294.05 | 88.215 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 7710.941
15 |  | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,00m, RESISTÊNCIA DE 150 DAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
15.1 | 41196 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9,00m, RESISTÊNCIA DE 150 DAN - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 822.57 | 822.57 | #REF!
15.2 | 124/ORSE | CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA. FCK=13,5 Mpa (b1/b2), SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.25 | 548.8 | 137.2
15.3 | 88309 | PEDREIRO | h | 2 | 29.88 | 59.76
15.4 | 88316 | SERVENTE | h | 2 | 24.83 | 49.66
15.5 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1 | 294.05 | 294.05 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 1363.24
16 |  | BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 48x3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
16.1 | 13801/ORSE | BRAÇO CURVO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SAPATA DE 48x3000mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 1 | 384.74 | 384.74 | #REF!
16.2 | 439 | PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300mm, DIÂMETRO = 16mm, ROSCA MÁQUINA, CABEÇA QUADRADA | unid | 2 | 16.49 | 32.98
16.3 | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA | h | 1.0487 | 24.83 | 26.0392
16.4 | 88264 | ELETRICISTA | h | 1.0487 | 24.35 | 25.5358 | #REF!
16.5 | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M,INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2388 | 294.05 | 70.2191 | 45.51
|  | TOTAL |  |  |  | 539.5142
Igrejinha, 09 de abril de 2026.
|  | Willian da Silva Procksch | Alessandra Regina de Azambuja
|  | Secretário de Planejamento e Meio Ambiente | Téc. Eletr. 660.453.800-10

## CRONOGRAMA (em construção) (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Hospital Santa Teresa - Pelotas/RS
Fundação de Apoio à Universidade
ETAPAS DE 30 DIAS (Mensais)
COD. | DISCRIMINAÇÃO | PREÇO | Etapa 01 | Etapa 02 | Etapa 03 | Etapa 04 | Etapa 05 | Etapa 06 | Etapa 07 | Etapa 08
1 | SERVIÇOS INICIAIS | #N/A | #N/A
#N/A
2 | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A
3 | MOVIMENTO DE TERRA | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  | #N/A | #N/A
4 | INFRA-ESTRUTURA | #N/A |  | #N/A | #N/A
|  |  |  | #N/A | #N/A
5 | SUPRA-ESTRUTURA | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
6 | PAREDES E PAINÉIS | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
7 | REVESTIMENTOS | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
8 | COBERTURA | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
10 | FORROS | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
11 | ESQUADRIAS E VIDROS | #N/A | [5 empty] | #N/A | #N/A
[8 empty] | #N/A | #N/A
12 | PISOS | #N/A |  |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
[7 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #N/A |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
14 | LOUÇAS, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
16 | SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
17 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | #N/A |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
[6 empty] | #N/A | #N/A | #N/A
18 | PINTURA | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
19 | ÁREA EXTERNA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #N/A | [6 empty] | #N/A | #N/A
[9 empty] | #N/A | #N/A
20 | ENTREGA DA OBRA | #N/A | [7 empty] | #N/A
#N/A
| PREÇO GLOBAL (R$) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
| PERCENTAGENS (%) | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A