## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PRÉDIO MUSEU/BIBLIOTECA | SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 11/2023 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará | 26,37% |  | Desonerado: Horista: 118,00% Mensalista: 118,00%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 6.530,59 | 100,00% 6.530,59
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 100,00% 2.419,23 | 100,00% 2.419,23
3 | INFRA-ESTRUTURA | 100,00% 48.848,34 | 100,00% 48.848,34
4 | SUPRAESTRUTURA | 100,00% 30.318,10 |  | 25,00% 7.579,53 | 75,00% 22.738,58
5 | FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS | 100,00% 47.554,89 |  | 60,00% 28.532,93 | 10,00% 4.755,49 |  | 30,00% 14.266,47
6 | ESQUADRIAS | 100,00% 128.156,86 |  |  |  |  | 100,00% 128.156,86
7 | SISTEMA DE COBERTURA | 100,00% 68.576,73 |  |  | 100,00% 68.576,73
8 | REVESTIMENTOS | 100,00% 39.334,99 |  |  | 20,00% 7.867,00 | 80,00% 31.467,99
9 | FORRO | 100,00% 25.091,15 |  |  |  |  | 100,00% 25.091,15
10 | PISOS | 100,00% 45.743,24 |  |  |  | 100,00% 45.743,24
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 100,00% 39.701,32 |  |  | 20,00% 7.940,26 | 60,00% 23.820,79 | 20,00% 7.940,26
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 100,00% 865,48 |  |  | 80,00% 692,38 | 20,00% 173,10
13 | DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS | 100,00% 2.696,96 |  |  | 100,00% 2.696,96
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 100,00% 13.813,52 | 10,00% 1.381,35 |  | 40,00% 5.525,41 | 50,00% 6.906,76
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 100,00% 5.191,78 |  |  |  |  | 100,00% 5.191,78
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 29.692,21 |  |  | 20,00% 5.938,44 | 60,00% 17.815,33 | 20,00% 5.938,44
17 | INSTALAÇÃO CLIMATIZAÇÃO | 100,00% 549,09 |  |  | 100,00% 549,09
18 | INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA | 100,00% 523,22 |  |  |  | 100,00% 523,22
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 3.777,31 |  |  |  |  | 100,00% 3.777,31
20 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 896,98 |  |  |  |  | 100,00% 896,98
Porcentagem |  |  | 10,95% | 6,68% | 23,56% | 23,4% | 35,4%
Custo |  |  | 59.179,51 | 36.112,46 | 127.280,34 | 126.450,43 | 191.259,25
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,95% | 17,64% | 41,2% | 64,6% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 59.179,51 | 95.291,97 | 222.572,31 | 349.022,73 | 540.281,99
_______________________________________________________________ Hesley Limberger Setor de Engenharia