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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Nº 13/2026
PPCI da EMEF Egydio Véscia
1 Descrição da necessidade
Contratação de empresa habilitada para elaborar o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio e os projetos executivos de adequação da EMEF Egydio Véscia, situada na Rua Dr. Mário Brum, 57, Bairro Cerutti, Santa Bárbara do Sul/RS. A área de referência é 3.639,98 m², atualizada pelo setor requisitante nesta revisão.
A solução deve fornecer o PPCI aprovado pelo CBMRS, os documentos técnicos e o orçamento necessários à futura implantação das medidas de segurança. A execução física das adequações e a obtenção do APPCI após a implantação pertencem a etapa posterior. A EMEI Criança Feliz e os demais prédios do estudo anterior ficam excluídos como objetos autônomos. Interfaces de risco ou sistemas compartilhados serão diagnosticadas, sem omitir exigências legais.
2 Setores requisitantes
Secretaria Municipal de Educação, com apoio do Setor Técnico de Projetos. A denominação administrativa da secretaria, a unidade gestora e o responsável pela demanda deverão ser conferidos na instrução processual.
3 Alinhamento com o planejamento
A demanda destina-se à segurança da comunidade escolar e à regularização da edificação. O processo deverá identificar a previsão no Plano de Contratações Anual, se elaborado, ou justificar sua inclusão, além da ação orçamentária e da disponibilidade de recursos. Não foi fornecido comprovante desses registros.
4 Requisitos da contratação
Serviço por escopo de engenharia e/ou arquitetura, de natureza predominantemente intelectual, que compreende levantamentos, estudos, projetos e laudos. A empresa e os profissionais deverão possuir registro e atribuições compatíveis com cada disciplina, com emissão das correspondentes ARTs ou RRTs.
Aplicam-se a LC estadual 14.376/2013 e alterações, o Decreto estadual 51.803/2014 e alterações, as resoluções vigentes do CBMRS e as normas técnicas pertinentes. O enquadramento deve considerar área, altura, ocupação, população, risco e situação das construções existentes. Não se presume isolamento de risco ou dispensa de sistemas.
5 Levantamento de mercado
Foram examinados os documentos municipais originais e a pesquisa ampliada de preços de 02/10/2026, com fontes de dez municípios. Entre os objetos mais próximos estão Frederico Westphalen/RS, Bela Vista da Caroba/PR e Laje/BA. A pesquisa distingue levantamentos, PPCI, aprovação, documentação executiva, orçamento e serviços complementares. As diferenças de escopo e escala são tratadas na estimativa do valor.
Consideram-se: elaboração pela equipe própria; contratação especializada conjunta; contratação separada das disciplinas. A contratação conjunta é recomendada pela necessidade de compatibilização e acompanhamento da aprovação. A unidade requisitante deverá registrar a capacidade e a disponibilidade efetivas da equipe própria, não apresentadas nesta revisão.
6 Quantitativos e delimitação
	Item
	Objeto
	Quantidade
	Área de referência

	1
	PPCI e projetos de adequação da EMEF Egydio Véscia
	1 conjunto
	3.639,98 m²


A área será conferida pelo levantamento cadastral. Diferenças com efeito relevante sobre o objeto deverão ser comunicadas e tratadas formalmente; não se impõe absorção automática de variações de até 10%. Anexar a memória de áreas e a delimitação dos blocos, inclusive das interfaces com a EMEI, antes da publicação.
7 Estimativa do valor
Para planejamento, registra-se estimativa preliminar de R$ 22.276,68 para um conjunto de serviços da EMEF Egydio Véscia, com área de referência de 3.639,98 m². O valor deriva do cenário comparativo da pesquisa ampliada de 02/10/2026 e substitui a atualização histórica por INCC-M e a referência isolada de Tubarão nas tabelas desta minuta. Não constitui orçamento aprovado para publicação.
Memória de cálculo: 3.639,98 m² × R$ 6,12/m² = R$ 22.276,6776; arredondamento do total para centavos = R$ 22.276,68. Unidade contratual: um conjunto de serviços, sob preço global. O metro quadrado é parâmetro da estimativa, não critério de medição automática do pagamento.
Fonte principal do cenário: Dispensa 025/2026, processo 445/2026, Município de Laje/BA, ata de julgamento e ato de autorização de 04/08/2026. A contratação de PPCI e levantamentos da rede educacional, para 11.264,46 m², foi homologada à RCJ Engenharia Ltda., CNPJ 39.285.282/0001-56, por R$ 68.938,50, com referência de R$ 6,12/m². A proposta inferior apresentada fora do prazo foi desclassificada e não foi utilizada.
Avaliação crítica: Laje prevê levantamentos arquitetônicos e técnicos, plantas, memoriais, dimensionamentos e acompanhamento da aprovação, com despesas e taxas atribuídas à contratada. A previsão de arquivos de orçamento e cronograma quando aplicáveis não comprova equivalência integral ao orçamento executivo exigido nesta minuta. A escala de uma rede, as exigências de outro estado e a ausência de demonstração do pacote completo de ensaios limitam a transferência do preço para uma escola no RS. Não se declara que o preço de Laje remunera todos os produtos da Egydio.
As demais referências foram confrontadas no relatório da pesquisa: a estimativa de R$ 5,98/m² de Frederico Westphalen/RS, para escola de 3.027 m², corresponde a R$ 21.767,08 por extrapolação; o preço contratado nessa escola foi R$ 0,61/m² e merece análise de escala, arquivos existentes e execução. Bela Vista da Caroba/PR estimou R$ 41.550,00 para aproximadamente 3.000 m², com levantamento, PPCI, eventuais executivos e orçamento, equivalente a cerca de R$ 13,85/m². Não foram misturados preços estimados, contratados e objetos distintos em uma média única.
A suficiência do valor de R$ 22.276,68 para o escopo completo permanece não demonstrada. Antes da seleção, delimitar os sistemas, laudos e ensaios efetivamente aplicáveis; complementar a pesquisa ou composição por produtos para levantamento, PPCI, executivos complementares, orçamento e cronograma, laudos e ensaios, ART/RRT, taxas e deslocamentos; evitar duplicidade; aprovar o orçamento definitivo e atualizar simultaneamente ETP e TR caso haja alteração. Não publicar esta estimativa como teto definitivo sem essa validação.
Integrar à instrução o relatório Pesquisa_Precos_Escola_Egydio.docx e as cópias oficiais do arquivo Fontes_Pesquisa_Ampliada_Egydio.zip. A adoção do cenário de planejamento não reduz os produtos previstos, não presume dispensa de medidas obrigatórias e não autoriza contratar serviços adicionais indeterminados após a seleção.
8 Descrição da solução
Levantamento cadastral e fotográfico; diagnóstico e enquadramento; PPCI; projetos executivos das medidas exigidas; laudos e ensaios tecnicamente necessários das instalações existentes; memoriais e memórias de cálculo; orçamento detalhado das adequações; cronograma físico-financeiro; registros profissionais; protocolo, acompanhamento, correções e entrega do Certificado de Aprovação do CBMRS.
A solução incluirá saídas de emergência, sinalização, extintores, iluminação de emergência, alarme e detecção, instalações hidráulicas de combate a incêndio, chuveiros automáticos, GLP, SPDA e adequações estruturais somente na extensão tecnicamente aplicável e delimitada na documentação prévia. A classificação e o diagnóstico deverão permitir precificar o escopo completo antes da contratação.
9 Contratações correlatas e interdependentes
A futura contratação de obras, instalações e fornecimento dos equipamentos de segurança será necessária para implementar os projetos e viabilizar a vistoria e o APPCI. Também poderão ser necessários treinamento de brigada e manutenção dos sistemas, conforme enquadramento. Essas etapas não estão remuneradas nesta contratação de projetos.
10 Parcelamento da solução
Recomenda-se um único item para a escola, com coordenação e compatibilização das disciplinas sob responsabilidade da contratada. A justificativa decorre da unidade funcional da solução e da aprovação do plano, sem alegar ganhos de escala não demonstrados. A contratação de especialistas por subcontratação parcial poderá ser autorizada, preservada a responsabilidade da contratada principal.
11 Resultados pretendidos
Obter documentação aprovada e compatibilizada, reduzir retrabalho, permitir orçamento verificável para a implantação e orientar a futura contratação das adequações. A aprovação do projeto não substitui a execução das medidas nem autoriza, por si só, o funcionamento mediante APPCI.
12 Providências prévias
Confirmar limites da escola e instalações compartilhadas; reunir plantas, processos de PPCI existentes e documentos de construção; instruir pesquisa de preços; verificar planejamento e dotação; disponibilizar os anexos técnicos aos participantes; designar gestor e fiscal antes do início; pactuar acesso seguro e horários de vistoria com a direção escolar.
13 Impactos ambientais e riscos
Os serviços têm impactos diretos reduzidos, principalmente deslocamentos, impressão e ensaios. Priorizar entregas digitais e inspeções não destrutivas. Os projetos deverão considerar destinação de resíduos, reaproveitamento tecnicamente adequado e soluções eficientes na futura implantação. Não se declara inexistência absoluta de impactos.
	Risco
	Tratamento

	Área ou interface incorreta
	Memória de áreas, delimitação dos blocos e diagnóstico de riscos.

	Preço insuficiente para disciplinas e ensaios
	Pesquisa do escopo completo e composição por produtos.

	Demora do CBMRS
	Registro de protocolos e suspensão apenas dos prazos de atividades dependentes.

	Correções e incompatibilidades
	Conferência por produtos, ART/RRT e revisão sem custo dos erros da contratada.

	Interferência no funcionamento escolar
	Agendamento e medidas de segurança nas inspeções.



14 Viabilidade e forma de seleção
A solução é tecnicamente viável. Para planejamento, adota-se estimativa preliminar de R$ 22.276,68, calculada na seção 7. A conclusão sobre viabilidade econômica e a autorização dependem da validação da suficiência desse valor para o escopo completo, da confirmação das disciplinas aplicáveis e da disponibilidade de recursos.
O pregão previsto no original foi retirado em razão da natureza intelectual dos projetos. Cabe à autoridade competente definir o procedimento: concorrência, quando adotada licitação, ou dispensa por valor, se todos os requisitos legais forem comprovados, inclusive os somatórios anuais e a inexistência de fracionamento. Em concorrência, justificar o critério de julgamento, considerando a preferência legal por técnica e preço. A separação desta escola dos demais prédios não dispensa a análise do planejamento das demandas de mesma natureza.
Santa Bárbara do Sul/RS, 06 de outubro de 2026.
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