## Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | ORÇA 40/2025 Pav com Pedras Irregulares Travessa Siegfried Egon Luderscher (SICRO) | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul |  | 24,03% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1 |  | 2171.61 | 2171.61 | 2.663%
1.1 | 10029 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA | M² | 2.88 | 536.62 | 665.56 | 1916.81 | 2.35%
1.2 | 10013 | Próprio | SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) | m² | 431.87 | 0.48 | 0.59 | 254.8 | 0.3124%
2 |  |  | DRENAGEM |  | 1 |  | 32671.37 | 32671.37 | 40.06%
2.1 | 2003869 | SICRO3 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 45 | 235.46 | 292.04 | 13141.8 | 16.12%
2.2 | 4805757 | SICRO3 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 68.04 | 6.89 | 8.54 | 581.06 | 0.7125%
2.3 | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 44.1 | 19.31 | 23.95 | 1056.19 | 1.295%
2.4 | 00000027 | Próprio | CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO | Unidade | 4 | 2017.5 | 2502.3 | 10009.2 | 12.27%
2.5 | 5500991 | SICRO3 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático | m³ | 20 | 182.03 | 225.77 | 4515.4 | 5.537%
2.6 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 141 | 0.68 | 0.84 | 118.44 | 0.1452%
2.7 | 2003830 | SICRO3 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação | m | 1 | 620.8 | 769.97 | 769.97 | 0.9442%
2.8 | 0804121 | SICRO3 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1 | 1998.96 | 2479.31 | 2479.31 | 3.04%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULARES |  | 1 |  | 44435.07 | 44435.07 | 54.49%
3.1 | 4011209 | SICRO3 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m² | 482.42 | 1.83 | 2.26 | 1090.26 | 1.337%
3.2 | 10025 | Próprio | Execução de pavimento em pedras poliédricas, com colchão de argila/barro e rejuntamento com pó de pedra | M² | 431.87 | 58.82 | 72,34 (BDI 22,99%) | 31241.47 | 38.31%
3.3 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 517.6 | 0.68 | 0.84 | 434.78 | 0.5331%
3.4 | 10018 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro | m | 166.29 | 56.58 | 70.17 | 11668.56 | 14.31%
4 |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 1 |  | 611.15 | 611.15 | 0.7494%
4.1 | 5213420 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção | m² | 0.25 | 556.75 | 690.53 | 172.63 | 0.2117%
4.2 | 00000030 | Próprio | POSTE METÁLICO | Unidade | 1 | 353.56 | 438.52 | 438.52 | 0.5377%
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 1660.67 | 1660.67 | 2.036%
5.1 | P9888 | SICRO3 | Engenheiro | h | 3 | 152.25 | 188.83 | 566.49 | 0.6947%
5.2 | P9829 | SICRO3 | Auxiliar técnico | h | 5 | 28.44 | 35.27 | 176.35 | 0.2162%
5.3 | P9874 | SICRO3 | Encarregado de pavimentação | h | 17 | 43.53 | 53.99 | 917.83 | 1.125%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 65972.8
[5 empty] | Total do BDI |  | 15577.07
[5 empty] | Total Geral |  | 81549.87
_______________________________________________________________ Felipe Pinheiro Setor de Engenharia

## Sintético c MO MAT
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | ORÇA 40/2025 Pav com Pedras Irregulares Travessa Siegfried Egon Luderscher (SICRO) | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul |  |  | 24,03% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 2171.61 | 2.663%
1.1 | 10029 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA | M² | 2.88 | 536.62 | 89.67 | 575.89 | 665.56 | 258.2496 | 1658.5604 | 1916.81 | 2.35%
1.2 | 10013 | Próprio | SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) | m² | 431.87 | 0.48 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 211.6163 | 43.1837 | 254.8 | 0.3124%
2 |  |  | DRENAGEM | [8 empty] | 32671.37 | 40.06%
2.1 | 2003869 | SICRO3 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 45 | 235.46 | 11.87 | 280.17 | 292.04 | 534.15 | 12607.65 | 13141.8 | 16.12%
2.2 | 4805757 | SICRO3 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 68.04 | 6.89 | 1.06 | 7.48 | 8.54 | 72.1224 | 508.9376 | 581.06 | 0.7125%
2.3 | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 44.1 | 19.31 | 17.88 | 6.07 | 23.95 | 788.508 | 267.682 | 1056.19 | 1.295%
2.4 | 00000027 | Próprio | CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO | Unidade | 4 | 2017.5 | 667.98 | 1834.32 | 2502.3 | 2671.92 | 7337.28 | 10009.2 | 12.27%
2.5 | 5500991 | SICRO3 | Desmonte de blocos de rocha com martelete pneumático | m³ | 20 | 182.03 | 40.23 | 185.54 | 225.77 | 804.6 | 3710.8 | 4515.4 | 5.537%
2.6 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 141 | 0.68 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 118.44 | 118.44 | 0.1452%
2.7 | 2003830 | SICRO3 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação | m | 1 | 620.8 | 23.88 | 746.09 | 769.97 | 23.88 | 746.09 | 769.97 | 0.9442%
2.8 | 0804121 | SICRO3 | Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas | un | 1 | 1998.96 | 596.9 | 1882.41 | 2479.31 | 596.9 | 1882.41 | 2479.31 | 3.04%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULARES | [8 empty] | 44435.07 | 54.49%
3.1 | 4011209 | SICRO3 | Regularização do subleito - 100% Proctor intermediário | m² | 482.42 | 1.83 | 0.03 | 2.23 | 2.26 | 14.4726 | 1075.7874 | 1090.26 | 1.337%
3.2 | 10025 | Próprio | Execução de pavimento em pedras poliédricas, com colchão de argila/barro e rejuntamento com pó de pedra | M² | 431.87 | 58.82 | 15.85 | 56.49 | 72.34 | 6845.1395 | 24396.3305 | 31241.47 | 38.31%
3.3 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 517.6 | 0.68 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 434.78 | 434.78 | 0.5331%
3.4 | 10018 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro | m | 166.29 | 56.58 | 14.06 | 56.11 | 70.17 | 2338.0374 | 9330.5226 | 11668.56 | 14.31%
4 |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 611.15 | 0.7494%
4.1 | 5213420 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção | m² | 0.25 | 556.75 | 52.29 | 638.24 | 690.53 | 13.0725 | 159.5575 | 172.63 | 0.2117%
4.2 | 00000030 | Próprio | POSTE METÁLICO | Unidade | 1 | 353.56 | 10.47 | 428.05 | 438.52 | 10.47 | 428.05 | 438.52 | 0.5377%
5 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 1660.67 | 2.036%
5.1 | P9888 | SICRO3 | Engenheiro | h | 3 | 152.2557 | 188.8427 | 0 | 188.84 | 566.49 | 0 | 566.49 | 0.6947%
5.2 | P9829 | SICRO3 | Auxiliar técnico | h | 5 | 28.4466 | 35.2823 | 0 | 35.28 | 176.35 | 0 | 176.35 | 0.2162%
5.3 | P9874 | SICRO3 | Encarregado de pavimentação | h | 17 | 43.5301 | 53.9904 | 0 | 53.99 | 917.83 | 0 | 917.83 | 1.125%
[9 empty] | Totais -> | 15.183,14 | 66.366,73 | 81.549,87
[9 empty] | Total sem BDI |  | 65972.8
[9 empty] | Total do BDI |  | 15577.07
[9 empty] | Total Geral |  | 81549.87
_______________________________________________________________ Felipe Pinheiro Setor de Engenharia

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | ORÇA 40/2025 Pav com Pedras Irregulares Travessa Siegfried Egon Luderscher (SICRO) |  | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul |  | 24,03% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10029 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 536.62 | 536.62
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | 1 |  |  |  | 26,92 | 26,92
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 22,44 | 44,88
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 71.804
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 71.804
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 71.804
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | 1 | m² | 432,00 |  |  | 432,00
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | 0.11 | kg | 16,73 |  |  | 1,84
Insumo | M1358 | SICRO3 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | 1 | m | 1,85 |  |  | 1,85
Insumo | M0285 | SICRO3 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm | 4 | m | 6,00 |  |  | 24,02
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 459.7049
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1106057 | SICRO3 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.01 | m³ | 511,48 |  |  | 5,11
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 5.1148
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 72.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 72.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.94 |  | Valor com BDI => |  | 665.56
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10013 | Próprio | SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.48 | 0.48
Insumo | M1358 | SICRO3 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | Material |  | m | 0.02886 | 1.8486 | 0.05
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.0075 | 22.4396 | 0.16
Insumo | P9828 | SICRO3 | Auxiliar de topografia | Mão de Obra |  | h | 0.005 | 26.4671 | 0.13
Insumo | E9093 | SICRO3 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | Equipamento |  | H | 0.001 | 37.0869 | 0.03
Insumo | P9862 | SICRO3 | Desenhista | Mão de Obra |  | h | 0.002 | 48.7293 | 0.09
Insumo | P9870 | SICRO3 | Motorista de veículo leve | Mão de Obra |  | h | 0.001 | 27.7474 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.59
2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000027 | Próprio | CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | Unidade | 1 | 2017.5 | 2017.5
Composição Auxiliar | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | Massa Única Externa |  | m² | 2.68 | 45.7 | 122.47
Composição Auxiliar | 00000016 | Próprio | CONTRAPISO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 41.67 | 41.67
Composição Auxiliar | 00000015 | Próprio | LASTRO DE BRITA | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 0.05 | 151.19 | 7.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8 | 23.48 | 187.84
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 28.14 | 112.56
Composição Auxiliar | 00000877 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - SINAPI (72131) - | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 3.64 | 196.03 | 713.54
Insumo | 00000568 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | Material |  | M | 6 | 58.52 | 351.12
Insumo | 00000557 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | Material |  | M | 15 | 32.05 | 480.75
|  |  |  | MO sem LS => | 538.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 538.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 484.8 |  | Valor com BDI => |  | 2502.3
3.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10025 | Próprio | Execução de pavimento em pedras poliédricas, com colchão de argila/barro e rejuntamento com pó de pedra | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | M² | 1 | 58.82 | 58.82
A | Código | Banco | Equipamentos | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Operativa | Improdutiva | Operativa | Improdutiva
Insumo | E9681 | SICRO3 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 1 | 0.01 | 0.09 | 340.11 | 134.99 | 15.55
[5 empty] | Custo horário total de equipamentos |  |  |  | 15.5505
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.2609 |  |  |  | 22,44 | 5,85
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 0.2609 |  |  |  | 27,00 | 7,04
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 12.8982
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 28.4487
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 28.4487
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00006081 | SINAPI | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | 0.114 | m³ | 55,84 |  |  | 6,37
Insumo | M1135 | SICRO3 | Pó de pedra | 0.044 | m³ | 121,58 |  |  | 5,35
Insumo | 00013186 | SINAPI | PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALCAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | 0.17 | m³ | 107,10 |  |  | 18,21
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 29.9225
E | Tempo Fixo | Banco | Descrição | Carga | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | 1129 | 0.1785 | t | 1.84 |  | 0.33
Composição | 5914647 | SICRO3 | Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre | M1135 | 0.066 | t | 1.84 |  | 0.12
[5 empty] | Custo Total dos Tempos Fixos |  |  |  | 0.4498
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 12.89 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.89
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.52 |  | Valor com BDI => |  | 72.34
3.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10018 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m | 1 | 56.58 | 56.58
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 0.2296 |  |  |  | 27,00 | 6,20
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.2296 |  |  |  | 22,44 | 5,15
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 11.3507
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 11.3507
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 11.3507
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 958 | Próprio | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) COTADO | 1.005 | UNIDADE | 45,00 |  |  | 45,23
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 45.225
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.59 |  | Valor com BDI => |  | 70.17
4.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000030 | Próprio | POSTE METÁLICO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | Unidade | 1 | 353.56 | 353.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 23.48 | 11.74
Insumo | 00014041 | SINAPI | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.01 | 495.71 | 4.95
Insumo | 00021014 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 3.5 | 96.25 | 336.87
|  |  |  | MO sem LS => | 8.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 84.96 |  | Valor com BDI => |  | 438.52
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000877 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - SINAPI (72131) - | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 196.03 | 196.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.7 | 23.48 | 39.91
Composição Auxiliar | 87335 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.022 | 613.85 | 13.5
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6 | 28.14 | 45.02
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 160 | 0.61 | 97.6
|  |  |  | MO sem LS => | 65.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.1 |  | Valor com BDI => |  | 243.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000017 | Próprio | CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 308.02 | 308.02
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.65 | 2.03 | 1.31
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7 | 23.48 | 16.43
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.49 | 100 | 49
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.98 | 99.27 | 97.28
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 150 | 0.96 | 144
|  |  |  | MO sem LS => | 11.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.01 |  | Valor com BDI => |  | 382.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000016 | Próprio | CONTRAPISO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 41.67 | 41.67
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35 | 28.14 | 9.84
Composição Auxiliar | 00000017 | Próprio | CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 0.05 | 308.02 | 15.4
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7 | 23.48 | 16.43
|  |  |  | MO sem LS => | 19.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.01 |  | Valor com BDI => |  | 51.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000015 | Próprio | LASTRO DE BRITA | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 151.19 | 151.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 23.48 | 46.96
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.05 | 99.27 | 104.23
|  |  |  | MO sem LS => | 33.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.33 |  | Valor com BDI => |  | 187.52
[5 empty] | Total sem BDI |  | 65972.8
[5 empty] | Total do BDI |  | 15577.07
[5 empty] | Total Geral |  | 81549.87
_______________________________________________________________ Felipe Pinheiro Setor de Engenharia

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ORÇA 40/2025 Pav com Pedras Irregulares Travessa Siegfried Egon Luderscher (SICRO) | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul | 24,03% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 2.171,61 | 100,00% 2.171,61
2 | DRENAGEM | 100,00% 32.671,37 | 50,00% 16.335,69 | 50,00% 16.335,69
3 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULARES | 100,00% 44.435,07 |  | 50,00% 22.217,54 | 50,00% 22.217,54
4 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 611,15 |  |  | 100,00% 611,15
5 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 1.660,67 | 33,00% 548,02 | 33,00% 548,02 | 34,00% 564,63
Porcentagem |  |  | 23,37% | 47,95% | 28,69%
Custo |  |  | 19.055,31 | 39.101,24 | 23.393,31
Porcentagem Acumulado |  |  | 23,37% | 71,31% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 19.055,31 | 58.156,55 | 81.549,87
_______________________________________________________________ Felipe Pinheiro Setor de Engenharia