## Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | ORÇA 07/2026 Pav Asfáltica Rua Arthur Jose Werlang (SICRO) | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul |  | 24,03% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1 |  | 2705.34 | 2705.34 | 1.26%
1.1 | 10029 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA | M² | 2.88 | 536.62 | 665.56 | 1916.81 | 0.893%
1.2 | 10013 | Próprio | SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) | m² | 1336.5 | 0.48 | 0.59 | 788.53 | 0.3674%
2 |  |  | DRENAGEM |  | 1 |  | 40313.13 | 40313.13 | 18.78%
2.1 | 4805757 | SICRO3 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 65.04 | 6.89 | 8.54 | 555.44 | 0.2588%
2.2 | 2003869 | SICRO3 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 46 | 235.46 | 292.04 | 13433.84 | 6.259%
2.3 | 00000027 | Próprio | CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO | Unidade | 2 | 2017.5 | 2502.3 | 5004.6 | 2.332%
2.4 | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 29.9 | 19.31 | 23.95 | 716.1 | 0.3336%
2.5 | 4011276 | SICRO3 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 15.18 | 239.78 | 294,90 (BDI 22,99%) | 4476.58 | 2.086%
2.6 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 228.89 | 0.68 | 0.84 | 192.26 | 0.08957%
2.7 | 10018 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro | m | 26 | 56.58 | 70.17 | 1824.42 | 0.85%
2.8 | 10014 | Próprio | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO) | ml | 294.14 | 38.68 | 47.97 | 14109.89 | 6.574%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 60374.23 | 60374.23 | 28.13%
3.1 | 10015 | Próprio | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE | m² | 1336.5 | 1.61 | 1.99 | 2659.63 | 1.239%
3.2 | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação | m² | 2496.52 | 0.41 | 0.5 | 1248.26 | 0.5816%
3.3 | 4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 234.76 | 191.34 | 235,32 (BDI 22,99%) | 55243.72 | 25.74%
3.4 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1455.5 | 0.68 | 0.84 | 1222.62 | 0.5696%
4 |  |  | MATERIAL ASFÁLTICO |  | 1 |  | 86986.8 | 86986.8 | 40.53%
4.1 | 640 | Próprio | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 | KG | 1123.43 | 4.25 | 5,22 (BDI 22,99%) | 5864.3 | 2.732%
4.2 | 638 | Próprio | CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 | TON | 12.21 | 5402.02 | 6.643,94 (BDI 22,99%) | 81122.5 | 37.8%
5 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS |  | 1 |  | 17024.87 | 17024.87 | 7.932%
5.1 | 5914622 | SICRO3 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 6305.51 | 2.2 | 2,70 (BDI 22,99%) | 17024.87 | 7.932%
6 |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 1 |  | 2335.16 | 2335.16 | 1.088%
6.1 | 5213420 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção | m² | 0.71 | 556.75 | 690.53 | 490.27 | 0.2284%
6.2 | 00000030 | Próprio | POSTE METÁLICO | Unidade | 2 | 353.56 | 438.52 | 877.04 | 0.4086%
6.3 | 5213401 | SICRO3 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 27.9 | 27.97 | 34.69 | 967.85 | 0.4509%
7 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 1740 | 1740 | 0.8107%
7.1 | 00000022 | Próprio | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | Unidade | 3 | 467.63 | 580 | 1740 | 0.8107%
8 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 3156.93 | 3156.93 | 1.471%
8.1 | P9888 | SICRO3 | Engenheiro | h | 8 | 152.25 | 188.83 | 1510.64 | 0.7038%
8.2 | P9874 | SICRO3 | Encarregado de pavimentação | h | 22 | 43.53 | 53.99 | 1187.78 | 0.5534%
8.3 | P9829 | SICRO3 | Auxiliar técnico | h | 13 | 28.44 | 35.27 | 458.51 | 0.2136%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 174242.96
[5 empty] | Total do BDI |  | 40393.5
[5 empty] | Total Geral |  | 214636.46
_______________________________________________________________ Felipe Pinheiro Setor de Engenharia

## Sintético c MO MAT
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | ORÇA 07/2026 Pav Asfáltica Rua Arthur Jose Werlang (SICRO) | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul |  |  | 24,03% |  |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 2705.34 | 1.26%
1.1 | 10029 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA | M² | 2.88 | 536.62 | 89.67 | 575.89 | 665.56 | 258.2496 | 1658.5604 | 1916.81 | 0.893%
1.2 | 10013 | Próprio | SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) | m² | 1336.5 | 0.48 | 0.49 | 0.1 | 0.59 | 654.885 | 133.645 | 788.53 | 0.3674%
2 |  |  | DRENAGEM | [8 empty] | 40313.13 | 18.78%
2.1 | 4805757 | SICRO3 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 65.04 | 6.89 | 1.06 | 7.48 | 8.54 | 68.9424 | 486.4976 | 555.44 | 0.2588%
2.2 | 2003869 | SICRO3 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 46 | 235.46 | 11.87 | 280.17 | 292.04 | 546.02 | 12887.82 | 13433.84 | 6.259%
2.3 | 00000027 | Próprio | CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO | Unidade | 2 | 2017.5 | 667.98 | 1834.32 | 2502.3 | 1335.96 | 3668.64 | 5004.6 | 2.332%
2.4 | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 29.9 | 19.31 | 17.88 | 6.07 | 23.95 | 534.612 | 181.488 | 716.1 | 0.3336%
2.5 | 4011276 | SICRO3 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 15.18 | 239.78 | 0.83 | 294.07 | 294.9 | 12.5994 | 4463.9806 | 4476.58 | 2.086%
2.6 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 228.89 | 0.68 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 192.26 | 192.26 | 0.08957%
2.7 | 10018 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro | m | 26 | 56.58 | 14.06 | 56.11 | 70.17 | 365.56 | 1458.86 | 1824.42 | 0.85%
2.8 | 10014 | Próprio | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO) | ml | 294.14 | 38.68 | 28.28 | 19.69 | 47.97 | 8318.2792 | 5791.6108 | 14109.89 | 6.574%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 60374.23 | 28.13%
3.1 | 10015 | Próprio | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE | m² | 1336.5 | 1.61 | 1.89 | 0.1 | 1.99 | 2525.985 | 133.645 | 2659.63 | 1.239%
3.2 | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação | m² | 2496.52 | 0.41 | 0.03 | 0.47 | 0.5 | 74.8956 | 1173.3644 | 1248.26 | 0.5816%
3.3 | 4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 234.76 | 191.34 | 3.11 | 232.21 | 235.32 | 730.1036 | 54513.6164 | 55243.72 | 25.74%
3.4 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 1455.5 | 0.68 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 | 1222.62 | 1222.62 | 0.5696%
4 |  |  | MATERIAL ASFÁLTICO | [8 empty] | 86986.8 | 40.53%
4.1 | 640 | Próprio | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 | KG | 1123.43 | 4.25 | 0 | 5.2271 | 5.22 | 0 | 5864.3 | 5864.3 | 2.732%
4.2 | 638 | Próprio | CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 | TON | 12.21 | 5402.02 | 0 | 6643.9444 | 6643.94 | 0 | 81122.5 | 81122.5 | 37.8%
5 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS | [8 empty] | 17024.87 | 7.932%
5.1 | 5914622 | SICRO3 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 6305.51 | 2.2 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 17024.87 | 17024.87 | 7.932%
6 |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 2335.16 | 1.088%
6.1 | 5213420 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção | m² | 0.71 | 556.75 | 52.29 | 638.24 | 690.53 | 37.1259 | 453.1441 | 490.27 | 0.2284%
6.2 | 00000030 | Próprio | POSTE METÁLICO | Unidade | 2 | 353.56 | 10.47 | 428.05 | 438.52 | 20.94 | 856.1 | 877.04 | 0.4086%
6.3 | 5213401 | SICRO3 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 27.9 | 27.97 | 0.94 | 33.75 | 34.69 | 26.226 | 941.624 | 967.85 | 0.4509%
7 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 1740 | 0.8107%
7.1 | 00000022 | Próprio | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | Unidade | 3 | 467.63 | 235.08 | 344.92 | 580 | 705.24 | 1034.76 | 1740 | 0.8107%
8 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 3156.93 | 1.471%
8.1 | P9888 | SICRO3 | Engenheiro | h | 8 | 152.2557 | 188.8427 | 0 | 188.84 | 1510.64 | 0 | 1510.64 | 0.7038%
8.2 | P9874 | SICRO3 | Encarregado de pavimentação | h | 22 | 43.5301 | 53.9904 | 0 | 53.99 | 1187.78 | 0 | 1187.78 | 0.5534%
8.3 | P9829 | SICRO3 | Auxiliar técnico | h | 13 | 28.4466 | 35.2823 | 0 | 35.28 | 458.51 | 0 | 458.51 | 0.2136%
[9 empty] | Totais -> | 16.215,62 | 198.420,84 | 214.636,46
[9 empty] | Total sem BDI |  | 174242.96
[9 empty] | Total do BDI |  | 40393.5
[9 empty] | Total Geral |  | 214636.46
_______________________________________________________________ Felipe Pinheiro Setor de Engenharia

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | ORÇA 07/2026 Pav Asfáltica Rua Arthur Jose Werlang (SICRO) |  | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul |  | 24,03% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10029 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 536.62 | 536.62
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 22,44 | 44,88
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | 1 |  |  |  | 26,92 | 26,92
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 71.804
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 71.804
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 71.804
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | 1 | m² | 432,00 |  |  | 432,00
Insumo | M1358 | SICRO3 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | 1 | m | 1,85 |  |  | 1,85
Insumo | M0285 | SICRO3 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm | 4 | m | 6,00 |  |  | 24,02
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | 0.11 | kg | 16,73 |  |  | 1,84
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 459.7049
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1106057 | SICRO3 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.01 | m³ | 511,48 |  |  | 5,11
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 5.1148
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 72.41 | LS => | 0 | MO com LS => | 72.41
|  |  |  | Valor do BDI => | 128.94 |  | Valor com BDI => |  | 665.56
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10013 | Próprio | SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.48 | 0.48
Insumo | P9862 | SICRO3 | Desenhista | Mão de Obra |  | h | 0.002 | 48.7293 | 0.09
Insumo | E9093 | SICRO3 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | Equipamento |  | H | 0.001 | 37.0869 | 0.03
Insumo | M1358 | SICRO3 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | Material |  | m | 0.02886 | 1.8486 | 0.05
Insumo | P9828 | SICRO3 | Auxiliar de topografia | Mão de Obra |  | h | 0.005 | 26.4671 | 0.13
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.0075 | 22.4396 | 0.16
Insumo | P9870 | SICRO3 | Motorista de veículo leve | Mão de Obra |  | h | 0.001 | 27.7474 | 0.02
|  |  |  | MO sem LS => | 0.4 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.4
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.11 |  | Valor com BDI => |  | 0.59
2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000027 | Próprio | CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | Unidade | 1 | 2017.5 | 2017.5
Composição Auxiliar | 00000016 | Próprio | CONTRAPISO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 41.67 | 41.67
Composição Auxiliar | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | Massa Única Externa |  | m² | 2.68 | 45.7 | 122.47
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 28.14 | 112.56
Composição Auxiliar | 00000015 | Próprio | LASTRO DE BRITA | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 0.05 | 151.19 | 7.55
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8 | 23.48 | 187.84
Composição Auxiliar | 00000877 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - SINAPI (72131) - | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 3.64 | 196.03 | 713.54
Insumo | 00000568 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | Material |  | M | 6 | 58.52 | 351.12
Insumo | 00000557 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | Material |  | M | 15 | 32.05 | 480.75
|  |  |  | MO sem LS => | 538.86 | LS => | 0 | MO com LS => | 538.86
|  |  |  | Valor do BDI => | 484.8 |  | Valor com BDI => |  | 2502.3
2.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10018 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m | 1 | 56.58 | 56.58
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 0.2296 |  |  |  | 27,00 | 6,20
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.2296 |  |  |  | 22,44 | 5,15
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 11.3507
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 11.3507
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 11.3507
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 958 | Próprio | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) COTADO | 1.005 | UNIDADE | 45,00 |  |  | 45,23
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 45.225
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 11.35 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.35
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.59 |  | Valor com BDI => |  | 70.17
2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10014 | Próprio | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO) | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | ml | 1 | 38.68 | 38.68
Composição Auxiliar | 1107928 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 0.026 | 457.07 | 11.88
Composição Auxiliar | 1106061 | SICRO3 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h |  |  | m³ | 0.026 | 66.14 | 1.71
Insumo | M0286 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | Material |  | m | 0.083 | 11.4661 | 0.95
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.454 | 22.4396 | 10.18
Insumo | M1358 | SICRO3 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | Material |  | m | 0.2 | 1.8486 | 0.36
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 0.454 | 26.9976 | 12.25
Insumo | M0028 | SICRO3 | Areia média | Material |  | m³ | 0.01 | 135.8245 | 1.35
|  |  |  | MO sem LS => | 22.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 22.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.29 |  | Valor com BDI => |  | 47.97
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10015 | Próprio | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 1.61 | 1.61
Composição Auxiliar | 4011212 | SICRO3 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico |  |  | m² | 1 | 0.08 | 0.08
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.068329 | 22.4396 | 1.53
|  |  |  | MO sem LS => | 1.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.38 |  | Valor com BDI => |  | 1.99
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000030 | Próprio | POSTE METÁLICO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | Unidade | 1 | 353.56 | 353.56
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 23.48 | 11.74
Insumo | 00021014 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 3.5 | 96.25 | 336.87
Insumo | 00014041 | SINAPI | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.01 | 495.71 | 4.95
|  |  |  | MO sem LS => | 8.45 | LS => | 0 | MO com LS => | 8.45
|  |  |  | Valor do BDI => | 84.96 |  | Valor com BDI => |  | 438.52
7.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000022 | Próprio | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | Unidade | 1 | 467.63 | 467.63
Composição Auxiliar | 00000547 | Próprio | PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO 25x25 - c/ argamassa | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 125.85 | 125.85
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 28.14 | 28.14
Composição Auxiliar | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.02 | 291.88 | 5.83
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.5 | 23.48 | 82.18
Composição Auxiliar | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 0.38 | 287.9 | 109.4
Composição Auxiliar | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos |  | m² | 1 | 21.73 | 21.73
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.18 | 525 | 94.5
|  |  |  | MO sem LS => | 189.64 | LS => | 0 | MO com LS => | 189.64
|  |  |  | Valor do BDI => | 112.37 |  | Valor com BDI => |  | 580
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000877 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - SINAPI (72131) - | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 196.03 | 196.03
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.7 | 23.48 | 39.91
Composição Auxiliar | 87335 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.022 | 613.85 | 13.5
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6 | 28.14 | 45.02
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 160 | 0.61 | 97.6
|  |  |  | MO sem LS => | 65.73 | LS => | 0 | MO com LS => | 65.73
|  |  |  | Valor do BDI => | 47.1 |  | Valor com BDI => |  | 243.13
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000017 | Próprio | CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 308.02 | 308.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7 | 23.48 | 16.43
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.65 | 2.03 | 1.31
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.98 | 99.27 | 97.28
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 150 | 0.96 | 144
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.49 | 100 | 49
|  |  |  | MO sem LS => | 11.83 | LS => | 0 | MO com LS => | 11.83
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.01 |  | Valor com BDI => |  | 382.03
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000016 | Próprio | CONTRAPISO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 41.67 | 41.67
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7 | 23.48 | 16.43
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35 | 28.14 | 9.84
Composição Auxiliar | 00000017 | Próprio | CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 0.05 | 308.02 | 15.4
|  |  |  | MO sem LS => | 19.94 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.94
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.01 |  | Valor com BDI => |  | 51.68
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000015 | Próprio | LASTRO DE BRITA | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 151.19 | 151.19
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 23.48 | 46.96
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.05 | 99.27 | 104.23
|  |  |  | MO sem LS => | 33.8 | LS => | 0 | MO com LS => | 33.8
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.33 |  | Valor com BDI => |  | 187.52
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000547 | Próprio | PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO 25x25 - c/ argamassa | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 125.85 | 125.85
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 28.14 | 14.07
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 23.48 | 11.74
Insumo | 00000103 | Próprio | Lajota de concreto 25x25 tátil | Material |  | m² | 1 | 80 | 80
Insumo | 00038546 | SINAPI | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | Material |  | m³ | 0.035 | 572.85 | 20.04
|  |  |  | MO sem LS => | 19.2 | LS => | 0 | MO com LS => | 19.2
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.24 |  | Valor com BDI => |  | 156.09
[5 empty] | Total sem BDI |  | 174242.96
[5 empty] | Total do BDI |  | 40393.5
[5 empty] | Total Geral |  | 214636.46
_______________________________________________________________ Felipe Pinheiro Setor de Engenharia

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ORÇA 07/2026 Pav Asfáltica Rua Arthur Jose Werlang (SICRO) | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul | 24,03% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 2.705,34 | 100,00% 2.705,34
2 | DRENAGEM | 100,00% 40.313,13 | 100,00% 40.313,13
3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 60.374,23 |  | 50,00% 30.187,12 | 50,00% 30.187,12
4 | MATERIAL ASFÁLTICO | 100,00% 86.986,80 |  | 50,00% 43.493,40 | 50,00% 43.493,40
5 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS | 100,00% 17.024,87 |  | 50,00% 8.512,44 | 50,00% 8.512,44
6 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 2.335,16 |  |  | 100,00% 2.335,16
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 100,00% 1.740,00 |  |  | 100,00% 1.740,00
8 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 3.156,93 | 33,00% 1.041,79 | 33,00% 1.041,79 | 34,00% 1.073,36
Porcentagem |  |  | 20,53% | 38,78% | 40,69%
Custo |  |  | 44.060,25 | 83.234,73 | 87.341,46
Porcentagem Acumulado |  |  | 20,53% | 59,31% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 44.060,25 | 127.294,98 | 214.636,46
_______________________________________________________________ Felipe Pinheiro Setor de Engenharia