## Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Orça 20/2026 - Pavimentação asfáltica Rua dos Rouxinóis (SICRO) | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul |  | 24,03% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS |  | 1 |  | 2563.65 | 2563.65 | 1.144%
1.1 | 10029 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA | M² | 2.88 | 541.12 | 671.15 | 1932.91 | 0.8627%
1.2 | 10013 | Próprio | SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) | m² | 1001.19 | 0.51 | 0.63 | 630.74 | 0.2815%
2 |  |  | DRENAGEM |  | 1 |  | 80374.39 | 80374.39 | 35.87%
2.1 | 10018 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro | m | 42.91 | 57.33 | 71.1 | 3050.9 | 1.362%
2.2 | 10014 | Próprio | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO) | ml | 232.67 | 40.36 | 50.05 | 11645.13 | 5.197%
2.3 | 2003869 | SICRO3 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 115 | 245.09 | 303.98 | 34957.7 | 15.6%
2.4 | M2163 | SICRO3 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m - fornecimento e instalação | m | 10 | 156.78 | 194.45 | 1944.5 | 0.8678%
2.5 | 00000027 | Próprio | CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO | Unidade | 5 | 2060.84 | 2556.05 | 12780.25 | 5.704%
2.6 | 4805757 | SICRO3 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 171.6 | 7.75 | 9.61 | 1649.07 | 0.736%
2.7 | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 78.75 | 20.34 | 25.22 | 1986.07 | 0.8864%
2.8 | 4011276 | SICRO3 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 40.95 | 234.84 | 288,82 (BDI 22,99%) | 11827.17 | 5.278%
2.9 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 567.67 | 0.76 | 0.94 | 533.6 | 0.2381%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 1 |  | 127989.59 | 127989.59 | 57.12%
3.1 | 10015 | Próprio | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE | m² | 1001.19 | 1.71 | 2.12 | 2122.52 | 0.9473%
3.2 | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação | m² | 1862.77 | 0.43 | 0.53 | 987.26 | 0.4406%
3.3 | 4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 175.16 | 208.32 | 256,21 (BDI 22,99%) | 44877.74 | 20.03%
3.4 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 998.44 | 0.76 | 0.94 | 938.53 | 0.4189%
3.5 |  |  | MATERIAL ASFÁLTICO |  | 1 |  | 64901.95 | 64901.95 | 28.97%
3.5.1 | 640 | Próprio | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 | KG | 838.25 | 4.25 | 5,22 (BDI 22,99%) | 4375.66 | 1.953%
3.5.2 | 638 | Próprio | CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 | TON | 9.11 | 5402.02 | 6.643,94 (BDI 22,99%) | 60526.29 | 27.01%
3.6 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS |  | 1 |  | 14161.59 | 14161.59 | 6.32%
3.6.1 | 5914622 | SICRO3 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 4704.85 | 2.45 | 3,01 (BDI 22,99%) | 14161.59 | 6.32%
4 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  | 1 |  | 4191.88 | 4191.88 | 1.871%
4.1 | 00000022 | Próprio | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | Unidade | 7 | 482.82 | 598.84 | 4191.88 | 1.871%
5 |  |  | SINALIZAÇÃO |  | 1 |  | 4384.34 | 4384.34 | 1.957%
5.1 | 5213420 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção | m² | 1.06 | 550.63 | 682.94 | 723.91 | 0.3231%
5.2 | 00000030 | Próprio | POSTE METÁLICO | Unidade | 5 | 354.23 | 439.35 | 2196.75 | 0.9804%
5.3 | 5213401 | SICRO3 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 40.2 | 29.36 | 36.41 | 1463.68 | 0.6532%
6 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1 |  | 4560.26 | 4560.26 | 2.035%
6.1 | P9888 | SICRO3 | Engenheiro | h | 8 | 166.98 | 207.1 | 1656.8 | 0.7394%
6.2 | P9874 | SICRO3 | Encarregado de pavimentação | h | 38 | 47.05 | 58.35 | 2217.3 | 0.9896%
6.3 | P9829 | SICRO3 | Auxiliar técnico | h | 18 | 30.74 | 38.12 | 686.16 | 0.3062%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 181611.62
[5 empty] | Total do BDI |  | 42452.49
[5 empty] | Total Geral |  | 224064.11
_______________________________________________________________ Felipe Pinheiro Setor de Engenharia

## Sintético c MO MAT
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. |  |  | Encargos Sociais
|  |  | Orça 20/2026 - Pavimentação asfáltica Rua dos Rouxinóis (SICRO) | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul |  |  | 24,03% |  |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 2563.65 | 1.144%
1.1 | 10029 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA | M² | 2.88 | 541.12 | 95.46 | 575.69 | 671.15 | 274.9248 | 1657.9852 | 1932.91 | 0.8627%
1.2 | 10013 | Próprio | SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) | m² | 1001.19 | 0.51 | 0.52 | 0.11 | 0.63 | 520.6188 | 110.1212 | 630.74 | 0.2815%
2 |  |  | DRENAGEM | [8 empty] | 80374.39 | 35.87%
2.1 | 10018 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro | m | 42.91 | 57.33 | 15 | 56.1 | 71.1 | 643.65 | 2407.25 | 3050.9 | 1.362%
2.2 | 10014 | Próprio | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO) | ml | 232.67 | 40.36 | 30.18 | 19.87 | 50.05 | 7021.9806 | 4623.1494 | 11645.13 | 5.197%
2.3 | 2003869 | SICRO3 | Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 0,50 m - fornecimento e instalação | m | 115 | 245.09 | 10.8 | 293.18 | 303.98 | 1242 | 33715.7 | 34957.7 | 15.6%
2.4 | M2163 | SICRO3 | Tubo de concreto armado PA1 - D = 0,40 m - fornecimento e instalação | m | 10 | 156.7896 | 0 | 194.4661 | 194.46 | 0 | 1944.5 | 1944.5 | 0.8678%
2.5 | 00000027 | Próprio | CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO | Unidade | 5 | 2060.84 | 721.65 | 1834.4 | 2556.05 | 3608.25 | 9172 | 12780.25 | 5.704%
2.6 | 4805757 | SICRO3 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m³ | 171.6 | 7.75 | 1.13 | 8.48 | 9.61 | 193.908 | 1455.162 | 1649.07 | 0.736%
2.7 | 4815671 | SICRO3 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m³ | 78.75 | 20.34 | 18.96 | 6.26 | 25.22 | 1493.1 | 492.97 | 1986.07 | 0.8864%
2.8 | 4011276 | SICRO3 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial - 100% Proctor modificado | m³ | 40.95 | 234.84 | 0.88 | 287.94 | 288.82 | 36.036 | 11791.134 | 11827.17 | 5.278%
2.9 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 567.67 | 0.76 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | 533.6 | 533.6 | 0.2381%
3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 127989.59 | 57.12%
3.1 | 10015 | Próprio | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE | m² | 1001.19 | 1.71 | 2.01 | 0.11 | 2.12 | 2012.3919 | 110.1281 | 2122.52 | 0.9473%
3.2 | 4011353 | SICRO3 | Pintura de ligação | m² | 1862.77 | 0.43 | 0.03 | 0.5 | 0.53 | 55.8831 | 931.3769 | 987.26 | 0.4406%
3.3 | 4011463 | SICRO3 | Concreto asfáltico - faixa C-12,5 - areia e brita comerciais | t | 175.16 | 208.32 | 3.3 | 252.91 | 256.21 | 578.028 | 44299.712 | 44877.74 | 20.03%
3.4 | 5915321 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada | tkm | 998.44 | 0.76 | 0 | 0.94 | 0.94 | 0 | 938.53 | 938.53 | 0.4189%
3.5 |  |  | MATERIAL ASFÁLTICO | [8 empty] | 64901.95 | 28.97%
3.5.1 | 640 | Próprio | EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C ANP + IMPOSTOS SINAPI Maio/2026 | KG | 838.25 | 4.25 | 0 | 5.2271 | 5.22 | 0 | 4375.66 | 4375.66 | 1.953%
3.5.2 | 638 | Próprio | CAP 50/70 - ANP COM IMPOSTOS CONFORME SINAPI Maio/2026 | TON | 9.11 | 5402.02 | 0 | 6643.9444 | 6643.94 | 0 | 60526.29 | 60526.29 | 27.01%
3.6 |  |  | TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS | [8 empty] | 14161.59 | 6.32%
3.6.1 | 5914622 | SICRO3 | Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada | tkm | 4704.85 | 2.45 | 0 | 3.01 | 3.01 | 0 | 14161.59 | 14161.59 | 6.32%
4 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 4191.88 | 1.871%
4.1 | 00000022 | Próprio | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | Unidade | 7 | 482.82 | 253.94 | 344.9 | 598.84 | 1777.58 | 2414.3 | 4191.88 | 1.871%
5 |  |  | SINALIZAÇÃO | [8 empty] | 4384.34 | 1.957%
5.1 | 5213420 | SICRO3 | Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção | m² | 1.06 | 550.63 | 55.77 | 627.17 | 682.94 | 59.1162 | 664.7938 | 723.91 | 0.3231%
5.2 | 00000030 | Próprio | POSTE METÁLICO | Unidade | 5 | 354.23 | 11.31 | 428.04 | 439.35 | 56.55 | 2140.2 | 2196.75 | 0.9804%
5.3 | 5213401 | SICRO3 | Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm | m² | 40.2 | 29.36 | 1.01 | 35.4 | 36.41 | 40.602 | 1423.078 | 1463.68 | 0.6532%
6 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 4560.26 | 2.035%
6.1 | P9888 | SICRO3 | Engenheiro | h | 8 | 166.9839 | 207.1101 | 0 | 207.11 | 1656.8 | 0 | 1656.8 | 0.7394%
6.2 | P9874 | SICRO3 | Encarregado de pavimentação | h | 38 | 47.0576 | 58.3655 | 0 | 58.36 | 2217.3 | 0 | 2217.3 | 0.9896%
6.3 | P9829 | SICRO3 | Auxiliar técnico | h | 18 | 30.7402 | 38.1271 | 0 | 38.12 | 686.16 | 0 | 686.16 | 0.3062%
[9 empty] | Totais -> | 19.614,62 | 204.449,49 | 224.064,11
[9 empty] | Total sem BDI |  | 181611.62
[9 empty] | Total do BDI |  | 42452.49
[9 empty] | Total Geral |  | 224064.11
_______________________________________________________________ Felipe Pinheiro Setor de Engenharia

## CPUs
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  | Orça 20/2026 - Pavimentação asfáltica Rua dos Rouxinóis (SICRO) |  | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul |  | 24,03% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10029 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA, ADESIVADA | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M² | 1 | 541.12 | 541.12
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 2 |  |  |  | 23,79 | 47,59
Insumo | P9808 | SICRO3 | Carpinteiro | 1 |  |  |  | 28,86 | 28,86
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 76.4462
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 76.4462
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 76.4462
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | M0285 | SICRO3 | Pontalete para escoramento - D = 15 cm | 4 | m | 5,93 |  |  | 23,72
Insumo | 00004813 | SINAPI | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | 1 | m² | 432,00 |  |  | 432,00
Insumo | M1205 | SICRO3 | Prego de ferro | 0.11 | kg | 16,81 |  |  | 1,85
Insumo | M1358 | SICRO3 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | 1 | m | 1,98 |  |  | 1,98
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 459.5496
D | Código | Banco | ATIVIDADES AUXILIARES | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Composição | 1106057 | SICRO3 | Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais | 0.01 | m³ | 512,08 |  |  | 5,12
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares |  |  |  | 5.1208
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 77.09 | LS => | 0 | MO com LS => | 77.09
|  |  |  | Valor do BDI => | 130.03 |  | Valor com BDI => |  | 671.15
1.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10013 | Próprio | SERVICOS TOPOGRAFICOS (SICRO) | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS |  | m² | 1 | 0.51 | 0.51
Insumo | P9862 | SICRO3 | Desenhista | Mão de Obra |  | h | 0.002 | 53.0788 | 0.1
Insumo | M1358 | SICRO3 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | Material |  | m | 0.02886 | 1.98 | 0.05
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.0075 | 23.7935 | 0.17
Insumo | P9828 | SICRO3 | Auxiliar de topografia | Mão de Obra |  | h | 0.005 | 28.0898 | 0.14
Insumo | P9870 | SICRO3 | Motorista de veículo leve | Mão de Obra |  | h | 0.001 | 29.731 | 0.02
Insumo | E9093 | SICRO3 | Veículo leve - 53 kW (sem motorista) | Equipamento |  | H | 0.001 | 37.6421 | 0.03
|  |  |  | MO sem LS => | 0.43 | LS => | 0 | MO com LS => | 0.43
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.12 |  | Valor com BDI => |  | 0.63
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10018 | Próprio | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). MEIO FIO COTATO sicro | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | m | 1 | 57.33 | 57.33
B | Código | Banco | Mão de Obra | Quantidade | Custo Horário |  |  |  | Custo Horário Total
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | 0.2296 |  |  |  | 28,92 | 6,64
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | 0.2296 |  |  |  | 23,79 | 5,46
[5 empty] | Adicional de Mão de obra (0.0%) |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra |  |  |  | 12.1038
[5 empty] | Custo horário total de execução |  |  |  | 12.1038
[5 empty] | Produção de equipe |  |  |  | 1
[5 empty] | Custo unitário de execução |  |  |  | 12.1038
[5 empty] | Custo do FIC |  |  |  | 0
[5 empty] | Custo do FIT |  |  |  | 0
C | Código | Banco | MATERIAL | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  |  | Custo Horário
Insumo | 958 | Próprio | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) COTADO | 1.005 | UNIDADE | 45,00 |  |  | 45,23
[5 empty] | Custo unitário total de material |  |  |  | 45.225
F | Momento de Transporte | Banco | Descrição | Quantidade | Distância Média de Transporte (DMT) |  |  |  | Custo Horário
[5 empty] | LN | RP | P | FE
[5 empty] | Custo total de transporte |  |  |  | 0
|  |  |  | MO sem LS => | 12.1 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.1
|  |  |  | Valor do BDI => | 13.77 |  | Valor com BDI => |  | 71.1
2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10014 | Próprio | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 7,0 CM (SICRO) | DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS |  | ml | 1 | 40.36 | 40.36
Composição Auxiliar | 1107928 | SICRO3 | Concreto fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais |  |  | m³ | 0.026 | 453.61 | 11.79
Composição Auxiliar | 1106061 | SICRO3 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h |  |  | m³ | 0.026 | 72.93 | 1.89
Insumo | M0028 | SICRO3 | Areia média | Material |  | m³ | 0.01 | 133.5692 | 1.33
Insumo | M0286 | SICRO3 | Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm | Material |  | m | 0.083 | 12.43 | 1.03
Insumo | P9821 | SICRO3 | Pedreiro | Mão de Obra |  | h | 0.454 | 28.9234 | 13.13
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.454 | 23.7935 | 10.8
Insumo | M1358 | SICRO3 | Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm | Material |  | m | 0.2 | 1.98 | 0.39
|  |  |  | MO sem LS => | 24.36 | LS => | 0 | MO com LS => | 24.36
|  |  |  | Valor do BDI => | 9.69 |  | Valor com BDI => |  | 50.05
2.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000027 | Próprio | CAIXA 1,00X1,00X1,20 COM GRELHA DE FERRO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | Unidade | 1 | 2060.84 | 2060.84
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 4 | 29.88 | 119.52
Composição Auxiliar | 00000016 | Próprio | CONTRAPISO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 43.27 | 43.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 8 | 24.83 | 198.64
Composição Auxiliar | 87794 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 | Massa Única Externa |  | m² | 2.68 | 47.41 | 127.05
Composição Auxiliar | 00000015 | Próprio | LASTRO DE BRITA | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 0.05 | 153.89 | 7.69
Composição Auxiliar | 00000877 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - SINAPI (72131) - | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 3.64 | 201.32 | 732.8
Insumo | 00000568 | SINAPI | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | Material |  | M | 6 | 58.52 | 351.12
Insumo | 00000557 | SINAPI | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 12,7 MM (L X E), 3,79 KG/M | Material |  | M | 15 | 32.05 | 480.75
|  |  |  | MO sem LS => | 582.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 582.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 495.21 |  | Valor com BDI => |  | 2556.05
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 10015 | Próprio | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 1.71 | 1.71
Composição Auxiliar | 4011212 | SICRO3 | Varredura da superfície para execução de revestimento asfáltico |  |  | m² | 1 | 0.09 | 0.09
Insumo | P9824 | SICRO3 | Servente | Mão de Obra |  | h | 0.068329 | 23.7935 | 1.62
|  |  |  | MO sem LS => | 1.62 | LS => | 0 | MO com LS => | 1.62
|  |  |  | Valor do BDI => | 0.41 |  | Valor com BDI => |  | 2.12
4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000022 | Próprio | RAMPA DE ACESSIBILIDADE | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | Unidade | 1 | 482.82 | 482.82
Composição Auxiliar | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | Demolições e Remoções |  | m³ | 0.38 | 304.67 | 115.77
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1 | 29.88 | 29.88
Composição Auxiliar | 00000547 | Próprio | PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO 25x25 - c/ argamassa | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 127.39 | 127.39
Composição Auxiliar | 94103 | SINAPI | LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA |  | m³ | 0.02 | 301.75 | 6.03
Composição Auxiliar | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | Pintura para Pisos |  | m² | 1 | 22.35 | 22.35
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 3.5 | 24.83 | 86.9
Insumo | 00034492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.18 | 525 | 94.5
|  |  |  | MO sem LS => | 204.82 | LS => | 0 | MO com LS => | 204.82
|  |  |  | Valor do BDI => | 116.02 |  | Valor com BDI => |  | 598.84
5.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000030 | Próprio | POSTE METÁLICO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | Unidade | 1 | 354.23 | 354.23
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 24.83 | 12.41
Insumo | 00021014 | SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | Material |  | M | 3.5 | 96.25 | 336.87
Insumo | 00014041 | SINAPI | CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) | Material |  | m³ | 0.01 | 495.71 | 4.95
|  |  |  | MO sem LS => | 9.12 | LS => | 0 | MO com LS => | 9.12
|  |  |  | Valor do BDI => | 85.12 |  | Valor com BDI => |  | 439.35
Composições Auxiliares
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000877 | Próprio | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - SINAPI (72131) - | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1 | 201.32 | 201.32
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.6 | 29.88 | 47.8
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 1.7 | 24.83 | 42.21
Composição Auxiliar | 87335 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | Argamassas |  | m³ | 0.022 | 623.42 | 13.71
Insumo | 00007258 | SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | Material |  | UN | 160 | 0.61 | 97.6
|  |  |  | MO sem LS => | 71.01 | LS => | 0 | MO com LS => | 71.01
|  |  |  | Valor do BDI => | 48.37 |  | Valor com BDI => |  | 249.69
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000017 | Próprio | CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 308.97 | 308.97
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7 | 24.83 | 17.38
Composição Auxiliar | 88830 | SINAPI | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos |  | CHP | 0.65 | 2.03 | 1.31
Insumo | 00001379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Material |  | KG | 150 | 0.96 | 144
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 0.98 | 99.27 | 97.28
Insumo | 00000370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | Material |  | m³ | 0.49 | 100 | 49
|  |  |  | MO sem LS => | 12.77 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.77
|  |  |  | Valor do BDI => | 74.24 |  | Valor com BDI => |  | 383.21
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000016 | Próprio | CONTRAPISO | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 43.27 | 43.27
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.7 | 24.83 | 17.38
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.35 | 29.88 | 10.45
Composição Auxiliar | 00000017 | Próprio | CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 0.05 | 308.97 | 15.44
|  |  |  | MO sem LS => | 21.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 21.53
|  |  |  | Valor do BDI => | 10.39 |  | Valor com BDI => |  | 53.66
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000015 | Próprio | LASTRO DE BRITA | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m³ | 1 | 153.89 | 153.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 2 | 24.83 | 49.66
Insumo | 00004718 | SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | Material |  | m³ | 1.05 | 99.27 | 104.23
|  |  |  | MO sem LS => | 36.5 | LS => | 0 | MO com LS => | 36.5
|  |  |  | Valor do BDI => | 36.97 |  | Valor com BDI => |  | 190.86
| Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | 00000547 | Próprio | PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL EM LAJOTA DE CONCRETO 25x25 - c/ argamassa | PAVI - PAVIMENTAÇÃO |  | m² | 1 | 127.39 | 127.39
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 24.83 | 12.41
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.5 | 29.88 | 14.94
Insumo | 00038546 | SINAPI | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO | Material |  | m³ | 0.035 | 572.85 | 20.04
Insumo | 00000103 | Próprio | Lajota de concreto 25x25 tátil | Material |  | m² | 1 | 80 | 80
|  |  |  | MO sem LS => | 20.74 | LS => | 0 | MO com LS => | 20.74
|  |  |  | Valor do BDI => | 30.61 |  | Valor com BDI => |  | 158
[5 empty] | Total sem BDI |  | 181611.62
[5 empty] | Total do BDI |  | 42452.49
[5 empty] | Total Geral |  | 224064.11
_______________________________________________________________ Felipe Pinheiro Setor de Engenharia

## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Orça 20/2026 - Pavimentação asfáltica Rua dos Rouxinóis (SICRO) | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul | 24,03% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 2.563,65 | 100,00% 2.563,65
2 | DRENAGEM | 100,00% 80.374,39 | 50,00% 40.187,20 | 50,00% 40.187,20
3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 127.989,59 |  |  | 50,00% 63.994,80 | 50,00% 63.994,80
4 | OBRAS COMPLEMENTARES | 100,00% 4.191,88 |  |  |  | 100,00% 4.191,88
5 | SINALIZAÇÃO | 100,00% 4.384,34 |  |  |  | 100,00% 4.384,34
6 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 4.560,26 | 25,00% 1.140,07 | 25,00% 1.140,07 | 25,00% 1.140,07 | 25,00% 1.140,07
Porcentagem |  |  | 19,59% | 18,44% | 29,07% | 32,9%
Custo |  |  | 43.890,91 | 41.327,26 | 65.134,86 | 73.711,08
Porcentagem Acumulado |  |  | 19,59% | 38,03% | 67,1% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 43.890,91 | 85.218,17 | 150.353,03 | 224.064,11
_______________________________________________________________ Felipe Pinheiro Setor de Engenharia