## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| GABIÕES PESSEGUEIRINHO TRAVESSA MEDEIROS | SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul | 28,29% |  | Desonerado: Horista: 83,74% Mensalista: 47,06%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.939,55 | 90,00% 1.745,60 | 10,00% 193,96
2 | ESCAVAÇÃO E ATERRO | 100,00% 9.326,66 | 100,00% 9.326,66
3 | MURO DE GABIÃO | 100,00% 180.899,92 | 100,00% 180.899,92
4 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 100,00% 4.050,54 | 100,00% 4.050,54
Porcentagem |  |  | 99,9% | 0,1%
Custo |  |  | 196.022,71 | 193,95
Porcentagem Acumulado |  |  | 99,9% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 196.022,71 | 196.216,67
_______________________________________________________________ André Zamin Engenheiro