## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I.
| PRAÇA LOT. VARGAS - ORÇA 12/2025 (opção 3) | SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul FDE - 07/2025 - São Paulo | 25,0%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 13.997,44 | 80,00% 11.197,95 | 10,00% 1.399,74 | 10,00% 1.399,74
2 | MOVIMENTAÇÕES DE TERRA | 100,00% 1.143,20 | 95,00% 1.086,04 |  | 5,00% 57,16
3 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 48.944,21 | 30,00% 14.683,26 | 40,00% 19.577,68 | 30,00% 14.683,26
4 | INFRAESTRUTURA | 100,00% 13.953,30 | 20,00% 2.790,66 | 50,00% 6.976,65 | 30,00% 4.185,99
5 | EQUIPAMENTOS | 100,00% 24.388,82 |  | 10,00% 2.438,88 | 90,00% 21.949,94
6 | PAISAGISMO | 100,00% 1.412,58 |  |  | 100,00% 1.412,58
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 133,91 |  |  | 100,00% 133,91
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 44.394,95 | 36,00% 15.982,18 | 58,00% 25.749,07 | 6,00% 2.663,70
Porcentagem |  |  | 30,83% | 37,84% | 31,33%
Custo |  |  | 45.740,09 | 56.142,03 | 46.486,28
Porcentagem Acumulado |  |  | 30,83% | 68,67% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 45.740,09 | 101.882,12 | 148.368,41
_______________________________________________________________ Luiza Volkweis Setor de Engenharia