## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ORÇAMENTO DE REFORMA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EMEF PRINCESA ISABEL (ATUALIZADO) | SINAPI - 12/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 12/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 11/2025 - Sergipe | 25,0% |  | Não Desonerado: Horista: 112,84% Mensalista: 69,95%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 85.999,10 | 50,00% 42.999,55 | 25,00% 21.499,78 | 25,00% 21.499,78
2 | INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO | 100,00% 39.068,89 |  | 50,00% 19.534,45 | 50,00% 19.534,45
3 | FORRO | 100,00% 34.658,70 | 10,00% 3.465,87 | 90,00% 31.192,83
4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EDIFICAÇÃO SECUNDÁRIA | 100,00% 15.603,95 | 25,00% 3.900,99 | 25,00% 3.900,99 | 50,00% 7.801,98
Porcentagem |  |  | 28,73% | 43,42% | 27,85%
Custo |  |  | 50.366,40 | 76.128,03 | 48.836,19
Porcentagem Acumulado |  |  | 28,73% | 72,15% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 50.366,40 | 126.494,43 | 175.330,64
_______________________________________________________________ Adriano Fink Setor de Engenharia