## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Reconstrução da Ponte Wilson Mattos Branco | SICRO3 - Rio Grande do Sul - 04/2025 |  | 27%
Planilha Orçamentária
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 | Serviços Iniciais | [6 empty] | 723777.27 | 25.22%
1.1 | 5301074 | SICRO3 | Implantação de placa de sinalização náutica em obra de arte especial - equipamentos e mão de obra | un | 2 | 1724.04 | 2189.57 | 4379.14 | 0.1526%
1.2 | M0065 | Próprio | Contêiner com janela e banheiro - L = 2,44 m e 4,58 m (3/4 TEU) c/ Entrada de Energia e instalações elétricas | un | 1 | 64023.34 | 81311.2 | 81311.2 | 2.833%
1.3 | 5213386 | SICRO3 | Barreira de sinalização tipo II de direcionamento ou bloqueio - confecção | un | 2 | 622.16 | 790.16 | 1580.32 | 0.05507%
1.4 | P9869 | SICRO3 | Encarregado de Obras | mês | 6 | 8229.77 | 10452.01 | 62712.06 | 2.185%
1.5 | P9819 | SICRO3 | Engenheiro Supervisor | mês | 6 | 27874.71 | 35401.56 | 212409.36 | 7.402%
1.6 | * |  | Provisão de Riscos | unid. | 1 | 361385.19 | 361385.19 | 361385.19 | 12.59%
2 | Teste Iniciais | [6 empty] | 278728.66 | 9.713%
2.1 | P9955 | SICRO3 | Laudo de inspeção em pontes | h | 150 | 212.2578 | 269.57 | 40435.5 | 1.409%
2.2 | * |  | Ensaio SPT submerso - com embarcação de apoio (2 pontos) | pontos | 3 | 27346.5 | 34730.72 | 104192.16 | 3.631%
2.3 | E9673 | SICRO3 | Batimetria Multifeixe | h | 20 | 234.15 | 297.38 | 5947.6 | 0.2072%
2.4 | P9837 | SICRO3 | Estudo Hidrológico da região | h | 528 | 70.5072 | 89.55 | 47282.4 | 1.648%
2.5 | P9955 | SICRO3 | Projeto Básico e Executivo Recuperação Ponte | h | 300 | 212.2578 | 269.57 | 80871 | 2.818%
3 | Recuperação das mesas e Fundação | [6 empty] | 811730.5 | 28.29%
3.1 | Abertura das Juntas | [6 empty] | 30809.14 | 1.074%
3.1.1 | 1600990 | SICRO3 | Demolição de concreto armado com martelete e corte oxiacetileno | m³ | 2.4 | 777.3 | 987.19 | 2369.26 | 0.08256%
3.1.2 | 3107965 | SICRO3 | Confecção de forma metálica | m | 42 | 533.17 | 677.14 | 28439.88 | 0.991%
3.2 | Estaqueamento | [6 empty] | 780921.36 | 27.21%
3.2.1 | P9949 | SICRO3 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 6855.33 | 8706.44 | 52238.64 | 1.82%
3.2.2 | P9950 | SICRO3 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 4923.29 | 6252.7 | 75032.4 | 2.615%
3.2.3 | 2306248 | SICRO3 | Arrasamento de estacas de concreto com seção superior à 900 cm² | m³ | 24 | 555.8 | 705.88 | 16941.12 | 0.5903%
3.2.4 | 5914479 | SICRO3 | Transporte com caminhão carroceria - Estacas | Tkm | 51840 | 1.21 | 1.54 | 79833.6 | 2.782%
3.2.5 | 2306000 | SICRO3 | Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 125 t - sem emenda - fornecimento e cravação | m | 480 | 430.12 | 546.26 | 262204.8 | 9.137%
3.2.6 | E9603 | SICRO3 | Embarcação multipropósito com guindaste hidráulico (Bate Estaca) | h | 200 | 421.34 | 535.11 | 107022 | 3.729%
3.2.7 | E9106 | SICRO3 | Mobilização e Desmobilização por Balsa 200T | h | 80 | 78.56 | 99.77 | 7981.6 | 0.2781%
3.2.8 | 2306726 | SICRO3 | Apoio náutico para a execução da cravação | m | 480 | 252.14 | 320.22 | 153705.6 | 5.356%
3.2.9 | 4816023 | SICRO3 | Operação de Mergulho | h | 80 | 255.52 | 324.52 | 25961.6 | 0.9047%
4 | Estrutural | [6 empty] | 500361.24 | 17.44%
4.1 | Vigas de Apoio | [6 empty] | 177614.35 | 6.189%
4.1.1 | 407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | KG | 956 | 12.66 | 16.08 | 15372.48 | 0.5357%
4.1.2 | 3107965 | SICRO3 | Confecção de forma metálica em chapa 3/16" | m² | 86.972 | 533.17 | 677.14 | 58892.22 | 2.052%
4.1.3 | E9676 | SICRO3 | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico | h | 160 | 263.71 | 334.92 | 53587.2 | 1.867%
4.1.4 | 2105933 | SICRO3 | Escoramento metálico - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação | m² | 17.6 | 643.36 | 817.08 | 14380.61 | 0.5011%
4.1.5 | 1207722 | SICRO3 | Concreto fck = 40 Mpa | m³ | 23.7789 | 1171.59 | 1487.95 | 35381.84 | 1.233%
4.2 | Bloco de Coroamento | [6 empty] | 322746.89 | 11.25%
4.2.1 | 407819 | SICRO3 | Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação | KG | 543 | 12.66 | 16.08 | 8731.44 | 0.3043%
4.2.2 | 3107965 | SICRO3 | Confecção de forma metálica em chapa 3/16" | m² | 131.52 | 533.17 | 677.14 | 89057.45 | 3.103%
4.2.3 | E9676 | SICRO3 | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico | h | 320 | 263.71 | 334.92 | 107174.4 | 3.735%
4.2.4 | 2105933 | SICRO3 | Escoramento metálico - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação | m² | 48 | 643.36 | 817.08 | 39219.84 | 1.367%
4.2.5 | 1207722 | SICRO3 | Concreto fck = 40 Mpa | m³ | 52.8 | 1171.59 | 1487.95 | 78563.76 | 2.738%
5 | Elevação da Mesa | [6 empty] | 45964.95 | 1.602%
5.1 | ** |  | MACAQUEAMENTO (EQUIPAMENTO+ AFERIÇÃO) | un. | 1 | 15350 | 19494.87 | 19494.87 | 0.6793%
5.2 | 2105933 | SICRO3 | Escoramento metálico - sem reaproveitamento - fornecimento e instalação | m² | 16 | 643.36 | 817.08 | 13073.28 | 0.4556%
5.3 | E9676 | SICRO3 | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico | h | 40 | 263.71 | 334.92 | 13396.8 | 0.4668%
6 | Recuperação dos Consoles | [6 empty] | 12748.86 | 0.4442%
6.1 | 3108073 | SICRO3 | Confecção de forma metálica | m | 3 | 533.17 | 677.14 | 2031.42 | 0.07079%
6.2 | E9676 | SICRO3 | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico | h | 32 | 263.71 | 334.92 | 10717.44 | 0.3735%
7 | Recuperação dos Guarda Corpos | [6 empty] | 366097.8 | 12.76%
7.1 | 3806415 | SICRO3 | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 33 | 660.3 | 838.6 | 27673.8 | 0.9643%
7.2 | 2408079 | SICRO3 | Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm | m² | 300 | 49.01 | 62.24 | 18672 | 0.6506%
7.3 | 3806386 | SICRO3 | Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação | m | 300 | 666.83 | 846.89 | 254067 | 8.853%
7.4 | 5901639 | SICRO3 | Transporte com caminhão basculante com caçamba estanque com capacidade de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 1200 | 0.92 | 1.17 | 1404 | 0.04892%
7.5 | 2408079 | SICRO3 | Pintura de fundo com tinta epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de 120 µm | m² | 300 | 49.01 | 62.24 | 18672 | 0.6506%
7.6 | 4915748 | SICRO3 | Recuperação das Abas Laterais | m² | 150 | 239.41 | 304.06 | 45609 | 1.589%
8 | Testes e Laudos Finais | [6 empty] | 130366.02 | 4.543%
8.1 | ** |  | PROVA DE CARGA (EQUIPAMENTO+ AFERIÇÃO) | un. | 6 | 15350 | 19494.87 | 116969.22 | 4.076%
8.2 | E9676 | SICRO3 | Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico | h | 40 | 263.71 | 334.92 | 13396.8 | 0.4668%
[5 empty] | Total Geral |  | 2869775.3
| OBS 1: | * e ** | Esses itens foram retirados do processo de Reestabelecimento (59052 029024/2024-63) já aprovado na Defesa Civil Nacional, e contrato em vigor da prefeitura 428/2024 visto não existirem no SICRO 03;
Eng. Gilberto Arabidian Junior
Rio Grande, 13 de Julho de 2025.
Chefe do Gabinete - Giovana Corvo Trindade

## BDI
BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
Percentual base de cálculo para o ISS (Decreto municipal 13484/2015): |  |  | 100%
Alíquota do ISS: |  |  | 3%
|  | Itens | Sigla | Adotado
|  | Administração Central | AC | 4%
|  | Seguro e Garantia | SG | 0%
|  | Risco | R | 0%
|  | Despesas Financeiras | DF | 0.94%
|  | Lucro | L | 8.58%
|  | Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
|  | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3%
|  | Tributos (contribuição previdência sobre a receita bruta) | CPRB | 3.6%
|  | BDI COM DESONERAÇÃO | BDI DES | 27%
Rio Grande, 13 de Julho de 2025.
| BDI = | ( ((1-AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-CP-ISS-CRPB))-1
Conforme Acórdãos TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011
| Responsável técnico: |  | Chefe de Gabinete:
|  | Gilberto Arabidian Junior |  | Giovana Trindade
|  | CREA RS 159864 | Chefe do Gabinete de Programas e Projetos Especiais

## Cronograma
Obra
Reconstrução da Ponte Wilson Mattos Branco
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6 |  | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Total | Peso (%)
1 | Serviços Iniciais (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) | 25% | 90598.02 | 0% | 0 | 12% | 43487.0496 | 12% | 43487.0496 | 12% | 43487.0496 | 13% | 47110.9704 | 13% | 47110.9704 | 13% | 47110.9704 | 362392.08 | 12.63%
1 .6 | Provisão de Riscos | 9% | 32524.67 | 6% | 21683.11 | 21% | 75890.89 | 20% | 72277.04 | 8% | 28910.82 | 13% | 46980.07 | 10% | 36138.52 | 13% | 46980.07 | 361385.19 | 12.59%
2 | Testes Iniciais | 50% | 139364.33 | 50% | 139364.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 278728.66 | 9.713%
3 | Recuperação das Mesas e Fundação |  |  |  |  | 60% | 487038.3 | 40% | 324692.2 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 811730.5 | 28.29%
4 | Estrutural | [5 empty] | 0 | 25% | 125090.31 | 25% | 125090.31 | 50% | 250180.62 | 0% | 0 |  | 0 | 500361.24 | 17.44%
5 | Elevação da Mesa | [5 empty] | 0 |  | 0 | 30% | 13789.485 | 70% | 32175.465 |  | 0 |  | 0 | 45964.95 | 1.602%
6 | Recuperação dos Consoles | [5 empty] | 0 |  | 0 | 50% | 6374.43 | 50% | 6374.43 |  | 0 |  | 0 | 12748.86 | 0.4442%
7 | Recuperação dos Guarda Corpos | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 183048.9 | 50% | 183048.9 | 366097.8 | 12.76%
8 | Testes e Laudos Finais | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 26073.204 | 80% | 104292.816 | 130366.02 | 4.543%
|  |  | 262487.02 |  | 161047.44 |  | 606416.2396 |  | 565546.5996 |  | 217652.0946 |  | 382821.5554 |  | 292371.5944 |  | 381432.7564
2869775.3
Rio Grande, 13 de Julho de 2025.
|  | Gilberto Arabidian Junior | [5 empty] | Chefe do Gabinete - Giovana Corvo Trindade