## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| Prefeitura Municipal do Rio Grande | [6 empty] | Orçamento base para licitação
| Gabinete de Programas e Projetos Especiais | [5 empty] | Data base: | 2026-06-01
SINAPI RS DESONERADO
[7 empty] | BDI | 24.33%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
PROJETO RUA C - trecho entre as Ruas 3 e 7
VILA DA QUINTA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITARIO SEM BDI | CUSTO UNITARIO COM BDI | CUSTO TOTAL COM BDI
1. | CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [6 empty] | 94938.22
1.1 | SINAPI | 103689 | AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA | M2 | 2.88 | 492.3 | 612.07 | 1762.76
1.2 | SINAPI | 10775 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE OBRA - CONTAINER PARA ESCRITÓRIO COM BANHEIRO | MES | 4 | 1162.5 | 1445.33 | 5781.32
1.3 | COMPOSIÇÃO | COMP-004 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO TIPO II | UNID. | 2 | 3723.24 | 4629.09 | 9258.18
1.4 | COMPOSIÇÃO | COMP-006 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 50A EM POSTE DE CONCRETO | UNID. | 1 | 4192.47 | 5212.48 | 5212.48
1.5 | COMPOSIÇÃO | COMP-007 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ÁGUA COM HIDRÔMETRO 7m³/h (1") | UNID. | 1 | 1083.8 | 1347.48 | 1347.48
1.6 | COMPOSIÇÃO | COMP-008 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL TIPO I | MÊS | 4 | 14207.8 | 17664.5 | 70658
1.7 | COMPOSIÇÃO | COMP-010 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | M | 340 | 2.17 | 2.7 | 918
2. | DRENAGEM | [6 empty] | 358005.37
2.1 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRA - DRENAGEM
2.1.1 | SINAPI | 99063 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRA - TOPOGRAFIA PARA DRENAGEM | M | 340 | 9.4 | 11.69 | 3974.6
2.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.2.1 | SINAPI | 90102 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS EM ÁREA DE ALTA INTERFERÊNCIA | M3 | 585 | 12 | 14.92 | 8728.2
2.2.2 | SINAPI | 93379 | REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS COM MATERIAL LOCAL | M3 | 526.2 | 19.36 | 24.07 | 12665.63
2.2.3 | SINAPI | 94339 | REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALAS COM MATERIAL IMPORTADO | M3 | 225.6 | 88.8 | 110.4 | 24906.24
2.2.4 | SINAPI | 95877 | REMOÇÃO DE MATERIAL ESCAVADO | M3XKM | 1586 | 2.15 | 2.67 | 4234.62
2.3 | RETIRADA DE TUBULAÇÕES
2.3.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-011 | RETIRADA DE TUBULAÇÃO EXISTENTE - DN ATÉ 600 MM | M | 100 | 19.48 | 24.22 | 2422
2.3.2 | SINAPI | 100947 | TRANSPORTE DA TUBULAÇÃO RETIRADA ATÉ LOCAL APROPRIADO | TXKM | 415 | 2.54 | 3.16 | 1311.4
2.4 | INTERVENÇÕES EM PASSEIO PÚBLICO
2.4.1 | SINAPI | 97629 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE | M3 | 30 | 99.31 | 123.47 | 3704.1
2.4.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-013 | REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES | M² | 60 | 66.99 | 83.29 | 4997.4
2.4.3 | COMPOSIÇÃO | COMP-014 | REMOÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO COM PISO CERÂMICO | M² | 30 | 120.1 | 149.32 | 4479.6
2.4.4 | SINAPI | 95877 | REMOÇÃO DE MATERIAL | M3XKM | 201.6 | 2.15 | 2.67 | 538.27
2.5 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO
2.5.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-015 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA TUBULAÇÕES | M | 252 | 42.46 | 52.79 | 13303.08
2.5.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-016 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO PARA CAIXAS ATÉ PV6 | UNID. | 24 | 441.95 | 549.47 | 13187.28
2.6 | TUBULAÇÕES
2.6.1 | SINAPI | 92851 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO φ 400 mm PEAD-JE | M | 170 | 253.57 | 315.26 | 53594.2
2.6.2 | SINAPI | 92855 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO φ 600 mm PEAD-JE | M | 170 | 553.77 | 688.5 | 117045
2.6.3 | SICRO | 5914434 | TRANSPORTE DE TUBULAÇÕES | tkm | 6898.7 | 0.91 | 1.13 | 7795.53
2.7 | REFORÇO DE TUBULAÇÕES
2.7.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-023 | REFORÇO COBERTURA DA TUBULAÇÃO - PÓ DE PEDRA | M³ | 9.7 | 137.79 | 171.31 | 1661.71
2.7.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-024 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (BGS, PÓ DE PEDRA, SAIBRO E RACHÃO) | M³xKM | 817.4 | 1.06 | 1.32 | 1078.97
2.8 | CAIXAS COM BOCA DE LOBO, POÇOS DE VISITA E ALAS
2.8.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-027 | CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL1 (0,90 X 0,90 M - INTERNO) - ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS | UNID. | 12 | 2264.51 | 2815.46 | 33785.52
2.8.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-028 | CAIXA COM BOCA DE LOBO - BL2 (1,10 X 0,90 M - INTERNO) - ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS | UNID. | 8 | 2663.31 | 3311.28 | 26490.24
2.8.3 | COMPOSIÇÃO | COMP-031 | POÇO DE VISITA - PV1 (1,00 M X 1,00 M - INTERNO - ALVENARIA ESTRUTURAL BLOCOS DE CONCRETO) | UNID. | 4 | 3390.58 | 4215.49 | 16861.96
2.9 | INTERFERÊNCIAS EM CAIXAS EXISTENTES
2.9.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-060 | LIMPEZA EM CAIXA DE DRENAGEM EXISTENTE | M³ | 1.5 | 62.62 | 77.86 | 116.79
2.9.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-062 | RECUPERAÇÃO DE CAIXA COM BOCA DE LOBO DE TIJOLOS MACIÇOS | UNID. | 1 | 903.27 | 1123.03 | 1123.03
3. | PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 348604.62
3.1 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRA - PAVIMENTAÇÃO
3.1.1 | SINAPI | 105011 | LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE OBRA - TOPOGRAFIA (PAVIMENTAÇÃO) | M | 340 | 0.57 | 0.71 | 241.4
3.2 | PREPARO DA CANCHA
3.2.1 | SINAPI | 101116 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE MATERIAL (CORTE) | M3 | 559 | 2.42 | 3.01 | 1682.59
3.2.2 | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | M2 | 2040 | 1.51 | 1.88 | 3835.2
3.2.3 | SINAPI | 93379 | REATERRO MECANIZADO E COMPACTAÇÃO COM MATERIAL LOCAL | M3 | 28 | 19.36 | 24.07 | 673.96
3.2.4 | SINAPI | 95877 | REMOÇÃO MATERIAL ESCAVADO | M3XKM | 14318 | 2.15 | 2.67 | 38229.06
3.2.5 | COMPOSIÇÃO | COMP-069 | COLOCAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SAIBRO PARA BASE | M³ | 27 | 76.23 | 94.78 | 2559.06
3.2.6 | COMPOSIÇÃO | COMP-024 | TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR (BGS, PÓ DE PEDRA, SAIBRO E RACHÃO) | M³xKM | 2403.1 | 1.06 | 1.32 | 3172.09
3.3 | MEIOS-FIOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO
3.3.1 | SINAPI | 94273 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 100 X 15 X 13 X 30 CM | M | 655 | 52.4 | 65.15 | 42673.25
3.3.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-070 | ESCORAMENTO DE MEIOS-FIOS | M | 655 | 5.32 | 6.61 | 4329.55
3.4 | PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO
3.4.1 | SINAPI | 92404 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - e = 8 cm - REJUNTE AREIA GROSSA - COLCHÃO DE AREIA MÉDIA OU PÓ DE PEDRA | M2 | 2040 | 81.07 | 100.79 | 205611.6
3.4.2 | SICRO | 5914434 | TRANSPORTE DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO | tkm | 40351.2 | 0.91 | 1.13 | 45596.86
4. | VEGETAÇÃO | [6 empty] | 1076.04
4.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-079 | SUPRESSÃO DE ÁRVORES (TRONCO ATÉ 40 CM DE DIÂMETRO) | UNID. | 4 | 216.37 | 269.01 | 1076.04
5. | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [6 empty] | 9767.11
5.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL
5.1.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-081 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO SEMI-REFLETIVA L=25cm INCLUSO SUPORTE METALICO GALVANIZADO - PARE - R-1 | UNID. | 4 | 656.24 | 815.9 | 3263.6
5.1.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-086 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO INCLUSO SUPORTE METALICO GALVANIZADO (2 PLACAS ADESIVADAS EM AMBOS OS LADOS) | UNID. | 4 | 866.32 | 1077.09 | 4308.36
5.2 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL
5.2.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-087 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - APLICAÇÃO MANUAL - COR BRANCA | M² | 56 | 25.15 | 31.27 | 1751.12
5.2.2 | COMPOSIÇÃO | COMP-087 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO - APLICAÇÃO MANUAL - COR AMARELA | M² | 14.2 | 25.15 | 31.27 | 444.03
6. | LIMPEZA DA OBRA | [6 empty] | 2427.6
6.1 | COMPOSIÇÃO | COMP-088 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M² | 2040 | 0.96 | 1.19 | 2427.6
TOTAL | [7 empty] | 814818.96
OBSERVAÇÃO: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para quantidade, custo unitário sem BDI, custo unitário com BDI e custo total com BDI.
Rio Grande, 04 de agosto de 2026.
Responsável técnico:
Engª Bruna T. Porciúncula Altê
CREA RS 202.849
Chefe de Gabinete:
Giovana Trindade
Chefe do Gabinete de Programas e Projetos Especiais

## Cálculo BDI
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais
BDI - BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
PROJETO RUA C - trecho entre as Ruas 3 e 7
VILA DA QUINTA
Tipo de obra: | Construção de praças urbanas, rodovias, ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Percentual base de cálculo para o ISS (Decreto municipal 21.518/2025): |  |  | 100%
Alíquota do ISS: |  |  | 3%
|  | Itens | Sigla | Adotado
|  | Administração Central | AC | 3.8%
|  | Seguro e Garantia | SG | 0.32%
|  | Risco | R | 0.5%
|  | Despesas Financeiras | DF | 1.02%
|  | Lucro | L | 6.64%
|  | Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65%
|  | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | ISS | 3%
|  | Tributos (contribuição previdência sobre a receita bruta) | CPRB | 2.7%
|  | BDI COM DESONERAÇÃO | BDI DES | 24.33%
Rio Grande, 04 de agosto de 2026.
| BDI = | ( ((1-AC+SG+R)*(1+DF)*(1+L))/(1-CP-ISS-CRPB))-1
Conforme Acórdãos TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011
| Responsável técnico: |  | Chefe de Gabinete:
|  | Engª Bruna T. Porciúncula Altê |  | Giovana Trindade
|  | CREA RS 202.849 | Chefe do Gabinete de Programas e Projetos Especiais

## RESUMO
| Prefeitura Municipal do Rio Grande |  |  |  | Resumo orçamento base para licitação
| Gabinete de Programas e Projetos Especiais |  |  | Data base: | 2026-06-01
SINAPI RS DESONERADO
|  |  |  | BDI | 24.33%
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
PROJETO RUA C - trecho entre as Ruas 3 e 7
VILA DA QUINTA
| Serviço | Valor
| CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 94938.22
| DRENAGEM | 358005.37
| PAVIMENTAÇÃO | 348604.62
| VEGETAÇÃO | 1076.04
| SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 9767.11
| LIMPEZA DA OBRA | 2427.6
| TOTAL | 814818.96
Rio Grande, 04 de agosto de 2026.
Responsável técnico:
Engª Bruna T. Porciúncula Altê
CREA RS 202.849
Chefe de Gabinete:
Giovana Trindade
Chefe do Gabinete de Programas e Projetos Especiais

## CRONOGRAMA
Prefeitura Municipal do Rio Grande | [6 empty] | Cronograma base para licitação
Gabinete de Programas e Projetos Especiais
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
PROJETO RUA C - trecho entre as Ruas 3 e 7
VILA DA QUINTA
|  |  |  | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4
1. | CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 94938.22 | Parcela (%) | 35% | 20% | 20% | 25%
|  |  | Acumulado (%) | 35% | 55% | 75% | 100%
2. | DRENAGEM | 358005.37 | Parcela (%) | 20% | 40% | 40%
|  |  | Acumulado (%) | 20% | 60% | 100%
3. | PAVIMENTAÇÃO | 348604.62 | Parcela (%) |  | 25% | 50% | 25%
|  |  | Acumulado (%) |  | 25% | 75% | 100%
4. | VEGETAÇÃO | 1076.04 | Parcela (%) | 35% | 35% | 30%
|  |  | Acumulado (%) | 35% | 70% | 100%
5. | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | 9767.11 | Parcela (%) |  |  |  | 100%
|  |  | Acumulado (%) |  |  |  | 100%
6. | LIMPEZA DA OBRA | 2427.6 | Parcela (%) | 15% | 30% | 40% | 15%
|  |  | Acumulado (%) | 15% | 45% | 85% | 100%
| TOTAL | 814818.96 | Parcela (%) | 12.96% | 30.74% | 41.46% | 14.85%
|  |  | Parcela (R$) | 105570.205 | 250445.841 | 337785.954 | 121016.96
|  |  | Acumulado (%) | 12.96% | 43.69% | 85.15% | 100%
|  |  | Acumulado (R$) | 105570.205 | 356016.046 | 693802 | 814818.96
Rio Grande, 04 de agosto de 2026.
| Responsável técnico: |  |  |  | Chefe de Gabinete:
| Engª Bruna T. Porciúncula Altê |  |  |  | Giovana Trindade
| CREA RS 202.849 |  |  |  | Chefe do Gabinete de Programas e Projetos Especiais

## LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal do Rio Grande
Gabinete de Programas e Projetos Especiais
CAPACITAÇÃO PARA LICITAÇÃO
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM
PROJETO RUA C - trecho entre as Ruas 3 e 7
VILA DA QUINTA
DRENAGEM - 50% do serviço a executar quanto ao assentamento de tubulações e execução de caixas:
| SERVIÇO | PORCENTAGEM SOLICITADA | QUANTIDADE TOTAL | QUANTIDADE NECESSÁRIA | UNIDADE
| Assentamento e fornecimento de tubos para escoamento pluvial | 50% | 340 | 170 | m
| Execução de caixas de alvenaria (BL/PV) | 50% | 20 | 10 | unid.
PAVIMENTAÇÃO - 50% do serviço a executar quanto ao pavimento de blocos de concreto intertravado e assentamento de meios-fios.
| SERVIÇO | PORCENTAGEM SOLICITADA | QUANTIDADE TOTAL | QUANTIDADE NECESSÁRIA | UNIDADE
| Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - e=8cm (16 faces 22x11cm) | 50% | 2040 | 1020 | m²
| Assentamento de meios-fios de concreto pré-moldado | 50% | 655 | 328 | m
Rio Grande, 04 de agosto de 2026.
| Responsável técnico: |  | Chefe de Gabinete:
| Engª Bruna T. Porciúncula Altê |  | Giovana Trindade
| CREA RS 202.849 |  | Chefe do Gabinete de Programas e Projetos Especiais