## Buttons
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
Obra: EMEF ELIESER DE CARVALHO RIOS |  |  |  | B.D.I. 25,22%
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 6.886,89 | 50,00% 3.443,45 | 50,00% 3.443,45
2 | INSTALAÇÕES DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO | 100,00% 2.853,32 | 60,00% 1.711,99 | 40,00% 1.141,33
3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 3.333,82 | 60,00% 2.000,29 | 40,00% 1.333,53
4 | CENTRAL DE GÁS | 100,00% 4.394,52 | 60,00% 2.636,71 | 40,00% 1.757,81
5 | ESQUADRIAS | 100,00% 933,74 | 100,00% 933,74
6 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 1.896,00 | 50,00% 948,00 | 50,00% 948,00
Porcentagem |  |  | 57,51% | 42,49%
Custo |  |  | 11.674,18 | 8.624,10
Porcentagem Acumulado |  |  | 57,51% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 11.674,18 | 20.298,29