## Orçamento
Número: 17 |  | BDI Padrão: 25,000% |  |  |  |  | [Substitua pela sua logo em: Administração -> Empresa -> Logo]
SINAPI: RS 2/2024 ORSE: SE 1/2024 | Obra: REFORMA EMEF AUGUSTO GUILHERME GAEDICKE
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Descrição | Total | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 579,01 | 100,00% R$579,01 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% R$579,01 | 100,00% R$579,01 | - | - | -
2 | COBERTURA DE PASSEIO | 100,00% 59.763,28 | 100,00% R$59.763,28 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
| REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% R$873,24 | 100,00% R$873,24 | - | - | -
| Telha translúcida em fibra de vidro, trapezoidal, dim = 5,00 x 1,10 m, esp=1,5mm | 100,00% R$831,20 | 100,00% R$831,20 | - | - | -
2.3 | Telhamento com telha em alumínio, simples, trapezoidal, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01 | 100,00% R$18.500,81 | 100,00% R$18.500,81 | - | - | -
2.4 | Cumeeira em alumínio - 30cm de cada lado, e= 0,8mm | 100,00% R$6.257,24 | 100,00% R$6.257,24 | - | - | -
2.5 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% R$1.493,28 | 100,00% R$1.493,28 | - | - | -
2.6 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | 100,00% R$955,57 | 100,00% R$955,57 | - | - | -
2.7 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO | 100,00% R$17.957,28 | 100,00% R$17.957,28 | - | - | -
2.8 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% R$8.069,40 | 100,00% R$8.069,40 | - | - | -
2.10 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | 100,00% R$1.568,25 | 100,00% R$1.568,25 | - | - | -
2.11 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | 100,00% R$2.916,20 | 100,00% R$2.916,20 | - | - | -
2.13 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M | 100,00% R$449,82 | 100,00% R$449,82 | - | - | -
2.14 | REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO | 100,00% R$70,56 | 100,00% R$70,56 | - | - | -
2.15 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m | 100,00% R$1.524,87 | 100,00% R$1.524,87 | - | - | -
3 | CALHAS DO TELHADO | 100,00% 9.910,08 | 0,00% R$0,00 | 100,00% R$9.910,08 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
3.1 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | 100,00% R$570,86 | - | 100,00% R$570,86 | - | -
3.2 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO | 100,00% R$5.283,52 | - | 100,00% R$5.283,52 | - | -
3.3 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% R$4.055,70 | - | 100,00% R$4.055,70 | - | -
4 | PINTURA EXTERNA | 100,00% 76.573,29 | 13,40% R$10.263,06 | 86,60% R$66.310,23 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
4.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 100,00% R$4.272,02 | 100,00% R$4.272,02 | - | - | -
4.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | 100,00% R$5.991,04 | 100,00% R$5.991,04 | - | - | -
4.3 | PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. AF_04/2023 | 100,00% R$28.559,56 | - | 100,00% R$28.559,56 | - | -
4.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO | 100,00% R$33.038,72 | - | 100,00% R$33.038,72 | - | -
4.5 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 100,00% R$364,50 | - | 100,00% R$364,50 | - | -
4.6 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. AF_01/2021 | 100,00% R$2.702,70 | - | 100,00% R$2.702,70 | - | -
4.7 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | 100,00% R$613,50 | - | 100,00% R$613,50 | - | -
4.8 | FORRO DE MADEIRA PARA BEIRAL, TABUAS DE 10X1CM COM FRISO MACHO/FEMEA, INCLUSA MEIA-CANA E TESTEIRA COM ALTURA DE 15CM | 100,00% R$1.031,25 | - | 100,00% R$1.031,25 | - | -
5 | PINTURA INTERNA | 100,00% 90.151,86 | 0,00% R$0,00 | 33,51% R$30.207,50 | 66,49% R$59.944,36 | 0,00% R$0,00
5.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | 100,00% R$11.827,20 | - | 100,00% R$11.827,20 | - | -
5.2 | PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. AF_04/2023 | 100,00% R$56.380,80 | - | - | 100,00% R$56.380,80 | -
5.3 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 100,00% R$480,60 | - | 100,00% R$480,60 | - | -
5.4 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA. AF_01/2021 | 100,00% R$3.563,56 | - | - | 100,00% R$3.563,56 | -
5.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO. AF_04/2023 | 100,00% R$17.899,70 | - | 100,00% R$17.899,70 | - | -
6 | REFORMA DE PISO DE MADEIRA | 100,00% 11.039,70 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 100,00% R$11.039,70 | 0,00% R$0,00
6.1 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | 100,00% R$396,90 | - | - | 100,00% R$396,90 | 0,00% R$0,00
6.2 | Raspagem, calafetagem, aplicação de synteko fosco em piso de madeira | 100,00% R$10.642,80 | - | - | 100,00% R$10.642,80 | -
7 | FORRO DE PVC | 100,00% 6.779,12 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 100,00% R$6.779,12 | 0,00% R$0,00
7.1 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 100,00% R$5.719,97 | - | - | 100,00% R$5.719,97 | -
7.2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 100,00% R$1.059,15 | - | - | 100,00% R$1.059,15 | -
8 | PISO CERÂMICO | 100,00% 16.747,92 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 100,00% R$16.747,92 | 0,00% R$0,00
8.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% R$2.116,80 | - | - | 100,00% R$2.116,80 | -
8.2 | CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | 100,00% R$2.014,56 | - | - | 100,00% R$2.014,56 | -
8.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE (PARA ÁREA EXTERNA) | 100,00% R$12.616,56 | - | - | 100,00% R$12.616,56 | -
9 | BANHEIRO | 100,00% 48.090,91 | 3,41% R$1.638,38 | 65,75% R$31.619,89 | 30,84% R$14.832,64 | 0,00% R$0,00
9.1 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS E DESCARTE | 100,00% R$1.638,38 | 100,00% R$1.638,38 | - | - | -
9.2 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 100,00% R$31.619,89 | - | 100,00% R$31.619,89 | - | -
9.3 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% R$12.758,04 | - | - | 100,00% R$12.758,04 | -
9.4 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% R$2.074,60 | - | - | 100,00% R$2.074,60 | -
10 | PINTURA DO PORTÃO DE ENTRADA E POSTES | 100,00% 850,34 | 100,00% R$850,34 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00 | 0,00% R$0,00
10.1 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | 100,00% R$93,57 | 100,00% R$93,57 | - | - | -
10.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | 100,00% R$131,22 | 100,00% R$131,22 | - | - | -
10.3 | PINTURA ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. AF_04/2023 | 100,00% R$625,55 | 100,00% R$625,55 | - | - | -
11 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 8.075,96 | 0,00% R$0,00 | 11,61% R$937,50 | 88,39% R$7.138,46 | 0,00% R$0,00
11.1 | LIMPEZA CERAL DA OBRA | 100,00% R$6.200,96 | - | - | 100,00% R$6.200,96 | -
11.2 | Retirada de entulho da obra utilizando caixa coletora capacidade 5 m3 (local: Aracaju) | 100,00% R$1.875,00 | - | 50,00% R$937,50 | 50,00% R$937,50 | -
| Porcentagem do período Total do período | 100,00% R$330.265,91 | 22,65% R$74.798,51 | 42,08% R$138.985,20 | 35,27% R$116.482,20 | - R$0,00
| Porcentagem acumulada Total acumulado |  | 22,65% R$74.798,51 | 64,73% R$213.783,71 | 100,00% R$330.265,91 | 100,00% R$330.265,91
| Total sem BDI | 264284.99
| Total do BDI | 65980.92
| Total | 330265.91