## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| AGG ampliação 2025 | SINAPI - 05/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 06/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2025 - Rio Grande do Sul ORSE - 03/2025 - Sergipe FDE - 01/2025 - São Paulo EMOP - 04/2025 - Rio de Janeiro | 25% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 24.972,37 | 20,05% 5.007,63 | 11,22% 2.800,88 | 11,22% 2.800,88 | 11,22% 2.800,88 | 11,22% 2.800,88 | 11,22% 2.800,88 | 11,22% 2.800,88 | 12,65% 3.159,50
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 100,00% 1.726,65 | 100,00% 1.726,65
1.2 | Remoção de cerca com mourões de concreto | 100,00% 12,74 | 100,00% 12,74
1.3 | Remoção e reassentamento de telha trapezoidal em alumínio | 100,00% 446,64 | 50,00% 223,32 | [6 empty] | 50,00% 223,32
1.4 | Remoção e reassentamento de telha ondulada de fibro-cimento 4, 6, ou 8mm | 100,00% 270,60 | 50,00% 135,30 | [6 empty] | 50,00% 135,30
1.5 | Demolição de alvenaria de pedra | 100,00% 108,74 | 100,00% 108,74
1.6 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 22.407,00 | 12,50% 2.800,88 | 12,50% 2.800,88 | 12,50% 2.800,88 | 12,50% 2.800,88 | 12,50% 2.800,88 | 12,50% 2.800,88 | 12,50% 2.800,88 | 12,50% 2.800,88
2 | SERVIÇOS INICIAS | 100,00% 56.470,71 | 99,15% 55.987,96 | 0,15% 85,62 | 0,15% 85,62 | 0,40% 225,88 | 0,15% 85,62
2.1 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | 100,00% 9.610,64 | 100,00% 9.610,64
2.2 | EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024 | 100,00% 3.196,75 | 100,00% 3.196,75
2.3 | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | 100,00% 585,00 | 80,00% 468,00 |  |  | 20,00% 117,00
2.4 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 116,28 | 80,00% 93,02 |  |  | 20,00% 23,26
2.5 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | 100,00% 26.494,00 | 100,00% 26.494,00
2.6 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | 100,00% 15.611,80 | 100,00% 15.611,80
2.7 | Instalação de placas de sinalização de segurança, indicações de circulação, cones e fitas | 100,00% 856,24 | 60,00% 513,74 | 10,00% 85,62 | 10,00% 85,62 | 10,00% 85,62 | 10,00% 85,62
3 | DEMOLIÇÃO | 100,00% 9.086,52 | 6,60% 599,40 | 4,74% 430,28 | 75,02% 6.816,77 | 7,06% 641,18 | 6,59% 598,90
3.1 | DEMOLICAO MECANIZADA CONC.ARM.PILAR,VIGA,PAREDE+PREP.REMOCAO | 100,00% 211,40 | 80,00% 169,12 |  |  | 20,00% 42,28
3.2 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 1.048,43 |  |  |  | 50,00% 524,22 | 50,00% 524,22
3.3 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 149,36 |  |  |  | 50,00% 74,68 | 50,00% 74,68
3.4 | AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA) | 100,00% 455,20 | 50,00% 227,60 | 50,00% 227,60
3.5 | MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA | 100,00% 405,36 | 50,00% 202,68 | 50,00% 202,68
3.6 | DEMOLICAO MEC.CUIDADOSA EM CONC.ARMADO P/ EXPOSICAO ARMADURA | 100,00% 3.617,09 |  |  | 100,00% 3.617,09
3.7 | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | 100,00% 3.199,68 |  |  | 100,00% 3.199,68
4 | ESTRUTURA | 100,00% 663.986,00 | 18,94% 125.762,07 | 14,11% 93.666,99 | 28,18% 187.097,14 | 28,42% 188.672,80 | 7,46% 49.518,44 | 2,90% 19.268,56
4.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 100,00% 3.322,24 | 100,00% 3.322,24
4.2 | ESCAVACAO MECANICA SOLO 1a.CATEGORIA COM RETROESCAVADEIRA | 100,00% 199,35 | 100,00% 199,35
4.3 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | 100,00% 964,61 | 100,00% 964,61
4.4 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE DIAM 30CM | 100,00% 4.968,28 | 100,00% 4.968,28
4.5 | PREPARO DE FUNDO DE VALA PARA SAPATAS E BLOCOS | 100,00% 221,40 | 100,00% 221,40
4.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | 100,00% 2.893,95 | 100,00% 2.893,95
4.7 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | 100,00% 2.336,04 | 100,00% 2.336,04
4.8 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | 100,00% 24.377,48 | 100,00% 24.377,48
4.9 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | 100,00% 12.940,60 | 95,00% 12.293,57 | 5,00% 647,03
4.10 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024 | 100,00% 14.234,40 | 90,00% 12.810,96 | 10,00% 1.423,44
4.11 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | 100,00% 98.756,76 |  | 20,00% 19.751,35 | 60,00% 59.254,06 | 20,00% 19.751,35
4.12 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | 100,00% 53.559,58 |  |  | 30,00% 16.067,87 | 50,00% 26.779,79 | 20,00% 10.711,92
4.13 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | 100,00% 19.896,03 |  |  | 30,00% 5.968,81 | 50,00% 9.948,02 | 20,00% 3.979,21
4.14 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | 100,00% 9.431,37 |  |  | 20,00% 1.886,27 | 80,00% 7.545,10
4.15 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020 | 100,00% 7.001,28 |  |  |  | 100,00% 7.001,28
4.16 | ACO CA-50 10,0mm P/ARMACAO DE ESTACAS E TUBULOES CORTE/DOBRA | 100,00% 3.945,35 |  |  |  | 100,00% 3.945,35
4.17 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 100,00% 13.100,46 | 100,00% 13.100,46
4.18 | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 100,00% 1.067,11 | 100,00% 1.067,11
4.19 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | 100,00% 2.415,54 | 100,00% 2.415,54
4.20 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 836,17 | 10,00% 83,62 | 60,00% 501,70 | 25,00% 209,04 | 5,00% 41,81
4.21 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 90.373,29 | 10,00% 9.037,33 | 60,00% 54.223,97 | 25,00% 22.593,32 | 5,00% 4.518,66
4.22 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 2.321,70 | 10,00% 232,17 | 60,00% 1.393,02 | 25,00% 580,43 | 5,00% 116,09
4.23 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | 100,00% 4.564,63 |  |  | 100,00% 4.564,63
4.24 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 3.101,72 |  |  | 100,00% 3.101,72
4.25 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 4.558,55 |  |  | 100,00% 4.558,55
4.26 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 946,28 |  |  | 100,00% 946,28
4.27 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | 100,00% 8.909,09 |  |  | 100,00% 8.909,09
4.28 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | 100,00% 647,25 |  |  |  | 100,00% 647,25
4.29 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | 100,00% 2.793,09 |  |  |  | 100,00% 2.793,09
4.30 | Arrasamento de estaca de concreto armado, até 30cm de lado ou diâmetro | 100,00% 723,60 | 100,00% 723,60
4.31 | CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 100,00% 17.607,39 | 100,00% 17.607,39
4.32 | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | 100,00% 10.476,36 | 100,00% 10.476,36
4.33 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 100,00% 49.305,00 | 5,00% 2.465,25 | 15,00% 7.395,75 | 40,00% 19.722,00 | 30,00% 14.791,50 | 10,00% 4.930,50
4.34 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 100,00% 83.307,20 | 5,00% 4.165,36 | 10,00% 8.330,72 | 35,00% 29.157,52 | 35,00% 29.157,52 | 15,00% 12.496,08
4.35 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | 100,00% 2.842,34 |  |  | 100,00% 2.842,34
4.36 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | 100,00% 732,21 |  |  | 100,00% 732,21
4.37 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | 100,00% 3.505,60 |  |  |  | 100,00% 3.505,60
4.38 | Laje pré-fabricada treliçada com vigota dupla para piso, intereixo 38cm, h=12cm, enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | 100,00% 58.130,40 |  |  |  | 100,00% 58.130,40
4.39 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 | 100,00% 24.858,20 |  |  |  |  | 70,00% 17.400,74 | 30,00% 7.457,46
4.40 | LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL C/VIGOTAS PROTENDIDAS LP20-500KGF/M2 | 100,00% 11.811,10 | [5 empty] | 100,00% 11.811,10
4.41 | FORN. E COLOC.BARRA ROSCADA 12,5mm INCLUSIVE PORCAS/ARRUELAS | 100,00% 6.003,00 |  |  | 100,00% 6.003,00
5 | ALVENARIA | 100,00% 123.586,52 | 2,22% 2.741,74 | 4,44% 5.483,49 | 24,24% 29.963,21 | 35,54% 43.925,85 | 32,78% 40.514,68 | 0,77% 957,55
5.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | 100,00% 3.910,00 | 20,00% 782,00 | 40,00% 1.564,00 | 20,00% 782,00 | 20,00% 782,00
5.2 | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_03/2024 | 100,00% 9.798,72 | 20,00% 1.959,74 | 40,00% 3.919,49 | 20,00% 1.959,74 | 20,00% 1.959,74
5.3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 101.110,37 |  |  | 20,00% 20.222,07 | 40,00% 40.444,15 | 40,00% 40.444,15
5.4 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | 100,00% 957,55 | [5 empty] | 100,00% 957,55
5.5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | 100,00% 561,45 |  |  | 30,00% 168,44 | 70,00% 393,02
5.6 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 100,00% 64,82 |  |  |  | 100,00% 64,82
5.7 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | 100,00% 352,65 |  |  |  | 80,00% 282,12 | 20,00% 70,53
5.8 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 100,00% 4.082,35 |  |  | 100,00% 4.082,35
5.9 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | 100,00% 2.748,61 |  |  | 100,00% 2.748,61
6 | DIVISÓRIAS E FORROS | 100,00% 166.765,67 |  |  |  |  | 12,37% 20.634,45 | 60,56% 100.994,17 | 27,07% 45.137,05
6.1 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | 100,00% 56.679,16 | [5 empty] | 100,00% 56.679,16
6.2 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 | 100,00% 8.806,34 | [5 empty] | 100,00% 8.806,34
6.3 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | 100,00% 5.986,68 | [5 empty] | 100,00% 5.986,68
6.4 | FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 | 100,00% 56.421,31 | [5 empty] | 20,00% 11.284,26 | 80,00% 45.137,05
6.5 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | 100,00% 20.634,45 |  |  |  |  | 100,00% 20.634,45
6.6 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 16.383,57 | [5 empty] | 100,00% 16.383,57
6.7 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 1.854,16 | [5 empty] | 100,00% 1.854,16
7 | PINTURA INTERNA | 100,00% 36.337,17 | [5 empty] | 7,06% 2.563,97 | 53,91% 19.589,80 | 39,03% 14.183,40
7.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | 100,00% 4.586,23 | [6 empty] | 100,00% 4.586,23
7.2 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 100,00% 12.819,86 | [5 empty] | 20,00% 2.563,97 | 80,00% 10.255,89
7.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 100,00% 16.641,72 | [6 empty] | 20,00% 3.328,34 | 80,00% 13.313,38
7.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 259,32 | [6 empty] | 100,00% 259,32
7.5 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | 100,00% 1.160,02 | [6 empty] | 100,00% 1.160,02
7.6 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 870,02 | [7 empty] | 100,00% 870,02
8 | PINTURA EXTERNA | 100,00% 87.974,16 | [5 empty] | 36,96% 32.518,74 | 44,17% 38.860,71 | 18,86% 16.594,72
8.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024 | 100,00% 5.254,04 | [5 empty] | 100,00% 5.254,04
8.2 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | 100,00% 22.443,91 | [5 empty] | 50,00% 11.221,96 | 50,00% 11.221,96
8.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | 100,00% 19.064,95 | [6 empty] | 50,00% 9.532,48 | 50,00% 9.532,48
8.4 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | 100,00% 3.566,00 | [5 empty] | 40,00% 1.426,40 | 30,00% 1.069,80 | 30,00% 1.069,80
8.5 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | 100,00% 3.572,30 | [5 empty] | 100,00% 3.572,30
8.6 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | 100,00% 22.088,08 | [5 empty] | 50,00% 11.044,04 | 50,00% 11.044,04
8.7 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | 100,00% 11.984,88 | [6 empty] | 50,00% 5.992,44 | 50,00% 5.992,44
9 | ESQUADRIAS/ VIDROS | 100,00% 186.756,57 |  |  |  |  | 24,45% 45.665,10 | 74,45% 139.039,34 | 1,10% 2.052,13
9.1 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 100,00% 9.022,61 |  |  |  |  | 100,00% 9.022,61
9.2 | ESQUADRIA EM PVC BRANCO, 1840X1170MM, 3 FOLHAS COM ABERTURA OSCILOBATENTE E 2 FOLHAS FIXAS, VIDRO COMUM LISO 4MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 100,00% 92.896,02 |  |  |  |  | 20,00% 18.579,20 | 80,00% 74.316,82
9.3 | ESQUADRIA EM PVC BRANCO, 1840X1170MM, 4 FOLHAS COM ABERTURA OSCILOBATENTE E 4 FOLHAS FIXAS, VIDRO COMUM LISO 4MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 100,00% 21.233,40 |  |  |  |  | 20,00% 4.246,68 | 80,00% 16.986,72
9.4 | ESQUADRIA EM PVC BRANCO, 850X1340MM, 2 FOLHAS COM ABERTURA OSCILOBATENTE, VIDRO COMUM LISO 4MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 100,00% 3.029,02 |  |  |  |  | 20,00% 605,80 | 80,00% 2.423,22
9.5 | ESQUADRIA EM PVC BRANCO, 1840X740MM, 3 FOLHAS COM ABERTURA MAXIM-AR, VIDRO COMUM LISO 4MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 100,00% 6.467,04 |  |  |  |  | 20,00% 1.293,41 | 80,00% 5.173,63
9.6 | ESQUADRIA EM PVC BRANCO, 624X1162MM, FOLHA COM ABERTURA MAXIM-AR, VIDRO MINEBOREAL 4MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 100,00% 1.447,42 |  |  |  |  | 20,00% 289,48 | 80,00% 1.157,94
9.7 | ESQUADRIA EM PVC BRANCO, 800X500MM, 1 FOLHA COM ABERTURA MAXIM-AR, VIDRO MINEBOREAL 4MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 100,00% 13.265,40 |  |  |  |  | 20,00% 2.653,08 | 80,00% 10.612,32
9.8 | PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 2.315,40 | [5 empty] | 100,00% 2.315,40
9.9 | PORTA DE PVC BRANCO, 900X2100MM, DE GIRO, MAÇANETA FECHADURA MULTIPONTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 100,00% 6.634,64 | [5 empty] | 100,00% 6.634,64
9.10 | PORTA DE PVC BRANCO, 1500X2000MM, 2 FOLHAS ABRIR, BARRA ANTIPÂNICO LINHA EUROPA, MAÇANETA FECHADURA MULTIPONTO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 100,00% 11.834,16 | [5 empty] | 100,00% 11.834,16
9.11 | PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | 100,00% 7.584,50 | [5 empty] | 100,00% 7.584,50
9.12 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 100,00% 8.974,83 |  |  |  |  | 100,00% 8.974,83
9.13 | TELA DE REFORCO COM MALHA METALICA HEXAGONAL DE DUPLA TORCAO DE ZINCO-ALUMINIO COM DIAMETRO 2,70MM,REVESTIDA DE PVC COM D IAMETRO DE 0,40MM,INCLUSIVE COSTURA.FORNECIMENTO GEM PESADA EM PVC, INCL. COSTURA (P/ESTRUT.SOLO REFORCADO) | 100,00% 2.052,13 | [6 empty] | 100,00% 2.052,13
10 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | 100,00% 132.082,12 |  |  |  | 16,05% 21.200,94 | 62,13% 82.058,22 | 21,82% 28.822,96
10.1 | CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | 100,00% 17.919,98 |  |  |  |  | 100,00% 17.919,98
10.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 100,00% 2.677,15 |  |  |  | 20,00% 535,43 | 80,00% 2.141,72
10.3 | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | 100,00% 14.591,90 |  |  |  | 20,00% 2.918,38 | 60,00% 8.755,14 | 20,00% 2.918,38
10.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | 100,00% 8.157,45 | [5 empty] | 100,00% 8.157,45
10.5 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | 100,00% 9.200,80 |  |  |  | 20,00% 1.840,16 | 60,00% 5.520,48 | 20,00% 1.840,16
10.6 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 | 100,00% 79.534,84 |  |  |  | 20,00% 15.906,97 | 60,00% 47.720,90 | 20,00% 15.906,97
11 | PAVIMENTAÇÃO INTERNA/EXTERNA E IMPERMEABILIZAÇÕES | 100,00% 464.620,73 |  |  |  | 6,54% 30.408,44 | 2,37% 11.014,30 | 18,91% 87.882,19 | 32,99% 153.256,12 | 39,18% 182.059,68
11.1 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | 100,00% 4.323,78 |  |  |  | 60,00% 2.594,27 | 20,00% 864,76 | 20,00% 864,76
11.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | 100,00% 41.023,73 |  |  |  | 60,00% 24.614,24 | 20,00% 8.204,75 | 20,00% 8.204,75
11.3 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | 100,00% 18.272,84 | [5 empty] | 100,00% 18.272,84
11.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | 100,00% 23.601,42 | [5 empty] | 100,00% 23.601,42
11.5 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | 100,00% 1.944,80 |  |  |  |  | 100,00% 1.944,80
11.6 | PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 | 100,00% 19.755,34 | [5 empty] | 100,00% 19.755,34
11.7 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | 100,00% 9.624,69 | [5 empty] | 100,00% 9.624,69
11.8 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | 100,00% 7.558,40 | [5 empty] | 100,00% 7.558,40
11.9 | PISO VINÍLICO PREMIUM MANTA 2MM | 100,00% 227.574,60 | [6 empty] | 20,00% 45.514,92 | 80,00% 182.059,68
11.10 | Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela PoliesterR ou similar | 100,00% 3.199,93 |  |  |  | 100,00% 3.199,93
11.11 | PAVIMENTAÇÃO EM BASALTO LEVIGADO BRUTO, ESPESSURA 2CM, 40X40CM | 100,00% 79.921,31 | [6 empty] | 100,00% 79.921,31
11.12 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DIRECIONAL | 100,00% 19.065,39 | [6 empty] | 100,00% 19.065,39
11.13 | LADRILHO HIDRAULICO 25X25 E=2CM - PISO TATIL DE ALERTA | 100,00% 8.754,50 | [6 empty] | 100,00% 8.754,50
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA/LÓGICA/ARCONDICIONADO | 100,00% 79.974,58 |  |  | 16,14% 12.909,61 | 37,58% 30.057,09 | 36,12% 28.887,62 | 2,90% 2.322,84 | 6,26% 5.010,11 | 0,98% 787,30
12.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 10.816,00 |  |  | 20,00% 2.163,20 | 80,00% 8.652,80
12.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.015,56 |  |  | 20,00% 203,11 | 80,00% 812,45
12.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | 100,00% 387,80 |  |  | 20,00% 77,56 | 80,00% 310,24
12.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 2.650,95 |  |  |  | 30,00% 795,29 | 70,00% 1.855,67
12.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 7.472,52 |  |  |  | 30,00% 2.241,76 | 70,00% 5.230,76
12.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 4.018,24 |  |  |  | 30,00% 1.205,47 | 70,00% 2.812,77
12.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 6.866,20 |  |  |  | 30,00% 2.059,86 | 70,00% 4.806,34
12.8 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.973,34 |  |  |  | 50,00% 986,67 |  |  | 50,00% 986,67
12.9 | CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.949,83 |  |  |  | 25,00% 487,46 | 25,00% 487,46 |  | 50,00% 974,92
12.10 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 5.721,24 |  |  |  | 20,00% 1.144,25 | 25,00% 1.430,31 | 25,00% 1.430,31 | 20,00% 1.144,25 | 10,00% 572,12
12.11 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.020,50 |  |  |  | 20,00% 204,10 | 25,00% 255,13 | 25,00% 255,13 | 20,00% 204,10 | 10,00% 102,05
12.12 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 374,70 |  |  |  | 20,00% 74,94 | 25,00% 93,68 | 25,00% 93,68 | 20,00% 74,94 | 10,00% 37,47
12.13 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 654,96 |  |  |  | 20,00% 130,99 | 25,00% 163,74 | 25,00% 163,74 | 20,00% 130,99 | 10,00% 65,50
12.14 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 101,64 |  |  |  | 20,00% 20,33 | 25,00% 25,41 | 25,00% 25,41 | 20,00% 20,33 | 10,00% 10,16
12.15 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 84,60 | [5 empty] | 50,00% 42,30 | 50,00% 42,30
12.16 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 133,60 | [5 empty] | 50,00% 66,80 | 50,00% 66,80
12.17 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 100,20 | [5 empty] | 50,00% 50,10 | 50,00% 50,10
12.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 248,75 | [5 empty] | 50,00% 124,38 | 50,00% 124,38
12.19 | DISJUNTOR TRIFÁSICO 63A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 100,00% 142,00 | [5 empty] | 50,00% 71,00 | 50,00% 71,00
12.20 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 762,17 |  |  |  | 20,00% 152,43 | 60,00% 457,30 |  | 20,00% 152,43
12.21 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 1.960,32 |  |  | 50,00% 980,16 | 50,00% 980,16
12.22 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 745,92 |  |  | 50,00% 372,96 | 50,00% 372,96
12.23 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 100,00% 1.881,90 |  |  |  |  | 100,00% 1.881,90
12.24 | CAIXA ELÉTRICA 4"X2" AUTOTRAVANTE PARA FURO CIRCULAR MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | 100,00% 160,26 |  |  |  |  | 100,00% 160,26
12.25 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | 100,00% 147,06 |  |  |  | 20,00% 29,41 | 60,00% 88,24 |  | 20,00% 29,41
12.26 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 6.114,85 |  |  | 50,00% 3.057,43 | 50,00% 3.057,43
12.27 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 100,00% 9.558,96 |  |  | 50,00% 4.779,48 | 50,00% 4.779,48
12.28 | CABO PP 5 VIAS, 4,0MM - EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | 100,00% 6.287,53 |  |  |  |  | 100,00% 6.287,53
12.29 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 304,38 |  |  |  |  | 100,00% 304,38
12.30 | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | 100,00% 793,78 |  |  | 30,00% 238,13 | 30,00% 238,13 | 40,00% 317,51
12.31 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | 100,00% 1.037,58 |  |  | 100,00% 1.037,58
12.32 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 2.594,78 |  |  |  | 50,00% 1.297,39 | 50,00% 1.297,39
12.33 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | 100,00% 23,10 |  |  |  | 100,00% 23,10
12.34 | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | 100,00% 937,50 | [6 empty] | 100,00% 937,50
12.35 | CAIXA DE PASSAGEM ALUMINIO 40x20x20cm | 100,00% 931,86 |  |  |  |  | 100,00% 931,86
13 | LUMINÁRIAS | 100,00% 42.696,10 | [7 empty] | 100,00% 42.696,10
13.1 | LUMINARIA LED TUBULAR DE SOBREPOR, 2X18W (INCLUSIVE LAMPADAS ),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATICA BRAN CA, REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, COM ALETAS, SEM REA TOR. FORNECIMENTO E COLOCACAO ARGOS SOCIAIS GOS SOCIAIS ETOR EM ALUMINIO ALTO BRILHO EM CHAPA DE ACO COM ALETAS NO DE 1850LM | 100,00% 4.180,80 | [7 empty] | 100,00% 4.180,80
13.2 | LUMINARIA QUADRADA LED TUBULAR DE EMBUTIR,4X9W (INCLUSIVE LA MPADAS),CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTURA ELETROSTATIC A BRANCA,REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO,COM ALETAS,SEM REATOR.FORNECIMENTO E INSTALACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | 100,00% 24.238,90 | [7 empty] | 100,00% 24.238,90
13.3 | CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS (IL-62) COM SOQUETES PARA QUATRO LAMPADAS LED TUBULAR 60 CM | 100,00% 12.040,92 | [7 empty] | 100,00% 12.040,92
13.4 | Luminária hermética de sobrepor para fluorescente tubular T5, 2x28w, IP65, modelo: Ourofort, ref.: 1527, da Ourolux ou similar | 100,00% 2.235,48 | [7 empty] | 100,00% 2.235,48
14 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 100,00% 7.141,48 |  |  |  |  | 100,00% 7.141,48
14.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 880,92 |  |  |  |  | 100,00% 880,92
14.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 536,91 |  |  |  |  | 100,00% 536,91
14.3 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 520,16 |  |  |  |  | 100,00% 520,16
14.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | 100,00% 1.820,96 |  |  |  |  | 100,00% 1.820,96
14.5 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | 100,00% 3.382,53 |  |  |  |  | 100,00% 3.382,53
15 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 100,00% 6.183,61 |  |  | 8,22% 508,41 | 33,00% 2.040,32 | 29,39% 1.817,44 | 29,39% 1.817,44
15.1 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | 100,00% 202,72 |  |  |  | 100,00% 202,72
15.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | 100,00% 1.694,70 |  |  | 30,00% 508,41 | 70,00% 1.186,29
15.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 | 100,00% 229,90 |  |  |  | 100,00% 229,90
15.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | 100,00% 563,64 |  |  |  | 20,00% 112,73 | 40,00% 225,46 | 40,00% 225,46
15.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 288,40 |  |  |  | 20,00% 57,68 | 40,00% 115,36 | 40,00% 115,36
15.6 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 1.255,00 |  |  |  | 20,00% 251,00 | 40,00% 502,00 | 40,00% 502,00
15.7 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 555,80 |  |  |  |  | 50,00% 277,90 | 50,00% 277,90
15.8 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 405,24 |  |  |  |  | 50,00% 202,62 | 50,00% 202,62
15.9 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 338,52 |  |  |  |  | 50,00% 169,26 | 50,00% 169,26
15.10 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 119,70 |  |  |  |  | 50,00% 59,85 | 50,00% 59,85
15.11 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | 100,00% 361,44 |  |  |  |  | 50,00% 180,72 | 50,00% 180,72
15.12 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 58,56 |  |  |  |  | 50,00% 29,28 | 50,00% 29,28
15.13 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 72,16 |  |  |  |  | 50,00% 36,08 | 50,00% 36,08
15.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | 100,00% 37,83 |  |  |  |  | 50,00% 18,92 | 50,00% 18,92
16 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 100,00% 74.288,42 |  |  |  |  | 0,66% 487,83 | 16,88% 12.538,16 |  | 82,47% 61.262,43
16.1 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 2.276,34 | [5 empty] | 100,00% 2.276,34
16.2 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 4.371,30 | [5 empty] | 100,00% 4.371,30
16.3 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 4.146,30 | [5 empty] | 100,00% 4.146,30
16.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 842,30 | [5 empty] | 100,00% 842,30
16.5 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 901,92 | [5 empty] | 100,00% 901,92
16.6 | Copia da SINAPI (86895) - BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 2,45 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 487,83 |  |  |  |  | 100,00% 487,83
16.7 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 3.413,70 | [7 empty] | 100,00% 3.413,70
16.8 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 424,20 | [7 empty] | 100,00% 424,20
16.9 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | 100,00% 924,16 | [7 empty] | 100,00% 924,16
16.10 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | 100,00% 434,56 | [7 empty] | 100,00% 434,56
16.11 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | 100,00% 234,12 | [7 empty] | 100,00% 234,12
16.12 | BARRA DE PROTECAO PARA LAVATORIO EM ACO INOX MODELO U | 100,00% 1.695,40 | [7 empty] | 100,00% 1.695,40
16.13 | CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX COM DIAMETRO DE 1.1/2",BA RRA SUPERIOR COM ALTURA DE 92CM E BARRA INFERIOR COM ALTURA DE 70CM,FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES,CONFORME ABNT NBR 9050 PARA ACESSIBILIDADE.FORNECIMENTO E COLOCACAO GOS SOCIAIS ARGOS SOCIAIS | 100,00% 54.136,29 | [7 empty] | 100,00% 54.136,29
17 | INSTALAÇÃO DE INCÊNDIO | 100,00% 22.223,20 |  |  |  |  | 52,78% 11.729,08 | 8,23% 1.828,85 | 2,26% 503,20 | 36,73% 8.162,07
17.1 | Placas de Extintores Foto Luminecentes | 100,00% 35,74 | [7 empty] | 100,00% 35,74
17.2 | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA | 100,00% 3.784,82 | [7 empty] | 100,00% 3.784,82
17.3 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | 100,00% 86,72 | [7 empty] | 100,00% 86,72
17.4 | Copia da SINAPI (72947) - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA SEM MICROESFERAS DE VIDRO | 100,00% 5,30 | [7 empty] | 100,00% 5,30
17.5 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 11.729,08 |  |  |  |  | 100,00% 11.729,08
17.6 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 4 kg, alcance médio do jato 4,5m , tempo de descarga 11s, NBR9443, 9444, 10721 | 100,00% 465,62 | [7 empty] | 100,00% 465,62
17.7 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | 100,00% 1.828,85 | [5 empty] | 100,00% 1.828,85
17.8 | LUMINARIA DE EMERGENCIA LED 1200 LUMENS 2 FAROIS SEGURIMAX | 100,00% 1.977,24 | [7 empty] | 100,00% 1.977,24
17.9 | CENTRAL DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO CONVENCIONAL 4 LACOS, ATE 80 DETECTORES 12 / 24 VCC 127 / 220 VAC YOTA | 100,00% 766,27 | [6 empty] | 50,00% 383,14 | 50,00% 383,14
17.10 | Kit de alarme sem fio para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual- fornecimento e instalação | 100,00% 1.068,98 | [7 empty] | 100,00% 1.068,98
17.11 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 300,16 | [6 empty] | 40,00% 120,06 | 60,00% 180,10
17.12 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 100,00% 174,42 | [7 empty] | 100,00% 174,42
18 | COBERTURA E PLATIBANDA | 100,00% 328.065,06 |  |  |  |  | 61,17% 200.665,06 |  |  | 38,83% 127.400,00
18.1 | TELHA GALVALUME / ACO GALV SANDUICHE E=30MM (PIR) TRAPEZ H=40MM NAS DUAS FACES E= 0,50MM COM PINT FACES APARENTES | 100,00% 150.588,90 |  |  |  |  | 100,00% 150.588,90
18.2 | Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a 20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada | 100,00% 46.952,05 |  |  |  |  | 100,00% 46.952,05
18.3 | RUFO LISO AÇO GALVALUME ACABAMENTO NATURAL E=0,65MM CORTE ATE 600MM | 100,00% 3.124,11 |  |  |  |  | 100,00% 3.124,11
18.4 | Revestimento em ACM, cor aço Corten, cinza escuro e prata, com espessura de 4mm, com estrutura auxiliar de alumínio, com junta seca, conforme projeto. Obra - Reforma TCE-SE | 100,00% 127.400,00 | [7 empty] | 100,00% 127.400,00
19 | LIMPEZA DA OBRA | 100,00% 20.093,42 | 1,09% 218,75 | 1,09% 218,75 | 1,09% 218,75 | 1,09% 218,75 | 1,09% 218,75 | 1,09% 218,75 | 1,09% 218,75 | 92,38% 18.562,17
19.1 | LIMPEZA DE VIDROS | 100,00% 1.367,10 | [7 empty] | 100,00% 1.367,10
19.2 | LIMPEZA PISOS GRANITO | 100,00% 10.788,20 | [7 empty] | 100,00% 10.788,20
19.3 | LIMPEZA DE PISOS EM PORCELANATO | 100,00% 1.828,12 | [7 empty] | 100,00% 1.828,12
19.4 | LIMPEZA DE PORCELANATO EM PAREDES | 100,00% 1.239,38 | [7 empty] | 100,00% 1.239,38
19.5 | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 100,00% 63,76 | [7 empty] | 100,00% 63,76
19.6 | LIMPEZA DE LAVATÓRIO DE LOUÇA COM BANCADA DE PEDRA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | 100,00% 63,76 | [7 empty] | 100,00% 63,76
19.7 | LIMPEZA DE PISOS VINILICOS GOS SOCIAIS | 100,00% 2.993,10 | [7 empty] | 100,00% 2.993,10
19.8 | ALUGUEL DE CACAMBA 5m2 48 HORAS COM RETIRADA | 100,00% 1.750,00 | 12,50% 218,75 | 12,50% 218,75 | 12,50% 218,75 | 12,50% 218,75 | 12,50% 218,75 | 12,50% 218,75 | 12,50% 218,75 | 12,50% 218,75
Porcentagem |  |  | 7,51% | 4,05% | 9,49% | 12,64% | 19,89% | 17,11% | 10,56% | 18,74%
Custo |  |  | 190.317,54 | 102.686,00 | 240.400,39 | 320.192,11 | 503.837,85 | 433573.43 | 267.428,74 | 474.867,36
Porcentagem Acumulado |  |  | 7,51% | 11,57% | 21,06% | 33,69% | 53,58% | 70,7% | 81,26% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 190.317,54 | 293.003,54 | 533.403,93 | 853.596,04 | 1.357.433,89 | 1.791.008,28 | 2058436.06 | 2533303.45
_______________________________________________________________ Arquiteta Cristina Alves Tavares CAU A339679