## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Rotas de Resilência-Caminho dos Pomeranos - Nova Petrópolis-RS | SINAPI - 11/2025 - Rio Grande do Sul SBC - 12/2025 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul | 20.97% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Mês 04 | Mês 05 | Mês 06 | Mês 07 | Mês 08 | Mês 09 | Acumulado
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100% | 11.12% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 11.11% | 498768.05
|  | 498768.05 | 55463.0072 | 55413.1304 | 55413.1304 | 55413.1304 | 55413.1304 | 55413.1304 | 55413.1304 | 55413.1304 | 55413.1304
2 | TERRAPLANAGEM-MOVIMENTAÇÃO SOLO | 100% | Mês 01: 40%; Mês 02: 40%; Mês 03: 20% | 1108831.18
|  | 1108831.18 | Mês 01: 443532.472; Mês 02: 443532.472; Mês 03: 221766.236
3 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL | 100% | Mês 01: 40%; Mês 02: 40%; Mês 03: 20% | 1934748.8
|  | 1934748.8 | Mês 01: 773899.52; Mês 02: 773899.52; Mês 03: 386949.76
4 | PAVIMENTAÇÃO BASE & SUB BASE | 100% |  | 10.29% | 13.91% | 20% | 24.19% | 11.62% | 20% |  |  | 6709378.156
|  | 6709378.16 |  | 690161.0573 | 933274.5021 | 1341875.632 | 1622890.8679 | 779300.4647 | 1341875.632
5 | PAVIMENTAÇÃO CBUQ | 100% | Mês 04: 25%; Mês 05: 25%; Mês 06: 25%; Mês 07: 10%; Mês 08: 15% | 3437691.85
|  | 3437691.85 | Mês 04: 859422.9625; Mês 05: 859422.9625; Mês 06: 859422.9625; Mês 07: 343769.185; Mês 08: 515653.7775
6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 100% | Mês 08: 60%; Mês 09: 40% | 697109.34
|  | 697109.34 | Mês 08: 418265.604; Mês 09: 278843.736
7 | CONTROLE TÉCNOLOGICO - MATERIAIS CBUQ | 100% | Mês 09: 100% | 35654.8
|  | 35654.8 | Mês 09: 35654.8
8 | PASSAGEM FAUNA | 100% | Mês 05: 50%; Mês 06: 50% | 77732.25
|  | 77732.25 | Mês 05: 38866.125; Mês 06: 38866.125
SOMA |  | 14499914.43 | [9 empty] | 14499914.426
Porcentagem |  |  | 8.779% | 13.54% | 11.02% | 15.56% | 17.77% | 11.95% | 12.01% | 6.823% | 2.551%
Custo |  |  | 1272894.9992 | 1963006.1797 | 1597403.6284 | 2256711.7249 | 2576593.0858 | 1733002.6826 | 1741057.9474 | 989332.5119 | 369911.6664
Porcentagem Acumulado |  |  | 8.779% | 22.32% | 33.33% | 48.9% | 66.67% | 78.62% | 90.63% | 97.45% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 1272894.9992 | 3235901.1788 | 4833304.8072 | 7090016.5321 | 9666609.6179 | 11399612.3004 | 13140670.2478 | 14130002.7596 | 14499914.426
Etapa |  |  | Mês 01: 1; Mês 04: 2; Mês 06: 3
Mês |  |  | Mês 01: 1; Mês 04: 5; Mês 06: 9
Valor |  |  | Mês 01: 4833304.8072; Mês 04: 4833304.8106; Mês 06: 4833304.8081 | 14499914.426
Valor Acumulado |  |  | Mês 01: 4833304.8072; Mês 04: 9666609.6179; Mês 06: 14499914.426
% |  |  | Mês 01: 33.33%; Mês 04: 33.33%; Mês 06: 33.33% | 100%
% Acumulada |  |  | Mês 01: 33.33%; Mês 04: 66.67%; Mês 06: 100%
_______________________________________________________________ Fabricio Bischoff Eng.º Civil CREA-RS 131310
Nova Petrópolis-RS, Abril 2026.