## PO
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS |  |  | OBRA: | Pavimentação da Rua Emílio Dinnebier Filho - TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM |  |  |  |  | BDI 1: | 23.38%
|  | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO | [8 empty] | BDI 2: | -
[5 empty] | LOCAL: | LINHA BRASIL |  |  |  |  | LEIS SOCIAIS: | 112.8%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UNIDADE | QTD | CUSTO DIRETO (R$) |  |  | BDI (%) | CUSTO DIRETO C/BDI (R$)
[6 empty] | MÃO DE OBRA SEM BDI | MATERIAL SEM BDI | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI |  | MÃO DE OBRA COM BDI | MATERIAL COM BDI | TOTAL COM BDI
1 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA EMÍLIO DINEBIER - FASE 5 | [9 empty] | DATA BASE: | 2025-11-01
1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | SINAPI | H | 22 | 126.67 | 2.29 | 128.96 | 23.38% | 3438.28 | 62.16 | 3500.44
1.2 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 6.84 | 32.42 | 426.93 | 459.35 | 23.38% | 273.6 | 3602.94 | 3876.54
1.3 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | SINAPI | M2 | 2 | 32.42 | 426.93 | 459.35 | 23.38% | 80 | 1053.49 | 1133.49
1.4 | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 39.26 | 2.3 | 41.56 | 23.38% | 387.51 | 22.7 | 410.21
1.5 | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 16 | 17.65 | 2.3 | 19.95 | 23.38% | 348.43 | 45.4 | 393.83
1.6 | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 254.17 | 1.87 | 5.34 | 7.21 | 23.38% | 586.42 | 1674.6 | 2261.02
1.7 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | SINAPI | M3 | 99.2 | 9.78 | 10.8 | 20.58 | 23.38% | 1197 | 1321.84 | 2518.84
1.8 | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 79 | 15.81 | 145.1 | 160.91 | 23.38% | 1541 | 14142.93 | 15683.93
1.9 | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 21.17 | 73.99 | 172.32 | 246.31 | 23.38% | 1932.59 | 4500.92 | 6433.51
1.10 | 92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 88 | 20.26 | 175.55 | 195.81 | 23.38% | 2199.72 | 19060.24 | 21259.96
1.11 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 14 | 24.76 | 274.31 | 299.07 | 23.38% | 427.68 | 4738.21 | 5165.89
1.12 | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | SINAPI | M | 14 | 33.9 | 448.14 | 482.04 | 23.38% | 585.56 | 7740.81 | 8326.37
1.13 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | SINAPI | M2 | 4050 | 1.02 | 2.04 | 3.06 | 23.38% | 5096.83 | 10193.66 | 15290.49
1.14 | 5502163 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | SICRO NOVO | m³ | 1012.5 | 0.09 | 6.2 | 6.29 | 23.38% | 112.43 | 7745.18 | 7857.61
1.15 | 105756 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO | SINAPI | M2 | 4050 | 0.63 | 4.26 | 4.89 | 23.38% | 3148.04 | 21286.75 | 24434.79
1.16 | 104375 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | SINAPI | M2 | 4050 | 0.43 | 1.89 | 2.32 | 23.38% | 2148.66 | 9444.12 | 11592.78
1.17 | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 1115.76 | 0.17 | 1.75 | 1.92 | 23.38% | 234.03 | 2409.09 | 2643.12
1.18 | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 42.77 | 0.07 | 0.69 | 0.76 | 23.38% | 3.69 | 36.41 | 40.1
1.19 | 105742 | EXECUÇÃO DE SUB BASE DE RACHÃO 25 CM | SINAPI | M3 | 1012.5 | 6.75 | 109.33 | 116.08 | 23.38% | 8432.25 | 136577.5 | 145009.75
1.20 | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | SINAPI | M3 | 607.5 | 7.03 | 156.81 | 163.84 | 23.38% | 5269.22 | 117534.35 | 122803.57
1.21 | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 28813.73 | 0.06 | 0.56 | 0.62 | 23.38% | 2133.02 | 19908.21 | 22041.23
1.22 | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 255.15 | 0.17 | 1.75 | 1.92 | 23.38% | 53.52 | 550.91 | 604.43
1.23 | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 204.12 | 0.07 | 0.69 | 0.76 | 23.38% | 17.63 | 173.77 | 191.4
1.24 | 101002 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | SINAPI | T | 517.34 | 0.75 | 5.63 | 6.38 | 23.38% | 478.72 | 3593.6 | 4072.32
1.25 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CAPA DE ROLAMENTO EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | SINAPI | M3 | 202.5 | 40.29 | 1132.67 | 1172.96 | 23.38% | 10066.23 | 282991.37 | 293057.6
1.26 | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | SINAPI | TXKM | 27936.74 | 0.06 | 0.56 | 0.62 | 23.38% | 2068.1 | 19302.28 | 21370.38
1.27 | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | SINAPI | M | 1350 | 2.18 | 4.65 | 6.83 | 23.38% | 3631.07 | 7745.18 | 11376.25
1.28 | 94266 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | SINAPI | M | 900 | 18.23 | 37.03 | 55.26 | 23.38% | 20242.96 | 41118.85 | 61361.81
[8 empty] | TOTAIS: |  | 76134.19 | 738577.47 | 814711.66
Nova Petrópolis, 06 de janeiro de 2026.
Rodrigo Emanuel Rabello
Engenheiro Civil - CREA-RS 167.175

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | VALOR (R$) | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
1 | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA EMÍLIO DINEBIER - FASE 5
1.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) | H | 3500.44 | 10% | 350.044 | 12.5% | 437.555 | 12.5% | 437.555 | 12.5% | 437.555 | 12.5% | 437.555 | 12.5% | 437.555 | 12.5% | 437.555 | 15% | 525.066 | 100%
1.2 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 3876.54 | 100% | 3876.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.3 | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 1133.49 | 100% | 1133.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.4 | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 410.21 | 100% | 410.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.5 | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 393.83 | 100% | 393.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.6 | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3 | 2261.02 |  | 0 | 20% | 452.204 | 20% | 452.204 | 20% | 452.204 | 20% | 452.204 | 20% | 452.204 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.7 | 93379 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3 | 2518.84 |  | 0 | 20% | 503.768 | 20% | 503.768 | 20% | 503.768 | 20% | 503.768 | 20% | 503.768 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.8 | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 15683.93 |  | 0 | 20% | 3136.786 | 20% | 3136.786 | 20% | 3136.786 | 20% | 3136.786 | 20% | 3136.786 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.9 | 101623 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 6433.51 |  | 0 | 20% | 1286.702 | 20% | 1286.702 | 20% | 1286.702 | 20% | 1286.702 | 20% | 1286.702 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.10 | 92211 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 21259.96 |  | 0 | 20% | 4251.992 | 20% | 4251.992 | 20% | 4251.992 | 20% | 4251.992 | 20% | 4251.992 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.11 | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 5165.89 |  | 0 | 20% | 1033.178 | 20% | 1033.178 | 20% | 1033.178 | 20% | 1033.178 | 20% | 1033.178 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.12 | 92214 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 8326.37 |  | 0 | 20% | 1665.274 | 20% | 1665.274 | 20% | 1665.274 | 20% | 1665.274 | 20% | 1665.274 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.13 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | M2 | 15290.49 |  | 0 | 20% | 3058.098 | 20% | 3058.098 | 20% | 3058.098 | 20% | 3058.098 | 20% | 3058.098 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.14 | 5502163 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 7857.61 | 0% | 0 | 20% | 1571.522 | 40% | 3143.044 | 40% | 3143.044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.15 | 105756 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO | M2 | 24434.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 12217.395 | 50% | 12217.395 |  | 0 | 100%
1.16 | 104375 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | M2 | 11592.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 5796.39 | 50% | 5796.39 |  | 0 | 100%
1.17 | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 2643.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 1321.56 | 50% | 1321.56 |  | 0 | 100%
1.18 | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 40.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 20.05 | 50% | 20.05 |  | 0 | 100%
1.19 | 105742 | EXECUÇÃO DE SUB BASE DE RACHÃO 25 CM | M3 | 145009.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 29001.95 | 45% | 65254.3875 | 35% | 50753.4125 | 0% | 0 | 100%
1.20 | 96396 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | M3 | 122803.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 24560.714 | 45% | 55261.6065 | 35% | 42981.2495 | 0% | 0 | 100%
1.21 | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 22041.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 4408.246 | 45% | 9918.5535 | 35% | 7714.4305 | 0% | 0 | 100%
1.22 | 102332 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 604.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 120.886 | 45% | 271.9935 | 35% | 211.5505 | 0% | 0 | 100%
1.23 | 102333 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 191.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 38.28 | 45% | 86.13 | 35% | 66.99 | 0% | 0 | 100%
1.24 | 101002 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 4072.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 814.464 | 45% | 1832.544 | 35% | 1425.312 | 0% | 0 | 100%
1.25 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM CAPA DE ROLAMENTO EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | M3 | 293057.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 70% | 205140.32 | 30% | 87917.28 | 100%
1.26 | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 21370.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 4274.076 | 45% | 9616.671 | 35% | 7479.633 | 0% | 0 | 100%
1.27 | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021 | M | 11376.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 11376.25 | 100%
1.28 | 94266 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024 | M | 61361.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 12272.362 | 45% | 27612.8145 | 35% | 21476.6335 | 0% | 0 | 100%
[5 empty] | 6164.114 |  | 17397.079 |  | 18968.601 |  | 18968.601 |  | 91316.535 |  | 205035.6525 |  | 357042.4815 |  | 99818.596
[5 empty] | 6164.114 |  | 23561.193 |  | 42529.794 |  | 61498.395 |  | 152814.93 |  | 357850.5825 |  | 714893.064 |  | 814711.66
Nova Petrópolis, 20 de janeiro de 2026.
Rodrigo Emanuel Rabello
Engenheiro Civil - CREA-RS 167.175