## Planilha1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
CONSTRUÇÃO DE 25 UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL PADRÃO POPULAR
RUA FRANCISCO GASPARIN, BAIRRO CANELINHA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1. | CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR |  | 3718317.56 | % Período: | 3.906% | 8.191% | 3.795% | 8.191% | 2.53% | 5.461% | 3.795% | 8.191% | 3.795% | 8.191% | 2.308% | 5.683% | 2.308% | 5.683% | 2.308% | 5.683% | 2.243% | 5.748% | 3.364% | 8.623% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 1$ |  | 145251.09 | 304579.05 | 141123.78 | 304579.05 | 94082.52 | 203052.7 | 141123.78 | 304579.05 | 141123.78 | 304579.05 | 85824.84 | 211310.38 | 85824.84 | 211310.38 | 85824.84 | 211310.38 | 83389.3 | 213745.92 | 125083.95 | 320618.88 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES e CANTEIRO DE OBRA |  | 81001.06 | % Período: | 16.02% | 0% | 11.45% | 0% | 7.635% | 0% | 11.45% | 0% | 11.45% | 0% | 7.635% | 0% | 7.635% | 0% | 7.635% | 0% | 7.635% | 0% | 11.45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2$ |  | 12974.2 | 0 | 9276.39 | 0 | 6184.26 | 0 | 9276.39 | 0 | 9276.39 | 0 | 6184.26 | 0 | 6184.26 | 0 | 6184.26 | 0 | 6184.26 | 0 | 9276.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OPBRA |  | 72618.5 | % Período: | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 8% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2$ |  | 0 | 8714.22 | 0 | 8714.22 | 0 | 5809.48 | 0 | 8714.22 | 0 | 8714.22 | 0 | 5809.48 | 0 | 5809.48 | 0 | 5809.48 | 0 | 5809.48 | 0 | 8714.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | MOBILIZAÇÃO |  | 429.5 | % Período: | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2$ |  | 429.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES |  | 494587.25 | % Período: | 12% | 0% | 12% | 0% | 8% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2$ |  | 59350.47 | 0 | 59350.47 | 0 | 39566.98 | 0 | 59350.47 | 0 | 59350.47 | 0 | 39566.98 | 0 | 39566.98 | 0 | 39566.98 | 0 | 39566.98 | 0 | 59350.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | SUPRAESTRUTURA |  | 313812 | % Período: | 12% | 0% | 12% | 0% | 8% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2$ |  | 37657.44 | 0 | 37657.44 | 0 | 25104.96 | 0 | 37657.44 | 0 | 37657.44 | 0 | 25104.96 | 0 | 25104.96 | 0 | 25104.96 | 0 | 25104.96 | 0 | 37657.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | PAREDES E PAINÉIS |  | 616896.75 | % Período: | 2.008% | 9.992% | 2.008% | 9.992% | 1.339% | 6.661% | 2.008% | 9.992% | 2.008% | 9.992% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2$ |  | 12386.52 | 61641.09 | 12386.52 | 61641.09 | 8257.68 | 41094.06 | 12386.52 | 61641.09 | 12386.52 | 61641.09 | 0 | 49351.74 | 0 | 49351.74 | 0 | 49351.74 | 0 | 49351.74 | 0 | 74027.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | COBERTURA E PROTEÇÕES |  | 675168.5 | % Período: | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 8% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2$ |  | 0 | 81020.22 | 0 | 81020.22 | 0 | 54013.48 | 0 | 81020.22 | 0 | 81020.22 | 0 | 54013.48 | 0 | 54013.48 | 0 | 54013.48 | 0 | 54013.48 | 0 | 81020.22 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | REVESTIMENTOS |  | 495560.75 | % Período: | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 8% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2$ |  | 0 | 59467.29 | 0 | 59467.29 | 0 | 39644.86 | 0 | 59467.29 | 0 | 59467.29 | 0 | 39644.86 | 0 | 39644.86 | 0 | 39644.86 | 0 | 39644.86 | 0 | 59467.29 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | PAVIMENTAÇÕES |  | 352865.25 | % Período: | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 8% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2$ |  | 0 | 42343.83 | 0 | 42343.83 | 0 | 28229.22 | 0 | 42343.83 | 0 | 42343.83 | 0 | 28229.22 | 0 | 28229.22 | 0 | 28229.22 | 0 | 28229.22 | 0 | 42343.83 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | INSTALAÇÕES |  | 599839.25 | % Período: | 3.432% | 8.568% | 3.432% | 8.568% | 2.288% | 5.712% | 3.432% | 8.568% | 3.432% | 8.568% | 2.288% | 5.712% | 2.288% | 5.712% | 2.288% | 5.712% | 1.882% | 6.118% | 2.823% | 9.177% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2$ |  | 20588.46 | 51392.25 | 20588.46 | 51392.25 | 13725.64 | 34261.5 | 20588.46 | 51392.25 | 20588.46 | 51392.25 | 13725.64 | 34261.5 | 13725.64 | 34261.5 | 13725.64 | 34261.5 | 11290.1 | 36697.04 | 16935.15 | 55045.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11. | COMPLEMENTAÇÕES |  | 15537.5 | % Período: | 12% | 0% | 12% | 0% | 8% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2$ |  | 1864.5 | 0 | 1864.5 | 0 | 1243 | 0 | 1864.5 | 0 | 1864.5 | 0 | 1243 | 0 | 1243 | 0 | 1243 | 0 | 1243 | 0 | 1864.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12. | DESMOBILIZAÇÃO |  | 1.25 | % Período: | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 8% | 0% | 12% | 0% | 12% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 8% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 2$ |  | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0
Total: R$ 3.718.317,56 |  |  |  | %: | 3.906% | 8.191% | 3.795% | 8.191% | 2.53% | 5.461% | 3.795% | 8.191% | 3.795% | 8.191% | 2.308% | 5.683% | 2.308% | 5.683% | 2.308% | 5.683% | 2.243% | 5.748% | 3.364% | 8.623% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  |  | Repasse: | 136722.81 | 286695.97 | 132837.83 | 286695.97 | 88558.56 | 191130.65 | 132837.82 | 286695.98 | 132837.83 | 286695.97 | 80785.71 | 198903.49 | 80785.72 | 198903.48 | 80785.72 | 198903.49 | 78493.17 | 201196.03 | 117739.76 | 301794.04 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Período: |  | Contrapartida: | 8528.28 | 17883.08 | 8285.95 | 17883.08 | 5523.96 | 11922.05 | 8285.96 | 17883.07 | 8285.95 | 17883.08 | 5039.13 | 12406.89 | 5039.12 | 12406.9 | 5039.12 | 12406.89 | 4896.13 | 12549.89 | 7344.19 | 18824.84 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 145251.09 | 304579.05 | 141123.78 | 304579.05 | 94082.52 | 203052.7 | 141123.78 | 304579.05 | 141123.78 | 304579.05 | 85824.84 | 211310.38 | 85824.84 | 211310.38 | 85824.84 | 211310.38 | 83389.3 | 213745.92 | 125083.95 | 320618.88 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | %: | 3.91% | 12.1% | 15.89% | 24.08% | 26.61% | 32.08% | 35.87% | 44.06% | 47.86% | 56.05% | 58.36% | 64.04% | 66.35% | 72.03% | 74.34% | 80.02% | 82.26% | 88.01% | 91.38% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
|  |  |  | Repasse: | 136722.81 | 423418.78 | 556256.61 | 842952.58 | 931511.14 | 1122641.79 | 1255479.61 | 1542175.59 | 1675013.42 | 1961709.39 | 2042495.1 | 2241398.59 | 2322184.31 | 2521087.79 | 2601873.51 | 2800777 | 2879270.17 | 3080466.2 | 3198205.96 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000
|  | Acumulado: |  | Contrapartida: | 8528.2828 | 26411.3586 | 34697.3102 | 52580.3861 | 58104.3538 | 70026.4044 | 78312.356 | 96195.4319 | 104481.3834 | 122364.4593 | 127403.585 | 139810.4776 | 144849.6033 | 157256.4959 | 162295.6216 | 174702.5142 | 179598.6395 | 192148.5325 | 199492.7204 | 218317.56 | 218317.56 | 218317.56 | 218317.56 | 218317.56
|  |  |  | Outros: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Investimento: | 145251.09 | 449830.14 | 590953.92 | 895532.97 | 989615.49 | 1192668.19 | 1333791.97 | 1638371.02 | 1779494.8 | 2084073.85 | 2169898.69 | 2381209.07 | 2467033.91 | 2678344.29 | 2764169.13 | 2975479.51 | 3058868.81 | 3272614.73 | 3397698.68 | 3718317.56 | 3718317.56 | 3718317.56 | 3718317.56 | 3718317.56
|  |  |  | Administração Local: | 0% | 12% | 12% | 24% | 24% | 32% | 32% | 44% | 44% | 56% | 56% | 64% | 64% | 72% | 72% | 80% | 80% | 88% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Canela / RS
Local |  |  |  |  | 7: Responsável Técnico
Nome: Sabrina Mayer Veeck
11 de fevereiro de 2026. |  |  |  |  | 7: CREA/CAU: CREA RS 177.496
Data |  |  |  |  | 7: ART/RRT: 13999565