## ORÇAMENTO POR ETAPAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
OBRA: REVITALIZAÇÃO CENTRO DE FEIRAS, CANELA RS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MATERIAL/EQUIP. UNIT. | M.O. UNIT. | CUSTO MAT. UNIT. | CUSTO MO. UNIT. | TOTAL SEM BDI | TOTAL COM BDI 25,92% | VALOR CONCEDENTE | VALOR PROPONENTE | FONTE | OBSERVAÇÃO
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira (af_03/2022_ps) | m² | 2.88 | 459.39 | 49.61 | 1323.0432 | 142.8768 | 1465.92 | 1845.8865 | 1605.1187 | 240.7678 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
1.2 | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento (af_12/2017) | m³ | 469.99 | 1.84 | 82 | 864.7816 | 38539.18 | 39403.9616 | 49617.4684 | 43145.6247 | 6471.8437 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
1.3 | 104789 | Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento | m³ | 109.14 | 5.06 | 290 | 552.2484 | 31650.6 | 32202.8484 | 40549.8267 | 35260.7189 | 5289.1078 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
1.4 | 20193 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, com peças de aproximadamente 1,20 m de largura e 2,0 m de altura, incluindo diagonais em x, barras de ligação, sapatas e demais itens necessários à montagem | m²/mes | 250 | 22.5 | 2 | 5625 | 500 | 6125 | 7712.6 | 6706.6087 | 1005.9913 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
1.5 | 97063 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza) | m² | 250 | 3.54 | 23.15 | 885 | 5787.5 | 6672.5 | 8402.012 | 7306.0974 | 1095.9146 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
1.6 | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre | m³ | 580 | 10.64 | 1.88 | 6171.2 | 1090.4 | 7261.6 | 9143.8067 | 7951.1363 | 1192.6704 | SINAPI/RS JUN/2026 - SEM DESONERAÇÃO | RS JUN/2026 validado: total unitário R$ 10,13. BDI adotado: 25,92%.
1.7 | 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km | m³ km | 6000 | 3 | 0.46 | 18000 | 2760 | 20760 | 26140.992 | 22731.2974 | 3409.6946 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
1.8 | 37524 | Tela plástica laranja, tipo tapume para sinalização, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m | m | 250 | 3.3 | 1.39 | 825 | 347.5 | 1172.5 | 1476.412 | 1283.8365 | 192.5755 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
1.9 | 97637 | Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 250 | 0 | 4.26 | 0 | 1065 | 1065 | 1341.048 | 1166.1287 | 174.9193 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
1.10 | 99059 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações | m | 448 | 30.83 | 51.3 | 13811.84 | 22982.4 | 36794.24 | 46331.307 | 40288.093 | 6043.214 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
1.11 | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras | m² | 793 | 0.75 | 0.11 | 594.75 | 87.23 | 681.98 | 858.7492 | 746.7384 | 112.0108 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
1.12 | 96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas) | m³ | 51.6 | 36.84 | 7.27 | 1900.944 | 375.132 | 2276.076 | 2866.0349 | 2492.2043 | 373.8306 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
1.13 | 93368 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade 0,8 m³/111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria, utilizando compactador de percussão | m³ | 105 | 16.57 | 7.91 | 1739.85 | 830.55 | 2570.4 | 3236.6477 | 2814.4762 | 422.1714 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
1.14 | 96622 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5 cm | m³ | 85.93 | 121.19 | 96.96 | 10413.8567 | 8331.7728 | 18745.6295 | 23604.4967 | 20525.6493 | 3078.8474 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
1.15 | 96525 | Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas) | m³ | 527.22 | 61.35 | 7.57 | 32344.947 | 3991.0554 | 36336.0024 | 45754.2942 | 39786.3428 | 5967.9514 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
1.16 | 01.01.00.1 0 | Ligação provisória de água/esgoto | un | 1 | 1253.3 | 246.7 | 1253.3 | 246.7 | 1500 | 1888.8 | 1642.4348 | 246.3652 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
1.17 | 98459 | Tapume com telha metálica | m² | 250 | 58.69 | 43.7 | 14672.5 | 10925 | 25597.5 | 32232.372 | 28028.1496 | 4204.2224 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
1.18 | 97649 | Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento | m² | 4000 | 0.78 | 5.55 | 3120 | 22200 | 25320 | 31882.944
1.19 | 97633 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 98.01 | 8.53 | 24.9 | 836.0253 | 2440.449 | 3276.4743 | 4125.7364
1.20 | *** | Projeto estrutural 0,05% do cub p/ m² - cub GI (GALPÃO INDUSTRIAL) setembro 2026 | m² | 1745 | 0 | 70.47 | 0 | 122970.15 | 122970.15 | 154844.0129
|  | Subtotal | [6 empty] | 392197.7822 | 493855.4473 | 429439.5194 | 64415.928
2. FUNDAÇÃO | [9 empty] | 0 | 0 | 0
2.1 | 96619 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm | m² | 12 | 27.3 | 16.57 | 327.6 | 198.84 | 526.44 | 662.8932 | 576.4289 | 86.4643 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
2.2 | 96529 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização | m² | 225 | 156.35 | 155.45 | 35178.75 | 34976.25 | 70155 | 88339.176 | 76816.6748 | 11522.5012 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
2.3 | 96558 | Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento (af_01/2024) | m³ | 153.66 | 698.3 | 50.22 | 107300.778 | 7716.8052 | 115017.5832 | 144830.1408 | 125939.2528 | 18890.8879 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
2.4 | 96543 | Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem | kg | 193.47 | 10.01 | 12.68 | 1936.6347 | 2453.1996 | 4389.8343 | 5527.6794 | 4806.6777 | 721.0017 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
2.5 | 96546 | Armação de bloco, viga baldame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem (af_06/2017) | kg | 393.36 | 8.41 | 5.81 | 3308.1576 | 2285.4216 | 5593.5792 | 7043.4349 | 6124.726 | 918.7089 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
2.6 | 96547 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 2800.51 | 8.09 | 2.95 | 22656.1259 | 8261.5045 | 30917.6304 | 38931.4802 | 33853.461 | 5078.0192 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
2.7 | 97046 | Ponteiras de proteção de pontas e vergalhões expostos em estruturas de concreto armado convencional", com aferição af_03/2024 | m² | 1718.6 | 0.26 | 0.12 | 446.836 | 206.232 | 653.068 | 822.3432 | 715.0811 | 107.2622 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
2.8 | 97096 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa - lançamento, adensamento e acabamento (af_09/2021 ou similar) | m³ | 343.72 | 617.02 | 27.34 | 212082.1144 | 9397.3048 | 221479.4192 | 278886.8847 | 242510.3344 | 36376.5502 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
2.9 | 97092 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196. Af_09/2021. | kg | 2143.36 | 10.89 | 1.48 | 23341.1904 | 3172.1728 | 26513.3632 | 33385.6269 | 29030.9799 | 4354.647 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
2.10 | 97097 | Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência | m² | 4532.14 | 34.21 | 3.46 | 155044.5094 | 15681.2044 | 170725.7138 | 214977.8188 | 186937.2337 | 28040.5851 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
2.11 | 97114 | Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto (af_11/2017). | m | 1157.21 | 0.02 | 0.51 | 23.1442 | 590.1771 | 613.3213 | 772.2942 | 671.5602 | 100.734 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
2.12 | 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos (af_06/2018 ou af_09/2023) | m² | 96.36 | 28.74 | 19.26 | 2769.3864 | 1855.8936 | 4625.28 | 5824.1526 | 5064.4805 | 759.6721 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
2.13 | 96555 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 12.59 | 583.25 | 183.09 | 7343.1175 | 2305.1031 | 9648.2206 | 12149.0394 | 10564.3821 | 1584.6573 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
2.14 | 94316 | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso | m³ | 500 | 76.2 | 1.67 | 38100 | 835 | 38935 | 49026.952 | 42632.1322 | 6394.8198
|  | Subtotal | [6 empty] | 699793.4532 | 881179.9163 | 766243.4053 | 114936.5109
3. ESTRUTURAS | [9 empty] | 0 | 0 | 0
3.1 | 100765 | Pilar metálico perfil laminado/soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação | kg | 12160 | 2.57 | 0.47 | 31251.2 | 5715.2 | 36966.4 | 46548.0909 | 40476.6008 | 6071.4901 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.2 | 100378 | Fabricação e instalação de tesoura (inteira ou meia) em aço, vãos de 6,0 m a 12,0 m, incluso içamento, exclusive pintura. | kg | 10279 | 17.0934 | 9.5737 | 175703.0586 | 98408.0623 | 274111.1209 | 345160.7234 | 300139.7595 | 45020.964 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.3 | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado, aço ca-50, 10,0 mm - montagem | kg | 1428.97 | 8.42 | 1.67 | 12031.9274 | 2386.3799 | 14418.3073 | 18155.5326 | 15787.4196 | 2368.1129 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.4 | 103672 | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba | m³ | 13.36 | 592.99 | 59.8 | 7922.3464 | 798.928 | 8721.2744 | 10981.8287 | 9549.4163 | 1432.4124 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.5 | 92409 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. Af_09/2020 | m² | 35 | 278.2131 | 180.2872 | 9737.4585 | 6310.052 | 16047.5105 | 20207.0252 | 17571.3263 | 2635.6989 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.6 | 92447 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações. Af_09/2020 | m² | 109 | 172.36 | 87.59 | 18787.24 | 9547.31 | 28334.55 | 35678.8654 | 31025.1003 | 4653.7651 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.7 | 95946 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm – montagem | kg | 37.6 | 12.4058 | 5.6044 | 466.4581 | 210.7254 | 677.1835 | 852.7095 | 741.4865 | 111.223 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.8 | 92768 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 11.8 | 13.832 | 5.8626 | 163.2176 | 69.1787 | 232.3963 | 292.6334 | 254.4638 | 38.1696 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.9 | 103683 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação de multipavimentos até 04 andares - Lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022 | m³ | 37.9 | 655.4209 | 150.5979 | 24840.4521 | 5707.6604 | 30548.1125 | 38466.1833 | 33448.855 | 5017.3283 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.10 | 92771 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 1200 | 7.8651 | 1.6135 | 9438.12 | 1936.2 | 11374.32 | 14322.5437 | 12454.3859 | 1868.1579 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.11 | 92452 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. Af_09/2020 | un | 75.46 | 54.5835 | 125.5557 | 4118.8709 | 9474.4331 | 13593.304 | 17116.6884 | 14884.0769 | 2232.6115 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.12 | 104108 | Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 37.6 | 8.9137 | 3.4853 | 335.1551 | 131.0473 | 466.2024 | 587.0421 | 510.4714 | 76.5707 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.13 | 104111 | Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 94.45 | 10.02 | 13.18 | 946.389 | 1244.851 | 2191.24 | 2759.2094 | 2399.3125 | 359.8969 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.14 | 92270 | Fabricação de fôrma para escadas, em madeira serrada, reaproveitamento de 2 vezes. | m² | 125.5 | 178.2 | 35.06 | 22364.1 | 4400.03 | 26764.13 | 33701.3925 | 29305.5587 | 4395.8338 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.15 | 92761 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm. | kg | 48 | 13.1084 | 5.2171 | 629.2032 | 250.4208 | 879.624 | 1107.6225 | 963.15 | 144.4725 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.16 | 92760 | Armação de laje utilizando aço ca-60 de 5,0 mm ou ca-50 de 6,3 mm. | kg | 12 | 14.1571 | 4.1307 | 169.8852 | 49.5684 | 219.4536 | 276.336 | 240.2922 | 36.0438 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.17 | 94970 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l | m³ | 1.45 | 613.4739 | 161.3549 | 889.5372 | 233.9646 | 1123.5018 | 1414.7134 | 1230.1856 | 184.5278 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.18 | 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares. | h | 31 | 1.0487 | 19.3626 | 32.5097 | 600.2406 | 632.7503 | 796.7592 | 692.8341 | 103.9251 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.19 | 88238 | Ajudante de armador com encargos complementares | h | 8 | 1.0487 | 28.7212 | 8.3896 | 229.7696 | 238.1592 | 299.8901 | 260.774 | 39.1161 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.20 | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 12 | 1.0487 | 29.0439 | 12.5844 | 348.5268 | 361.1112 | 454.7112 | 395.4011 | 59.3102 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.21 | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³ | 1.45 | 296.5124 | 145.2194 | 429.943 | 210.5681 | 640.5111 | 806.5316 | 701.3318 | 105.1998 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.22 | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 18 | 1.0487 | 27.269 | 18.8766 | 490.842 | 509.7186 | 641.8377 | 558.1197 | 83.718 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.23 | 101951 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, com enchimento em eps, vigota treliçada, altura total de 12 cm (rampa interna) | m² | 84.49 | 176.712 | 37.6495 | 14930.3969 | 3181.0063 | 18111.4031 | 22805.8788 | 19831.199 | 2974.6799 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.24 | 103674 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes premoldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento (af_02/2022_ps) rampa interna | m³ | 26 | 655.4209 | 84.58 | 17040.9434 | 2199.08 | 19240.0234 | 24227.0375 | 21066.9891 | 3160.0484 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.25 | 101951 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, com enchimento em eps, vigota treliçada, altura total de 12 cm (rampa externa) | m² | 95 | 176.712 | 37.6495 | 16787.64 | 3576.7025 | 20364.3425 | 25642.7801 | 22298.0696 | 3344.7104 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
3.26 | 92268 | Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020 (rampa interna e externa) | m² | 183.13 | 78.9861 | 19.9004 | 14464.7245 | 3644.3603 | 18109.0847 | 22802.9595 | 19828.6604 | 2974.2991 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
|  | Subtotal | [6 empty] | 544875.7354 | 686107.526 | 596615.2399 | 89492.2861
4. PASSEIOS E CANTEIROS | [9 empty] | 0 | 0 | 0
4.1 | 101114 | Escavação horizontal em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m³), com referência af_07/2020 | m³ | 1100 | 4.9602 | 2.1191 | 5456.22 | 2331.01 | 7787.23 | 9805.68 | 8526.6783 | 1279.0017 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
4.2 | 105011 | Execução de linhas de referência em gabarito ou cavalete | m | 550 | 0.5348 | 3.8833 | 294.14 | 2135.815 | 2429.955 | 3059.7993 | 2660.6951 | 399.1043 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
4.3 | 100973 | Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 6m³ | m³ | 1400 | 8.8508 | 4.959 | 12391.12 | 6942.6 | 19333.72 | 24345.0202 | 21169.5828 | 3175.4374 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
4.4 | 97914 | Transporte em caminhão basculante 6m³, em rodovia pavimentada (distâncias até 30 km) | m³xkm | 8830 | 3 | 0.46 | 26490 | 4061.8 | 30551.8 | 38470.8266 | 33452.8927 | 5017.9339 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
4.5 | 100574 | Espalhamento de material com trator de esteiras | m³ | 1400 | 1.5101 | 0.6669 | 2114.14 | 933.66 | 3047.8 | 3837.7898 | 3337.2085 | 500.5813 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
4.6 | 100577 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, para obras de construção de pavimentos | m² | 2820 | 0.5034 | 0.2259 | 1419.588 | 637.038 | 2056.626 | 2589.7035 | 2251.9161 | 337.7874 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
4.7 | CP02 | Fornecimento e assentamento de passeio em pedra basalto recortada, 45x45cm, superfície lisa e uniforme em tons de cinza, c/ rejunte e argamassa de assentamento | m² | 750 | 161.97 | 52.39 | 121477.5 | 39292.5 | 160770 | 202441.584 | 176036.16 | 26405.424 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
4.8 | 92398 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. | m² | 999.9 | 98.77 | 18.19 | 98760.123 | 18188.181 | 116948.304 | 147261.3044 | 128053.3082 | 19207.9962 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
4.9 | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 109.9 | 97.5266 | 40.1559 | 10718.1733 | 4413.1334 | 15131.3067 | 19053.3415 | 16568.123 | 2485.2185 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
4.10 | 4741 | Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | m³ | 109.9 | 82.6145 | 36.3156 | 9079.3335 | 3991.0844 | 13070.418 | 16458.2703 | 14311.5394 | 2146.7309 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
4.11 | 101189 | Cerca com mourões de concreto retos, h = 3,00 m, espaçamento de 2,5 m, com fios de arame | m | 75 | 71.3098 | 37.6495 | 5348.235 | 2823.7125 | 8171.9475 | 10290.1163 | 8947.9272 | 1342.1891 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
4.12 | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m³ | 52 | 78.5456 | 37.6495 | 4084.3712 | 1957.774 | 6042.1452 | 7608.2692 | 6615.8863 | 992.3829 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
4.13 | 3322 | Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem plantio | m² | 1099.27 | 18.8761 | 0.01 | 20749.9304 | 10.9927 | 20760.9231 | 26142.1544 | 22732.3082 | 3409.8462 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
4.14 | 103946 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024 | m² | 1099.27 | 1.0487 | 24.9132 | 1152.8044 | 27386.3334 | 28539.1378 | 35936.4823 | 31249.1151 | 4687.3673 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
4.15 | 104658 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. | m² | 84 | 143.43 | 64.95 | 12048.12 | 5455.8 | 17503.92 | 22040.9361 | 19166.0314 | 2874.9047
4.16 | 94275 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) | m | 180 | 30.21 | 14.93 | 5437.8 | 2687.4 | 8125.2 | 10231.2518 | 8896.7407 | 1334.5111
|  | Subtotal | [6 empty] | 460270.4334 | 579572.5297 | 503976.1127 | 75596.417
5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS | [9 empty] | 0 | 0 | 0
5.1 | 103363 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 19 X19 x 29 cm, espessura 19 cm,e argamassa de assentamento com preparo manual | m² | 1623.35 | 95.4293 | 22.57 | 154915.1542 | 36639.0095 | 191554.1637 | 241205.0029 | 209743.4807 | 31461.5221 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.2 | 93200 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga | m | 0 | 14.9226 | 40.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.3 | 90844 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm | un | 14 | 1520.5764 | 376.4948 | 21288.0696 | 5270.9272 | 26558.9968 | 33443.0888 | 29080.9468 | 4362.142 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.4 | 90845 | Kit de porta de madeira para pintura (semi-oca, padrão médio, 80x210cm, esp 3,5cm - fornecimento e instalação | un | 10 | 1415.7091 | 376.4948 | 14157.091 | 3764.948 | 17922.039 | 22567.4315 | 19623.8535 | 2943.578 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.5 | 102166 | Instalação de vidro liso incolor e=6mm, em esquadrias de aluminio ou pvc, fixado com baguete. | m² | 14.4 | 241.2368 | 106.0532 | 3473.8099 | 1527.1661 | 5000.976 | 6297.229 | 5475.8513 | 821.3777 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.6 | 93186 | Verga moldada in loco, para janelas com até 1,5 m de vão | m | 15.9 | 62.9204 | 37.6495 | 1000.4344 | 598.6271 | 1599.0614 | 2013.5381 | 1750.9027 | 262.6354 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.7 | 93187 | Verga moldada in loco, para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 76.4 | 49.812 | 40.8766 | 3805.6368 | 3122.9722 | 6928.609 | 8724.5045 | 7586.5257 | 1137.9788 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.8 | 93196 | Contraverga moldada in loco, para janela com vão de até 1,5 m | m | 15.9 | 71.3098 | 38.2949 | 1133.8258 | 608.8889 | 1742.7147 | 2194.4264 | 1908.1969 | 286.2295 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.9 | 93197 | Contraverga moldada in loco, para janela com vão maior que 1,5 m | m | 76.4 | 65.3324 | 64.542 | 4991.3954 | 4931.0088 | 9922.4042 | 12494.2913 | 10864.6011 | 1629.6902 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.10 | 93188 | Verga moldada in loco, para portas com até 1,5 m de vão | m | 16.5 | 68.1638 | 29.9044 | 1124.7027 | 493.4226 | 1618.1253 | 2037.5434 | 1771.7768 | 265.7665 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.11 | 93189 | Verga moldada in loco, para portas com mais de 1,5 m de vão | m | 33.8 | 78.6505 | 17.1036 | 2658.3869 | 578.1017 | 3236.4886 | 4075.3864 | 3543.8143 | 531.5721 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.12 | 94569 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80 (a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação | m² | 129.5 | 646.45 | 53.89 | 83715.275 | 6978.755 | 90694.03 | 114201.9226 | 99306.0196 | 14895.903 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.13 | 101965 | Peitoril linear em granito ou mármore, l=15cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. | m | 80 | 139.3897 | 61.2826 | 11151.176 | 4902.608 | 16053.784 | 20214.9248 | 17578.1955 | 2636.7293 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.14 | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, preparo em betoneira. | m² | 4444.5 | 7.9699 | 3.496 | 35422.2205 | 15537.972 | 50960.1925 | 64169.0745 | 55799.1952 | 8369.8793 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.15 | 87775 | Massa única para panos de fachadas - espessura 2,5 cm | m² | 1622.25 | 53.5033 | 23.5148 | 86795.7284 | 38146.8843 | 124942.6127 | 157327.7379 | 136806.7286 | 20521.0093 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.16 | 87529 | Massa única para paredes internas - espessura 2,0 cm | m² | 1622.25 | 35.2145 | 15.4793 | 57126.7226 | 25111.2944 | 82238.017 | 103554.1111 | 90047.0531 | 13507.058 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.17 | 87269 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada dimensões 25x35cm | m² | 549.87 | 64.1369 | 28.1941 | 35266.9572 | 15503.0898 | 50770.047 | 63929.6431 | 55590.994 | 8338.6491 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.18 | 88485 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes | m² | 4150 | 1.38 | 2.65 | 5727 | 10997.5 | 16724.5 | 21059.4904 | 18312.6003 | 2746.8901 | SINAPI/RS JUN/2026 - SEM DESONERAÇÃO | RS JUN/2026 validado: material R$ 1,38; M.O. R$ 2,65; total R$ 4,03. BDI adotado: 25,92%.
5.19 | 88489 | Pintura acrílica de 1ª, duas demãos, em paredes, cores de projeto | m² | 4150 | 7.59 | 6.5 | 31498.5 | 26975 | 58473.5 | 73629.8312 | 64025.9402 | 9603.891 | SINAPI/RS JUN/2026 - SEM DESONERAÇÃO | RS JUN/2026 validado: material R$ 7,59; M.O. R$ 6,50; total R$ 14,09. BDI adotado: 25,92%.
5.20 | 87263 | Revestimento cerâmico para pisos com placas tipo porcelanato dimensões 60x60cm | m² | 505.25 | 117.4619 | 51.6336 | 59347.625 | 26087.8764 | 85435.5014 | 107580.3833 | 93548.1594 | 14032.2239 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.21 | 102162 | Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria, com baguete | m² | 15 | 252.2164 | 110.8724 | 3783.246 | 1663.086 | 5446.332 | 6858.0213 | 5963.4967 | 894.5245 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.22 | 68054 | Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg, fornecimento e instalação | m² | 32 | 314.602 | 193.6259 | 10067.264 | 6196.0288 | 16263.2928 | 20478.7383 | 17807.5985 | 2671.1398 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.23 | 39636 | Carpete de nylon em placas 50 x 50 cm para trafego comercial pesado, e = 6,5 mm (instalado) | m² | 725 | 240 | 37.2515 | 174000 | 27007.3375 | 201007.3375 | 253108.4394 | 220094.2951 | 33014.1443 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.24 | 37389 | Painel acústico rígido em lã de vidro/rocha (para tratamento) | m² | 285 | 109.062 | 35.2829 | 31082.67 | 10055.6265 | 41138.2965 | 51801.343 | 45044.646 | 6756.6969 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.25 | 102181 | Instalação de vidro temperado, e=10mm, em perfil u | m² | 200.56 | 538.8084 | 58.5611 | 108063.4127 | 11745.0142 | 119808.4269 | 150862.7712 | 131185.0184 | 19677.7528 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.26 | 87513 | Revestimento cerâmico/pedra para paredes internas ou externas com placas tipo pedra natural (miracema/mineira), assentado com argamassa | m² | 323.3 | 173.0311 | 25.2789 | 55940.9546 | 8172.6684 | 64113.623 | 80731.8741 | 70201.6296 | 10530.2445 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.27 | 102259 | Divisória sanitária, tipo cabine, em painéis estruturais ts, inclusive estrutura, porta e ferragens. Af_10/2025 | m² | 80.48 | 459.49 | 59.08 | 36979.7552 | 4754.7584 | 41734.5136 | 52552.0995 | 45697.4778 | 6854.6217 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.28 | 99859 | Corrimão duplo fixado em parede, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado | m | 94.76 | 356.16 | 64.95 | 33749.7216 | 6154.662 | 39904.3836 | 50247.5998 | 43693.5651 | 6554.0348 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.29 | 94570 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante, Fixação com parafuso, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação | m² | 12.84 | 471.903 | 129.0839 | 6059.2345 | 1657.4373 | 7716.6718 | 9716.8331 | 8449.4201 | 1267.413 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.30 | 100353 | Muro de arrimo com blocos de concreto estrutural e pilares intermediários, com altura maior que 2,8 m e menor ou igual a 4,0 m (exceto fundação). Af_11/2024 altura 1,5m | m² | 95 | 567.17 | 68.01 | 53881.15 | 6460.95 | 60342.1 | 75982.7723 | 66071.9759 | 9910.7964 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.31 | 99861 | Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm | m² | 160 | 152.71 | 469.6 | 24433.6 | 75136 | 99569.6 | 125378.0403 | 109024.3829 | 16353.6574 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
5.32 | 105090 | Piso de madeira, sobre vigotas de madeira seção 7,5 x 15 cm – palco | m² | 168.6 | 561.13 | 38.45 | 94606.518 | 6482.67 | 101089.188 | 127291.5055 | 110688.2657 | 16603.2399
5.33 | 106215 | Corrimão duplo fixado no piso em aço inox de 1.1/2", montantes tubulares 1.1/2" espaçados de 1,00m, fixado com chumbador mecânico. | m | 12 | 635 | 142.72 | 7620 | 1712.64 | 9332.64 | 11751.6603 | 10218.835 | 1532.8253
5.34 | 96361 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos | m² | 197.61 | 106.93 | 33.48 | 21130.4373 | 6615.9828 | 27746.4201 | 34938.2922
5.35 | 39621 | Barra antipanico dupla, cega em lado oposto, cor cinza | par | 5 | 1304.54 | 0.01 | 6522.7 | 0.05 | 6522.75 | 8213.4468
5.36 | 106141 | Porta corta-fogo 160x210x5cm com barra anti pânico - fornecimento e instalação | un | 6 | 3937.54 | 356.16 | 23625.24 | 2136.96 | 25762.2 | 32439.7622
|  | Subtotal | [6 empty] | 1709873.5392 | 2153072.7605 | 1872237.1828 | 280835.5777
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA | [9 empty] | 0 | 0 | 0
6.1 | 91940 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | pç | 218 | 2.01 | 24.15 | 438.18 | 5264.7 | 5702.88 | 7181.0665 | 6244.4056 | 936.6608 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.2 | 95781 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), sem tampa - fornecimento e instalação | pç | 80 | 22.52 | 21.3 | 1801.6 | 1704 | 3505.6 | 4414.2515 | 3838.4796 | 575.7719 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.3 | 95778 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (1/2''), sem tampa - fornecimento e instalação | pç | 6 | 18.05 | 20.88 | 108.3 | 125.28 | 233.58 | 294.1239 | 255.7599 | 38.364 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.4 | 39227 | Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto | pç | 1 | 14.1 | 0 | 14.1 | 0 | 14.1 | 17.7547 | 15.4389 | 2.3158 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.5 | 91899 | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletroduto | pç | 1 | 2.3 | 11.1 | 2.3 | 11.1 | 13.4 | 16.8733 | 14.6724 | 2.2009 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.6 | 93020 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | pç | 1 | 7.84 | 31.13 | 7.84 | 31.13 | 38.97 | 49.071 | 42.6705 | 6.4006 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.7 | 11950 | Bucha de nylon sem aba s4, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 172 | 0.1 | 0.01 | 17.2 | 1.72 | 18.92 | 23.8241 | 20.7166 | 3.1075 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.8 | 11950 | Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 1069 | 0.1 | 0.01 | 106.9 | 10.69 | 117.59 | 148.0693 | 128.7559 | 19.3134 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.9 | 404 | Fita isolante autofusão — 20m | m | 100 | 4.38 | 0.01 | 438 | 1 | 439 | 552.7888 | 480.6859 | 72.1029 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.10 | 40552 | Parafuso, autoatarraxante, cabeca chata, fenda simples, em aco zincado, 1/4" (6,35 mm) x 25 mm | cento | 2 | 43.29 | 0.19 | 86.58 | 0.38 | 86.96 | 109.5 | 95.2174 | 14.2826 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.11 | 4377 | Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm | pç | 1033 | 0.17 | 0.01 | 175.61 | 10.33 | 185.94 | 234.1356 | 203.5962 | 30.5394 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.12 | 1564 | Grampo paralelo metálico para cabo de 6 a 50 mm², com 2 parafusos (sinapi 06/2026 1564) | pç | 1393 | 13.52 | 7.5 | 18833.36 | 10447.5 | 29280.86 | 36870.4589 | 32061.2686 | 4809.1903 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.13 | 39996 | Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm) | m | 1393 | 3.36 | 3.3 | 4680.48 | 4596.9 | 9277.38 | 11682.0769 | 10158.3277 | 1523.7492 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.14 | 91934 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 3913.09 | 22.21 | 9.17 | 86909.7289 | 35883.0353 | 122792.7642 | 154620.6487 | 134452.738 | 20167.9107 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.15 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 1162.06 | 3.46 | 2.33 | 4020.7276 | 2707.5998 | 6728.3274 | 8472.3099 | 7367.226 | 1105.0839 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.16 | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 4966.94 | 5.7 | 3.13 | 28311.558 | 15546.5222 | 43858.0802 | 55226.0946 | 48022.6909 | 7203.4036 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.17 | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 468.4 | 62.34 | 6.66 | 29200.056 | 3119.544 | 32319.6 | 40696.8403 | 35388.5568 | 5308.2835 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.18 | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 1937.57 | 8.2 | 4.1 | 15888.074 | 7944.037 | 23832.111 | 30009.3942 | 26095.1254 | 3914.2688 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.19 | CP 11253 | Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aco galvanizado, dimensoes 60 x 60 x *12* cm (padrao concessionaria local) | pç | 2 | 208.17 | 40.24 | 416.34 | 80.48 | 496.82 | 625.5957 | 543.9963 | 81.5994 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.20 | 91954 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação | pç | 2 | 9.64 | 25.51 | 19.28 | 51.02 | 70.3 | 88.5218 | 76.9754 | 11.5463 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.21 | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | pç | 5 | 62.2 | 0.01 | 311 | 0.05 | 311.05 | 391.6742 | 340.5862 | 51.0879 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.22 | 91947 | Placa 2x4" — placa c/ furo | pç | 65 | 6.38 | 1.12 | 414.7 | 72.8 | 487.5 | 613.86 | 533.7913 | 80.0687 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.23 | 91946 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação | pç | 60 | 4.77 | 10.29 | 286.2 | 617.4 | 903.6 | 1137.8131 | 989.4027 | 148.4104 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.24 | Cp 38093 | Placa 2x4" — placa p/ 2 funções | pç | 51 | 2.56 | 4.03 | 130.56 | 205.53 | 336.09 | 423.2045 | 368.0039 | 55.2006 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.25 | CP 38094 | Placa 2x4" — placa p/ 3 funções | pç | 2 | 3.14 | 2.25 | 6.28 | 4.5 | 10.78 | 13.5742 | 11.8036 | 1.7705 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.26 | 91996 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | pç | 52 | 48.98 | 0.01 | 2546.96 | 0.52 | 2547.48 | 3207.7868 | 2789.3798 | 418.407 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.27 | 91997 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | pç | 8 | 51.34 | 0.01 | 410.72 | 0.08 | 410.8 | 517.2794 | 449.8081 | 67.4712 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.28 | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | pç | 10 | 62.21 | 0.01 | 622.1 | 0.1 | 622.2 | 783.4742 | 681.2819 | 102.1923 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.29 | 92022 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação | pç | 16 | 15.82 | 39.1 | 253.12 | 625.6 | 878.72 | 1106.4842 | 962.1602 | 144.324 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.30 | 91972 | Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação | pç | 2 | 34.08 | 73.96 | 68.16 | 147.92 | 216.08 | 272.0879 | 236.5982 | 35.4897 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.31 | 91997 | S/ placa — tomada hexagonal (nbr 14136) (2) 2p+t 20a | pç | 15 | 15.55 | 35.8 | 233.25 | 537 | 770.25 | 969.8988 | 843.3903 | 126.5085 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.32 | 91996 | S/ placa — tomada hexagonal (nbr 14136) 2p+t 10a | pç | 72 | 13.19 | 35.8 | 949.68 | 2577.6 | 3527.28 | 4441.551 | 3862.2182 | 579.3327 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.33 | 92024 | Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação | pç | 1 | 59.62 | 24.24 | 59.62 | 24.24 | 83.86 | 105.5965 | 91.8231 | 13.7735 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.34 | 91988 | Tampa metálica p/ condulete — tomada hexagonal (nbr 14136) 2p+t 10a | pç | 85 | 10.56 | 18.66 | 897.6 | 1586.1 | 2483.7 | 3127.475 | 2719.5435 | 407.9315 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.35 | 97595 | Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação | pç | 15 | 60.15 | 35.29 | 902.25 | 529.35 | 1431.6 | 1802.6707 | 1567.5398 | 235.131 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.36 | 93670 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação | pç | 1 | 63.21 | 15.43 | 63.21 | 15.43 | 78.64 | 99.0235 | 86.1074 | 12.9161 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.37 | 93672 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | pç | 20 | 64.34 | 30.69 | 1286.8 | 613.8 | 1900.6 | 2393.2355 | 2081.0744 | 312.1612 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.38 | 93653 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação | pç | 21 | 9.46 | 2.85 | 198.66 | 59.85 | 258.51 | 325.5158 | 283.0572 | 42.4586 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.39 | 93654 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação | pç | 42 | 9.46 | 2.85 | 397.32 | 119.7 | 517.02 | 651.0316 | 566.1144 | 84.9172 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.40 | 93655 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação | pç | 8 | 9.78 | 3.76 | 78.24 | 30.08 | 108.32 | 136.3965 | 118.6057 | 17.7909 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.41 | 93656 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação | pç | 10 | 9.78 | 5.13 | 97.8 | 51.3 | 149.1 | 187.7467 | 163.258 | 24.4887 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.42 | 93657 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação | pç | 1 | 10.04 | 7.05 | 10.04 | 7.05 | 17.09 | 21.5197 | 18.7128 | 2.8069 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.43 | 93658 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | pç | 18 | 14.24 | 10.22 | 256.32 | 183.96 | 440.28 | 554.4006 | 482.0875 | 72.3131 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.44 | 93663 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação | pç | 1 | 50.98 | 10.28 | 50.98 | 10.28 | 61.26 | 77.1386 | 67.077 | 10.0616 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.45 | 101897 | Disjuntor tetrapolar termomagnético caixa moldada (380/415 v) — 250 a - 50 ka fornecimento e instalação | pç | 2 | 896.28 | 98.37 | 1792.56 | 196.74 | 1989.3 | 2504.9266 | 2178.197 | 326.7296 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.46 | 101898 | Disjuntor tetrapolar termomagnético caixa moldada (380/415 v) — 300 a - 50 ka fornecimento e instalação | pç | 2 | 1217.43 | 98.37 | 2434.86 | 196.74 | 2631.6 | 3313.7107 | 2881.4876 | 432.2231 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.47 | 101898 | Disjuntor tetrapolar termomagnético caixa moldada (380/415 v) — 350 a - 50 ka fornecimento e instalação | pç | 1 | 1217.43 | 98.37 | 1217.43 | 98.37 | 1315.8 | 1656.8554 | 1440.7438 | 216.1116 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.48 | 93673 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação | pç | 1 | 65.37 | 42.62 | 65.37 | 42.62 | 107.99 | 135.981 | 118.2444 | 17.7367 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.49 | 106020 | Disjuntor tripolar din 63a - fornecimento e instalação | pç | 1 | 76.86 | 42.62 | 76.86 | 42.62 | 119.48 | 150.4492 | 130.8254 | 19.6238 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.50 | 106028 | Dispositivo proteção contra surto classes i/ii 1 polo 175v 12,5/60ka ip20 vermelho - fornecimento e instalação | pç | 28 | 87.99 | 11.99 | 2463.72 | 335.72 | 2799.44 | 3525.0548 | 3065.2651 | 459.7898 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.51 | 93675 | Disjuntor bipolar tipo dr, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | pç | 18 | 135.41 | 20.45 | 2437.38 | 368.1 | 2805.48 | 3532.6604 | 3071.8786 | 460.7818 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.52 | 93676 | Interruptor tetrapolar dr (3 fases/neutro - in 30ma) - din — 25 a | pç | 2 | 153.12 | 20.58 | 306.24 | 41.16 | 347.4 | 437.4461 | 380.3879 | 57.0582 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.53 | CP 39457 | Interruptor tetrapolar dr (3 fases/neutro - in 30ma) - din — 63 a | pç | 2 | 161.07 | 4.2 | 322.14 | 8.4 | 330.54 | 416.216 | 361.9269 | 54.289 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.54 | CP 39462 | Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 300 ma, corrente de 63 a, tipo ac | pç | 5 | 207.02 | 117 | 1035.1 | 585 | 1620.1 | 2040.0299 | 1773.9391 | 266.0909 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.55 | 43923 | Tampa p/ curva horizontal 90° — 200x50mm chapa 18 | pç | 1 | 35.13 | 0 | 35.13 | 0 | 35.13 | 44.2357 | 38.4658 | 5.7699 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.56 | 44031 | Tampa p/ t horizontal 90° — 200x50mm chapa 18 | pç | 1 | 34.45 | 0 | 34.45 | 0 | 34.45 | 43.3794 | 37.7213 | 5.6582 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.57 | 91857 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 276.38 | 6.75 | 11.98 | 1865.565 | 3311.0324 | 5176.5974 | 6518.3714 | 5668.1491 | 850.2224 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.58 | 91854 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 696.43 | 2.29 | 10.78 | 1594.8247 | 7507.5154 | 9102.3401 | 11461.6667 | 9966.6667 | 1495 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.59 | 93008 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 10 | 15.66 | 6.3 | 156.6 | 63 | 219.6 | 276.5203
6.60 | 97667 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 5.5 | 4.55 | 5.4 | 25.025 | 29.7 | 54.725 | 68.9097 | 59.9215 | 8.9882 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.61 | 91840 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação | m | 5.1 | 16.33 | 9.89 | 83.283 | 50.439 | 133.722 | 168.3827 | 146.4198 | 21.963 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.62 | 97668 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 17.31 | 6.54 | 7.59 | 113.2074 | 131.3829 | 244.5903 | 307.9881 | 267.8157 | 40.1724 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.63 | 103486 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 125 (5"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 385.92 | 16 | 16.66 | 6174.72 | 6429.4272 | 12604.1472 | 15871.1422 | 13800.9932 | 2070.149 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.64 | 104407 | Eletroduto rigido, em aco zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=1", aparente - fornecimento e instalação | m | 400.8 | 12.81 | 11.75 | 5134.248 | 4709.4 | 9843.648 | 12395.1216 | 10778.3666 | 1616.755 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.65 | 104409 | Eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=1 1/2" (40 mm), aparente - fornecimento e instalação | m | 36.2 | 9.71 | 24.57 | 351.502 | 889.434 | 1240.936 | 1562.5866 | 1358.771 | 203.8156 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.66 | 104409 | Eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=2" (40 mm), aparente - fornecimento e instalação | m | 47.4 | 68.28 | 24.57 | 3236.472 | 1164.618 | 4401.09 | 5541.8525
6.67 | 104408 | Eletroduto rigido, em aco zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=1 1/4", aparente- fornecimento e instalação | m | 24.5 | 22.31 | 17.69 | 546.595 | 433.405 | 980 | 1234.016 | 1073.0574 | 160.9586 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.68 | 104406 | Eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=3/4", aparente - fornecimento e instalação | m | 412.01 | 28.65 | 7.36 | 11804.0865 | 3032.3936 | 14836.4801 | 18682.0957 | 16245.3006 | 2436.7951 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.69 | 93009 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 10 | 17.71 | 10.37 | 177.1 | 103.7 | 280.8 | 353.5834
6.70 | 97610 | Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação | pç | 17 | 7.18 | 9.14 | 122.06 | 155.38 | 277.44 | 349.3524 | 303.7847 | 45.5677 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.71 | 105920 | Luminária refletor led para iluminação pública, 50 w - fornecimento e instalação | pç | 17 | 55.18 | 43.52 | 938.06 | 739.84 | 1677.9 | 2112.8117 | 1837.2275 | 275.5841 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.72 | 105920 | Luminária refletor led para iluminação pública, 30 w - fornecimento e instalação | pç | 58 | 21.13 | 43.52 | 1225.54 | 2524.16 | 3749.7 | 4721.6222 | 4105.7585 | 615.8638 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.73 | 104473 | Composicao paramétrica de ponto elétrico de iluminação (luminária com lampada 100w) fornecimento e instalação | un | 110 | 163.88 | 39.52 | 18026.8 | 4347.2 | 22374 | 28173.3408 | 24498.5572 | 3674.7836 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.74 | 101880 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e instalação | pç | 13 | 575.9 | 163.99 | 7486.7 | 2131.87 | 9618.57 | 12111.7033 | 10531.9159 | 1579.7874 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.75 | 101873 | Quadro de distribuição de luz em pvc para 16 disjuntores sem barramento - fornecimento e instalação | pç | 1 | 104.71 | 4.72 | 104.71 | 4.72 | 109.43 | 137.7943 | 119.8211 | 17.9732 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.76 | 94798 | Torneira de bóia real 1 1/4" (32mm) com balão plástico | un | 2 | 213.3841 | 93.801 | 426.7682 | 187.602 | 614.3702 | 773.615 | 672.7087 | 100.9063 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.77 | 89403 | Tubo, pvc, soldável de 32 mm, instalado em ramal ou sub ramal – fornecimento e instalação | m | 75 | 19.4214 | 8.5303 | 1456.605 | 639.7725 | 2096.3775 | 2639.7585 | 2295.4422 | 344.3163 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.78 | 97947 | Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas : 0,5 x 1 x 1 | un | 10 | 1621.6476 | 712.9091 | 16216.476 | 7129.091 | 23345.567 | 29396.738 | 25562.3808 | 3834.3571 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.79 | 40401 | Eletroduto flexivel plano em pead cor preta e laranja, diametro 32mm | m | 1000 | 3.6704 | 1.6135 | 3670.4 | 1613.5 | 5283.9 | 6653.4869 | 5785.6408 | 867.8461 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.80 | 2436 | Eletricista | h | 150 | 0.01 | 32.271 | 1.5 | 4840.65 | 4842.15 | 6097.2353 | 5301.9437 | 795.2916 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.81 | 247 | Ajudante de eletricista | h | 150 | 0.01 | 22.5897 | 1.5 | 3388.455 | 3389.955 | 4268.6313 | 3711.8533 | 556.778 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.82 | 20262 | Sifão plástico extensível universal, tipo copo | un | 40 | 17.0724 | 7.4976 | 682.896 | 299.904 | 982.8 | 1237.5418 | 1076.1233 | 161.4185 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.83 | 91943 | Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | un | 5 | 4.97 | 24.21 | 24.85 | 121.05 | 145.9 | 183.7173
6.84 | 91937 | Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação | un | 90 | 3.6 | 17.85 | 324 | 1606.5 | 1930.5 | 2430.8856
6.85 | 92868 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. | un | 52 | 2.2 | 23.41 | 114.4 | 1217.32 | 1331.72 | 1676.9018
6.86 | 91878 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação | un | 2 | 0.68 | 7.39 | 1.36 | 14.78 | 16.14 | 20.3235
6.87 | 104448 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação | un | 99 | 2.03 | 9.62 | 200.97 | 952.38 | 1153.35 | 1452.2983
6.88 | 104449 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 32 mm (1 1/4''), aparente - fornecimento e instalação | un | 4 | 3.6 | 10.26 | 14.4 | 41.04 | 55.44 | 69.81
6.89 | 92998 | Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação (azul claro, branco, preto, vermelho) | m | 582.6 | 220.2 | 16.28 | 128288.52 | 9484.728 | 137773.248 | 173484.0739
6.90 | 93000 | Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação (azul claro, branco, preto, vermelho) | m | 582.6 | 292.6 | 20.2 | 170468.76 | 11768.52 | 182237.28 | 229473.183
6.91 | 93002 | Cabo de cobre flexível isolado, 300 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação (azul claro, branco, preto, vermelho) | m | 380.12 | 369.58 | 17.12 | 140484.7496 | 6507.6544 | 146992.404 | 185092.8351
6.92 | 92979 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação (amarelo, azul claro, branco, preto, verde/amarelo, vermelho) | m | 7838.56 | 9.85 | 0.66 | 77209.816 | 5173.4496 | 82383.2656 | 103737.008
6.93 | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 2955.36 | 42.18 | 5.6 | 124657.0848 | 16550.016 | 141207.1008 | 177807.9813
6.94 | 41629 | Caixa de passagem pre- moldada 0,6x0,60x0,50 cm c/ tampa de concreto | un. | 7 | 386.3418 | 169.8314 | 2704.3926 | 1188.8198 | 3893.2124 | 4902.3331 | 4262.8983 | 639.4347 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.95 | 103278 | Ar condicionado splitão 15 tr – fornecimento e instalação. | un | 20 | 30280.2 | 303.07 | 605604 | 6061.4 | 611665.4 | 770209.0717 | 669747.0188 | 100462.0529 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.96 | 103494 | Painel solar fotovoltaico, 2 x 1 m, de 400 a 450 w (fornecimento e instalação) | un | 890 | 1363.2754 | 752.9897 | 1213315.106 | 670160.833 | 1883475.939 | 2371672.9024 | 2062324.2627 | 309348.6398 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.97 | 100066 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de lajes, tela q-196 | kg | 728.5 | 12.7414 | 6.7769 | 9282.1099 | 4936.9717 | 14219.0816 | 17904.6675 | 15569.2761 | 2335.3914 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.98 | 100068 | Armação do sistema de paredes de concreto, executado como reforço, vergalhão de 12,5 mm de diâmetro | kg | 346.5 | 9.2074 | 4.0446 | 3190.3641 | 1401.4539 | 4591.818 | 5782.0172 | 5027.8411 | 754.1762 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.99 | 99439 | Concretagem de edificações (paredes e lajes)feitas com sistema de Formas manuseáveis, com concreto usinado bombeável de 25 mpa – lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 4 | 736.0953 | 323.6027 | 2944.3812 | 1294.4108 | 4238.792 | 5337.4869 | 4641.2929 | 696.1939 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.100 | 39602 | Conector femea rj - 45, categoria 5 e | un | 16 | 17.8274 | 5.3785 | 285.2384 | 86.056 | 371.2944 | 467.5339 | 406.5512 | 60.9827 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.101 | 39603 | Conector macho rj - 45, categoria 5 e | un | 96 | 2.0973 | 6.7769 | 201.3408 | 650.5824 | 851.9232 | 1072.7417 | 932.8189 | 139.9228 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.102 | 98301 | Patch panel 24 portas, categoria 5e | un | 3 | 540.0668 | 148.9844 | 1620.2004 | 446.9532 | 2067.1536 | 2602.9598 | 2263.4433 | 339.5165 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.103 | CP 03 | Switch 24 portas gerenciável 10/100/1000 fornecimento e instalação | un | 2 | 1580 | 96 | 3160 | 192 | 3352 | 4220.8384 | 3670.2943 | 550.5441 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.104 | 3999 | Cabo lan ftp cat5e 4 pares, blindado, com dupla capa (frequentemente preto para uso externo/interno). | m | 96 | 4.5827 | 10.2191 | 439.9392 | 981.0336 | 1420.9728 | 1789.2889 | 1555.9034 | 233.3855 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.105 | 98295 | Cabo utp cat5e - 4 pares, fornecimento e instalação | m | 890 | 6.355 | 1.0219 | 5655.95 | 909.491 | 6565.441 | 8267.2033 | 7188.8724 | 1078.3309 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.106 | 100556 | Caixa de passagem para telefone 150x150x150 cm (sobrepor), fornecimento e instalação | un | 1 | 19.9248 | 42.5869 | 19.9248 | 42.5869 | 62.5117 | 78.7147 | 68.4476 | 10.2671 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.107 | 39772 | Caixa de passagem metalica, de sobrepor, com tampa aparafusada, dimensoes 20 x 20 x 10 cm | un | 1 | 60.9804 | 48.7292 | 60.9804 | 48.7292 | 109.7096 | 138.1463 | 120.1272 | 18.0191 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.108 | 83366 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem metálica de sobrepor 200x200x100 mm | un | 1 | 60.9804 | 48.7292 | 60.9804 | 48.7292 | 109.7096 | 138.1463 | 120.1272 | 18.0191 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.109 | 39775 | Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 30 x 30 x 10 cm | un | 1 | 89.3889 | 57.0121 | 89.3889 | 57.0121 | 146.401 | 184.3481 | 160.3027 | 24.0454 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.110 | 91881 | Tomada de rede rj45, 8 fios, com placa e suporte – fornecimento e instalação | un | 16 | 28.8385 | 15.0598 | 461.416 | 240.9568 | 702.3728 | 884.4278 | 769.0677 | 115.3602 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.111 | 91834 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), instalado em parede – fornecimento e instalação | m | 65 | 3.146 | 4.0877 | 204.49 | 265.7005 | 470.1905 | 592.0639 | 514.8382 | 77.2257 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.112 | 91835 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), instalado em parede – fornecimento e instalação | m | 5 | 3.3033 | 18.0718 | 16.5165 | 90.359 | 106.8755 | 134.5776 | 117.024 | 17.5536 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.113 | 91835 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), instalado em parede – fornecimento e instalação | m | 5 | 3.3033 | 18.0718 | 16.5165 | 90.359 | 106.8755 | 134.5776 | 117.024 | 17.5536 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.114 | 101736 | Piso de borracha pastilhado, espessura 3,5mm, fixado com adesivo acrílico (placas 50x50cm, 3,5mm) para rampas externa e interna, escada e central técnica av | m² | 168.5 | 61.9976 | 61.3149 | 10446.5956 | 10331.5606 | 20778.1562 | 26163.8544 | 22751.1777 | 3412.6767 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.115 | 97241 | Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 200mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação | m | 1833.6 | 105.98 | 10.49 | 194324.928 | 19234.464 | 213559.392 | 268913.9864 | 233838.249 | 35075.7374 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
6.116 | 97242 | Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 250mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação | m | 23 | 112.58 | 12.31 | 2589.34 | 283.13 | 2872.47 | 3617.0142 | 3145.2298 | 471.7845 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
6.117 | 103313 | Balizador metálico com led- auditório | un | 160 | 38.25 | 40.79 | 6120 | 6526.4 | 12646.4 | 15924.3469 | 13847.2582 | 2077.0887
|  | Subtotal | [6 empty] | 3932792.9794 | 4952172.9197 | 4306237.3208 | 645935.5989
7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | 94703 | Adaptador pvc c/ flanges/anel p/ caixa d'água 20mm x1/2" (entrada e ladrão) | un | 4 | 16.01 | 10.05 | 64.04 | 40.2 | 104.24 | 131.259 | 114.1383 | 17.1207 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.2 | 94704 | Adaptador pvc c/ flanges/anel p/ caixa d'água 32mm x1" (limpeza) | un | 2 | 24.02 | 10.33 | 48.04 | 20.66 | 68.7 | 86.507 | 75.2235 | 11.2835 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.3 | 94499 | Registro de gaveta 2.1/2" (60mm) bruto (barrilete) | un | 13 | 215.96 | 34.17 | 2807.48 | 444.21 | 3251.69 | 4094.528 | 3560.4592 | 534.0689 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.4 | 89987 | Registro de gaveta bruto, latão , roscável, ¾”, com acabamento e canopla cromados – fornecimento e instalação. | un | 8 | 67.17 | 16.62 | 537.36 | 132.96 | 670.32 | 844.0669 | 733.9713 | 110.0957 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.5 | 37105 | Caixa d'água / reservatório em poliéster reforçado com fibra de vidro (prfv), 5000 litros, com tampa | un | 2 | 3110.73 | 0.01 | 6221.46 | 0.02 | 6221.48 | 7834.0876 | 6812.2501 | 1021.8375 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.6 | 89447 | Tubo, pvc, soldável de 32 mm, instalado em prumada de água – fornecimento e instalação | m | 50 | 15.01 | 0.0235 | 750.5 | 1.175 | 751.675 | 946.5092 | 823.0514 | 123.4577 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.7 | 89402 | Tubo, pvc, soldável, de 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água – fornecimento e instalação | m | 255 | 5.47 | 8.86 | 1394.85 | 2259.3 | 3654.15 | 4601.3057 | 4001.1354 | 600.1703 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.8 | 89386 | Luva, pvc, soldável, 32 mm instalado em ramal de distribuição de água – fornecimento e instalação | un | 25 | 9.7631 | 4.292 | 244.0775 | 107.3 | 351.3775 | 442.4545 | 384.7431 | 57.7115 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.9 | 89424 | Luva, pvc, soldável, 25 mm instalado em ramal de distribuição de água – fornecimento e instalação | un | 130 | 6.5962 | 2.8936 | 857.506 | 376.168 | 1233.674 | 1553.4423 | 1350.8194 | 202.6229 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.10 | 89426 | Luva de redução, pvc, soldável,32 mmx 25 mm instalado em ramal de distribuição de água – fornecimento e instalação | un | 15 | 9.6058 | 4.2167 | 144.087 | 63.2505 | 207.3375 | 261.0794 | 227.0255 | 34.0538 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.11 | 89416 | Curva 45 graus, pvc, soldável 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água – fornecimento e instalação | un | 25 | 14.4193 | 6.3359 | 360.4825 | 158.3975 | 518.88 | 653.3737 | 568.151 | 85.2227 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.12 | 89365 | Curva 45 graus, pvc, soldável 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água – fornecimento e instalação | un | 120 | 11.4096 | 5.0128 | 1369.152 | 601.536 | 1970.688 | 2481.4903 | 2157.8177 | 323.6727 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.13 | 89440 | Tê,pvc, soldável, 25 mm instalado em ramal de distribuição de água – fornecimento e instalação | un | 200 | 12.1751 | 5.357 | 2435.02 | 1071.4 | 3506.42 | 4415.2841 | 3839.3774 | 575.9066 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.14 | 89709 | Ralo sifonado pvc, dn 100 x 40 mm fornecido e instalado | un | 10 | 20.554 | 9.0359 | 205.54 | 90.359 | 295.899 | 372.596 | 323.9965 | 48.5995 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.15 | 89512 | Tubo pvc, série r , água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | m | 530 | 38.68 | 30.24 | 20500.4 | 16027.2 | 36527.6 | 45995.5539 | 39996.1338 | 5999.4201 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.16 | 97902 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,6 x0,6 x0,6 m para rede de esgoto | un | 8 | 362.35 | 318.62 | 2898.8 | 2548.96 | 5447.76 | 6859.8194 | 5965.0603 | 894.7591 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.17 | 98104 | Caixa de gordura dupla (capacidade 36 l), retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços , dimensões 0,2x0,4x0,8m | un | 3 | 319.6357 | 140.5186 | 958.9071 | 421.5558 | 1380.4629 | 1738.2789 | 1511.5469 | 226.732 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.18 | 104085 | Tubo pvc ocre esgoto ø 100mm,junta elástica, coletor predial de esgoto | m | 240 | 51.9723 | 22.8479 | 12473.352 | 5483.496 | 17956.848 | 22611.263 | 19661.9678 | 2949.2952 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.19 | 89798 | Tubo pvc esgoto ø 50mm, inclusive conexões (rede interna) | m | 265 | 13.4125 | 5.8948 | 3554.3125 | 1562.122 | 5116.4345 | 6442.6143 | 5602.2733 | 840.341 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.20 | 89491 | Caixa sifonada pvc 150 x 150 x 50mm | un | 10 | 93.7409 | 41.21 | 937.409 | 412.1 | 1349.509 | 1699.3017 | 1477.6537 | 221.6481 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.21 | 97906 | Caixa de inspeção em alvenaria 60 x 60 x 60 cm c/ tampa de concreto | un. | 5 | 444.4488 | 195.3793 | 2222.244 | 976.8965 | 3199.1405 | 4028.3577 | 3502.9198 | 525.438 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.22 | 102126 | Bomba submersível, trifásica, 3,80cv ou 3,75 hp , hm 5 a 25,5 m, q 3,6 a 61,2 m³/h - fornecimento e instalação | un | 1 | 13219.1678 | 5811.37 | 13219.1678 | 5811.37 | 19030.5378 | 23963.2532 | 20837.6115 | 3125.6417 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.23 | 86916 | Torneira plástica ¾” – fornecimento e instalação | un | 20 | 24.6124 | 10.8215 | 492.248 | 216.43 | 708.678 | 892.3673 | 775.9716 | 116.3957 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
7.24 | 86884 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação | un | 83 | 6.42 | 8 | 532.86 | 664 | 1196.86 | 1507.0861 | 1310.5097 | 196.5764
|  | Subtotal | [6 empty] | 114720.3617 | 144455.8795 | 125613.8082 | 18842.0713
8. SPDA | [9 empty] | 0 | 0 | 0
8.1 | 98111 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m | pç | 14 | 54.67 | 8.65 | 765.38 | 121.1 | 886.48 | 1116.2556 | 970.6571 | 145.5986 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
8.2 | 91940 | Caixa de inspeção — pvc - 4"x2" (parede) | pç | 25 | 2.75 | 23.41 | 68.75 | 585.25 | 654 | 823.5168 | 716.1016 | 107.4152 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
8.3 | 104751 | Conector bimetálico — al/cu (parede) | pç | 25 | 13.52 | 14.98 | 338 | 374.5 | 712.5 | 897.18 | 780.1565 | 117.0235 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
8.4 | 104749 | Conector de ensaio/seccionável — conector de ensaio/seccionável para spda | pç | 25 | 10.63 | 14.98 | 265.75 | 374.5 | 640.25 | 806.2028 | 701.0459 | 105.1569 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
8.5 | 101875 | Caixa/quadro metálico — para barramento de equipotencialização | pç | 5 | 341.26 | 116.6 | 1706.3 | 583 | 2289.3 | 2882.6866 | 2506.684 | 376.0026 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
8.6 | 12329 | Barramento de cobre — para equipotencialização local | kg | 111.7 | 155.96 | 4.72 | 17420.732 | 527.224 | 17947.956 | 22600.0662 | 19652.2315 | 2947.8347 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
8.7 | 96983 | Solda exotérmica para spda - fornecimento e instalação | pç | 77 | 14.24 | 46.11 | 1096.48 | 3550.47 | 4646.95 | 5851.4394 | 5088.2082 | 763.2312 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
8.9 | 96985 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação | pç | 77 | 69.46 | 19.98 | 5348.42 | 1538.46 | 6886.88 | 8671.9593 | 7540.8342 | 1131.1251 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
8.10 | 104746 | Terminal aéreo — 300 mm - barra chata de alumínio | pç | 104 | 15.94 | 15.32 | 1657.76 | 1593.28 | 3251.04 | 4093.7096 | 3559.7474 | 533.9621 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
8.11 | 91871 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 200 | 4.38 | 14.23 | 876 | 2846 | 3722 | 4686.7424 | 4075.4282 | 611.3142 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
8.12 | 96980 | Fita de alumínio 70 mm² para spda - fornecimento e instalação | m | 1336.57 | 22.99 | 39.13 | 30727.7443 | 52299.9841 | 83027.7284 | 104548.5156 | 90911.7527 | 13636.7629 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
8.13 | 96977 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação | m | 352 | 67.74 | 2.65 | 23844.48 | 932.8 | 24777.28 | 31199.551 | 27130.0443 | 4069.5067 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
8.14 | CP-SPDA-017 | Conector de cruzamento al/al — para barra chata 7/8"×1/8" | pç | 19 | 27.2 | 4.8 | 516.8 | 91.2 | 608 | 765.5936 | 665.7336 | 99.86 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
8.19 | CP-SPDA-018 | Conector de derivação “t” al/al — para barra chata 7/8"×1/8" | pç | 33 | 27.2 | 4.8 | 897.6 | 158.4 | 1056 | 1329.7152 | 1156.2741 | 173.4411 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
8.15 | 101567 | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação - verde-amarelo | m | 11 | 115.91 | 0.15 | 1275.01 | 1.65 | 1276.66 | 1607.5703 | 1397.8872 | 209.6831 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
8.17 | 101568 | Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação | m | 11 | 151.59 | 0.15 | 1667.49 | 1.65 | 1669.14 | 2101.7811 | 1827.6357 | 274.1454 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
8.18 | 92996 | Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 5 | 179.28 | 13.79 | 896.4 | 68.95 | 965.35 | 1215.5687 | 1057.0163 | 158.5524 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
8.20 | 1580 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | pç | 4 | 8.7 | 5.4 | 34.8 | 21.6 | 56.4 | 71.0189 | 61.7555 | 9.2633 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
8.21 | 1581 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 120 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | pç | 4 | 12.23 | 5.4 | 48.92 | 21.6 | 70.52 | 88.7988 | 77.2163 | 11.5825 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
8.22 | 38196 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 150 mm2, com 1 furo de fixacao | pç | 2 | 27.53 | 5.4 | 55.06 | 10.8 | 65.86 | 82.9309 | 72.1138 | 10.8171 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
|  | Subtotal | [6 empty] | 155210.2944 | 195440.8027 | 169948.5241 | 25492.2786
9. LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9.1 | 86932 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, inclusas fixações | un | 31 | 575 | 38 | 17825 | 1178 | 19003 | 23928.5776 | 20807.4588 | 3121.1188 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
9.2 | 95471 | Vaso sanitário sifonado pcd com caixa acoplada louça branca, inclusas fixações | un | 6 | 852 | 38 | 5112 | 228 | 5340 | 6724.128 | 5847.0678 | 877.0602 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
9.3 | 100858 | Mictório sifonado louça branca- padrão médio – fornecimento e instalação. | un | 15 | 751 | 42 | 11265 | 630 | 11895 | 14978.184 | 13024.5078 | 1953.6762 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
9.4 | 86937 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em | un | 25 | 213 | 36 | 5325 | 900 | 6225 | 7838.52 | 6816.1043 | 1022.4157 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
9.5 | 100849 | Assento plástico para vaso sanitário | un | 37 | 37 | 5 | 1369 | 185 | 1554 | 1956.7968 | 1701.5624 | 255.2344 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
9.6 | 86895 | Bancada de basalto polido cinza 0,50x0,60m, para lavatório – fornecimento e instalaçao. | un | 28 | 305.8 | 65.21 | 8562.4 | 1825.88 | 10388.28 | 13080.9222 | 11374.7149 | 1706.2072 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
9.7 | 95544 | Papeleira plástica tipo dispenser papel higiênico rolão | un | 37 | 48 | 13 | 1776 | 481 | 2257 | 2842.0144 | 2471.3169 | 370.6975 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
9.8 | 95547 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido ou álcool gel 800ml | un | 43 | 32 | 13 | 1376 | 559 | 1935 | 2436.552 | 2118.7409 | 317.8111 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
9.9 | 37401 | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | un | 22 | 39 | 13 | 858 | 286 | 1144 | 1440.5248 | 1252.6303 | 187.8945 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
9.10 | 6013 | Registro de gaveta 1" (25mm) com canopla e acabamento cromado | un | 12 | 128 | 31 | 1536 | 372 | 1908 | 2402.5536 | 2089.177 | 313.3766 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
9.11 | 86911 | Torneira cromada longa de parede, ½ ou ¾ para pia de cozinha padrão popular | un | 4 | 62 | 16 | 248 | 64 | 312 | 392.8704 | 341.6264 | 51.244 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
9.12 | 86906 | Torneira cromada de mesa, ½” ou ¾”, para lavatório, padrão popular, forn. E inst. | un | 31 | 53 | 16 | 1643 | 496 | 2139 | 2693.4288 | 2342.112 | 351.3168 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
9.13 | 36081 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro minimo 3 cm | un | 12 | 220 | 0 | 2640 | 0 | 2640 | 3324.288 | 2890.6852 | 433.6028 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
9.14 | 1748 | Bancada/banca/pia de aço inoxidável (aisi 430) com 1 cuba central, com válvula, escorredor duplo, de 0,55 x 1,40 m | un | 4 | 332.3 | 0 | 1329.2 | 0 | 1329.2 | 1673.7286 | 1455.4162 | 218.3124 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
9.15 | 86904 | Lavatório louça branca suspenso, *40 x 30* cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 6 | 147.51 | 25.73 | 885.06 | 154.38 | 1039.44 | 1308.8628 | 1138.1416 | 170.7212
9.16 | 106778 | Torneira cromada de mesa com alavanca, para lavatório de sanitário pcd - fornecimento e instalação | un | 6 | 281 | 3.71 | 1686 | 22.26 | 1708.26 | 2151.041 | 1870.4704 | 280.5706
|  | Subtotal | [6 empty] | 70817.18 | 89172.9931 | 77541.7331 | 11631.26
10. COBERTURA | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10.1 | 92580 | Trama de aço composta por ripas, caibros e terças até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, incluso transporte vertical. | m² | 2378.15 | 82.1111 | 33.4543 | 195272.5125 | 79559.3435 | 274831.856 | 346068.2731 | 300928.9331 | 45139.34 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
10.2 | 92620 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço para vãos iguais a 20,00 m até 23,00m para telha ondulada metalica, inclusive içamento | un | 20 | 6627.6159 | 1328.4889 | 132552.318 | 26569.778 | 159122.096 | 200366.5433 | 174231.7767 | 26134.7665 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
10.3 | 94216 | Telhamento com telha metálica termoacústica (sanduíche) de aluzinco com isolamento rígido | m² | 7050 | 201.4187 | 38.1873 | 1420001.835 | 269220.465 | 1689222.3 | 2127068.7202 | 1849624.9738 | 277443.7464 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
10.4 | 100327 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº26, corte de 33 cm, incluso transporte vertical | m | 225.35 | 63.256 | 27.7961 | 14254.7396 | 6263.8511 | 20518.5907 | 25837.0095 | 22466.9647 | 3370.0447 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
10.5 | 94449 | Telhamento com telha ondulada de fibra de vidro e=0,6mm | m² | 90 | 38.5387 | 33.8845 | 3468.483 | 3049.605 | 6518.088 | 8207.5764 | 7137.023 | 1070.5534 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
10.6 | 92543 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical | m² | 90 | 12.2 | 5.78 | 1098 | 520.2 | 1618.2 | 2037.6374 | 1771.8586 | 265.7788 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
10.7 | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical | m | 221.3 | 72.13 | 24.91 | 15962.369 | 5512.583 | 21474.952 | 27041.2596
10.8 | 94213 | Telhamento com telha trapézio translúcida - fibra de vidro 8mm, , com até 2 águas, incluso içamento | m² | 70 | 70.84 | 6.4 | 4958.8 | 448 | 5406.8 | 6808.2426
|  | Subtotal | [6 empty] | 2178712.8827 | 2743435.262 | 2385595.8796 | 357839.3824
11. MOBILIÁRIOS | [9 empty] | 0 | 0 | 0
11.1 | 93210 | Conjunto de construções e instalações provisórias para canteiro de obras. Incluso bebedouro, local para conservação e aquecimento de refeições, demais mobiliários, limpeza permanente, sinalização e manutenção do canteiro, para 10 funcionários | m² | 25 | 588.56 | 37.1 | 14714 | 927.5 | 15641.5 | 19695.7768 | 17126.7624 | 2569.0144 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
11.2 | 39129 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1" e cunha de fixacao | pç | 453 | 1.78 | 3.1 | 806.34 | 1404.3 | 2210.64 | 2783.6379 | 2420.5547 | 363.0832 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
11.3 | 39131 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1 1/2" e cunha de fixacao | pç | 42 | 3.16 | 4.72 | 132.72 | 198.24 | 330.96 | 416.7448 | 362.3868 | 54.358 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
11.4 | 39130 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1 1/4" e cunha de fixacao | pç | 28 | 2.88 | 4.72 | 80.64 | 132.16 | 212.8 | 267.9578 | 233.0067 | 34.951 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
11.5 | 39132 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 2" e cunha de fixacao | pç | 55 | 3.32 | 4.72 | 182.6 | 259.6 | 442.2 | 556.8182 | 484.1898 | 72.6285 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
11.6 | 39128 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixacao | pç | 455 | 1.66 | 4.72 | 755.3 | 2147.6 | 2902.9 | 3655.3317 | 3178.5493 | 476.7824 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
11.7 | CP04 | Longarina confort encosto médio 4 lugares courino ou tecido cor inza grafite | un | 145 | 1220.59 | 40.1 | 176985.55 | 5814.5 | 182800.05 | 230181.823 | 200158.1069 | 30023.7161 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
11.8 | CP04 | Conjunto de poltronas obeso auditório estofadas retrátil – linha coletiva | un | 5 | 625.26 | 40.1 | 3126.3 | 200.5 | 3326.8 | 4189.1066 | 3642.7014 | 546.4052
11.9 | 102239 | Divisória articulada acústica, altura de 310 cm, acabamento em [mdf/tecido/melamínico], isolamento mínimo De [40/50] db, incluindo trilhos superiores e sistema de vedação retrátil | m² | 122.37 | 2780 | 146.95 | 340188.6 | 17982.2715 | 358170.8715 | 451008.7614 | 392181.5316 | 58827.2298
|  | Subtotal | [6 empty] | 566038.7215 | 712755.9581 | 619787.7896 | 92968.1685
12. FORROS | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
12.1 | 104757 | Forro em fibra mineral, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação | m² | 835 | 101.71 | 25.55 | 84927.85 | 21334.25 | 106262.1 | 133805.2363 | 116352.3794 | 17452.8569 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
12.2 | 96486 | Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação | m² | 446.3 | 68 | 28 | 30348.4 | 12496.4 | 42844.8 | 53950.1722 | 46913.1932 | 7036.979 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
12.3 | 96121 | Acabamentos para forro | m | 494.2 | 11 | 6 | 5436.2 | 2965.2 | 8401.4 | 10579.0429 | 9199.1677 | 1379.8752 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
12.4 | 99826 | Limpeza de forro removível com pano úmido | m² | 239 | 3 | 7 | 717 | 1673 | 2390 | 3009.488 | 2616.9461 | 392.5419 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
|  | Subtotal | [6 empty] | 159898.3 | 201343.9394 | 175081.6864 | 26262.253
13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13.1 | 99804 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com detergente neutro e escovação manual | m² | 497.013 | 0.08 | 5.91 | 39.761 | 2937.3468 | 2977.1079 | 3748.7742 | 3259.8037 | 488.9706 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
13.2 | 99807 | Limpeza de revestimento cerâmico em parede com detergente neutro e escovação manual | m² | 521.66 | 0.05 | 1.59 | 26.083 | 829.4394 | 855.5224 | 1077.2738 | 936.7598 | 140.514 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
13.3 | 99815 | Limpeza de pia inox com bancada de pedra inclusive metais | un | 5 | 4.779 | 4.8 | 23.895 | 24 | 47.895 | 60.3094 | 52.4429 | 7.8664 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
13.4 | 99821 | Limpeza de janelas de vidro com caixilhos em pvc/ alumínio | m² | 440.58 | 1.52 | 1.94 | 669.6816 | 854.7252 | 1524.4068 | 1919.533 | 1669.1592 | 250.3739 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
13.5 | 99817 | Limpeza de lavatório de louça com bancada de pedra inclusive metais | un | 31 | 2.3 | 3.95 | 71.3 | 122.45 | 193.75 | 243.97 | 212.1478 | 31.8222 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
13.6 | 99818 | Limpeza de bacia sanitária inclusive metais | un | 37 | 1.05 | 4.8 | 38.85 | 177.6 | 216.45 | 272.5538 | 237.0033 | 35.5505 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
13.7 | 99822 | Limpeza de porta de madeira | m² | 117.33 | 0.15 | 0.94 | 17.5995 | 110.2902 | 127.8897 | 161.0387 | 140.0337 | 21.005 | PENDENTE VALIDAÇÃO SINAPI/RS JUN/2026 | Valor existente preservado apenas para rastreabilidade. Não considerar como SINAPI/RS JUN/2026 até validação na base mensal oficial.
13.8 | 10851 | Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, borda polida, de *25 x 8*, e = 6 mm | un | 55 | 61.8 | 3 | 3399 | 165 | 3564 | 4487.7888 | 3902.425 | 585.3638
13.9 | 99814 | Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão. | m² | 1100 | 2.23 | 2.19 | 2453 | 2409 | 4862 | 6122.2304 | 5323.6786 | 798.5518
|  | Subtotal | [6 empty] | 14369.0218 | 18093.4722 | 15733.4541 | 2360.0181
14. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [9 empty] | 0 | 0 | 0
14.1 | CP05 | Composição mínima para administração local, composta por técnico em Edificações em tempo integral no canteiro de obras e responsável técnico pelo menos 12 horas semanais | un | 1 | 1 | 300348.97 | 1 | 300348.97 | 300349.97 | 378200.6822 | 328870.1584 | 49330.5238 | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA | COMPOSIÇÃO PRÓPRIA detalhada nas abas 'COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS' e 'RESUMO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS'. Custo direto sem BDI; BDI 25,92% aplicado no total.
|  | Subtotal | [6 empty] | 300349.97 | 378200.6822 | 328870.1584 | 49330.5238
TOTAL GERAL | [8 empty] | 11299920.6549 | 14228860.0886 | 12372921.8145 | 1855938.2743
Valores com referência na tabela SINAPI 06/2026, 07/2026 e 09/2026
*** Valor com referencia na tabela SINDUSCON -RS
KAREN CSÁSZÁR SEABRA
Fiscal técnica do contrato

## CURVA ABC ATUALIZADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
OBRA: REVITALIZAÇÃO CENTRO DE FEIRAS, CANELA RS
CLASSE | ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | TOTAL COM BDI | % INDIVIDUAL | % ACUMULADO | ETAPA
A | 6.96 | 103494 | Painel solar fotovoltaico, 2 x 1 m, de 400 a 450 w (fornecimento e instalação) | un | 890 | 2371672.9024 | 16.67% | 16.67% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
A | 10.3 | 94216 | Telhamento com telha metálica termoacústica (sanduíche) de aluzinco com isolamento rígido | m² | 7050 | 2127068.7202 | 14.95% | 31.62% | 10. COBERTURA
A | 6.95 | 103278 | Ar condicionado splitão 15 tr – fornecimento e instalação. | un | 20 | 770209.0717 | 5.413% | 37.03% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
A | 11.9 | 102239 | Divisória articulada acústica, altura de 310 cm, acabamento em [mdf/tecido/melamínico], isolamento mínimo de [40/50] db, incluindo trilhos superiores e sistema de vedação retrátil | m² | 122.37 | 451008.7614 | 3.17% | 40.2% | 11. MOBILIÁRIOS
A | 14.1 | CP05 | Composição mínima para administração local, composta por técnico emEdificações em tempo integral no canteiro de obras e responsável técnico pelo menos 12 horas semanais | un | 1 | 378200.6822 | 2.658% | 42.86% | 14. ADMINISTRAÇÃO LOCAL
A | 10.1 | 92580 | Trama de aço composta por ripas, caibros e terças até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, incluso transporte vertical. | m² | 2378.15 | 346068.2731 | 2.432% | 45.29% | 10. COBERTURA
A | 3.2 | 100378 | Fabricação e instalação de tesoura (inteira ou meia) em aço, vãos de 6,0 m a 12,0 m, incluso içamento, exclusive pintura. | kg | 10279 | 345160.7234 | 2.426% | 47.72% | 3. ESTRUTURAS
A | 2.8 | 97096 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 mpa- lançamento, adensamento e acabamento (af_09/2021 ou similar) | m³ | 343.72 | 278886.8847 | 1.96% | 49.68% | 2. FUNDAÇÃO
A | 6.115 | 97241 | Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 200mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação | m | 1833.6 | 268913.9864 | 1.89% | 51.57% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
A | 5.23 | 39636 | Carpete de nylon em placas 50 x 50 cm para trafego comercial pesado, e= 6,5 mm (instalado) | m² | 725 | 253108.4394 | 1.779% | 53.34% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
A | 5.1 | 103363 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 19X19 x 29 cm, espessura 19 cm,e argamassa de assentamento com preparo manual | m² | 1623.35 | 241205.0029 | 1.695% | 55.04% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
A | 11.7 | CP04 | Longarina confort encosto médio 4 lugares courino ou tecido cor inza grafite | un | 145 | 230181.823 | 1.618% | 56.66% | 11. MOBILIÁRIOS
A | 6.90 | 93000 | Cabo de cobre flexível isolado, 240 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação (azul claro, branco, preto, vermelho) | m | 582.6 | 229473.183 | 1.613% | 58.27% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
A | 2.10 | 97097 | Acabamento polido para piso de concreto armado ou laje sobre solo de alta resistência | m² | 4532.14 | 214977.8188 | 1.511% | 59.78% | 2. FUNDAÇÃO
A | 4.7 | CP02 | Fornecimento e assentamento de passeio em pedra basalto recortada, 45x45cm, superfície lisa e uniforme em tons de cinza, c/ rejunte e argamassa de assentamento | m² | 750 | 202441.584 | 1.423% | 61.2% | 4. PASSEIOS E CANTEIROS
A | 10.2 | 92620 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço para vãos iguais a 20,00 m até 23,00m para telha ondulada metalica, inclusive içamento | un | 20 | 200366.5433 | 1.408% | 62.61% | 10. COBERTURA
A | 6.91 | 93002 | Cabo de cobre flexível isolado, 300 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação (azul claro, branco, preto, vermelho) | m | 380.12 | 185092.8351 | 1.301% | 63.91% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
A | 6.93 | 92986 | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 2955.36 | 177807.9813 | 1.25% | 65.16% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
A | 6.89 | 92998 | Cabo de cobre flexível isolado, 185 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação (azul claro, branco, preto, vermelho) | m | 582.6 | 173484.0739 | 1.219% | 66.38% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
A | 5.15 | 87775 | Massa única para panos de fachadas - espessura 2,5 cm | m² | 1622.25 | 157327.7379 | 1.106% | 67.49% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
A | 1.20 | *** | Projeto estrutural 0,05% do cub p/ m² - cub GI (GALPÃO INDUSTRIAL) setembro 2026 | m² | 1745 | 154844.0129 | 1.088% | 68.58% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
A | 6.14 | 91934 | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 3913.09 | 154620.6487 | 1.087% | 69.66% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
A | 5.25 | 102181 | Instalação de vidro temperado, e=10mm, em perfil u | m² | 200.56 | 150862.7712 | 1.06% | 70.72% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
A | 4.8 | 92398 | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. | m² | 999.9 | 147261.3044 | 1.035% | 71.76% | 4. PASSEIOS E CANTEIROS
A | 2.3 | 96558 | Concretagem de sapata, fck 30 mpa, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento (af_01/2024) | m³ | 153.66 | 144830.1408 | 1.018% | 72.78% | 2. FUNDAÇÃO
A | 12.1 | 104757 | Forro em fibra mineral, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação | m² | 835 | 133805.2363 | 0.9404% | 73.72% | 12. FORROS
A | 5.32 | 105090 | Piso de madeira, sobre vigotas de madeira seção 7,5 x 15 cm – palco | m² | 168.6 | 127291.5055 | 0.8946% | 74.61% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
A | 5.31 | 99861 | Gradil em ferro fixado em vãos de janelas, formado por barras chatas de 25x4,8 mm | m² | 160 | 125378.0403 | 0.8812% | 75.49% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
A | 5.12 | 94569 | Janela de alumínio tipo maxim-ar, batente/ requadro 3 a 14 cm, vidro incluso, fixação com parafuso, sem guarnição/ alizar, dimensões 60x80(a x l) cm, sem acabamento, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação | m² | 129.5 | 114201.9226 | 0.8026% | 76.29% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
A | 5.20 | 87263 | Revestimento cerâmico para pisos com placas tipo porcelanato dimensões 60x60cm | m² | 505.25 | 107580.3833 | 0.7561% | 77.05% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
A | 8.12 | 96980 | Fita de alumínio 70 mm² para spda - fornecimento e instalação | m | 1336.57 | 104548.5156 | 0.7348% | 77.78% | 8. SPDA
A | 6.92 | 92979 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação (amarelo, azul claro, branco, preto, verde/amarelo, vermelho) | m | 7838.56 | 103737.008 | 0.7291% | 78.51% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
A | 5.16 | 87529 | Massa única para paredes internas - espessura 2,0 cm | m² | 1622.25 | 103554.1111 | 0.7278% | 79.24% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
A | 2.2 | 96529 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para sapata, em madeira serrada, e=25 mm, 1 utilização | m² | 225 | 88339.176 | 0.6208% | 79.86% | 2. FUNDAÇÃO
A | 5.26 | 87513 | Revestimento cerâmico/pedra para paredes internas ou externas com placas tipo pedra natural (miracema/mineira), assentado com argamassa | m² | 323.3 | 80731.8741 | 0.5674% | 80.43% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
B | 5.30 | 100353 | Muro de arrimo com blocos de concreto estrutural e pilares intermediários, com altura maior que 2,8 m e menor ou igual a 4,0 m (exceto fundação). Af_11/2024 altura 1,5m | m² | 95 | 75982.7723 | 0.534% | 80.96% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
B | 5.19 | 88489 | Pintura acrílica de 1ª, duas demãos, em paredes, cores de projeto | m² | 4150 | 73629.8312 | 0.5175% | 81.48% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
B | 5.14 | 87905 | Chapisco aplicado em alvenaria (com vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, preparo em betoneira. | m² | 4444.5 | 64169.0745 | 0.451% | 81.93% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
B | 5.17 | 87269 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada dimensões 25x35cm | m² | 549.87 | 63929.6431 | 0.4493% | 82.38% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
B | 6.16 | 91928 | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 4966.94 | 55226.0946 | 0.3881% | 82.77% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
B | 12.2 | 96486 | Forro de pvc, liso, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixação | m² | 446.3 | 53950.1722 | 0.3792% | 83.15% | 12. FORROS
B | 5.27 | 102259 | Divisória sanitária, tipo cabine, em painéis estruturais ts, inclusive estrutura, porta e ferragens. Af_10/2025 | m² | 80.48 | 52552.0995 | 0.3693% | 83.52% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
B | 5.24 | 37389 | Painel acústico rígido em lã de vidro/rocha (para tratamento) | m² | 285 | 51801.343 | 0.3641% | 83.88% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
B | 5.28 | 99859 | Corrimão duplo fixado em parede, diâmetro externo = 1 1/2", em aço galvanizado | m | 94.76 | 50247.5998 | 0.3531% | 84.24% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
B | 1.2 | 97622 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento (af_12/2017) | m³ | 469.99 | 49617.4684 | 0.3487% | 84.58% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
B | 2.14 | 94316 | Aterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 1,5 m, profundidade até 1,5 m, com solo argilo-arenoso | m³ | 500 | 49026.952 | 0.3446% | 84.93% | 2. FUNDAÇÃO
B | 3.1 | 100765 | Pilar metálico perfil laminado/soldado em aço estrutural, com conexões parafusadas, inclusos mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação | kg | 12160 | 46548.0909 | 0.3271% | 85.26% | 3. ESTRUTURAS
B | 1.10 | 99059 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações | m | 448 | 46331.307 | 0.3256% | 85.58% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
B | 7.15 | 89512 | Tubo pvc, série r , água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | m | 530 | 45995.5539 | 0.3233% | 85.9% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
B | 1.15 | 96525 | Escavação mecanizada para viga baldrame ou sapata corrida com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas) | m³ | 527.22 | 45754.2942 | 0.3216% | 86.23% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
B | 6.17 | 92988 | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 468.4 | 40696.8403 | 0.286% | 86.51% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
B | 1.3 | 104789 | Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento | m³ | 109.14 | 40549.8267 | 0.285% | 86.8% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
B | 2.6 | 96547 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2017 | kg | 2800.51 | 38931.4802 | 0.2736% | 87.07% | 2. FUNDAÇÃO
B | 4.4 | 97914 | Transporte em caminhão basculante 6m³, em rodovia pavimentada (distâncias até 30 km) | m³xkm | 8830 | 38470.8266 | 0.2704% | 87.34% | 4. PASSEIOS E CANTEIROS
B | 3.9 | 103683 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para qualquer tipo de laje com baldes em edificação de multipavimentos até 04 andares -Lançamento, adensamento e acabamento. Af_02/2022 | m³ | 37.9 | 38466.1833 | 0.2703% | 87.61% | 3. ESTRUTURAS
B | 6.12 | 1564 | Grampo paralelo metálico para cabo de 6 a 50 mm², com 2 parafusos (sinapi 06/2026 1564) | pç | 1393 | 36870.4589 | 0.2591% | 87.87% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
B | 4.14 | 103946 | Plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas. Af_07/2024 | m² | 1099.27 | 35936.4823 | 0.2526% | 88.12% | 4. PASSEIOS E CANTEIROS
B | 3.6 | 92447 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com pontalete de madeira, pé-direito simples, em madeira serrada, 2 utilizações.Af_09/2020 | m² | 109 | 35678.8654 | 0.2507% | 88.37% | 3. ESTRUTURAS
B | 5.34 | 96361 | Parede com sistema em chapas de gesso para drywall, uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas para paredes com área líquida maior ou igual a 6 m2, com vãos | m² | 197.61 | 34938.2922 | 0.2455% | 88.62% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
B | 3.14 | 92270 | Fabricação de fôrma para escadas, em madeira serrada, reaproveitamento de 2 vezes. | m² | 125.5 | 33701.3925 | 0.2369% | 88.86% | 3. ESTRUTURAS
B | 5.3 | 90844 | Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm | un | 14 | 33443.0888 | 0.235% | 89.09% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
B | 2.9 | 97092 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela q-196. Af_09/2021. | kg | 2143.36 | 33385.6269 | 0.2346% | 89.33% | 2. FUNDAÇÃO
B | 5.36 | 106141 | Porta corta-fogo 160x210x5cm com barra anti pânico - fornecimento e instalação | un | 6 | 32439.7622 | 0.228% | 89.55% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
B | 1.17 | 98459 | Tapume com telha metálica | m² | 250 | 32232.372 | 0.2265% | 89.78% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
B | 1.18 | 97649 | Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento | m² | 4000 | 31882.944 | 0.2241% | 90% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
B | 8.13 | 96977 | Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada - fornecimento e instalação | m | 352 | 31199.551 | 0.2193% | 90.22% | 8. SPDA
B | 6.18 | 91930 | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 1937.57 | 30009.3942 | 0.2109% | 90.43% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
B | 6.78 | 97947 | Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas : 0,5 x 1 x 1 | un | 10 | 29396.738 | 0.2066% | 90.64% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
B | 6.73 | 104473 | Composicao paramétrica de ponto elétrico de iluminação (luminária com lampada 100w) fornecimento e instalação | un | 110 | 28173.3408 | 0.198% | 90.84% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
B | 10.7 | 94228 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical | m | 221.3 | 27041.2596 | 0.19% | 91.03% | 10. COBERTURA
B | 6.114 | 101736 | Piso de borracha pastilhado, espessura 3,5mm, fixado com adesivo acrílico (placas 50x50cm, 3,5mm) para rampas externa e interna, escada e central técnica av | m² | 168.5 | 26163.8544 | 0.1839% | 91.21% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
B | 4.13 | 3322 | Grama esmeralda ou sao carlos ou curitibana, em placas, sem plantio | m² | 1099.27 | 26142.1544 | 0.1837% | 91.4% | 4. PASSEIOS E CANTEIROS
B | 1.7 | 97914 | Transporte com caminhão basculante de 6 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km | m³ km | 6000 | 26140.992 | 0.1837% | 91.58% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
B | 10.4 | 100327 | Rufo em chapa de aço galvanizado nº26, corte de 33 cm, incluso transporte vertical | m | 225.35 | 25837.0095 | 0.1816% | 91.76% | 10. COBERTURA
B | 3.25 | 101951 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, com enchimento em eps, vigota treliçada, altura total de 12 cm (rampa externa) | m² | 95 | 25642.7801 | 0.1802% | 91.94% | 3. ESTRUTURAS
B | 4.3 | 100973 | Carga, manobras e descarga de misturas de solos e agregados, com caminhão basculante 6m³ | m³ | 1400 | 24345.0202 | 0.1711% | 92.11% | 4. PASSEIOS E CANTEIROS
B | 3.24 | 103674 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 mpa, para lajes premoldadas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento (af_02/2022_ps) rampa interna | m³ | 26 | 24227.0375 | 0.1703% | 92.28% | 3. ESTRUTURAS
B | 7.22 | 102126 | Bomba submersível, trifásica, 3,80cv ou 3,75 hp , hm 5 a 25,5 m, q 3,6 a 61,2 m³/h - fornecimento e instalação | un | 1 | 23963.2532 | 0.1684% | 92.45% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
B | 9.1 | 86932 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, inclusas fixações | un | 31 | 23928.5776 | 0.1682% | 92.62% | 9. LOUÇAS E METAIS
B | 1.14 | 96622 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5 cm | m³ | 85.93 | 23604.4967 | 0.1659% | 92.79% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
B | 3.23 | 101951 | Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, com enchimento em eps, vigota treliçada, altura total de 12 cm (rampa interna) | m² | 84.49 | 22805.8788 | 0.1603% | 92.95% | 3. ESTRUTURAS
B | 3.26 | 92268 | Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm. Af_09/2020 (rampa interna e externa) | m² | 183.13 | 22802.9595 | 0.1603% | 93.11% | 3. ESTRUTURAS
B | 7.18 | 104085 | Tubo pvc ocre esgoto ø 100mm,junta elástica, coletor predial de esgoto | m | 240 | 22611.263 | 0.1589% | 93.27% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
B | 8.6 | 12329 | Barramento de cobre — para equipotencialização local | kg | 111.7 | 22600.0662 | 0.1588% | 93.42% | 8. SPDA
B | 5.4 | 90845 | Kit de porta de madeira para pintura (semi-oca, padrão médio, 80x210cm, esp 3,5cm - fornecimento e instalação | un | 10 | 22567.4315 | 0.1586% | 93.58% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
B | 4.15 | 104658 | Piso podotátil de alerta ou direcional, de concreto, assentado sobre argamassa. | m² | 84 | 22040.9361 | 0.1549% | 93.74% | 4. PASSEIOS E CANTEIROS
B | 5.18 | 88485 | Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes | m² | 4150 | 21059.4904 | 0.148% | 93.89% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
B | 5.22 | 68054 | Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg, fornecimento e instalação | m² | 32 | 20478.7383 | 0.1439% | 94.03% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
B | 5.13 | 101965 | Peitoril linear em granito ou mármore, l=15cm, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. | m | 80 | 20214.9248 | 0.1421% | 94.17% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
B | 3.5 | 92409 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização.Af_09/2020 | m² | 35 | 20207.0252 | 0.142% | 94.31% | 3. ESTRUTURAS
B | 11.1 | 93210 | Conjunto de construções e instalações provisórias para canteiro de obras. Incluso bebedouro, local para conservação e aquecimento de refeições, demais mobiliários, limpeza permanente, sinalização e manutenção do canteiro, para 10 funcionários | m² | 25 | 19695.7768 | 0.1384% | 94.45% | 11. MOBILIÁRIOS
B | 4.9 | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ | 109.9 | 19053.3415 | 0.1339% | 94.59% | 4. PASSEIOS E CANTEIROS
B | 6.68 | 104406 | Eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=3/4", aparente - fornecimento e instalação | m | 412.01 | 18682.0957 | 0.1313% | 94.72% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
B | 3.3 | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado, aço ca-50, 10,0 mm - montagem | kg | 1428.97 | 18155.5326 | 0.1276% | 94.85% | 3. ESTRUTURAS
B | 6.97 | 100066 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada como armadura positiva de lajes, tela q-196 | kg | 728.5 | 17904.6675 | 0.1258% | 94.97% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
B | 3.11 | 92452 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. Af_09/2020 | un | 75.46 | 17116.6884 | 0.1203% | 95.09% | 3. ESTRUTURAS
C | 4.10 | 4741 | Pó de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | m³ | 109.9 | 16458.2703 | 0.1157% | 95.21% | 4. PASSEIOS E CANTEIROS
C | 6.117 | 103313 | Balizador metálico com led- auditório | un | 160 | 15924.3469 | 0.1119% | 95.32% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.63 | 103486 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 125 (5"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 385.92 | 15871.1422 | 0.1115% | 95.43% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 9.3 | 100858 | Mictório sifonado louça branca- padrão médio – fornecimento e instalação. | un | 15 | 14978.184 | 0.1053% | 95.54% | 9. LOUÇAS E METAIS
C | 3.10 | 92771 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 1200 | 14322.5437 | 0.1007% | 95.64% | 3. ESTRUTURAS
C | 9.6 | 86895 | Bancada de basalto polido cinza 0,50x0,60m, para lavatório – fornecimento e instalaçao. | un | 28 | 13080.9222 | 0.09193% | 95.73% | 9. LOUÇAS E METAIS
C | 5.9 | 93197 | Contraverga moldada in loco, para janela com vão maior que 1,5 m | m | 76.4 | 12494.2913 | 0.08781% | 95.82% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
C | 6.64 | 104407 | Eletroduto rigido, em aco zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=1", aparente - fornecimento e instalação | m | 400.8 | 12395.1216 | 0.08711% | 95.9% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 2.13 | 96555 | Concretagem de bloco de coroamento ou viga baldrame, fck 30 mpa, com uso de jerica - lançamento, adensamento e acabamento | m³ | 12.59 | 12149.0394 | 0.08538% | 95.99% | 2. FUNDAÇÃO
C | 6.74 | 101880 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e instalação | pç | 13 | 12111.7033 | 0.08512% | 96.07% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 5.33 | 106215 | Corrimão duplo fixado no piso em aço inox de 1.1/2", montantes tubulares 1.1/2" espaçados de 1,00m, fixado com chumbador mecânico. | m | 12 | 11751.6603 | 0.08259% | 96.16% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
C | 6.13 | 39996 | Vergalhao zincado rosca total, 1/4" (6,3 mm) | m | 1393 | 11682.0769 | 0.0821% | 96.24% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.58 | 91854 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 696.43 | 11461.6667 | 0.08055% | 96.32% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 3.4 | 103672 | Concretagem de pilares, fck = 25 mpa, com uso de bomba | m³ | 13.36 | 10981.8287 | 0.07718% | 96.4% | 3. ESTRUTURAS
C | 12.3 | 96121 | Acabamentos para forro | m | 494.2 | 10579.0429 | 0.07435% | 96.47% | 12. FORROS
C | 4.11 | 101189 | Cerca com mourões de concreto retos, h = 3,00 m, espaçamento de 2,5 m, com fios de arame | m | 75 | 10290.1163 | 0.07232% | 96.54% | 4. PASSEIOS E CANTEIROS
C | 4.16 | 94275 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) | m | 180 | 10231.2518 | 0.0719% | 96.61% | 4. PASSEIOS E CANTEIROS
C | 4.1 | 101114 | Escavação horizontal em solo de 1ª categoria com trator de esteiras (100hp/lâmina: 2,19m³), com referência af_07/2020 | m³ | 1100 | 9805.68 | 0.06891% | 96.68% | 4. PASSEIOS E CANTEIROS
C | 5.29 | 94570 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros (vidros inclusos), batente/ requadro 6 a 14 cm, acabamento com acetato ou brilhante,Fixação com parafuso, dimensões 100x120 cm, vedação com silicone, exclusive contramarco - fornecimento e instalação | m² | 12.84 | 9716.8331 | 0.06829% | 96.75% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
C | 1.6 | 100981 | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 6 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre | m³ | 580 | 9143.8067 | 0.06426% | 96.82% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
C | 5.7 | 93187 | Verga moldada in loco, para janelas com mais de 1,5 m de vão | m | 76.4 | 8724.5045 | 0.06132% | 96.88% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
C | 8.9 | 96985 | Haste de aterramento, diâmetro 5/8", com 3 metros - fornecimento e instalação | pç | 77 | 8671.9593 | 0.06095% | 96.94% | 8. SPDA
C | 6.15 | 91926 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação | m | 1162.06 | 8472.3099 | 0.05954% | 97% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 1.5 | 97063 | Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edifícios com múltiplos pavimentos (exclusive andaime e limpeza) | m² | 250 | 8402.012 | 0.05905% | 97.06% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
C | 6.105 | 98295 | Cabo utp cat5e - 4 pares, fornecimento e instalação | m | 890 | 8267.2033 | 0.0581% | 97.12% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 5.35 | 39621 | Barra antipanico dupla, cega em lado oposto, cor cinza | par | 5 | 8213.4468 | 0.05772% | 97.17% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
C | 10.5 | 94449 | Telhamento com telha ondulada de fibra de vidro e=0,6mm | m² | 90 | 8207.5764 | 0.05768% | 97.23% | 10. COBERTURA
C | 9.4 | 86937 | Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em | un | 25 | 7838.52 | 0.05509% | 97.29% | 9. LOUÇAS E METAIS
C | 7.5 | 37105 | Caixa d'água / reservatório em poliéster reforçado com fibra de vidro (prfv), 5000 litros, com tampa | un | 2 | 7834.0876 | 0.05506% | 97.34% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 1.4 | 20193 | Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, com peças de aproximadamente 1,20 m de largura e 2,0 m de altura, incluindo diagonais em x, barras de ligação, sapatas e demais itens necessários à montagem | m²/mes | 250 | 7712.6 | 0.0542% | 97.4% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
C | 4.12 | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m³ | 52 | 7608.2692 | 0.05347% | 97.45% | 4. PASSEIOS E CANTEIROS
C | 6.1 | 91940 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | pç | 218 | 7181.0665 | 0.05047% | 97.5% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 2.5 | 96546 | Armação de bloco, viga baldame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem (af_06/2017) | kg | 393.36 | 7043.4349 | 0.0495% | 97.55% | 2. FUNDAÇÃO
C | 7.16 | 97902 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas 0,6 x0,6 x0,6 m para rede de esgoto | un | 8 | 6859.8194 | 0.04821% | 97.6% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 5.21 | 102162 | Instalação de vidro liso incolor, e = 4 mm, em esquadria, com baguete | m² | 15 | 6858.0213 | 0.0482% | 97.64% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
C | 10.8 | 94213 | Telhamento com telha trapézio translúcida - fibra de vidro 8mm, , com até 2 águas, incluso içamento | m² | 70 | 6808.2426 | 0.04785% | 97.69% | 10. COBERTURA
C | 9.2 | 95471 | Vaso sanitário sifonado pcd com caixa acoplada louça branca, inclusas fixações | un | 6 | 6724.128 | 0.04726% | 97.74% | 9. LOUÇAS E METAIS
C | 6.79 | 40401 | Eletroduto flexivel plano em pead cor preta e laranja, diametro 32mm | m | 1000 | 6653.4869 | 0.04676% | 97.79% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.57 | 91857 | Eletroduto flexível corrugado reforçado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 276.38 | 6518.3714 | 0.04581% | 97.83% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 7.19 | 89798 | Tubo pvc esgoto ø 50mm, inclusive conexões (rede interna) | m | 265 | 6442.6143 | 0.04528% | 97.88% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 5.5 | 102166 | Instalação de vidro liso incolor e=6mm, em esquadrias de aluminio ou pvc, fixado com baguete. | m² | 14.4 | 6297.229 | 0.04426% | 97.92% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
C | 13.9 | 99814 | Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão. | m² | 1100 | 6122.2304 | 0.04303% | 97.97% | 13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
C | 6.80 | 2436 | Eletricista | h | 150 | 6097.2353 | 0.04285% | 98.01% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 8.7 | 96983 | Solda exotérmica para spda - fornecimento e instalação | pç | 77 | 5851.4394 | 0.04112% | 98.05% | 8. SPDA
C | 2.12 | 98557 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos (af_06/2018 ou af_09/2023) | m² | 96.36 | 5824.1526 | 0.04093% | 98.09% | 2. FUNDAÇÃO
C | 6.98 | 100068 | Armação do sistema de paredes de concreto, executado como reforço, vergalhão de 12,5 mm de diâmetro | kg | 346.5 | 5782.0172 | 0.04064% | 98.13% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.66 | 104409 | Eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=2" (40 mm), aparente - fornecimento e instalação | m | 47.4 | 5541.8525 | 0.03895% | 98.17% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 2.4 | 96543 | Armação de bloco utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem | kg | 193.47 | 5527.6794 | 0.03885% | 98.21% | 2. FUNDAÇÃO
C | 6.99 | 99439 | Concretagem de edificações (paredes e lajes)feitas com sistema deFormas manuseáveis, com concreto usinado bombeável de 25 mpa – lançamento, adensamento e acabamento. | m³ | 4 | 5337.4869 | 0.03751% | 98.25% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.94 | 41629 | Caixa de passagem pre- moldada 0,6x0,60x0,50 cm c/ tampa de concreto | un. | 7 | 4902.3331 | 0.03445% | 98.28% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.72 | 105920 | Luminária refletor led para iluminação pública, 30 w - fornecimento e instalação | pç | 58 | 4721.6222 | 0.03318% | 98.31% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 8.11 | 91871 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação | m | 200 | 4686.7424 | 0.03294% | 98.35% | 8. SPDA
C | 7.7 | 89402 | Tubo, pvc, soldável, de 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água – fornecimento e instalação | m | 255 | 4601.3057 | 0.03234% | 98.38% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 13.8 | 10851 | Placa de acrílico transparente adesivada para sinalização de portas, borda polida, de *25 x 8*, e = 6 mm | un | 55 | 4487.7888 | 0.03154% | 98.41% | 13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
C | 6.32 | 91996 | S/ placa — tomada hexagonal (nbr 14136) 2p+t 10a | pç | 72 | 4441.551 | 0.03122% | 98.44% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 7.13 | 89440 | Tê,pvc, soldável, 25 mm instalado em ramal de distribuição de água – fornecimento e instalação | un | 200 | 4415.2841 | 0.03103% | 98.47% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 6.2 | 95781 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 25 mm (1''), sem tampa - fornecimento e instalação | pç | 80 | 4414.2515 | 0.03102% | 98.5% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.81 | 247 | Ajudante de eletricista | h | 150 | 4268.6313 | 0.03% | 98.53% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.103 | CP 03 | Switch 24 portas gerenciável 10/100/1000 fornecimento e instalação | un | 2 | 4220.8384 | 0.02966% | 98.56% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 11.8 | CP04 | Conjunto de poltronas obeso auditório estofadas retrátil – linha coletiva | un | 5 | 4189.1066 | 0.02944% | 98.59% | 11. MOBILIÁRIOS
C | 1.19 | 97633 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 98.01 | 4125.7364 | 0.029% | 98.62% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
C | 7.3 | 94499 | Registro de gaveta 2.1/2" (60mm) bruto (barrilete) | un | 13 | 4094.528 | 0.02878% | 98.65% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 8.10 | 104746 | Terminal aéreo — 300 mm - barra chata de alumínio | pç | 104 | 4093.7096 | 0.02877% | 98.68% | 8. SPDA
C | 5.11 | 93189 | Verga moldada in loco, para portas com mais de 1,5 m de vão | m | 33.8 | 4075.3864 | 0.02864% | 98.71% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
C | 7.21 | 97906 | Caixa de inspeção em alvenaria 60 x 60 x 60 cm c/ tampa de concreto | un. | 5 | 4028.3577 | 0.02831% | 98.74% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 4.5 | 100574 | Espalhamento de material com trator de esteiras | m³ | 1400 | 3837.7898 | 0.02697% | 98.76% | 4. PASSEIOS E CANTEIROS
C | 13.1 | 99804 | Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com detergente neutro e escovação manual | m² | 497.013 | 3748.7742 | 0.02635% | 98.79% | 13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
C | 11.6 | 39128 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 3/4" e cunha de fixacao | pç | 455 | 3655.3317 | 0.02569% | 98.82% | 11. MOBILIÁRIOS
C | 6.116 | 97242 | Eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 250mm e altura 50mm, inclusive emenda e fixação - fornecimento e instalação | m | 23 | 3617.0142 | 0.02542% | 98.84% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.51 | 93675 | Disjuntor bipolar tipo dr, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | pç | 18 | 3532.6604 | 0.02483% | 98.87% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.50 | 106028 | Dispositivo proteção contra surto classes i/ii 1 polo 175v 12,5/60ka ip20 vermelho - fornecimento e instalação | pç | 28 | 3525.0548 | 0.02477% | 98.89% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 9.13 | 36081 | Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro minimo 3 cm | un | 12 | 3324.288 | 0.02336% | 98.91% | 9. LOUÇAS E METAIS
C | 6.46 | 101898 | Disjuntor tetrapolar termomagnético caixa moldada (380/415 v) — 300 a - 50 ka fornecimento e instalação | pç | 2 | 3313.7107 | 0.02329% | 98.94% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 1.13 | 93368 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade 0,8 m³/111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria, utilizando compactador de percussão | m³ | 105 | 3236.6477 | 0.02275% | 98.96% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
C | 6.26 | 91996 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | pç | 52 | 3207.7868 | 0.02254% | 98.98% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.34 | 91988 | Tampa metálica p/ condulete — tomada hexagonal (nbr 14136) 2p+t 10a | pç | 85 | 3127.475 | 0.02198% | 99% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 4.2 | 105011 | Execução de linhas de referência em gabarito ou cavalete | m | 550 | 3059.7993 | 0.0215% | 99.03% | 4. PASSEIOS E CANTEIROS
C | 12.4 | 99826 | Limpeza de forro removível com pano úmido | m² | 239 | 3009.488 | 0.02115% | 99.05% | 12. FORROS
C | 8.5 | 101875 | Caixa/quadro metálico — para barramento de equipotencialização | pç | 5 | 2882.6866 | 0.02026% | 99.07% | 8. SPDA
C | 1.12 | 96521 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas) | m³ | 51.6 | 2866.0349 | 0.02014% | 99.09% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
C | 9.7 | 95544 | Papeleira plástica tipo dispenser papel higiênico rolão | un | 37 | 2842.0144 | 0.01997% | 99.11% | 9. LOUÇAS E METAIS
C | 11.2 | 39129 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1" e cunha de fixacao | pç | 453 | 2783.6379 | 0.01956% | 99.13% | 11. MOBILIÁRIOS
C | 3.13 | 104111 | Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.Af_06/2022 | kg | 94.45 | 2759.2094 | 0.01939% | 99.15% | 3. ESTRUTURAS
C | 9.12 | 86906 | Torneira cromada de mesa, ½” ou ¾”, para lavatório, padrão popular, forn. E inst. | un | 31 | 2693.4288 | 0.01893% | 99.17% | 9. LOUÇAS E METAIS
C | 6.77 | 89403 | Tubo, pvc, soldável de 32 mm, instalado em ramal ou sub ramal – fornecimento e instalação | m | 75 | 2639.7585 | 0.01855% | 99.18% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.102 | 98301 | Patch panel 24 portas, categoria 5e | un | 3 | 2602.9598 | 0.01829% | 99.2% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 4.6 | 100577 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso, para obras de construção de pavimentos | m² | 2820 | 2589.7035 | 0.0182% | 99.22% | 4. PASSEIOS E CANTEIROS
C | 6.45 | 101897 | Disjuntor tetrapolar termomagnético caixa moldada (380/415 v) — 250 a - 50 ka fornecimento e instalação | pç | 2 | 2504.9266 | 0.0176% | 99.24% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 7.12 | 89365 | Curva 45 graus, pvc, soldável 25 mm, instalado em ramal de distribuição de água – fornecimento e instalação | un | 120 | 2481.4903 | 0.01744% | 99.26% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 9.8 | 95547 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido ou álcool gel 800ml | un | 43 | 2436.552 | 0.01712% | 99.27% | 9. LOUÇAS E METAIS
C | 6.84 | 91937 | Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação | un | 90 | 2430.8856 | 0.01708% | 99.29% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 9.10 | 6013 | Registro de gaveta 1" (25mm) com canopla e acabamento cromado | un | 12 | 2402.5536 | 0.01689% | 99.31% | 9. LOUÇAS E METAIS
C | 6.37 | 93672 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | pç | 20 | 2393.2355 | 0.01682% | 99.32% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 5.8 | 93196 | Contraverga moldada in loco, para janela com vão de até 1,5 m | m | 15.9 | 2194.4264 | 0.01542% | 99.34% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
C | 9.16 | 106778 | Torneira cromada de mesa com alavanca, para lavatório de sanitário pcd - fornecimento e instalação | un | 6 | 2151.041 | 0.01512% | 99.35% | 9. LOUÇAS E METAIS
C | 6.71 | 105920 | Luminária refletor led para iluminação pública, 50 w - fornecimento e instalação | pç | 17 | 2112.8117 | 0.01485% | 99.37% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 8.17 | 101568 | Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação | m | 11 | 2101.7811 | 0.01477% | 99.38% | 8. SPDA
C | 6.54 | CP 39462 | Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 300 ma, corrente de 63 a, tipo ac | pç | 5 | 2040.0299 | 0.01434% | 99.4% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 10.6 | 92543 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical | m² | 90 | 2037.6374 | 0.01432% | 99.41% | 10. COBERTURA
C | 5.10 | 93188 | Verga moldada in loco, para portas com até 1,5 m de vão | m | 16.5 | 2037.5434 | 0.01432% | 99.43% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
C | 5.6 | 93186 | Verga moldada in loco, para janelas com até 1,5 m de vão | m | 15.9 | 2013.5381 | 0.01415% | 99.44% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
C | 9.5 | 100849 | Assento plástico para vaso sanitário | un | 37 | 1956.7968 | 0.01375% | 99.45% | 9. LOUÇAS E METAIS
C | 13.4 | 99821 | Limpeza de janelas de vidro com caixilhos em pvc/ alumínio | m² | 440.58 | 1919.533 | 0.01349% | 99.47% | 13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
C | 1.16 | 01.01.00.10 | Ligação provisória de água/esgoto | un | 1 | 1888.8 | 0.01327% | 99.48% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
C | 1.1 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira (af_03/2022_ps) | m² | 2.88 | 1845.8865 | 0.01297% | 99.49% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
C | 6.35 | 97595 | Sensor de presença com fotocélula, fixação em parede - fornecimento e instalação | pç | 15 | 1802.6707 | 0.01267% | 99.51% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.104 | 3999 | Cabo lan ftp cat5e 4 pares, blindado, com dupla capa (frequentemente preto para uso externo/interno). | m | 96 | 1789.2889 | 0.01258% | 99.52% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 7.17 | 98104 | Caixa de gordura dupla (capacidade 36 l), retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços , dimensões 0,2x0,4x0,8m | un | 3 | 1738.2789 | 0.01222% | 99.53% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 7.20 | 89491 | Caixa sifonada pvc 150 x 150 x 50mm | un | 10 | 1699.3017 | 0.01194% | 99.54% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 6.85 | 92868 | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), metálica, instalada em parede - fornecimento e instalação. | un | 52 | 1676.9018 | 0.01179% | 99.56% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 9.14 | 1748 | Bancada/banca/pia de aço inoxidável (aisi 430) com 1 cuba central, com válvula, escorredor duplo, de 0,55 x 1,40 m | un | 4 | 1673.7286 | 0.01176% | 99.57% | 9. LOUÇAS E METAIS
C | 6.47 | 101898 | Disjuntor tetrapolar termomagnético caixa moldada (380/415 v) — 350 a - 50 ka fornecimento e instalação | pç | 1 | 1656.8554 | 0.01164% | 99.58% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 8.15 | 101567 | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², 0,6/1,0 kv, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação - verde-amarelo | m | 11 | 1607.5703 | 0.0113% | 99.59% | 8. SPDA
C | 6.65 | 104409 | Eletroduto rígido, em aço zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=1 1/2" (40 mm), aparente - fornecimento e instalação | m | 36.2 | 1562.5866 | 0.01098% | 99.6% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 7.9 | 89424 | Luva, pvc, soldável, 25 mm instalado em ramal de distribuição de água – fornecimento e instalação | un | 130 | 1553.4423 | 0.01092% | 99.61% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 7.24 | 86884 | Engate flexível em plástico branco, 1/2" x 30cm - fornecimento e instalação | un | 83 | 1507.0861 | 0.01059% | 99.62% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 1.8 | 37524 | Tela plástica laranja, tipo tapume para sinalização, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m | m | 250 | 1476.412 | 0.01038% | 99.63% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
C | 6.87 | 104448 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e instalação | un | 99 | 1452.2983 | 0.01021% | 99.64% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 9.9 | 37401 | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | un | 22 | 1440.5248 | 0.01012% | 99.65% | 9. LOUÇAS E METAIS
C | 3.17 | 94970 | Concreto fck = 20mpa, traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l | m³ | 1.45 | 1414.7134 | 0.009943% | 99.66% | 3. ESTRUTURAS
C | 1.9 | 97637 | Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de forma manual, sem reaproveitamento | m² | 250 | 1341.048 | 0.009425% | 99.67% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
C | 8.19 | CP-SPDA-018 | Conector de derivação “t” al/al — para barra chata 7/8"×1/8" | pç | 33 | 1329.7152 | 0.009345% | 99.68% | 8. SPDA
C | 9.15 | 86904 | Lavatório louça branca suspenso, *40 x 30* cm ou equivalente, padrão popular - fornecimento e instalação | un | 6 | 1308.8628 | 0.009199% | 99.69% | 9. LOUÇAS E METAIS
C | 6.82 | 20262 | Sifão plástico extensível universal, tipo copo | un | 40 | 1237.5418 | 0.008697% | 99.7% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.67 | 104408 | Eletroduto rigido, em aco zincado ou galvanizado, tipo pesado, dn=1 1/4", aparente- fornecimento e instalação | m | 24.5 | 1234.016 | 0.008673% | 99.71% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 8.18 | 92996 | Cabo de cobre flexível isolado, 150 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 5 | 1215.5687 | 0.008543% | 99.72% | 8. SPDA
C | 6.23 | 91946 | Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" médio (1,30 m do piso) para ponto elétrico - fornecimento e instalação | pç | 60 | 1137.8131 | 0.007997% | 99.72% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 8.1 | 98111 | Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m | pç | 14 | 1116.2556 | 0.007845% | 99.73% | 8. SPDA
C | 3.15 | 92761 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm. | kg | 48 | 1107.6225 | 0.007784% | 99.74% | 3. ESTRUTURAS
C | 6.29 | 92022 | Interruptor simples (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação | pç | 16 | 1106.4842 | 0.007776% | 99.75% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 13.2 | 99807 | Limpeza de revestimento cerâmico em parede com detergente neutro e escovação manual | m² | 521.66 | 1077.2738 | 0.007571% | 99.76% | 13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
C | 6.101 | 39603 | Conector macho rj - 45, categoria 5 e | un | 96 | 1072.7417 | 0.007539% | 99.76% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.31 | 91997 | S/ placa — tomada hexagonal (nbr 14136) (2) 2p+t 20a | pç | 15 | 969.8988 | 0.006816% | 99.77% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 7.6 | 89447 | Tubo, pvc, soldável de 32 mm, instalado em prumada de água – fornecimento e instalação | m | 50 | 946.5092 | 0.006652% | 99.78% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 8.3 | 104751 | Conector bimetálico — al/cu (parede) | pç | 25 | 897.18 | 0.006305% | 99.78% | 8. SPDA
C | 7.23 | 86916 | Torneira plástica ¾” – fornecimento e instalação | un | 20 | 892.3673 | 0.006272% | 99.79% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 6.110 | 91881 | Tomada de rede rj45, 8 fios, com placa e suporte – fornecimento e instalação | un | 16 | 884.4278 | 0.006216% | 99.8% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 1.11 | 98525 | Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras | m² | 793 | 858.7492 | 0.006035% | 99.8% | 1. SERVIÇOS PRELIMINARES
C | 3.7 | 95946 | Armação de escada, de uma estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm – montagem | kg | 37.6 | 852.7095 | 0.005993% | 99.81% | 3. ESTRUTURAS
C | 7.4 | 89987 | Registro de gaveta bruto, latão , roscável, ¾”, com acabamento e canopla cromados – fornecimento e instalação. | un | 8 | 844.0669 | 0.005932% | 99.81% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 8.2 | 91940 | Caixa de inspeção — pvc - 4"x2" (parede) | pç | 25 | 823.5168 | 0.005788% | 99.82% | 8. SPDA
C | 2.7 | 97046 | Ponteiras de proteção de pontas e vergalhões expostos em estruturas de concreto armado convencional", com aferição af_03/2024 | m² | 1718.6 | 822.3432 | 0.005779% | 99.83% | 2. FUNDAÇÃO
C | 3.21 | 92873 | Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. | m³ | 1.45 | 806.5316 | 0.005668% | 99.83% | 3. ESTRUTURAS
C | 8.4 | 104749 | Conector de ensaio/seccionável — conector de ensaio/seccionável para spda | pç | 25 | 806.2028 | 0.005666% | 99.84% | 8. SPDA
C | 3.18 | 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares. | h | 31 | 796.7592 | 0.0056% | 99.84% | 3. ESTRUTURAS
C | 6.28 | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | pç | 10 | 783.4742 | 0.005506% | 99.85% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.76 | 94798 | Torneira de bóia real 1 1/4" (32mm) com balão plástico | un | 2 | 773.615 | 0.005437% | 99.85% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 2.11 | 97114 | Execução de juntas de contração para pavimentos de concreto (af_11/2017). | m | 1157.21 | 772.2942 | 0.005428% | 99.86% | 2. FUNDAÇÃO
C | 8.14 | CP-SPDA-017 | Conector de cruzamento al/al — para barra chata 7/8"×1/8" | pç | 19 | 765.5936 | 0.005381% | 99.86% | 8. SPDA
C | 2.1 | 96619 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm | m² | 12 | 662.8932 | 0.004659% | 99.87% | 2. FUNDAÇÃO
C | 7.11 | 89416 | Curva 45 graus, pvc, soldável 32 mm, instalado em ramal de distribuição de água – fornecimento e instalação | un | 25 | 653.3737 | 0.004592% | 99.87% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 6.39 | 93654 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação | pç | 42 | 651.0316 | 0.004575% | 99.88% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 3.22 | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 18 | 641.8377 | 0.004511% | 99.88% | 3. ESTRUTURAS
C | 6.19 | CP 11253 | Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aco galvanizado, dimensoes 60 x 60 x *12* cm (padrao concessionaria local) | pç | 2 | 625.5957 | 0.004397% | 99.89% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.22 | 91947 | Placa 2x4" — placa c/ furo | pç | 65 | 613.86 | 0.004314% | 99.89% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.111 | 91834 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), instalado em parede – fornecimento e instalação | m | 65 | 592.0639 | 0.004161% | 99.9% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 3.12 | 104108 | Armação de pilar ou viga de estrutura de concreto armado embutida em alvenaria de vedação utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem.Af_06/2022 | kg | 37.6 | 587.0421 | 0.004126% | 99.9% | 3. ESTRUTURAS
C | 11.5 | 39132 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 2" e cunha de fixacao | pç | 55 | 556.8182 | 0.003913% | 99.9% | 11. MOBILIÁRIOS
C | 6.43 | 93658 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 40a - fornecimento e instalação | pç | 18 | 554.4006 | 0.003896% | 99.91% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.9 | 404 | Fita isolante autofusão — 20m | m | 100 | 552.7888 | 0.003885% | 99.91% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.27 | 91997 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | pç | 8 | 517.2794 | 0.003635% | 99.91% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.100 | 39602 | Conector femea rj - 45, categoria 5 e | un | 16 | 467.5339 | 0.003286% | 99.92% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 3.20 | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h | 12 | 454.7112 | 0.003196% | 99.92% | 3. ESTRUTURAS
C | 7.8 | 89386 | Luva, pvc, soldável, 32 mm instalado em ramal de distribuição de água – fornecimento e instalação | un | 25 | 442.4545 | 0.00311% | 99.92% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 6.52 | 93676 | Interruptor tetrapolar dr (3 fases/neutro - in 30ma) - din — 25 a | pç | 2 | 437.4461 | 0.003074% | 99.93% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.24 | Cp 38093 | Placa 2x4" — placa p/ 2 funções | pç | 51 | 423.2045 | 0.002974% | 99.93% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 11.3 | 39131 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1 1/2" e cunha de fixacao | pç | 42 | 416.7448 | 0.002929% | 99.93% | 11. MOBILIÁRIOS
C | 6.53 | CP 39457 | Interruptor tetrapolar dr (3 fases/neutro - in 30ma) - din — 63 a | pç | 2 | 416.216 | 0.002925% | 99.94% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 9.11 | 86911 | Torneira cromada longa de parede, ½ ou ¾ para pia de cozinha padrão popular | un | 4 | 392.8704 | 0.002761% | 99.94% | 9. LOUÇAS E METAIS
C | 6.21 | 91959 | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação | pç | 5 | 391.6742 | 0.002753% | 99.94% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 7.14 | 89709 | Ralo sifonado pvc, dn 100 x 40 mm fornecido e instalado | un | 10 | 372.596 | 0.002619% | 99.94% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 6.69 | 93009 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 10 | 353.5834 | 0.002485% | 99.95% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.70 | 97610 | Lâmpada compacta de led 10 w, base e27 - fornecimento e instalação | pç | 17 | 349.3524 | 0.002455% | 99.95% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.38 | 93653 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação | pç | 21 | 325.5158 | 0.002288% | 99.95% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.62 | 97668 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 17.31 | 307.9881 | 0.002165% | 99.95% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 3.19 | 88238 | Ajudante de armador com encargos complementares | h | 8 | 299.8901 | 0.002108% | 99.96% | 3. ESTRUTURAS
C | 6.3 | 95778 | Condulete de alumínio, tipo c, para eletroduto de aço galvanizado dn 20 mm (1/2''), sem tampa - fornecimento e instalação | pç | 6 | 294.1239 | 0.002067% | 99.96% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 3.8 | 92768 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 11.8 | 292.6334 | 0.002057% | 99.96% | 3. ESTRUTURAS
C | 6.59 | 93008 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 10 | 276.5203 | 0.001943% | 99.96% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 3.16 | 92760 | Armação de laje utilizando aço ca-60 de 5,0 mm ou ca-50 de 6,3 mm. | kg | 12 | 276.336 | 0.001942% | 99.96% | 3. ESTRUTURAS
C | 13.6 | 99818 | Limpeza de bacia sanitária inclusive metais | un | 37 | 272.5538 | 0.001916% | 99.97% | 13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
C | 6.30 | 91972 | Interruptor simples (2 módulos) com interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação | pç | 2 | 272.0879 | 0.001912% | 99.97% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 11.4 | 39130 | Abracadeira em aco para amarracao de eletrodutos, tipo d, com 1 1/4" e cunha de fixacao | pç | 28 | 267.9578 | 0.001883% | 99.97% | 11. MOBILIÁRIOS
C | 7.10 | 89426 | Luva de redução, pvc, soldável,32 mmx 25 mm instalado em ramal de distribuição de água – fornecimento e instalação | un | 15 | 261.0794 | 0.001835% | 99.97% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 13.5 | 99817 | Limpeza de lavatório de louça com bancada de pedra inclusive metais | un | 31 | 243.97 | 0.001715% | 99.97% | 13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
C | 6.11 | 4377 | Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,2 mm, comprimento * 32 * mm | pç | 1033 | 234.1356 | 0.001645% | 99.97% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.41 | 93656 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação | pç | 10 | 187.7467 | 0.001319% | 99.98% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.109 | 39775 | Caixa de passagem metalica de sobrepor com tampa parafusada, dimensoes 30 x 30 x 10 cm | un | 1 | 184.3481 | 0.001296% | 99.98% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.83 | 91943 | Caixa retangular 4" x 4" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação | un | 5 | 183.7173 | 0.001291% | 99.98% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.61 | 91840 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação | m | 5.1 | 168.3827 | 0.001183% | 99.98% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 13.7 | 99822 | Limpeza de porta de madeira | m² | 117.33 | 161.0387 | 0.001132% | 99.98% | 13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
C | 6.49 | 106020 | Disjuntor tripolar din 63a - fornecimento e instalação | pç | 1 | 150.4492 | 0.001057% | 99.98% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.8 | 11950 | Bucha de nylon sem aba s6, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 1069 | 148.0693 | 0.001041% | 99.98% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.107 | 39772 | Caixa de passagem metalica, de sobrepor, com tampa aparafusada, dimensoes 20 x 20 x 10 cm | un | 1 | 138.1463 | 0.0009709% | 99.98% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.108 | 83366 | Fornecimento e instalação de caixa de passagem metálica de sobrepor 200x200x100 mm | un | 1 | 138.1463 | 0.0009709% | 99.98% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.75 | 101873 | Quadro de distribuição de luz em pvc para 16 disjuntores sem barramento - fornecimento e instalação | pç | 1 | 137.7943 | 0.0009684% | 99.99% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.40 | 93655 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação | pç | 8 | 136.3965 | 0.0009586% | 99.99% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.48 | 93673 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação | pç | 1 | 135.981 | 0.0009557% | 99.99% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.112 | 91835 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), instalado em parede – fornecimento e instalação | m | 5 | 134.5776 | 0.0009458% | 99.99% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.113 | 91835 | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), instalado em parede – fornecimento e instalação | m | 5 | 134.5776 | 0.0009458% | 99.99% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 7.1 | 94703 | Adaptador pvc c/ flanges/anel p/ caixa d'água 20mm x1/2" (entrada e ladrão) | un | 4 | 131.259 | 0.0009225% | 99.99% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 6.10 | 40552 | Parafuso, autoatarraxante, cabeca chata, fenda simples, em aco zincado, 1/4" (6,35 mm) x 25 mm | cento | 2 | 109.5 | 0.0007696% | 99.99% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.33 | 92024 | Interruptor simples (1 módulo) com 2 tomadas de embutir 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação | pç | 1 | 105.5965 | 0.0007421% | 99.99% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.36 | 93670 | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação | pç | 1 | 99.0235 | 0.0006959% | 99.99% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 8.21 | 1581 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 120 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | pç | 4 | 88.7988 | 0.0006241% | 99.99% | 8. SPDA
C | 6.20 | 91954 | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação | pç | 2 | 88.5218 | 0.0006221% | 99.99% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 7.2 | 94704 | Adaptador pvc c/ flanges/anel p/ caixa d'água 32mm x1" (limpeza) | un | 2 | 86.507 | 0.000608% | 99.99% | 7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS
C | 8.22 | 38196 | Terminal metalico a pressao para 1 cabo de 150 mm2, com 1 furo de fixacao | pç | 2 | 82.9309 | 0.0005828% | 100% | 8. SPDA
C | 6.106 | 100556 | Caixa de passagem para telefone 150x150x150 cm (sobrepor), fornecimento e instalação | un | 1 | 78.7147 | 0.0005532% | 100% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.44 | 93663 | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação | pç | 1 | 77.1386 | 0.0005421% | 100% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 8.20 | CP 1580 | Terminal a compressao em cobre estanhado para cabo 95 mm2, 1 furo e 1 compressao, para parafuso de fixacao m12 | pç | 4 | 71.0189 | 0.0004991% | 100% | 8. SPDA
C | 6.88 | 104449 | Luva de emenda para eletroduto, aço galvanizado, dn 32 mm (1 1/4''), aparente - fornecimento e instalação | un | 4 | 69.81 | 0.0004906% | 100% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.60 | 97667 | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | m | 5.5 | 68.9097 | 0.0004843% | 100% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 13.3 | 99815 | Limpeza de pia inox com bancada de pedra inclusive metais | un | 5 | 60.3094 | 0.0004239% | 100% | 13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
C | 6.6 | 93020 | Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 60 mm (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação | pç | 1 | 49.071 | 0.0003449% | 100% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.55 | 43923 | Tampa p/ curva horizontal 90° — 200x50mm chapa 18 | pç | 1 | 44.2357 | 0.0003109% | 100% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.56 | 44031 | Tampa p/ t horizontal 90° — 200x50mm chapa 18 | pç | 1 | 43.3794 | 0.0003049% | 100% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.7 | 11950 | Bucha de nylon sem aba s4, com parafuso de 4,20 x 40 mm em aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e fenda phillips | pç | 172 | 23.8241 | 0.0001674% | 100% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.42 | 93657 | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação | pç | 1 | 21.5197 | 0.0001512% | 100% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.86 | 91878 | Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalada em laje - fornecimento e instalação | un | 2 | 20.3235 | 0.0001428% | 100% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.4 | 39227 | Curva 180 graus, de pvc rigido roscavel, de 2", para eletroduto | pç | 1 | 17.7547 | 0.0001248% | 100% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.5 | 91899 | Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de 1/2", para eletroduto | pç | 1 | 16.8733 | 0.0001186% | 100% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 6.25 | CP 38094 | Placa 2x4" — placa p/ 3 funções | pç | 2 | 13.5742 | 9.54e-05% | 100% | 6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA
C | 5.2 | 93200 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com argamassa aplicada com bisnaga | m | 0 | 0 | 0% | 100% | 5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS
KAREN CSÁSZÁR SEABRA
Fiscal técnica do contrato

## COMPOSIÇÕES ATUALIZADAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
OBRA: REVITALIZAÇÃO CENTRO DE FEIRAS, CANELA RS
ITEM | CÓDIGO | SERVIÇO | UNID. SERVIÇO | TIPO | COMPONENTE | SINAPI | UNID. INSUMO | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO UNITÁRIO
4.7 | CP02 | Fornecimento E Assentamento De Passeio Em Pedra Basalto Recortada, 45x45cm, Superfície Lisa E Uniforme Em Tons De Cinza, C/ Rejunte E Argamassa De Assentamento | m² | Material | Pedra basalto recortada 45 x 45 cm |  | m² | 1.05 | 128.57 | 134.9985
4.7 | CP02 | Fornecimento E Assentamento De Passeio Em Pedra Basalto Recortada, 45x45cm, Superfície Lisa E Uniforme Em Tons De Cinza, C/ Rejunte E Argamassa De Assentamento | m² | Material | Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo manual. Af_08/2019 (SINAPI 07/2026 87372) | 87372 | m³ | 0.025 | 918.45 | 22.9612
4.7 | CP02 | Fornecimento E Assentamento De Passeio Em Pedra Basalto Recortada, 45x45cm, Superfície Lisa E Uniforme Em Tons De Cinza, C/ Rejunte E Argamassa De Assentamento | m² | Material | Rejunte cimentício, qualquer cor (SINAPI 07/2026 34357) | 34357 | kg | 0.5105 | 4.22 | 2.1543
4.7 | CP02 | Fornecimento E Assentamento De Passeio Em Pedra Basalto Recortada, 45x45cm, Superfície Lisa E Uniforme Em Tons De Cinza, C/ Rejunte E Argamassa De Assentamento | m² | Mão de obra | Pedreiro com encargos complementares (SINAPI 06/2026 88309) | 88309 | h | 1 | 29.88 | 29.88
4.7 | CP02 | Fornecimento E Assentamento De Passeio Em Pedra Basalto Recortada, 45x45cm, Superfície Lisa E Uniforme Em Tons De Cinza, C/ Rejunte E Argamassa De Assentamento | m² | Mão de obra | Servente com encargos complementares (SINAPI 06/2026 88316) | 88316 | h | 1 | 24.37 | 24.37
4.7 | CP02 | TOTAL DA COMPOSIÇÃO | m² | [6 empty] | 214.3641
6.19 | CP 11253 | Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aco galvanizado, dimensoes 60 x 60 x *12* cm (padrao concessionaria local) | pç | Material/equipamento | Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aco galvanizado, dimensoes 60 x 60 x *12* cm (padrao concessionaria local) | 11253 | un. | 1 | 208.17 | 208.17
6.19 | CP 11253 | Caixa de passagem/ luz / telefonia, de embutir, em chapa de aco galvanizado, dimensoes 60 x 60 x *12* cm (padrao concessionaria local) | pç | Mão de obra | Eletricista com encargos complementares (SINAPI 07/2026 88264) | 88264 | h | 0.89055 | 45.18 | 40.235
6.19 | CP 11253 | TOTAL DA COMPOSIÇÃO | pç | [6 empty] | 248.405
6.24 | Cp 38093 | Placa 2x4" — placa p/ 2 funções | pç | Material/equipamento | Placa 2x4" — placa p/ 2 funções | 38093 | un. | 1 | 2.56 | 2.56
6.24 | Cp 38093 | Placa 2x4" — placa p/ 2 funções | pç | Mão de obra | Eletricista com encargos complementares (SINAPI 07/2026 88264) | 88264 | h | 0.0893 | 45.18 | 4.0346
6.24 | Cp 38093 | TOTAL DA COMPOSIÇÃO | pç | [6 empty] | 6.5946
6.25 | CP 38094 | Placa 2x4" — placa p/ 3 funções | pç | Material/equipamento | Placa 2x4" — placa p/ 3 funções | 38094 | un. | 1 | 3.14 | 3.14
6.25 | CP 38094 | Placa 2x4" — placa p/ 3 funções | pç | Mão de obra | Eletricista com encargos complementares (SINAPI 07/2026 88264) | 88264 | h | 0.0498 | 45.18 | 2.25
6.25 | CP 38094 | TOTAL DA COMPOSIÇÃO | pç | [6 empty] | 5.39
6.53 | CP 39457 | Interruptor tetrapolar dr (3 fases/neutro - in 30ma) - din — 63 a | pç | Material/equipamento | Interruptor tetrapolar dr (3 fases/neutro - in 30ma) - din — 63 a | 39457 | un. | 1 | 161.07 | 161.07
6.53 | CP 39457 | Interruptor tetrapolar dr (3 fases/neutro - in 30ma) - din — 63 a | pç | Mão de obra | Eletricista com encargos complementares (SINAPI 07/2026 88264) | 88264 | h | 0.093 | 45.18 | 4.2017
6.53 | CP 39457 | TOTAL DA COMPOSIÇÃO | pç | [6 empty] | 165.2717
6.54 | CP 39462 | Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 300 ma, corrente de 63 a, tipo ac | pç | Material/equipamento | Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 300 ma, corrente de 63 a, tipo ac | 39462 | un. | 1 | 207.02 | 207.02
6.54 | CP 39462 | Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 300 ma, corrente de 63 a, tipo ac | pç | Mão de obra | Eletricista com encargos complementares (SINAPI 07/2026 88264) | 88264 | h | 2.5896 | 45.18 | 116.9999
6.54 | CP 39457 | TOTAL DA COMPOSIÇÃO | pç | [6 empty] | 324.0199
6.103 | CP 03 | Switch 24 portas gerenciável 10/100/1000 fornecimento e instalação | un | Material/equipamento | Switch 24 portas gerenciável 10/100/1000 fornecimento e instalação |  | un. | 1 | 1580 | 1580
6.103 | CP 03 | Switch 24 portas gerenciável 10/100/1000 fornecimento e instalação | un | Mão de obra | Eletricista com encargos complementares (SINAPI 07/2026 88264) | 88264 | h | 2.1248 | 45.18 | 95.9985
6.103 | CP 03 | TOTAL DA COMPOSIÇÃO | un | [6 empty] | 1675.9985
8.14 | CP-SPDA-017 | Conector de cruzamento al/al — para barra chata 7/8"×1/8" | pç | Material/equipamento | Conector de cruzamento al/al — para barra chata 7/8"×1/8" |  | un. | 1 | 27.2 | 27.2
8.14 | CP-SPDA-017 | Conector de cruzamento al/al — para barra chata 7/8"×1/8" | pç | Mão de obra | Eletricista com encargos complementares (SINAPI 07/2026 88264) | 88264 | h | 0.1062 | 45.18 | 4.7981
8.14 | CP-SPDA-017 | TOTAL DA COMPOSIÇÃO | pç | [6 empty] | 31.9981
8.19 | CP-SPDA-018 | Conector de derivação “t” al/al — para barra chata 7/8"×1/8" | pç | Material/equipamento | Conector de derivação “t” al/al — para barra chata 7/8"×1/8" |  | un. | 1 | 27.2 | 27.2
8.19 | CP-SPDA-018 | Conector de derivação “t” al/al — para barra chata 7/8"×1/8" | pç | Mão de obra | Eletricista com encargos complementares (SINAPI 07/2026 88264) | 88264 | h | 0.1062 | 45.18 | 4.7981
8.19 | CP-SPDA-018 | TOTAL DA COMPOSIÇÃO | pç | [6 empty] | 31.9981
11.7 | CP04 | Longarina confort encosto médio 4 lugares courino ou tecido cor inza grafite | un | Material/equipamento | Longarina confort encosto médio 4 lugares courino ou tecido cor inza grafite |  | un. | 1 | 1220.59 | 1220.59
11.7 | CP04 | Longarina confort encosto médio 4 lugares courino ou tecido cor inza grafite | un | Mão de obra | Ajudante especializado com encargos complementares | 88243 | h | 1.1945 | 33.57 | 40.0994
11.7 | CP04 | TOTAL DA COMPOSIÇÃO | un | [6 empty] | 1260.6894
11.18 | CP04 | Conjunto de poltronas obeso auditório estofadas retrátil – linha coletiva | un | Material/equipamento | Conjunto de poltronas obeso auditório estofadas retrátil – linha coletiva |  | un. | 1 | 625.26 | 625.26
11.18 | CP04 | Conjunto de poltronas obeso auditório estofadas retrátil – linha coletiva | un | Mão de obra | Ajudante especializado com encargos complementares | 88243 | h | 1.1945 | 33.57 | 40.0994
11.18 | CP04 | TOTAL DA COMPOSIÇÃO | un | [6 empty] | 665.3594
14.1 | CP05 | Composição mínima para administração local, composta por técnico em edificações em tempo integral no canteiro de obras e responsável técnico pelo menos 12 horas semanais | un | Mão de obra | Tecnico de edificacoes com encargos complementares | 100534 | mês | 12 | 12580.89 | 150970.68
14.1 | CP05 | Composição mínima para administração local, composta por técnico em edificações em tempo integral no canteiro de obras e responsável técnico pelo menos 12 horas semanais | un | Mão de obra | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 2708 | h | 795.2946 | 145.96 | 116081.1998
14.1 | CP05 | Composição mínima para administração local, composta por técnico em edificações em tempo integral no canteiro de obras e responsável técnico pelo menos 12 horas semanais | un | Mão de obra | Encarregado geral com encargos complementares (SINAPI 07/2026 90776) | 90776 | h | 1920 | 57.89 | 111148.8
14.1 | CP05 | TOTAL DA COMPOSIÇÃO | un | [6 empty] | 378200.6798
Fiscal técnica do contrato

## CRONOGRAMA ATUALIZADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura
OBRA: REVITALIZAÇÃO CENTRO DE FEIRAS, CANELA RS
ETAPA | TOTAL % | TOTAL DA ETAPA (R$) | % | MÊS 1 | % | MÊS 2 | % | MÊS 3 | % | MÊS 4 | % | MÊS 5 | % | MÊS 6 | % | MÊS 7 | % | MÊS 8 | % | MÊS 9 | % | MÊS 10 | % | MÊS 11 | % | MÊS 12
1. SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.471% | 493855.45 | 50 | 246927.725 | 30 | 148156.635 | 20 | 98771.09
2. FUNDAÇÃO | 6.193% | 881179.92 | 10 | 88117.992 | 35 | 308412.972 | 35 | 308412.972 | 20 | 176235.984
3. ESTRUTURAS | 4.822% | 686107.53 |  |  |  |  | 10 | 68610.753 | 25 | 171526.8825 | 30 | 205832.259 | 25 | 171526.8825 | 10 | 68610.753
4. PASSEIOS E CANTEIROS | 4.073% | 579572.53 | [14 empty] | 15 | 86935.8795 | 35 | 202850.3855 | 35 | 202850.3855 | 15 | 86935.8795
5. VEDAÇÕES, PISOS E REVESTIMENTOS | 15.13% | 2153072.76 | [8 empty] | 10 | 215307.276 | 15 | 322960.914 | 25 | 538268.19 | 25 | 538268.19 | 15 | 322960.914 | 10 | 215307.276
6. INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 34.8% | 4952172.92 | [10 empty] | 10 | 495217.292 | 15 | 742825.938 | 20 | 990434.584 | 25 | 1238043.23 | 20 | 990434.584 | 10 | 495217.292
7. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E SANITÁRIAS | 1.015% | 144455.88 | [6 empty] | 10 | 14445.588 | 20 | 28891.176 | 25 | 36113.97 | 25 | 36113.97 | 15 | 21668.382 | 5 | 7222.794
8. SPDA | 1.374% | 195440.8 | [14 empty] | 25 | 48860.2 | 50 | 97720.4 | 25 | 48860.2
9. LOUÇAS E METAIS | 0.6267% | 89172.99 | [18 empty] | 20 | 17834.598 | 50 | 44586.495 | 30 | 26751.897
10. COBERTURA | 19.28% | 2743435.26 | [6 empty] | 10 | 274343.526 | 30 | 823030.578 | 30 | 823030.578 | 20 | 548687.052 | 10 | 274343.526
11. MOBILIÁRIOS | 5.009% | 712755.96 | [16 empty] | 15 | 106913.394 | 35 | 249464.586 | 35 | 249464.586 | 15 | 106913.394
12. FORROS | 1.415% | 201343.94 | [14 empty] | 15 | 30201.591 | 30 | 60403.182 | 35 | 70470.379 | 20 | 40268.788
13. SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.1272% | 18093.47 | [20 empty] | 40 | 7237.388 | 60 | 10856.082
14. ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.658% | 378200.68 | 8.3333 | 31516.7233 | 8.3333 | 31516.7233 | 8.3333 | 31516.7233 | 8.3333 | 31516.7233 | 8.3333 | 31516.7233 | 8.3333 | 31516.7233 | 8.3333 | 31516.7233 | 8.3333 | 31516.7233 | 8.3333 | 31516.7233 | 8.3333 | 31516.7233 | 8.3333 | 31516.7233 | 8.3333 | 31516.7233
TOTAL GERAL | 100% | 14228860.09 |  | 366562.4403 |  | 488086.3303 |  | 507311.5383 |  | 668068.7038 |  | 1304578.0123 |  | 1880366.3598 |  | 1966022.6263 |  | 2022229.0758 |  | 2067631.0228 |  | 1826738.7318 |  | 955227.1518 |  | 176038.0963
|  | ACUMULADO |  | 13862297.6497 |  | 13374211.3193 |  | 12866899.781 |  | 12198831.0772 |  | 10894253.0648 |  | 9013886.705 |  | 7047864.0787 |  | 5025635.0028 |  | 2958003.98 |  | 1131265.2482 |  | 176038.0963 |  | -2.5902e-09
KAREN CSÁSZÁR SEABRA
Fiscal técnica do contrato