## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| ESF Jardim dos Lagos | SINAPI - 08/2024 - Rio Grande do Sul SBC - 09/2024 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2024 - Rio Grande do Sul SICRO2 - 11/2016 - Rio Grande do Sul ORSE - 06/2024 - Sergipe | 24,25% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS
1 | Administração da obra | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  | 186230.4 | 23278.8 | 23278.8 | 23278.8 | 23278.8 | 23278.8 | 23278.8 | 23278.8 | 23278.8
2 | Mobilização canteiro de obras | 100% | 100%
|  | 56424.25 | 56424.25
3 | Movimento de Terra | 100% | 75% | 25%
|  | 11417.2533 | 8562.94 | 2854.3133
4 | Fundação e Estrutura | 100% |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 295167.854 |  | 73791.9635 | 73791.9635 | 73791.9635 | 73791.9635
5 | Cobertura | 100% |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 116457.2646 |  |  |  |  | 58228.6323 | 58228.6323
6 | Alvenaria | 100% |  |  |  | 25% | 25% | 50%
|  | 110663.1672 |  |  |  | 27665.7918 | 27665.7918 | 55331.5836
7 | Impermeabilização | 100% |  |  | 100%
|  | 83934.9604 |  |  | 83934.9604
8 | Revestimentos | 100% | [5 empty] | 50% | 25% | 25%
|  | 431379.4527 | [5 empty] | 215689.7264 | 107844.8632 | 107844.8632
9 | Esquadrias | 100% | [5 empty] | 50% | 25% | 25%
|  | 147068.8666 | [5 empty] | 73534.4333 | 36767.2167 | 36767.2167
10 | Instalações Elétricas | 100% | 10% |  |  |  | 25% | 25% | 20% | 20%
|  | 60461.8 | 6046.18 |  |  |  | 15115.45 | 15115.45 | 12092.36 | 12092.36
11 | Instalações Hidraulicas | 100% |  |  |  |  | 25% | 50% | 25%
|  | 232069.68 |  |  |  |  | 58017.42 | 116034.84 | 58017.42
12 | Rede de água fria/abastecimento/drenos ar condicionado | 100% | 20% |  |  | 20% | 40% |  |  | 20%
|  | 12311.24 | 2462.248 |  |  | 2462.248 | 4924.496 |  |  | 2462.248
13 | Climatização | 100% | [6 empty] | 50% | 50%
|  | 50773.31 | [6 empty] | 25386.655 | 25386.655
14 | Instalações PPCI | 100% | [7 empty] | 100%
|  | 997.03 | [7 empty] | 997.03
15 | Diversos e Limpeza da Obra | 100% | [7 empty] | 100%
|  | 18933.652 | [7 empty] | 18933.652
Porcentagem |  |  | 6,67% | 6,84% | 9,68% | 6,81% | 13,97% | 29,81% | 14,09% | 12,13%
Custo |  |  | 96774.418 | 99925.0768 | 181005.7239 | 127198.8033 | 261022.5536 | 557213.4656 | 263387.3148 | 227762.8248
Porcentagem Acumulado |  |  | 6,67% | 13,5% | 23,19% | 30,0% | 43,96% | 73,77% | 87,87% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 96774.418 | 196699.4948 | 377705.2187 | 504904.022 | 765926.5756 | 1323140.0411 | 1586527.356 | 1814290.1808
_______________________________________________________________ Departamento de Engenharia Secretaria Municipal de Planejamento Gestão Territorial e Meio Ambiente