## ORC
[6 empty] | B.D.I: | 24%
Empresa
|  | Reforma da Cobertura da Unidade Básica de Saúde do Bairro Pórtico |  |  |  | Encargos sociais: | Não desonerado
|  | Endereço: Rua Julieta Bastos Balzaretti, 225, Bairro Pórtico - Gramado/RS |  |  |  | Área (m²) | 381.1
|  | Planilha Orçamentária |  |  |  | Total | 179752.51
Item | Código | Descrição | Und. | Quant. | Custo unitário | Preço unitário | Total
1 |  | Serviços técnicos |  | Total grupo = |  | 5053.8
1.1 | CCU-1.1 | Documento de responsabilidade técnica para execução da obra | un | 1 | 285.59 | 354.13 | 354.13
1.2 | CCU-1.2 | Projeto dos sistemas para trabalho em altura (linha de vida), entrega de certificados e demais documentações de segurança do trabalho necessárias para execução dos serviços | un | 1 | 3790.0565 | 4699.67 | 4699.67
2 |  | Serviços preliminares |  | Total grupo = |  | 12774.36
2.1 | CCU-2.1 | Mobilização | un | 1 | 349.18 | 432.98 | 432.98
2.2 | CCU-2.2 | Canteiro de obras - incluso instalações provisórias, intervenções, preparo de áreas externas, limpeza permanente e demais atividades | un | 1 | 5643.43 | 6997.85 | 6997.85
2.3 | CCU-2.3 | Isolamento de frentes de trabalhos com com tela plástica tipo tapume, altura de 1,20 m - 10 usos | m | 100 | 4.81 | 5.96 | 596
2.4 | 103689 | Placa de obra em chapa galvanizada adesivada ou equivalente - incluso estrutura de suporte | m² | 0.75 | 463.76 | 575.06 | 431.29
2.5 | 99814 | Lona ou telhamento provisório para proteção de áreas | m² | 275.87 | 1.74 | 2.15 | 593.12
2.6 | 97113 | Limpeza de superfície com jata de alta pressão | m² | 275.87 | 2.77 | 3.43 | 946.23
2.7 | 97647 | Remoção de telhas - de forma manual - medição por área de projeção | m² | 275.87 | 4.04 | 5 | 1379.35
2.8 | CCU-2.8 | Carga e descarga manual de material | m³ | 11.03 | 29.21 | 36.22 | 399.5
2.9 | 100947 | Transporte com caminhão carroceria em via urbana pavimentada - DMT até 30 km | txkm | 67.2 | 2.48 | 3.07 | 206.3
2.10 | 97648 | Remoção de manta termoacústica | m² | 275.87 | 2.32 | 2.87 | 791.74
3 |  | Estruturas e fundações |  | Total grupo = |  | 38020.36
3.1 | 100390 | Substituição de ripas em telhados - peça nova 2,0 x 5,0 cm - em maçaranduba, angelim ou equivalente - incluso remoção de todas as peças existentes e transporte vertical - medição por área de projeção | m² | 275.87 | 25.71 | 31.88 | 8794.73
3.2 | 100391 | Substituição de caibros em telhados - peça nova 5,0 x 6,0 cm - em maçaranduba, angelim ou equivalente - incluso remoção de todas as peças existentes e transporte vertical - medição por área de projeção | m² | 275.87 | 19 | 23.56 | 6499.49
3.3 | CCU-3.3 | Remoção de peças de madeira em terças e tesouras | m | 50 | 16.83 | 20.86 | 1043
3.4 | 105080 | Peça de madeira serrada - seção 6,0 x 12,0 cm - em maçaranduba, angelim ou equivalente | m | 30 | 59.97 | 74.36 | 2230.8
3.5 | 105081 | Peça de madeira serrada - seção 6,0 x 16,0 cm - em maçaranduba, angelim ou equivalente | m | 20 | 69.33 | 85.96 | 1719.2
3.6 | 102234 | Pintura imunizante para madeira - duas demãos | m² | 275.87 | 25.24 | 31.29 | 8631.97
3.7 | 92571 | Trama metálica para novas coberturas | m² | 49.1 | 149.49 | 185.36 | 9101.17
4 |  | Arquitetura e Urbanização |  | Total grupo = |  | 79407.89
4.1 |  | Alvenarias e divisórias |  | Total subgrupo = |  | 2897.89
4.1.1 | 103357 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal - espessura 9 cm - argamassa com preparo manual | m² | 36.36 | 64.28 | 79.7 | 2897.89
4.2 |  | Esquadrias |  | Total subgrupo = |  | 1333.72
4.2.1 | 91341 | Porta em alumínio venezianada com pintura eletrostática de fábrica - com guarnição, dobradiças, fechaduras e demais acessórios | m² | 1.2 | 896.33 | 1111.44 | 1333.72
4.3 |  | Cobertura |  | Total subgrupo = |  | 35308.24
4.3.1 | 94192 | Telhamento com telha de concreto plana de encaixe - incluso transporte vertical - medição pela área de projeção | m² | 324.97 | 55.44 | 68.74 | 22338.43
4.3.2 | 94220 | Cumeeira e espigação para telha de concreto - emboçada com argamassa - incluso transporta vertical | m | 93.77 | 68.59 | 85.05 | 7975.13
4.3.3 | 94232 | Amarração de telhas cerâmicas ou de concreto | un | 400 | 3.09 | 3.83 | 1532
4.3.4 | CCU-4.3.4 | Acabamento para espelho de madeira com rufo de alumínio - incluso transporte vertical | m | 15.8 | 78.55 | 97.4 | 1538.92
4.3.5 | CCU-4.3.5 | Tabeira simples - altura 20 cm - em maçaranduba, angelim ou equivalente | m | 40.62 | 38.2 | 47.36 | 1923.76
4.4 |  | Revestimentos |  | Total subgrupo = |  | 29062.69
4.4.1 | 98562 | Contrapiso com aditivo impermeabilizante | m² | 13.08 | 53.84 | 66.76 | 873.22
4.4.2 | 87251 | Revestimento cerâmico para piso com placas esmaltadas | m² | 13.08 | 57.44 | 71.22 | 931.55
4.4.3 | 87904 | Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto | m² | 124.24 | 9.29 | 11.51 | 1430
4.4.4 | 87536 | Emboço aplicado em paredes, e = 17,5 mm | m² | 124.24 | 37.93 | 47.03 | 5843
4.4.5 | 98562 | Reboco com argamasssa impermeabilizante | m² | 124.24 | 53.84 | 66.76 | 8294.26
4.4.6 | 96111 | Forro em réguas de PVC - incluso estrutura metálica de sustentação | m² | 13.08 | 73.76 | 91.46 | 1196.29
4.4.7 | 96121 | Roda-forro em perfil plástico | m | 14.72 | 14.23 | 17.64 | 259.66
4.4.8 | CCU-4.4.8 | Forro em madeira cedrinho ou equivalente - incluso estrutura de fixação | m² | 28.2 | 224.03 | 277.79 | 7833.67
4.4.9 | CCU-4.4.9 | Roda-forro em madeira cedrinho ou equivalente | m | 40.62 | 47.67 | 59.11 | 2401.04
4.5 |  | Pintura |  | Total subgrupo = |  | 10805.35
4.5.1 | 88485 | Fundo selador acrílico em alvenaria e estruturas de concreto - uma demão | m² | 124.24 | 4.02 | 4.98 | 618.71
4.5.2 | 88489 | Pintura látex acrílica premium em alvenaria e estruturas de concreto - duas demãos | m² | 124.24 | 14.16 | 17.55 | 2180.41
4.5.3 | 102233 | Pintura imunizante para madeira - uma demão | m² | 48.51 | 12.62 | 15.64 | 758.69
4.5.4 | 102229 | Pintura de acabamento em madeira com tinta esmalte sintético premium acetinado - três demãos | m² | 159 | 27.34 | 33.9 | 5390.1
4.5.5 | 100758 | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com tinta esmalte sintético acetinado - duas demãos | m² | 27.69 | 54.1 | 67.08 | 1857.44
5 |  | Instalações hidrossanitárias |  | Total grupo = |  | 15072.13
5.1 | CCU-5.1 | Calha de beiral em alumínio com pintura eletrostática de fábrica - chapa de espessura mínima 0,8 mm - desenvolvimento 50 cm - incluso transporte vertical, suportes e demais acessórios | m | 24.16 | 152.03 | 188.51 | 4554.4
5.2 | CCU-5.2 | Calha de encontro com alvenaria - com rufo embutido dentro da alvenaria - em alumínio com pintura eletrostática de fábrica - chapa de espessura mínima 1,0 mm - desenvolvimento 100 cm - incluso transporte vertical, suportes, rasgos em alvenaria, arremates e demais acessórios | m | 10.36 | 317.43 | 393.61 | 4077.79
5.3 | CCU-5.3 | Chapim - em alumínio com pintura eletrostática de fábrica - chapa de espessura mínima 0,80 mm - incluso transporte vertical, suportes, arremates e demais acessórios | m | 3 | 84.99 | 105.38 | 316.14
5.4 | CCU-5.4 | Rufo embutido dentro da alvenaria - em alumínio com pintura eletrostática de fábrica - incluso transporte vertical, suportes, rasgos em alvenaria, arremates e demais acessórios | m | 11.5 | 102.96 | 127.67 | 1468.2
5.5 | CCU-5.5 | Tubo de PVC série reforçada - DN = 100 mm - incluso conexões, suportes e demais atividades auxiliares necessárias | m | 30 | 116.59 | 144.57 | 4337.1
5.6 | 104803 | Remoção de calhas e rufos | m | 50 | 5.14 | 6.37 | 318.5
6 |  | Acesso |  | Total grupo = |  | 11883.6
6.1 | 98524 | Limpeza manual de terreno | m² | 15 | 5.29 | 6.55 | 98.25
6.2 | 97645 | Remoção de janelas | m² | 1.82 | 28.08 | 34.81 | 63.35
6.3 | 97625 | Demolição de alvenaria | m³ | 0.19 | 58.79 | 72.89 | 13.84
6.4 | CCU-6.4 | Arestamento ou requadro de vãos demolidos | m | 5.6 | 20.08 | 24.89 | 139.38
6.5 | 89478 | Alvenaria em pedra de areia grossa - mureta | m² | 1.5 | 158.79 | 196.89 | 295.33
6.6 | 103914 | Piso de concreto armado - espessura 14 cm - fck = 20 MPa - incluso armadura, lona plástica, lastro de material granular de 10 cm compactado, fôrmas concretagem, acabamento liso e demais atividades e acessórios | m² | 15 | 150.5 | 186.62 | 2799.3
6.7 | 91341 | Porta de alumínio em lambri com pintura eletrostática em cor no padrão das demais janelas existentes - com guarnição, fechadura e demais acessórios | m² | 2.94 | 896.33 | 1111.44 | 3267.63
6.8 | 100710 | Dobradiça tipo vai e vem - 3" | un | 6 | 164.86 | 204.42 | 1226.52
6.9 | CCU-6.9 | Bate-maca em chapa de aço inox para portas - em duas alturas - ambos os lados e folhas | un | 1 | 2780.63 | 3447.98 | 3447.98
6.10 | 100708 | Fecho para trava de porta | un | 2 | 214.53 | 266.01 | 532.02
7 |  | Serviços complementares |  | Total grupo = |  | 7445.78
7.1 | CCU-7.1 | Locação de andaime - para todo período da obra | un | 1 | 540 | 669.6 | 669.6
7.2 | 97064 | Montagem e desmontagem de andaime tubular | m | 6 | 31.12 | 38.58 | 231.48
7.3 | CCU-7.3 | Linha de vida permanente em cabo de aço galvanizado - para trabalhos em coberturas e telhados | m | 60 | 36.08 | 44.73 | 2683.8
7.4 | 99803 | Limpeza final da obra | m² | 381.1 | 4.37 | 5.41 | 2061.75
7.5 | CCU-7.5 | Carga e remoção de resíduos de construção civil | m³ | 15 | 62.51 | 77.51 | 1162.65
7.6 | CCU-7.6 | Remoção e reinstalação de letreiro | un | 1 | 164.13 | 203.52 | 203.52
7.7 | CCU-7.7 | Desmobilização | un | 1 | 349.18 | 432.98 | 432.98
8 |  | Administração local |  | Total grupo = |  | 10094.59
8.1 | CCU-8.1 | Composição mínima para administração local | un | 1 | 8140.8 | 10094.59 | 10094.59
Obs. 1: | Empreitada a preço unitário - medições conforme quantidades executadas
Gramado, xx de xxxxxxxxx de 2026
____________________________________
Responsável técnico
Registro profissional

## CFF
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
Reforma da Cobertura da Unidade Básica de Saúde do Bairro Pórtico
Item | Descrição | Total Por Etapa | Parcela 1 | Parcela 2 | Parcela 3 | Parcela 4 | Parcela 5
1 | Serviços técnicos
1 | Serviços técnicos | 5053.8 | 5053.8 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.812% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | Serviços preliminares | 12774.36 | 12774.36 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 7.107% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | Estruturas e fundações | 38020.36 | 0 | 26614.252 | 11406.108 | 0 | 0
|  | 21.15% | 0% | 70% | 30% | 0% | 0%
4 | Arquitetura e Urbanização | 79407.89 | 0 | 15881.578 | 39703.945 | 23822.367 | 0
|  | 44.18% | 0% | 20% | 50% | 30% | 0%
5 | Instalações hidrossanitárias | 15072.13 | 0 | 0 | 0 | 7536.065 | 7536.065
|  | 8.385% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
6 | Acesso | 11883.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11883.6
|  | 6.611% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
7 | Serviços complementares | 7445.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7445.78
|  | 4.142% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Sub-total |  |  | 17828.16 | 42495.83 | 51110.053 | 31358.432 | 26865.445
|  |  | 10.51% | 25.05% | 30.13% | 18.48% | 15.84%
8 | Administração local | 10094.59 | 1060.7696 | 2528.4878 | 3041.0312 | 1865.8163 | 1598.4851
|  | 5.616% | 10.51% | 25.05% | 30.13% | 18.48% | 15.84%
|  | Porcentagem | 10.51% | 25.05% | 30.13% | 18.48% | 15.84%
|  | Custo | 18888.9296 | 45024.3178 | 54151.0842 | 33224.2483 | 28463.9301
|  | Porcentagem Acumulado | 10.51% | 35.56% | 65.68% | 84.16% | 100%
|  | Custo Acumulado | 18888.9296 | 63913.2474 | 118064.3316 | 151288.5799 | 179752.51
____________________________________
Responsável técnico
Registro profissional

## BDI
Valor de Referência - Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)
Despesas Indiretas |  | Valor
Administração Central | Variável - f (CD) | 4%
Despesas Financeiras | 1.23 | 1.23%
Seguros e Garantias | 0.8 | 0.8%
Riscos | 1.27 | 1.27%
| Subtotal 1 | 7.3%
Benefícios |  | Valor
Lucro | Variável - f (CD) | 7.81%
| Subtotal 2 | 7.81%
Tributos |  | Valor
PIS | 0.65 | 0.65%
COFINS | 3 | 3%
ISS* | 3 | 3%
CPRB (regime desonerado) | 4.5 | 0%
| Subtotal 3 | 6.65%
Total = |  | 24%
Observações:
1) A taxa de referência de BDI foi estabelecida conforme referência do Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário
2) O licitante deverá elaborar sua planilha de BDI, com detalhamento das alíquotas de tributos que está obrigada a recolher, conforme seu regime tributário, incidentes sobre o preço do serviço, excluídos aqueles de natureza direta e personalística que oneram o contratado, conforme acórdão 2622/2013/TCU - Plenário e Decreto 7983/2013.
____________________________________
Responsável técnico
Registro profissional
BDI =
BDI = ((𝟏+𝑨𝑪+𝑺+𝑹+𝑮)(𝟏+𝑫𝑭)(𝟏+𝑳))/((𝟏−𝑰))−𝟏

## ENC
Encargos Sociais - SINAPI - Rio Grande do Sul
Regime sem desoneração
Código | Descrição | Horista (%) | Mensalista (%)
Grupo A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Segunro contra acidentes de trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | Seconci | 0% | 0%
A | Total | 36.8% | 36.8%
Grupo B
B1 | Repouso semanal remunerado | 17.78% | 0%
B2 | Feriados | 4.21% | 0%
B3 | Auxílio-enfermidade | 0.88% | 0.67%
B4 | 13° salário | 10.92% | 8.29%
B5 | Licença paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de chuva | 1.65% | 0%
B8 | Auxílio acidente de trabalho | 0.03% | 0.02%
B9 | Férias gozadas | 11.04% | 8.38%
B10 | Salário maternidade | 0.04% | 0.03%
B | Total | 47.35% | 18%
Grupo C
C1 | Aviso prévio indenizado | 4.18% | 3.17%
C2 | Aviso prévio trabalhado | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias indenizadas | 3.59% | 2.73%
C4 | Depósito rescisão sem justa causa | 1.78% | 1.35%
C5 | Indenização adicional | 0.35% | 0.26%
C | Total | 10.01% | 7.59%
Grupo D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem considerar INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024) | 17.42% | 6.62%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0.37% | 0.28%
D | Total | 17.79% | 6.9%
| TOTAL GERAL | 112% | 69.29%
____________________________________
Responsável técnico
Registro profissional