## PROG NECESSIDADES
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO
PROGRAMA DE NECESSIDADES
ITEM | SERVIÇOS
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
INSTALAÇÃO DE CONTÊINER METÁLICO - ESCRITÓRIO
2. | ESCAVAÇÕES E DEMOLIÇÕES
LIMPEZA DE VEGETAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE SEM REAPROVEITAMENTO
REMOÇÃO DE GUIAS DE MEIO-FIO COM REAPROVEITAMENTO
ESCAVAÇÃO DE VALA PARA TUBULAÇÃO
ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO DE VALA E REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO
PREPARO DE FUNDO DAS VALAS COM LASTRO DE BRITA E AREIA, NO CASO DA VALA DA TUBULAÇÃO
3. | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO/TUBULAÇÃO E REATERRO
INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA
CONCRETAGEM EXTERNA DA BASE DA ELEVATÓRIA, PARA FIXAÇÃO DESTA NA VALA
INSTALAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ENTRADA PARA A ELEVATÓRIA E DE SAÍDA PARA A REDE PÚBLICA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DA BOMBA
ATERRO COM AREIA PARA PROTEÇÃO DA TUBULAÇÃO E DOS ANEIS DE CONCRETO
REATERRO FINAL E COMPACTAÇÃO DAS VALAS COM SOLO
4. | PAVIMENTAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO PASSEIO
PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO DE ASFALTO DEMOLIDO PARA A INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO
RECONDICIONAMENTO DO PASSEIO QUE FOI DEMOLIDO PARA A INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO (CONCRETAGEM/INSTALAÇÃO DE PISO DE BASALTO)
REINSTALAÇÃO DO MEIO-FIO QUE FOI RETIRADO PARA A INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO
PLANTIO DE GRAMA PARA RECONDICIONAMENTO DO PAISAGISMO DO LOCAL DE INTERFERÊNCIA

## MEMÓRIA CÁLCULO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
SERVIÇO |  | MEDIDAS |  |  |  | UNIDADE
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | Largura/Descrição | Altura | Comprimento | Valor Total
1.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | Locação pelo período da obra |  |  | 1 | mês
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Total de 60h de trabalho |  |  | 60 | h
1.3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Pelo período da obra |  |  | 1 | mês
2 | ESCAVAÇÕES E DEMOLIÇÕES | Largura (m) | Altura (m) | Comprimento (m) | Valor Total
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | 0.4 | 0.5 | 90 | 18 | m³
2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL | 0.4 | 0.1 | 90 | 3.6 | m³
2.3 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. | 3 | 3 | 3 | 35.1 | m³
2.4 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. | 3 | 3 | - | 36 | m²
2.5 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO | Realizada composição unitária para todo o processo |  |  | 1 | un
2.6 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. | 3 | 0.1 | 3 | 0.9 | m³
2.7 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.48 | m³
2.8 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | Dez pontos onde a vala passa por uma guia |  |  | 10 | m
2.9 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | 0.5 | - | 6 | 3 | m²
3 | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO/TUBULAÇÃO E REATERRO | Largura (m)/Diâmetro(m)/Descrição | Altura (m) | Comprimento(m)/Diâmetro(m) | Valor Total
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS | 1.9 | 0.4 | 1.9 | 0.95313 | m³
3.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. | Duas caixas que levam o esgoto do Bloco de Utilidades e do Centro de Convivência para a Elevatória |  |  | 2 | un
3.3 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | Saindo da Elevatória e indo até o PV que receberá o efluente |  |  | 65 | m
3.4 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | Tubulação que liga dois PVs à Elevatória |  |  | 25 | m
3.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Duas unidades, conforme configuração do equipamento |  |  | 2 | un
3.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  |  |  | 2 | un
3.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. | Caixa para apoio e proteção do barrilete |  |  | 1 | un
3.8 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | 0.5 | 0.2 | 90 | 9 | m³
3.9 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. | Para a Elevatória, calculada a área da base descontada a área do anel de concreto, multiplicada por uma camada de 2,00m de areia. Para as demais valas, mesmas dimensões de largura e comprimento, com camada de 20cm |  |  | 23.646 | m³
3.10 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | Composição referente à vala da Elevatória. Mesma área da base apresentada em 3.9, multiplicada por 0,5m de altura (camada de solo) |  |  | 2.9292 | m³
4 | REATERRO, PAVIMENTAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO PASSEIO
4.1 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. | 2.5 |  | 2.5 | 6.25 | m²
4.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, REAPROVEITADA, EM TRECHO RETO | Reinstalação dos meios-fios removidos |  |  | 10 | m
4.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | 2 | - | 0.4 | 4 | m²
4.4 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). | 2 | - | 0.4 | 0.8 | m²
4.5 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | 0.4 |  | 90 | 29.7 | m²

## ORÇAMENTO - DESONERADO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINAPI DESONERADO
ITEM | SERVIÇOS | UN | QTD | VL UN | BDI (28,21%) | VL TOTAL | COD SINAPI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | mês | 1 | 781.25 | 1001.64 | 1001.64 | I-10776
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 60 | 109.26 | 140.08 | 8404.8 | 90778
1.3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 9811.28 | 12579.04 | 12579.04 | 93572
| TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 21985.48
2 | ESCAVAÇÕES E DEMOLIÇÕES
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | m³ | 18 | 15.12 | 19.39 | 349.02 | 90099
2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL | m³ | 4 | 258.44 | 331.35 | 1325.4 | 101619
2.3 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 36 | 11.8 | 15.13 | 544.68 | 101266
2.4 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. | m² | 36 | 57.81 | 74.12 | 2668.32 | 101585
2.5 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO | un | 1 | 10225.6192 | 13110.27 | 13110.27 | COMP 1
2.6 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. | m³ | 1 | 185.86 | 238.29 | 238.29 | 101624
2.7 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 0.5 | 122.09 | 156.53 | 78.27 | 104790
2.8 | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. | m | 10 | 18.15 | 23.27 | 232.7 | 104797
2.9 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 3 | 23.08 | 29.59 | 88.77 | 97636
| TOTAL DE ESCAVAÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 18635.72
3 | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO/TUBULAÇÃO E REATERRO
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS | m³ | 1 | 776.16 | 995.11 | 995.11 | 96616
3.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M | un | 2 | 442.2 | 566.94 | 1133.88 | 97897
3.3 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 65 | 122.73 | 157.35 | 10227.75 | 103376
3.4 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | m | 25 | 47.77 | 61.25 | 1531.25 | 90694
3.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 744.15 | 954.07 | 1908.14 | 99625
3.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 417.77 | 535.62 | 1071.24 | 94500
3.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. | un | 1 | 880.56 | 1128.97 | 1128.97 | 99257
3.8 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | m³ | 9 | 24.82 | 31.82 | 286.38 | 93378
3.9 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. | m³ | 24 | 93.76 | 120.21 | 2885.04 | 104739
3.10 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | m³ | 3 | 18.31 | 23.48 | 70.44 | 93369
| TOTAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO/TUBULAÇÃO E REATERRO |  |  |  |  | 21238.2
4 | PAVIMENTAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO PASSEIO
4.1 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. | m² | 6.25 | 193.49 | 248.07 | 1550.44 | 103077
4.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, REAPROVEITADA, EM TRECHO RETO | m | 10 | 12.3193 | 15.79 | 157.9 | COMP 4
4.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | m² | 4 | 95.76 | 122.77 | 491.08 | 94994
4.4 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). | m² | 1 | 343.66 | 440.61 | 440.61 | 101731
4.5 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m² | 30 | 29.4 | 37.69 | 1130.7 | 103946
| TOTAL DE REATERRO, PAVIMENTAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO PASSEIO |  |  |  |  | 3770.73
| TOTAL OBRA | R$ |  |  |  | 65630.13
Porto Alegre, 29 de novembro de 2024.
ENG. CIVIL ARTHUR RODRIGUES DE FREITAS LIMA | ARQ. URB GABRIELA MARIA SCRINZ
CREA RS255877 | CAU A24.199-7

## COMPOSIÇÕES - DESONERADO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO
COMPOSIÇÕES ESPECÍFICAS - SINAPI DESONERADO
COMP 1 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO | un
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT | ÍNDICE | TOTAL UNITÁRIO
I-9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | un | 15.83 | 15 | 237.45
I-1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 13.38 | 3 | 40.14
I-7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 9.89 | 1 | 9.89
I-11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | un | 78.3 | 1 | 78.3
COMP 2 | KIT PONTEIRA FILTRANTE | un | 113.854 | 25 | 2846.35
COMP 3 | PERFURAÇÃO PONTEIRAS DN 50 MM | m | 19.6756 | 125 | 2459.4493
90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. | CHP | 11.05 | 240 | 2652
104185 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES | un | 23.24 | 1 | 23.24
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25.81 | 40 | 1032.4
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 21.16 | 40 | 846.4
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 10225.6192
COMP 2 | KIT PONTEIRA FILTRANTE | un
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT | ÍNDICE | TOTAL UNITÁRIO
I-9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 15.83 | 6 | 94.98
I-4030 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | m² | 8.52 | 0.2 | 1.704
I-1194 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 7.28 | 1 | 7.28
I-7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 9.89 | 1 | 9.89
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 113.854
COMP 3 | PERFURAÇÃO PONTEIRAS DN 50 MM | m
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT | ÍNDICE | TOTAL UNITÁRIO
90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. | CHP | 9.12 | 0.0791 | 0.72139
90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. | CHI | 3.1 | 0.0564 | 0.17484
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 56.06 | 0.1356 | 7.6017
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.66 | 0.4067 | 8.4024
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 109.26 | 0.0254 | 2.7752
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 19.6756
COMP 4 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, REAPROVEITADA, EM TRECHO RETO | m
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT | ÍNDICE | TOTAL UNITÁRIO
I-370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 93 | 0.0066 | 0.6138
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL | m³ | 696.73 | 0.0018 | 1.2541
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24.86 | 0.2296 | 5.7079
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20.66 | 0.2296 | 4.7435
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 12.3193

## ORÇAMENTO - NÃO DESONERADO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINAPI NÃO DESONERADO
ITEM | SERVIÇOS | UN | QTD | VL UN | BDI (22,15%) | VL TOTAL | COD SINAPI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO | mês | 1 | 781.25 | 954.3 | 954.3 | I-10776
1.2 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 60 | 126.58 | 154.62 | 9277.2 | 90778
1.3 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 11320.26 | 13827.7 | 13827.7 | 93572
| TOTAL DE SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24059.2
2 | ESCAVAÇÕES E DEMOLIÇÕES
2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 0,8M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | m³ | 18 | 15.97 | 19.51 | 351.18 | 90099
2.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL | m³ | 4 | 275.83 | 336.93 | 1347.72 | 101619
2.3 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | m³ | 36 | 12.04 | 14.71 | 529.56 | 101266
2.4 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. | m² | 36 | 62.51 | 76.36 | 2748.96 | 101585
2.5 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO | un | 1 | 10790.0865 | 13180.09 | 13180.09 | COMP 1
2.6 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. | m³ | 1 | 192.18 | 234.75 | 234.75 | 101624
2.7 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 0.5 | 131.44 | 160.55 | 80.28 | 104790
2.8 | REMOÇAO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. | m | 10 | 19.84 | 24.23 | 242.3 | 104797
2.9 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 3 | 24.38 | 29.78 | 89.34 | 97636
| TOTAL DE ESCAVAÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 18804.18
3 | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO/TUBULAÇÃO E REATERRO
3.1 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS | m³ | 1 | 817.56 | 998.65 | 998.65 | 96616
3.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M | un | 2 | 443.8 | 542.1 | 1084.2 | 97897
3.3 | TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 65 | 122.86 | 150.07 | 9754.55 | 103376
3.4 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | m | 25 | 48.12 | 58.78 | 1469.5 | 90694
3.5 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 747.53 | 913.11 | 1826.22 | 99625
3.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 421.15 | 514.43 | 1028.86 | 94500
3.7 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. | un | 1 | 935.72 | 1142.98 | 1142.98 | 99257
3.8 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | m³ | 9 | 26.58 | 32.47 | 292.23 | 93378
3.9 | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM AREIA PARA ATERRO. | m³ | 24 | 95.88 | 117.12 | 2810.88 | 104739
3.10 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. | m³ | 3 | 19.35 | 23.64 | 70.92 | 93369
| TOTAL DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO/TUBULAÇÃO E REATERRO |  |  |  |  | 20478.99
4 | PAVIMENTAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO PASSEIO
4.1 | EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. | m² | 6.25 | 196.51 | 240.04 | 1500.25 | 103077
4.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, REAPROVEITADA, EM TRECHO RETO | m | 10 | 13.6171 | 16.63 | 166.3 | COMP 4
4.3 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. | m² | 4 | 98.76 | 120.64 | 482.56 | 94994
4.4 | PISO EM PEDRA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). | m² | 1 | 349.71 | 427.17 | 427.17 | 101731
4.5 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS | m² | 30 | 29.8 | 36.4 | 1092 | 103946
| TOTAL DE REATERRO, PAVIMENTAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO PASSEIO |  |  |  |  | 3668.28
| TOTAL OBRA | R$ |  |  |  | 67010.65
Porto Alegre, 29 de novembro de 2024.
ENG. CIVIL ARTHUR RODRIGUES DE FREITAS LIMA | ARQ. URB GABRIELA MARIA SCRINZ
CREA RS255877 | CAU A24.199-7

## COMPOSIÇÕES - NÃO DESONERADO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO
COMPOSIÇÕES ESPECÍFICAS - SINAPI NÃO DESONERADO
COMP 1 | REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO | un
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT | ÍNDICE | TOTAL UNITÁRIO
I-9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | un | 15.83 | 15 | 237.45
I-1959 | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 13.38 | 3 | 40.14
I-7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 9.89 | 1 | 9.89
I-11677 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | un | 78.3 | 1 | 78.3
COMP 2 | KIT PONTEIRA FILTRANTE | un | 113.854 | 25 | 2846.35
COMP 3 | PERFURAÇÃO PONTEIRAS DN 50 MM | m | 22.2673 | 125 | 2783.4065
90650 | BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. | CHP | 11.05 | 240 | 2652
104185 | INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES | un | 26.15 | 1 | 26.15
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.16 | 40 | 1166.4
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.75 | 40 | 950
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 10790.0865
COMP 2 | KIT PONTEIRA FILTRANTE | un
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT | ÍNDICE | TOTAL UNITÁRIO
I-9875 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | m | 15.83 | 6 | 94.98
I-4030 | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | m² | 8.52 | 0.2 | 1.704
I-1194 | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 7.28 | 1 | 7.28
I-7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 9.89 | 1 | 9.89
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 113.854
COMP 3 | PERFURAÇÃO PONTEIRAS DN 50 MM | m
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT | ÍNDICE | TOTAL UNITÁRIO
90625 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHP DIURNO. | CHP | 9.12 | 0.0791 | 0.72139
90626 | PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" - CHI DIURNO. | CHI | 3.1 | 0.0564 | 0.17484
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 64.67 | 0.1356 | 8.7693
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.08 | 0.4067 | 9.3866
90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 126.58 | 0.0254 | 3.2151
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 22.2673
COMP 4 | ASSENTAMENTO DE GUIA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, REAPROVEITADA, EM TRECHO RETO | m
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | PREÇO UNIT | ÍNDICE | TOTAL UNITÁRIO
I-370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 93 | 0.0066 | 0.6138
88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL | m³ | 717.47 | 0.0018 | 1.2914
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 27.93 | 0.2296 | 6.4127
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 23.08 | 0.2296 | 5.2992
CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 13.6171

## COMPARATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO
COMPARATIVO DE ORÇAMENTOS
Tipo de Orçamento | Valor | Orçamento Adotado
Não Desonerado | 67010.65 | DESONERADO
Desonerado | 65630.13 | Valor | 65630.13

## BDI
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO
COMPOSIÇÃO DO BDI
TIPO DE OBRA | BDI para contratação de obras e serviços |  | BDI Diferenciado para fornecimento de materiais e equipamentos
| EDIFICAÇÕES residenciais, comerciais e mistas e seus respectivos serviços de conservação e manutenção | INFRAESTRUTURA, incluindo pavimentação, iluminação pública, praças, saneamento, sistemas de água, esgoto cloacal e pluvial e seus respectivos serviços de conservação e manutenção | EDIFICAÇÕES residenciais, comerciais e mistas e seus respectivos serviços de conservação e manutenção | INFRAESTRUTURA, incluindo pavimentação, iluminação pública, praças, saneamento, sistemas de água, esgoto cloacal e pluvial e seus respectivos serviços de conservação e manutenção
Parcelas
(AC) - Administração Central | 4.03% | 4.03% | 1% | 1%
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 0.65% | 0.65% | 0% | 0%
(R) - Risco | 1.33% | 1.33% | 0.5% | 0.5%
(DF) - Despesas Financeiras | 1.52% | 1.52% | 1.52% | 1.52%
(L) - Lucro | 8% | 8% | 5% | 5%
Impostos (I= I1+I2+I3+I4):
(I1) - PIS | 0.65% | 0.65% | 0.65% | 0.65%
(I2 ) - COFINS | 3% | 3% | 3% | 3%
(I3 ) - ISSQN | 1.6% | 1.2% | 1.6% | 1.2%
(I4 ) - Contribuição Previdenciária (CPRB) | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5%
BDI com Desoneração (incluindo I4) | 28.78% | 28.21% | 19.88% | 19.35%
BDI sem Desoneração (desconsiderando I4) | 22.67% | 22.15% | 14.18% | 13.7%
Observação: composição de acordo com o Decreto Municipal nº 19.224/2015.
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO
COMPOSIÇÃO DO BDI
TIPO DE OBRA | BDI para Projetos e Serviços Técnicos de Engenharia relativos às atividades 7.03, 7.19 e 7.20 (Decreto 16.869/2010) |  | BDI para Consultorias e Serviços de Apoio Técnico relativos às atividades 7.01, 17.01, 17.03, 17.09 e 17.16 (Decreto 15.416/2006)
Parcelas
(AC) - Administração Central | 1% |  | 1%
(S) + (G) - Seguro e Garantia | 0.28% |  | 0.28%
(R) - Risco | 0% |  | 0%
(DF) - Despesas Financeiras | 1.25% |  | 1.25%
(L) - Lucro | 6.16% |  | 6.16%
Impostos (I= I1+I2+I3):
(I1) - PIS | 0.65% |  | 0.65%
(I2 ) - COFINS | 3% |  | 3%
(I3 ) - ISSQN | 2% |  | 5%
BDI | 15.38% | 0 | 19.17% | 0
Observação: composição de acordo com o Decreto Municipal nº 19.224/2015.

## ENCARGOS
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO
COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | COM DESONERAÇÃO |  | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA % | MENSALISTA % | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 0% | 0% | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1% | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3% | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8% | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0% | 0% | 0%
A | Total | 16.8% | 16.8% | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.93% | 0% | 17.93% | 0%
B2 | Feriados | 4.24% | 0% | 4.24% | 0%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0.85% | 0.64% | 0.85% | 0.64%
B4 | 13º Salário | 11.02% | 8.33% | 11.02% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.06% | 0.04% | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56% | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 1.55% | 0% | 1.55% | 0%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.08% | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 11.56% | 8.74% | 11.56% | 8.74%
B10 | Salário Maternidade | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.03%
B | Total | 48.08% | 18.42% | 48.08% | 18.42%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 4.59% | 3.47% | 4.59% | 3.47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.11% | 0.08% | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas | 2.26% | 1.71% | 2.26% | 1.71%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.55% | 1.93% | 2.55% | 1.93%
C5 | Indenização Adicional | 0.39% | 0.29% | 0.39% | 0.29%
C | Total | 9.9% | 7.48% | 9.9% | 7.48%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 8.08% | 3.09% | 17.69% | 6.78%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.39% | 0.29% | 0.41% | 0.31%
D | Total | 8.47% | 3.38% | 18.1% | 7.09%
TOTAL ( A+B+C+D) |  | 83.25% | 46.08% | 112.9% | 69.79%
Observação: composição baseada na Metodologia SINAPI, de acordo com o Decreto Municipal nº 19.224/2015.

## CRONOGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SEÇÃO DE OBRAS E MANUTENÇÃO
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO SANITÁRIO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | SEMANA 1 |  | SEMANA 2 |  | SEMANA 3 |  | SEMANA 4 |  | SOMA SERVIÇOS
|  | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6595.644 | 30% | 6595.644 | 30% | 4397.096 | 20% | 4397.096 | 20% | 21985.48 | 100%
2 | ESCAVAÇÕES E DEMOLIÇÕES | 13045.004 | 70% | 5590.716 | 30% |  |  |  |  | 18635.72 | 100%
3 | INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO/TUBULAÇÃO E REATERRO |  |  | 10619.1 | 50% | 10619.1 | 50% |  |  | 21238.2 | 100%
4 | PAVIMENTAÇÃO E RECONDICIONAMENTO DO PASSEIO |  |  |  |  | 2262.438 | 60% | 1508.292 | 40% | 3770.73 | 100%
| SOMA | 19640.648 |  | 22805.46 |  | 17278.634 |  | 5905.388 |  | 65630.13
| ACUMULADO | 19640.648 |  | 42446.108 |  | 59724.742 |  | 65630.13
Porto Alegre, 29 de novembro de 2024.
ENG. CIVIL ARTHUR RODRIGUES DE FREITAS LIMA
CREA RS255877