## Matriz de Risco
Risco | Categoria | Descrição | Probabilidade | Impacto | Alocação | Medidas Mitigadoras | Responsável | Tratamento Contratual
Indisponibilidade da plataforma | Tecnológico | Sistema fora do ar impede requisições | Alta | Alto | Contratada | SLA 99,5%, redundância e backup automático | Contratada | Multa + glosa + rescisão
Falha logística nas entregas | Operacional | Atrasos ou não entrega nos setores | Média | Alto | Contratada | Roteirização de entregas, datas programadas e penalidades | Contratada | Multa por SLA descumprido
Dependência de fornecedor único | Estratégico | Interrupção do serviço impacta toda operação | Média | Alto | Compartilhado | Plano de contingência + transição assistida | Ambos | Cláusula de continuidade obrigatória
Variação de preços de mercado | Econômico | Aumento de custos dos itens | Média | Médio | Contratante | Pesquisa periódica e reequilíbrio | Contratante | Reequilíbrio ou Reajuste contratual
Desequilíbrio econômico-financeiro | Econômico | Taxa fixa se torna inviável | Média | Alto | Compartilhado | Mecanismo de revisão anual | Ambos | Reequilíbrio
Falha na segurança de dados (LGPD) | Tecnológico/Jurídico | Vazamento de dados institucionais | Baixa | Alto | Contratada | Criptografia, auditoria e compliance LGPD | Contratada | Multa + indenização
Erro no catálogo de produtos | Operacional | Itens errados ou preços incorretos | Média | Médio | Contratada | Validação periódica pela fiscalização | Contratada | Correção sem ônus
Falha de integração (API) | Tecnológico | Sistema não integra com sistemas internos | Baixa | Médio | Compartilhado | Testes e homologação prévia | Ambos | Ajuste contratual
Resistência dos usuários | Operacional | Baixa adesão ao sistema | Média | Baixa | Contratante | Treinamento e suporte contínuo | Contratante | Sem penalidade
Atraso na implantação | Operacional | Sistema não entra em operação no prazo | Média | Alto | Contratada | Cronograma com marcos e penalidades | Contratada | Multa contratual
Descontinuidade do serviço | Crítico | Paralisação do contrato | Baixa | Muito Alto | Contratada | Plano de continuidade (BCP) | Contratada | Rescisão + sanções
Falha no ateste digital | Tecnológico | Erro no aceite dos pedidos | Média | Médio | Contratada | Testes e redundância | Contratada | Correção obrigatória
Subcontratação irregular | Jurídico | Descumprimento das regras do TR | Baixa | Alto | Contratada | Fiscalização ativa | Contratada | Sanção + rescisão

## Nível de Risco
CLASSIFICAÇÃO DE NÍVEL DE RISCO
Impacto | Muito Alto (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
| Alto (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Crítico
| Médio (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Alto
| Baixo (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | Moderado
| Muito Baixo (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pequeno
|  | Muito Baixa (1) | Baixa (2) | Médio (3) | Alta (4) | Muito Alta (5) | LEGENDA
Probabilidade

## Escala de Risco Financeiro
Descritor | Descrição | Valor do Desembolso Mensal (R$) | Nível
Muito Baixa | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência | 0 - 2.000 | 1
Baixa | Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência | 2.001 - 5.000 | 2
Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido | 5.001 - 20.000 | 3
Alta | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido | 20.001 - 100.000 | 4
Muito Alta | Evento repetitivo e constante | > 100.001 | 5

## Escala de Probabilidade
Descritor | Descrição | Ocorrências (%) | Nível
Muito Baixa | Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência | Até 10% | 1
Baixa | Evento casual e inesperado, sem histórico de ocorrência | > 10 até 20 | 2
Média | Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido | > 20 até 30 | 3
Alta | Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido | > 30 até 50 | 4
Muito Alta | Evento repetitivo e constante | > 50 | 5

## Escala de Impacto Qualitativa
Descritor | Descrição | Nível
Muito Baixo | Impacto insignificante nos objetivos | 1
Baixo | Impacto mínimo nos objetivos | 2
Médio | Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação | 3
Alto | Impacto significante nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação | 4
Muito Alto | Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidades de recuperação | 5

## Escala de Impacto Quantitativa
Custo (Aumento %) | Prazo (Atraso %) | Escopo (Afetação) | Qualidade (Degradação) | Nível
Até 10 | Até 5 | Insignificante | Irrisório | 1
> 10 até 20 | > 5 até 10 | Pouco | Pouco | 2
> 20 até 30 | > 10 até 15 | Significativo | Relevante | 3
> 30 até 50 | > 15 até 20 | Muito Significativo | Muito Relevante | 4
> 50 | > 20 | Amplo | Grave | 5