## Demonstrativo do Cronograma de Execução dos Serviços

As etapas seguirão o seguinte Eventograma (conclusão de etapas):

Etapa 1: Estudo de Coordenação e Proteção (aprovação junto a concessionária) – até 60 dias

Etapa 2: Barramento – 3º mês

Etapa 3: Caixas, Colunas e QGBT – 4º mês

Etapa 4: Transformador e Alimentadores – 5º Mês

Etapa 5: Equipamento do Cubículo colocado – 6º mês

Etapa 6: Cubículo concluído – 7º mês