ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Contratação de empresa especializada para produção de conteúdo audiovisual destinado à projeção mapeada nas Ruínas da Igreja de São Miguel Arcanjo

São Miguel das Missões - RS

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Instrumento | Estudo Técnico Preliminar - ETP |
| Natureza | Serviço especial, artístico, intelectual e tecnologicamente complexo, contratado por escopo |
| Solução recomendada | Concorrência, julgamento por técnica e preço, execução integrada por preço global |
| Versão | 2.0 - 3 de agosto de 2026 - metodologia adequada ao TR e à planilha de 14 critérios |
| Situação | Minuta técnica para instrução e validação da fase preparatória |

Conclusão executiva: A contratação é técnica e economicamente viável, desde que a seleção privilegie qualidade comprovável. Optou-se por concorrência com técnica e preço na proporção de 70% para a proposta técnica e 30% para a proposta de preço, incluindo DEMO técnico-artístico curto e padronizado como componente pontuável da proposta técnica.

Premissa determinante: A solução envolve predominância intelectual, artística e tecnológica, sendo impossível identificar objetivamente a melhor solução apenas pelo menor preço.

Documento elaborado conforme a Lei nº 14.133/2021, com uso das Instruções Normativas SEGES nº 58/2022 e SEGES/MGI nº 2/2023 como parâmetros procedimentais quando aplicáveis.

# 1. IDENTIFICAÇÃO E FINALIDADE

Este Estudo Técnico Preliminar integra a fase de planejamento da contratação de empresa especializada para conceber, pesquisar, roteirizar, dirigir, produzir, finalizar, adaptar e entregar o conteúdo audiovisual do espetáculo permanente de projeção mapeada nas Ruínas da Igreja de São Miguel Arcanjo, em São Miguel das Missões/RS.

O documento identifica a necessidade pública, analisa as alternativas de atendimento, descreve a solução escolhida e fundamenta, de forma circunstanciada, a metodologia de seleção da futura contratada. Seu foco especial é demonstrar por que a qualidade que excede os requisitos mínimos produz repercussões concretas no resultado e por que a avaliação técnica deve incluir uma demonstração prática proporcional.

| Identificação | Registro |
| --- | --- |
| Órgão/entidade | Município de São Miguel das Missões/RS, devendo a unidade requisitante ser registrada nos autos. |
| Processo administrativo | Número a ser atribuído e vinculado pela Administração na autuação da fase preparatória. |
| Área requisitante | Unidade municipal responsável pela cultura, turismo ou gestão do projeto, conforme designação interna. |
| Objeto relacionado | Projeto Técnico de Audiovisual e Infraestrutura para Projeção Mapeada nas Ruínas de São Miguel Arcanjo. |
| Equipe de planejamento | Agentes das áreas requisitante, técnica, licitações e contratos, formalmente designados. |

# 2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E DO PROBLEMA PÚBLICO

A Administração necessita transformar pesquisa histórica, memória, identidade cultural e arquitetura patrimonial em narrativa audiovisual de longa duração, concebida especificamente para a geometria das Ruínas. O produto não é um vídeo convencional reproduzido sobre uma parede: imagem, ritmo, escala, perspectiva, som, música e conteúdo precisam funcionar de maneira integrada ao edifício real e ao sistema permanente de exibição.

Uma solução tecnicamente compatível, mas artisticamente fraca, pode atender resolução, duração e codec sem alcançar compreensão, emoção, inteligibilidade ou integração arquitetônica. Nesse objeto, essas diferenças são perceptíveis, afetam diretamente a experiência do público e não são corrigidas apenas por conferência documental após a contratação.

Os principais problemas a evitar são:

- contratação de empresa com portfólio visualmente atraente, mas sem capacidade efetiva de produzir conteúdo sobre a geometria específica das Ruínas;

- roteiro historicamente inconsistente, superficial ou incapaz de sustentar uma narrativa de 25 a 30 minutos;

- uso decorativo da fachada, sem correspondência entre animação, volumes, aberturas, profundidade e pontos de projeção;

- dependência excessiva de materiais prontos, bancos de imagens, trilhas genéricas ou ativos de terceiros sem cadeia de direitos comprovada;

- mixagem inadequada, baixa inteligibilidade da narração e perda de qualidade nas versões em português, inglês e espanhol;

- entrega de arquivos incompatíveis com os servidores de mídia, canvases, codecs, frame rates e rotinas de backup definidos no projeto técnico;

- fragmentação de responsabilidades entre roteiro, imagem, música, som, tradução e integração, com risco de retrabalho, atraso e disputa de interfaces;

- dano reputacional, cultural e econômico decorrente da estreia de um espetáculo permanente abaixo do padrão esperado para o local.

# 3. INTERESSE PÚBLICO E RESULTADOS CULTURAIS

A contratação atende ao interesse público ao ampliar a mediação cultural do sítio, qualificar a experiência de visitantes, preservar e comunicar memória histórica, apoiar atividades turísticas e educacionais e aproveitar a infraestrutura audiovisual permanente planejada para o local. O resultado esperado combina fidelidade histórica, acessibilidade linguística, impacto artístico e operação técnica estável.

A solução deve respeitar a materialidade, a leitura arquitetônica e as orientações dos órgãos competentes de preservação. A produção audiovisual não autoriza intervenções físicas nas Ruínas; eventuais testes presenciais devem observar os protocolos de acesso, segurança, operação e proteção patrimonial definidos pela Administração e, quando aplicável, pelo IPHAN.

# 4. REQUISITOS NECESSÁRIOS E SUFICIENTES

Os requisitos abaixo descrevem resultados e capacidades indispensáveis, evitando exigências de marca, sede regional, vínculo trabalhista prévio ou solução criativa única. O Termo de Referência deverá detalhá-los sem reduzir a liberdade artística compatível com o objeto.

## 4.1. Escopo criativo, histórico e narrativo

- pesquisa histórica documentada, seleção de fontes, tratamento responsável das versões narrativas e validação nos marcos de aprovação definidos pela Administração;

- roteiro original com duração final prevista entre 25 e 30 minutos, estrutura dramática coerente, progressão narrativa, emoção e adequação ao espaço de exibição;

- direção criativa, direção de arte, storyboard, styleframes, animatic e plano de integração entre imagem, som e música;

- produção de animação 2D e 3D, composição, VFX, simulações e ilusões volumétricas adequadas à arquitetura, sem impor ferramenta ou software específico;

- tratamento de voz, locução, tradução, adaptação e entrega integral das versões em português, inglês e espanhol sob responsabilidade da contratada;

## 4.2. Escopo sonoro e musical

- sound design original e coerente com a narrativa, com edição, mixagem, masterização e controle de dinâmica;

- inteligibilidade da voz em todas as versões linguísticas e compatibilidade com o sistema de reprodução previsto, inclusive fones de ouvido e eventuais matrizes multicanais;

- trilha sonora original e música concebidas para o espetáculo, com sincronismo dramático, entregas em stems e documentação de autoria, cessão ou licenciamento;

- arquivos de áudio finais, versões separadas e masters, preferencialmente em 48 kHz/24 bits ou padrão superior compatível com o sistema aprovado;

## 4.3. Integração, formatos e entregáveis técnicos

- produção no canvas, resolução, proporção, frame rate, geometria e mapa de saídas definidos pelo projeto técnico de projeção;

- master de alta qualidade em Apple ProRes HQ ou formato mezzanine equivalente/superior aprovado pela fiscalização, além dos formatos específicos requeridos pelo servidor de mídia;

- arquivos de teste ou backup em H.264 com bitrate médio mínimo de 100 Mbps para 3840 x 2160 a 60 fps, ou em H.265 com bitrate médio mínimo de 70 Mbps para a mesma resolução e frame rate; para canvases ou frame rates diferentes, o bitrate mínimo deverá ser ajustado proporcionalmente à quantidade de pixels e quadros por segundo. A resolução indicada poderá ser alterada mediante recomendação técnica devidamente fundamentada da empresa responsável pelo projeto técnico, considerando o canvas final, o sistema de projeção, a superfície mapeada, a compatibilidade e o desempenho, desde que não haja redução injustificada da qualidade do conteúdo audiovisual;

- entrega organizada de arquivos-fonte editáveis, projetos, dependências, fontes tipográficas autorizadas, texturas, modelos, trilhas, stems, locuções, cue sheets, relatórios de versão e documentação de restauração do projeto;

- testes técnicos, correções de warping, alinhamento, cor, sincronismo e áudio no sistema real antes do recebimento definitivo;

- cessão ou licenciamento suficiente dos direitos patrimoniais e conexos para uso, exibição pública, adaptação, manutenção, tradução, atualização e reprodução institucional nos limites definidos no contrato;

## 4.4. Equipe e organização

A licitante deverá apresentar equipe mínima compatível com a metodologia apresentada. Os papéis essenciais abrangem coordenação de produção, direção criativa, roteiro/pesquisa, animação e composição, 3D/VFX, sound design/mixagem, composição musical e gestão técnica de entregas, com interface permanente com o especialista em projeção mapeada contratado pelo Município em processo separado.

Não se recomenda fixar número rígido de profissionais nem exigir vínculo empregatício anterior à licitação. Um mesmo profissional poderá acumular funções quando demonstrar competência, e especialistas poderão ser subcontratados, permanecendo a contratada integralmente responsável. Os profissionais nominalmente indicados deverão participar diretamente da execução; substituições somente por experiência equivalente ou superior, mediante aprovação.

## 4.5. Qualidade, segurança e sustentabilidade

- fluxo de controle de qualidade com revisões, versionamento, backups e recuperação de projeto;

- licenças regulares de softwares e ativos utilizados, documentação da cadeia de direitos e declaração do uso de ferramentas de inteligência artificial generativa, quando houver;

- preferência por aprovações remotas nas etapas intermediárias, redução de deslocamentos e uso eficiente de armazenamento e renderização, sem prejuízo dos testes presenciais indispensáveis;

- proteção dos arquivos disponibilizados pela Administração, observância da LGPD quando houver tratamento de dados pessoais e proibição de exploração do material institucional fora do contrato;

# 5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ALTERNATIVAS

O mercado oferece produtoras audiovisuais generalistas, estúdios de animação, empresas de projeção mapeada, casas de áudio e equipes multidisciplinares organizadas em consórcios ou subcontratações. A heterogeneidade entre métodos e resultados é elevada. Por isso, a análise de mercado deve considerar não apenas a existência de fornecedores, mas a adequação do arranjo de contratação ao risco e ao resultado desejado.

| Alternativa | Benefício | Risco/limitação | Conclusão |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Execução interna | Maior controle direto. | A Administração não dispõe de equipe, pipeline e capacidade artística/tecnológica para produzir o objeto completo. | Inviável. |
| 2. Parcelamento por disciplinas | Pode ampliar fornecedores por especialidade. | Fragmenta direção criativa e responsabilidade; aumenta interfaces entre roteiro, vídeo, áudio, música, idiomas e integração. | Não recomendada. |
| 3. Menor preço global | Procedimento simples e forte pressão por economia nominal. | Não distingue soluções que superam o mínimo; eleva risco de contratar qualidade artística e técnica insuficiente. | Inadequada. |
| 4. Melhor técnica ou conteúdo artístico | Máxima prioridade à proposta artística. | Exclui a competição de preço e pressupõe prêmio ou remuneração definida, com menor aderência ao equilíbrio pretendido. | Possível, porém não preferida. |
| 5. Técnica e preço sem DEMO | Considera metodologia, equipe e experiência. | Mantém lacuna entre declarações/portfólio e capacidade de integrar as disciplinas no modelo específico. | Insuficiente. |
| 6. Técnica e preço com DEMO curto e padronizado | Mede qualidade, preserva competição de preço e reduz assimetria de informação. | Exige esforço prévio, mitigado por escopo curto, mesmos insumos, prazo adequado e proibição de uso econômico. | Solução escolhida. |

Antes da publicação, recomenda-se registrar pesquisa de mercado com contratações similares e consulta a fornecedores potencialmente aptos, sem antecipar os critérios de julgamento a agentes específicos. Se a sondagem indicar universo excessivamente restrito, cada requisito deverá ser revisto quanto à indispensabilidade, preservando apenas aqueles ligados às parcelas de maior relevância técnica.

# 6. SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO

A solução consiste na contratação de uma única responsável pela produção integrada do conteúdo audiovisual completo, admitida a formação de consórcio e/ou subcontratação de especialistas conforme regras do edital. A contratada assumirá a coordenação das interfaces, o controle de qualidade, a compatibilidade com o projeto técnico e a entrega final em condições de exibição.

| Etapa | Bloco | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Imersão e pesquisa | Plano de trabalho, pesquisa, referências, conceito e matriz de fontes. |
| 2 | Roteiro e arquitetura narrativa | Roteiro, estrutura temporal, versões linguísticas e plano de validação. |
| 3 | Pré-visualização | Storyboard, styleframes, animatic, guia de arte e prévia sonora. |
| 4 | Produção visual | Animação 2D/3D, VFX, composição, simulações e adaptação à geometria. |
| 5 | Produção sonora | Locuções, sound design, trilha original, mixagem, masters e stems. |
| 6 | Integração | Renderização no canvas, codificação, sincronismo e testes no sistema real. |
| 7 | Testes e validação técnica | Sessões técnicas de integração no sistema real, incluindo teste preliminar e teste final noturno, com registro de achados e ajustes. |
| 8 | Entrega e transferência | Masters, backups, fontes editáveis, licenças, relatórios, manual e treinamento. |

# 7. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

A contratação corresponde a 1 (um) serviço integrado por escopo. A unidade não deve ser confundida com um único arquivo: o preço global abrange todas as etapas, versões, idiomas, testes e entregáveis necessários ao resultado final.

| Item | Qtd. | Unidade | Memória de cálculo |
| --- | --- | --- | --- |
| Serviço integrado de produção audiovisual | 1 | contratação | Espetáculo final de 25 a 30 minutos. |
| Versões linguísticas completas | 3 | idiomas | Português, inglês e espanhol. |
| DEMO técnico-artístico para a seleção | 1 | conjunto por licitante | Máscara planificada de 2 a 3 min + aplicação no modelo 3D, também de 2 a 3 min, do mesmo conteúdo. |
| Testes técnicos de integração | 2 | sessões | Uma sessão técnica preliminar e uma sessão final noturna, com registro de avaliação e correções. |
| Pacote final de masters e fontes | 1 | pacote | Inclui exibição, backup, stems, projetos, licenças e documentação. |

# 8. ESTIMATIVA DO VALOR E FORMAÇÃO DE PREÇOS

A pesquisa deverá:

- considerar contratos similares de produção audiovisual complexa, projeção mapeada, animação 3D/VFX e produção sonora original;

- obter cotações com escopo equivalente, evitando comparar preço de vídeo convencional com produção destinada a arquitetura mapeada;

- segregar, para análise, pesquisa/roteiro, pré-produção, imagem, 3D/VFX, áudio/música, idiomas, renderização, testes, viagens, licenças, direitos e entrega de fontes;

- atualizar valores antigos e registrar data-base, tributos, deslocamentos e custos de cessão/licenciamento;

- verificar exequibilidade de propostas substancialmente inferiores ao orçamento, com diligência e análise de composição, sem desclassificação automática quando a lei exigir apuração.

Nota: Podem serem considerados nessa estimativa de valores de projetos similares realizados ou em execução no Estado (O projeto da projeção mapeada de São Miguel integra junto com a da Catedral de Santo Ângelo um conjunto de iniciativas do Governo do Estado)

# 9. JUSTIFICATIVA DO NÃO PARCELAMENTO

O parcelamento por roteiro, animação, 3D, áudio, música, tradução e finalização não é recomendado. Essas disciplinas compõem uma obra audiovisual indivisível sob os aspectos de linguagem, ritmo, responsabilidade e compatibilidade técnica. A separação aumentaria riscos de interface, versões conflitantes, atrasos, lacunas de direitos e impossibilidade de atribuir responsabilidade pelo resultado.

A decisão de manter as versões em inglês e espanhol sob responsabilidade da vencedora é coerente com o fato de a própria contratada criar o texto original, dirigir as vozes e fornecer os áudios finais. A subcontratação de tradutores, locutores, músicos ou especialistas continua possível, sem transferência da responsabilidade contratual.

# 10. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO

## 10.1. Enquadramento material

O objeto é serviço especial, contratado por escopo, com elevada heterogeneidade de soluções. Cada licitante pode propor linguagem, roteiro, estética, fluxo de produção, combinação de técnicas 2D/3D, desenho sonoro, música e estratégia de integração diferentes. Essas variações têm repercussões significativas e concretamente avaliáveis sobre compreensão, emoção, aderência histórica, leitura arquitetônica, inteligibilidade, estabilidade e capacidade de manutenção.

O enquadramento mais seguro não depende de afirmar que toda produção audiovisual integra automaticamente o rol de serviços técnicos especializados do art. 6º, XVIII, da Lei nº 14.133/2021. A situação se amolda diretamente ao art. 36, § 1º, V: objeto que admite soluções específicas, alternativas e variações de execução com repercussões relevantes na qualidade, escolhidas pelos licitantes segundo critérios objetivos.

## 10.2. Concorrência e técnica e preço

Recomenda-se a modalidade concorrência, em forma eletrônica quando tecnicamente viável, com julgamento por técnica e preço. O pregão e o menor preço não são adequados porque o objeto não pode ser padronizado apenas por especificações usuais de mercado, e a melhor solução não é identificável pela mera conformidade a mínimos.

A ponderação recomendada é 70% para técnica e 30% para preço. O uso do limite máximo legal para técnica é proporcional à condição patrimonial, ao caráter permanente do espetáculo, ao investimento já realizado em infraestrutura e à dificuldade de correção tardia de uma obra artística integrada. O preço permanece competitivo e objetivamente calculado.

Fórmula de julgamento: PF = (NTP x 0,70) + (NP x 0,30), em que NTP é a Nota Técnica Normalizada, em escala de 0 a 100, e NP = (menor preço global válido / preço global da licitante) x 100.

Somente propostas tecnicamente classificadas, sem hipótese objetiva de desclassificação e com preço numérico positivo e válido integrarão a referência de menor preço. Os cálculos serão realizados com precisão integral, sem arredondamentos intermediários; os resultados poderão ser apresentados com duas casas decimais. A posição será atribuída somente às propostas classificadas.

Em caso de empate, serão aplicados primeiramente os critérios legais. Persistindo o empate e sendo compatível com o sistema, observar-se-á sucessivamente: maior NTP; maior nota no critério 7; maior nota no critério 6; maior nota no critério 10; maior nota no critério 11; maior nota no critério 1; maior nota no critério 4; e os demais critérios previstos no edital. A ordem automática exibida pela planilha não substituirá a aplicação formal dessas regras de desempate.

## 10.3. Modo de disputa e ordem de análise

Recomenda-se modo de disputa fechado, sem lances sucessivos, com propostas técnica e de preço apresentadas conforme o sistema adotado. A banca deve avaliar a técnica sem acesso ao preço. A habilitação deve ocorrer após o julgamento, salvo inversão motivada com demonstração concreta de benefício.

# 11. DEMO TÉCNICO-ARTÍSTICO: NATUREZA, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE

## 11.1. Classificação correta do instrumento

O DEMO recomendado é mídia integrante da proposta técnica e será avaliado, juntamente com seus memoriais e documentos técnicos complementares, pelos 14 critérios qualitativos publicados no Termo de Referência e reproduzidos na planilha de apuração. A metodologia integra o critério 13. A qualificação mínima da equipe, os vínculos e a experiência exigida serão verificados como requisitos próprios da proposta e da habilitação, sem criação de notas autônomas fora da matriz, ressalvada eventual adequação do critério legal de desempenho pretérito após validação jurídica e regulamentar. O DEMO não deve ser confundido com a amostra ou prova de conceito de conformidade prevista no art. 17, § 3º, destinada ao licitante provisoriamente vencedor.

| Instrumento | Finalidade | Quem apresenta | Momento | Efeito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEMO técnico-artístico | Comparar qualidade entre propostas. | Todos os licitantes. | Com a proposta técnica. | Pontuável; integra o cálculo técnico. |
| Prova de conformidade | Confirmar aderência final da proposta melhor classificada. | Somente o provisoriamente vencedor, se prevista. | Após a classificação ponderada. | Aprova/reprova conformidade; não refaz a disputa artística. |

## 11.2. Razões técnicas

A exigência do DEMO é indispensável porque o risco central não é apenas a falta de documentos, mas a distância entre alegações de capacidade e a execução integrada sobre a arquitetura específica. Portfólios são produzidos em contextos, equipes e geometrias diferentes, podem apresentar somente os melhores trechos e não comprovam que os profissionais indicados dominam o modelo fornecido para São Miguel.

Sua utilização proporciona:

- redução do risco de contratação, ao revelar antes da adjudicação deficiências de narrativa, composição, geometria, animação, som ou música;

- verificação da capacidade efetiva de execução, mediante entrega comparável produzida para a mesma máscara, o mesmo modelo 3D e o mesmo conjunto de orientações;

- superação da impossibilidade de aferição apenas mediante portfólio, que comprova experiência passada, mas não a integração proposta para este objeto;

- aumento da objetividade, pois a banca poderá relacionar notas a evidências observáveis e timecodes;

- proteção do investimento público, reduzindo retrabalho, rescisão, atraso e risco de um produto final tecnicamente utilizável, porém artisticamente inadequado.

## 11.3. Conteúdo e limite do DEMO

Para manter proporcionalidade, o edital deverá solicitar um único conceito demonstrativo em duas visualizações complementares, e não duas obras independentes:

| Componente | Extensão | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| A. Máscara planificada | 2 a 3 minutos | Trecho audiovisual aplicado ao template/máscara oficial, com narrativa, imagem e áudio suficientes para avaliação. |
| B. Aplicação no modelo 3D | 2 a 3 minutos | Aplicação, sobre o modelo 3D oficial, do mesmo conteúdo audiovisual do item A, com duração entre 2 e 3 minutos, demonstrando leitura arquitetônica, perspectiva, volumes e integração. |
| Memorial do DEMO | Documento conciso | Equipe responsável, softwares, técnicas, ativos, fontes, mapa de timecodes e identificação dos elementos 3D originais. |

A versão avaliada deverá possuir áudio completo em português. Deverão ser fornecidas também, em arquivos de áudio separados, as faixas sonoras completas em inglês e espanhol, com a mesma duração e os mesmos timecodes, sem exigência de vídeos adicionais nesses idiomas. Para esse fim, a faixa sonora completa compreende locução, música, ambiências e efeitos.

Quando o edital mantiver a exigência de predominância 3D, ao menos 50% da duração útil do trecho indicado deverá conter elementos 3D originais relevantes para a composição. A aferição deverá ocorrer por timecode e memorial de tomadas, evitando expressões imprecisas como “aparência 3D” sem critério verificável.

O arquivo 3D da igreja, a máscara planificada, a identificação de sua fonte, a versão, a data, a unidade de medida, as câmeras de referência e a assinatura digital/hash deverão ser fornecidos pela Administração como anexos do edital. Todos receberão exatamente os mesmos arquivos e instruções, inclusive os fornecedores que não participaram de etapas anteriores do projeto.

## 11.4. Salvaguardas de competitividade

- prazo de apresentação compatível com a produção do DEMO, nunca inferior ao mínimo legal aplicável à técnica e preço; recomenda-se pelo menos 35 dias úteis, ampliável conforme a data de disponibilização dos anexos;

- entrega exclusivamente digital, sem projeção física, locação de projetores, visita obrigatória ou deslocamento ao sítio para a fase competitiva;

- tema, insumos e orientações comuns, sem acesso privilegiado de empresa que tenha participado do projeto técnico;

- uso do mesmo trecho da máscara na simulação 3D, limitando custo e esforço;

- preservação dos direitos do licitante sobre o DEMO; a Administração não poderá exibi-lo publicamente, incorporá-lo ao espetáculo nem explorá-lo economicamente sem contratação e instrumento próprio;

- não exigência de entrega de todo o projeto-fonte do DEMO; o memorial, timecodes e documentos de licenciamento devem bastar, admitida diligência para confirmação sem alteração da proposta;

- publicação do roteiro de avaliação, pesos, descritores de nota e condições de reprodução antes do prazo das propostas;

- arquivo de teste disponibilizado para validação do canal de upload e registro de integridade dos arquivos recebidos;

- possibilidade de saneamento de falhas formais ou de integridade que não alterem o conteúdo da proposta, mediante decisão fundamentada e tratamento isonômico.

## 11.5. Consequências do descumprimento

O edital deve diferenciar requisitos de validade e subcritérios de qualidade. A ausência integral de componente obrigatório, a extrapolação material dos limites, o arquivo ilegível após procedimento de verificação ou a violação comprovada de direitos poderá resultar em desclassificação. Já o atendimento parcial de atributos qualitativos deverá produzir redução proporcional da nota correspondente, e não eliminação automática, salvo se também impedir o alcance da nota técnica mínima.

# 12. MATRIZ RECOMENDADA DE PONTUAÇÃO TÉCNICA

A matriz abaixo reproduz os 14 critérios, as nomenclaturas e os pesos do Termo de Referência e da planilha de apuração. Cada peso funciona como multiplicador da nota única de 0 a 10 atribuída ao critério. A soma dos pesos é 100 e, por isso, a pontuação técnica bruta máxima por avaliador é de 1.000 pontos.

| Nº | Critério | Peso | Aspectos observáveis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pertinência histórica e fidelidade conceitual | 11 | Aderência ao relatório e às fontes; atuação dos Guarani; três escalas; ausência de anacronismos; respeito patrimonial. |
| 2 | Qualidade dramatúrgica e cumprimento do roteiro obrigatório | 8 | Sete blocos; transições; distribuição temporal; clareza; abertura, desenvolvimento e conclusão. |
| 3 | Direção de arte, coerência estética e adequação patrimonial | 6 | Paleta, composição, hierarquia, luz, profundidade, unidade visual e tratamento compatível com as ruínas. |
| 4 | Qualidade visual, animação 2D/3D e acabamento | 10 | Percentual 3D; modelagem e texturas; animação; render e iluminação; acabamento e controle de artefatos. |
| 5 | VFX, composição digital e ilusão volumétrica | 6 | Recortes e composição; simulações; profundidade; diversidade funcional; contribuição narrativa. |
| 6 | Precisão da máscara planificada | 10 | Canvas e escala; contornos; marcos arquitetônicos; blackouts; estabilidade temporal. |
| 7 | Precisão da aplicação integral no modelo 3D | 9 | Câmera oficial; perspectiva; volumes e vãos; oclusão e clipping; estabilidade durante toda a duração. |
| 8 | Aproveitamento criativo da arquitetura histórica | 7 | Diversidade, distribuição, função narrativa, simbolismo dos elementos e respeito ao suporte. |
| 9 | Legibilidade visual e contraste | 5 | Ação principal; contraste; competição de focos; leitura de textos e símbolos; duração das ações essenciais. |
| 10 | Trilha sonora original e música | 10 | Originalidade; desenvolvimento temático; adequação cultural; qualidade de produção; integração dramática. |
| 11 | Sound design, mixagem e inteligibilidade | 8 | Loudness e picos; clareza das locuções; desenho sonoro; espacialidade e fase; versões multilíngues e stems. |
| 12 | Integração audiovisual | 4 | Sincronismo; ausência de drift; transições; função narrativa do áudio; equilíbrio entre voz, música, efeitos e imagem. |
| 13 | Metodologia, pipeline e organização da entrega | 4 | Cronograma; equipe e interfaces; versões e checksums; render e backups; controle de qualidade, direitos e entrega. |
| 14 | Inovação funcional e adequação tecnológica | 2 | Utilidade; viabilidade; manutenção; ganho de compreensão ou imersão; ausência de risco adicional. |
|  | TOTAL DOS PESOS | 100 | Pontuação bruta máxima por avaliador: 1.000 pontos. |

## 12.1. Escala de avaliação

| Faixa da nota única do critério | Regra de atribuição |
| --- | --- |
| 0 | Critério não demonstrado, contradito ou comprometido por falha material que inviabilize parâmetro essencial. |
| 1 a 3 | Atendimento muito insuficiente ou residual, com presença pontual, falhas graves ou evidência funcional insuficiente. |
| 4 a 6 | Atendimento parcial, com lacunas relevantes, irregularidades ou desempenho inferior ao parâmetro integral. |
| 7 a 8 | Atendimento adequado ao conjunto dos indicadores, com limitações pontuais que não comprometem a função principal. |
| 9 a 10 | Atendimento integral ou excelente, consistente, verificável e compatível com os parâmetros publicados, sem falha material. |

Cada avaliador atribuirá uma única nota de 0 a 10 a cada um dos 14 critérios, admitidas até duas casas decimais. Não haverá subitens pontuáveis, notas autônomas por indicador nem média interna dentro de cada critério. Os aspectos observáveis e as rubricas servirão para orientar a análise e fundamentar a nota única. Os pontos do critério serão calculados por Nota x Peso, e a Nota Técnica Individual Bruta - NTI corresponderá à soma dos 14 resultados, com máximo de 1.000 pontos.

## 12.2. Nota técnica mínima

A Nota Técnica Normalizada - NTP mínima será de 70 pontos.

Somente propostas com NTP igual ou superior a 70 e sem hipótese objetiva de desclassificação prosseguirão ao julgamento de preço.

## 12.3. Consolidação, normalização e classificação

A banca será composta por exatamente 5 avaliadores, formalmente designados pela Administração antes do início da avaliação. Todos terão o mesmo peso, sem descarte da maior ou da menor nota.

| Etapa | Fórmula e regra |
| --- | --- |
| Pontos do critério | Nota única do critério x respectivo peso. |
| NTI | Soma dos pontos ponderados dos 14 critérios de um avaliador; máximo de 1.000. |
| NTB | Média aritmética das NTI dos 5 avaliadores: NTB = (soma das NTI) / 5. |
| NTP | Normalização para a escala de 0 a 100: NTP = (NTB / 1.000) x 100. |
| Situação técnica | Classificada se NTP >= 70 e se o DEMO atender aos requisitos objetivos; caso contrário, desclassificada. |

A precisão integral das fórmulas será preservada, sem arredondamento intermediário. A memória de cálculo conterá as notas por critério, as NTI individuais, a NTB, a NTP, a NP, as parcelas ponderadas de 70% e 30%, a PF e a situação de cada proposta. Os resultados poderão ser exibidos com duas casas decimais, mas a classificação utilizará os valores completos armazenados.

# 13. BANCA TÉCNICA, GOVERNANÇA E JULGAMENTO OBJETIVO

A banca técnica será composta por exatamente 5 avaliadores formalmente designados pela Administração. O ETP não impõe formação acadêmica, área profissional ou qualificação técnica mínima específica aos integrantes; a escolha, a verificação de adequação, os nomes e a ordem de cadastro competem à Administração e deverão ser definidos e registrados antes da abertura dos materiais técnicos.

- ato formal de designação de exatamente 5 membros, com nomes e ordem de cadastro fixados antes do início da avaliação; alteração posterior da composição somente por substituição formalmente motivada, com avaliação integral pelo substituto;

- declaração prévia de ausência de impedimento, suspeição e conflito de interesses;

- sessão prévia de calibração para leitura conjunta das rubricas e da planilha, sem atribuição de nota a material de licitante;

- reprodução dos arquivos no mesmo equipamento, player, tela, fones, volume e condições ambientais, com registro das configurações;

- avaliação individual, sigilosa e do conteúdo anônimo, concluída antes de qualquer consolidação e antes do acesso aos preços;

- atribuição de uma única nota de 0 a 10 por critério, com igual peso entre avaliadores e sem descarte da maior ou da menor NTI;

- diferença de 3 pontos ou mais no mesmo critério, ou de 30 pontos ou mais na NTI da mesma proposta, deverá ser discutida no grupo de avaliadores e registrada; após a discussão, cada avaliador poderá manter ou revisar sua nota, preservada a independência;

- justificativa escrita por critério, com evidência e timecode quando aplicável, motivação reforçada para nota zero, divergência relevante ou desclassificação, e incorporação ao processo das fichas, ata, planilha consolidada e memórias de cálculo.

# 14. FLUXO RECOMENDADO DA SELEÇÃO

- Publicar edital, Termo de Referência, arquivos oficiais, regras do DEMO, matriz dos 14 critérios, pesos, rubricas, fórmula 70/30, formatos, calendário e canal de dúvidas.

- Receber propostas técnicas, DEMO e propostas de preço pelo meio definido, preservando sigilo, anonimização e separação entre técnica e preço.

- Verificar integridade, anonimização e requisitos objetivos de validade do DEMO, saneando somente falhas que não alterem a substância da proposta.

- Submeter as propostas técnicas válidas aos 5 avaliadores formalmente designados, sem acesso aos preços.

- Registrar notas de 0 a 10 por critério, calcular NTI, NTB e NTP com precisão integral e publicar o resultado técnico fundamentado, assegurando contraditório e recurso.

- Considerar apenas preços válidos de propostas tecnicamente classificadas, calcular NP e PF pela ponderação 70/30 e aplicar os critérios formais de desempate.

- Verificar a conformidade da proposta provisoriamente mais bem classificada; se prevista prova adicional de conformidade, aplicá-la somente a essa licitante e sem refazer a disputa artística.

- Analisar habilitação na ordem legal adotada e promover diligências permitidas.

- Adjudicar e homologar somente após recursos, verificação de direitos, exequibilidade e atendimento integral.

# 15. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E EXPERIÊNCIA

As exigências de equipe e habilitação deverão comprovar capacidade mínima e não criar notas autônomas fora dos 14 critérios da matriz. Recomenda-se exigir atestado ou conjunto de atestados que demonstre execução anterior de parcelas relevantes: projeção mapeada estrutural ou ambiente imersivo; produção audiovisual narrativa; animação 2D/3D e VFX; e produção sonora integrada. A eventual pontuação de desempenho pretérito dependerá de validação jurídica, regulamentação operacional e dados aptos no PNCP, com ajuste simultâneo do TR, edital, matriz e planilha.

A experiência do roteirista em obras audiovisuais finalizadas e exibidas publicamente, incluindo ao menos uma obra de conteúdo histórico, cultural, educativo, museológico ou imersivo, possui relação direta com a necessidade de sustentar o espetáculo final de 25 a 30 minutos. Para ampliar a competição, a comprovação poderá resultar da soma de documentos e não precisará estar reunida em um único contrato, desde que a equipe e a metodologia demonstrem integração.

Proteções contra restrição indevida:

- não exigir experiência prévia no Rio Grande do Sul, sede local ou visita obrigatória como condição de participação;

- não exigir número arbitrário de atestados quando um ou mais documentos já comprovarem as parcelas relevantes;

- aceitar contratos públicos e privados, inclusive realizados fora do Brasil, com documentos equivalentes e traduções quando cabíveis;

- permitir somatório de atestados e comprovação por consórcio/subcontratação nos limites do edital;

- não criar pontuação ad hoc ou ilimitada pela quantidade de projetos; experiência e atestados serão verificados nos limites objetivos publicados, ressalvado o critério legal de desempenho pretérito quando efetivamente regulamentado e operacional;

- vincular os profissionais nominalmente indicados à participação direta na execução e admitir substituto de experiência equivalente ou superior, mediante aprovação da Administração.

# 16. MODELO DE EXECUÇÃO, APROVAÇÃO E PAGAMENTO

A execução deverá ser orientada por entregas progressivas. Cada aceite parcial registra a evolução sem retirar da contratada a responsabilidade pelo resultado integrado. A fiscalização deverá controlar escopo, qualidade, compatibilidade, direitos e cronograma.

| Marco | Referência | Condição para medição |
| --- | --- | --- |
| Marco 1 | 20% | Plano de trabalho, cronograma, comunicação, matriz de riscos, pesquisa complementar, conceito e roteiro aprovados. |
| Marco 2 | 25% | Storyboard, animatic, template/máscara, aplicação no modelo 3D e protótipo técnico-artístico aprovados. |
| Marco 3 | 25% | Mínimo de 60% das cenas em versão preliminar aceita, com comprovação do percentual mínimo de conteúdo 3D, além das versões preliminares de trilha sonora, sound design e locuções. |
| Marco 4 | 30% | Conteúdo audiovisual completo e aprovado, incluindo masters finais, locuções PT/EN/ES, mixagens para PA e fones binaurais, stems, mapa de canais, projetos-fonte, licenças, documentação técnica, backups, testes, ajustes finais e treinamento. |

Os percentuais são referência de planejamento e deverão ser validados com o cronograma financeiro. O pagamento ocorrerá após medição e aceite da respectiva etapa, sem remuneração por material recusado. O contrato deve prever número de rodadas de revisão, prazos de manifestação da Administração e tratamento de alterações de escopo.

# 17. RESULTADOS PRETENDIDOS E INDICADORES

| Resultado | Indicador verificável |
| --- | --- |
| Qualidade cultural | Roteiro e pesquisa validados; ausência de erro material não corrigido. |
| Qualidade artística | NTP igual ou superior a 70; coerência entre narrativa, imagem, som, música e arquitetura. |
| Integração arquitetônica | Trechos aprovados no modelo e no sistema real, sem desalinhamentos críticos. |
| Inteligibilidade | Voz compreensível nas três versões e níveis compatíveis com o sistema. |
| Operabilidade | Arquivos reproduzidos sem falha, sincronismo validado e backups testados. |
| Autonomia pública | Fontes, masters, licenças e documentação entregues e restauráveis. |
| Prazo e governança | Marcos cumpridos e aprovações registradas dentro do fluxo contratual. |
| Economicidade | Redução de retrabalho, falhas de contratação e dependência do fornecedor. |

# 18. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS DA ADMINISTRAÇÃO

- confirmar a previsão no Plano de Contratações Anual e a disponibilidade orçamentária;

- realizar e documentar pesquisa de preços com escopo equivalente;

- consolidar a versão oficial do modelo 3D, máscara planificada, câmeras, canvases, áreas de segurança, codecs e requisitos de áudio;

- identificar formalmente fonte, autoria, direitos de uso, versão e hash dos arquivos fornecidos aos licitantes;

- aprovar briefing histórico, fontes autorizadas, temas obrigatórios, limites de linguagem e instâncias de validação;

- designar exatamente 5 avaliadores, além da fiscalização técnica e da gestão contratual; registrar previamente nomes, ordem de cadastro, impedimentos e regras de substituição;

- preparar ambiente padronizado de reprodução do DEMO, fichas individuais por avaliador e planilha consolidada com cadastro de empresas e cadastro dos 5 avaliadores, sem possibilidade de alteração da quantidade;

- compatibilizar o cronograma do conteúdo com infraestrutura, servidores, projetores, sonorização, fones, rede, autorizações e agenda do sítio;

- submeter edital, TR, matriz de pontuação e minuta contratual à análise jurídica, inclusive quanto à regulamentação local e à origem dos recursos.

# 19. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES

A produção de conteúdo depende do projeto técnico e da implantação da infraestrutura de projeção, servidores de mídia, rede, áudio, fones de ouvido, automações, acondicionamento dos projetores e energia. Também se relaciona a autorizações e orientações patrimoniais, à disponibilidade do modelo 3D e ao acesso controlado para testes.

Essas contratações não devem ser confundidas com o presente objeto. Obras civis, instalações elétricas, fornecimento de projetores, caixas de acondicionamento, servidores e operação permanente não integram a produção audiovisual, salvo quando o Termo de Referência atribuir expressamente à contratada testes, integração e suporte ligados ao conteúdo.

# 20. IMPACTOS AMBIENTAIS, SOCIAIS E PATRIMONIAIS

- priorizar revisões remotas e concentrar testes presenciais, reduzindo deslocamentos e emissões;

- adotar armazenamento, renderização e transferência eficientes, mantendo somente as redundâncias necessárias à segurança;

- entregar eletronicamente documentação e arquivos, evitando materiais físicos dispensáveis;

- respeitar regras de acesso, ruído, iluminação, segurança e preservação durante testes no sítio;

- garantir acessibilidade linguística e considerar soluções complementares de acessibilidade no roteiro de implantação;

- preservar a dignidade, a pluralidade de perspectivas e a responsabilidade cultural na representação histórica.

# 21. ANÁLISE DE RISCOS DA SOLUÇÃO E DA SELEÇÃO

| Risco | Causa | Nível | Tratamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Qualidade final insuficiente | Documentos e portfólio não refletem execução real. | Alto | Técnica e preço, DEMO pontuável, nota mínima, marcos e aceite. |
| Impugnação por restrição | DEMO excessivo, critérios vagos ou insumos desiguais. | Alto | Escopo curto, mesmos arquivos, prazo adequado, direitos preservados e matriz objetiva. |
| Subjetividade da banca | Notas sem descritor ou evidência. | Alto | Banca formalmente designada; 14 critérios e pesos publicados; notas individuais de 0 a 10; calibração; evidências; divergências registradas; planilha e memória de cálculo. |
| Erro histórico/cultural | Pesquisa frágil ou validação tardia. | Alto | Fontes, consultoria/curadoria, marcos de aprovação e correção. |
| Desalinhamento do mapping | Modelo/câmera/canvas divergentes do sistema real. | Alto | Modelo oficial versionado, testes e ajuste de campo. |
| Áudio ininteligível | Mixagem, locução ou tradução inadequadas. | Alto | 18 pontos técnicos em som/música, stems, testes e aceite multilíngue. |
| Direitos autorais insuficientes | Ativos, voz, música ou IA sem cadeia documental. | Alto | Declarações, cue sheets, licenças, cessões e indenidade contratual. |
| Preço inexequível | Subestimação de equipe, render, direitos ou viagens. | Médio/alto | Pesquisa equivalente, diligência e composição de custos. |
| Atraso de aprovações | Decisões tardias da Administração. | Médio | Calendário, responsáveis, prazos de resposta e aceite por marco. |
| Troca de profissionais indicados | Profissional nominalmente indicado não participa da execução. | Médio | Vinculação contratual dos profissionais indicados e substituição somente por equivalente ou superior, mediante aprovação. |
| Dependência do fornecedor | Falta de fontes, plugins, licenças ou documentação. | Alto | Entrega editável, inventário, versões, backups e teste de restauração. |
| Dano patrimonial em testes | Acesso ou operação sem protocolo. | Baixo/alto impacto | Planejamento conjunto, autorização e acompanhamento no local. |

# 22. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Conclui-se que a contratação é adequada e necessária para atender à finalidade pública do espetáculo de projeção mapeada nas Ruínas da Igreja de São Miguel Arcanjo. A solução mais vantajosa é a contratação integrada de empresa especializada, por preço global, mediante concorrência e julgamento por técnica e preço.

A qualidade acima do mínimo é relevante, mensurável e determinante para o sucesso. Por isso, recomenda-se 70% de valoração técnica e 30% de preço; matriz simplificada com 14 critérios e pesos totalizando 100; nota única de 0 a 10 por critério; NTI máxima de 1.000 pontos; média aritmética das NTI de exatamente 5 avaliadores; normalização para NTP de 0 a 100; mínimo técnico de 70; e DEMO técnico-artístico curto como parte da proposta técnica. Com as salvaguardas descritas, o procedimento é proporcional, isonômico, auditável e compatível com o Termo de Referência e a planilha de apuração.

Declaração de viabilidade: A solução é viável sob os aspectos técnico, socioeconômico, cultural e ambiental, condicionada à conclusão da pesquisa de preços, à formalização dos arquivos oficiais de referência, à designação da banca e à compatibilização do edital com a regulamentação local e a fonte dos recursos.

# ANEXO A - MATRIZ DE DEFENSABILIDADE DA METODOLOGIA

O quadro antecipa questionamentos previsíveis e identifica a motivação que deve permanecer documentada nos autos.

| Questionamento | Resposta técnica | Salvaguarda no edital |
| --- | --- | --- |
| “O DEMO restringe a concorrência.” | A restrição seria indevida se o esforço fosse excessivo ou desvinculado. Aqui, mede parcelas centrais e utiliza trecho curto, digital, mesmo material e prazo adequado. | Publicar escopo, arquivos, prazo, matriz e proibição de uso econômico. |
| “Somente o vencedor poderia apresentar prova de conceito.” | A regra se aplica à prova de conformidade. O DEMO é parte pontuável da proposta técnica e deve ser apresentado por todos para permitir comparação qualitativa. | Nomear corretamente os instrumentos e separar seus efeitos. |
| “A Administração exige trabalho gratuito.” | O material é limitado, permanece pertencente ao licitante e não será incorporado nem exibido pela Administração sem contratação. | Cláusula expressa de não uso e proteção de direitos. |
| “O portfólio já é suficiente.” | Portfólio e atestados comprovam experiência passada, mas não demonstram a integração atual da equipe no modelo específico nem a qualidade de um conceito comum e comparável. | Usar portfólio, atestados e comprovações nos requisitos próprios da proposta e da habilitação; avaliar o resultado qualitativo pelos 14 critérios do DEMO e dos memoriais. |
| “A avaliação é subjetiva.” | Juízo artístico não significa arbitrariedade. Notas são vinculadas a critérios, descritores, evidências, timecodes e motivação individual. | Manual da banca, ambiente padronizado, atas e notas publicadas. |
| “O peso técnico de 70% afasta a economicidade.” | O preço mantém 30% e fórmula objetiva. Falha qualitativa gera custo de retrabalho e perda de utilidade de infraestrutura permanente. | Documentar risco, caráter patrimonial e custo do insucesso. |
| “A exigência de 3D direciona o certame.” | O 3D é técnica central para ilusão volumétrica e leitura arquitetônica. O percentual deve ser aferível e não vinculado a software ou fornecedor. | Medir por duração/timecode e aceitar qualquer ferramenta compatível. |
| “Os pontos de áudio e música são excessivos.” | Som, voz e música sustentam compreensão, emoção e sincronismo; as três línguas e o uso de fones elevam o risco técnico. | Manter 8 pontos para som/inteligibilidade e 10 para trilha/música. |
| “A equipe mínima impede pequenas empresas.” | Exigem-se competências, não número rígido de empregados. Funções podem ser acumuladas e especialistas subcontratados. | Usar a expressão “equipe mínima compatível com a metodologia apresentada”. |
| “O modelo 3D favorece quem já conhece o projeto.” | A assimetria é eliminada quando a Administração pública a mesma versão, fonte, câmeras e hash para todos com prazo suficiente. | Anexar pacote oficial e responder dúvidas publicamente. |

# ANEXO B - CHECKLIST PARA O TERMO DE REFERÊNCIA E O EDITAL

- Objeto e duração final de 25 a 30 minutos claramente definidos.

- Escopo integrado de pesquisa, roteiro, imagem, 3D/VFX, áudio, trilha, idiomas, testes e fontes.

- Modalidade concorrência, técnica e preço, modo fechado, fórmula PF = (NTP x 0,70) + (NP x 0,30) e preço válido somente entre propostas classificadas.

- Matriz simplificada com 14 critérios, uma nota de 0 a 10 por critério, pesos totalizando 100, pontos por nota x peso e NTI máxima de 1.000.

- Sound design, mixagem e inteligibilidade com peso 8; trilha sonora original e música com peso 10.

- NTB pela média aritmética das NTI dos 5 avaliadores; NTP = (NTB / 1.000) x 100; mínimo global de 70, sem travas por macroeixo ou por avaliador.

- DEMO classificado como componente da proposta técnica, distinto da prova de conformidade.

- Máscara planificada e aplicação no modelo 3D, ambas com duração entre 2 e 3 minutos e correspondentes ao mesmo conteúdo.

- Critério mensurável para a participação de 3D, se mantido.

- Modelo 3D e máscara com fonte, versão, autoria, direitos, unidade, câmeras e hash.

- Prazo suficiente para produção, entrega digital e teste prévio do canal.

- Proibição de uso econômico dos DEMOs não contratados.

- Banca com exatamente 5 avaliadores, nomes e ordem fixados antes da avaliação; igual peso, sem descarte de extremos, impedimentos e fichas individuais.

- Habilitação técnica limitada às parcelas relevantes, aceitando soma de atestados.

- Equipe mínima compatível com a metodologia apresentada, sem quadro rígido.

- Participação direta dos profissionais nominalmente indicados e substituição por equivalente ou superior.

- Versões completas em português, inglês e espanhol sob responsabilidade da contratada.

- Formatos master, exibição, backup, áudio, fontes editáveis e documentação definidos.

- Cessão/licenciamento, cue sheets, declaração sobre IA e cadeia de direitos.

- Marcos de aprovação, revisões, testes no sistema real, aceite e pagamento.

- Matriz de riscos, responsabilidades da Administração e contratações interdependentes.

- Pesquisa de preços atualizada e análise de exequibilidade.

- Revisão jurídica da regulamentação local e das regras ligadas à origem dos recursos.

# REFERÊNCIAS NORMATIVAS E TÉCNICAS

- Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - arts. 5º, 6º, 17, 18, 33 a 38, 59 e 67.

- Instrução Normativa SEGES nº 58, de 8 de agosto de 2022 - elaboração de Estudos Técnicos Preliminares.

- Instrução Normativa SEGES/MGI nº 2, de 7 de fevereiro de 2023 - técnica e preço na forma eletrônica.

- Tribunal de Contas da União - Manual de Licitações e Contratos, item 5.4.1.2: amostra e prova de conceito.

- Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 - direitos autorais.

- Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937 - proteção do patrimônio histórico e artístico nacional.

Nota de aplicação: a assessoria jurídica deverá compatibilizar as normas citadas com a regulamentação municipal, o sistema adotado, a origem dos recursos e o instrumento de transferência.