## PO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I.
|  |  | REFORMA INTERNA E DEPÓSITO DE GÁS GLP - COZINHA | SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 02/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo |  | 20,43%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [5 empty] | 123.51 | 1366.5 | 1490.01 | 5.662%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 41.17 | 455.5 | 496.67 | 123.51 | 1366.5 | 1490.01 | 4.669%
2 |  |  | DEPOSITO DE GÁS GLP | [5 empty] | 2229.31 | 5773.69 | 8003 | 23.57%
2.1 |  |  | Fundações, vigas, alvenaria, laje de cobertura, pitura | [5 empty] | 1275.22 | 3711.11 | 4986.33 | 15.77%
2.1.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.5 | 86.9 | 31.38 | 118.28 | 43.45 | 15.69 | 59.14 | 0.1853%
2.1.2 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.5 | 136.35 | 504.09 | 640.44 | 68.18 | 252.05 | 320.23 | 1.003%
2.1.3 | 90944 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECA, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 | m² | 1.8 | 39.18 | 193.17 | 232.35 | 70.52 | 347.71 | 418.23 | 1.311%
2.1.4 | 090030 | SBC | ALVENARIA TIJOLO MACICO ESPESSURA 0,15m C/ARGAMASSA | m² | 5.3 | 76.59 | 149.92 | 226.51 | 405.93 | 794.58 | 1200.51 | 3.762%
2.1.5 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 11.6 | 3.34 | 3.11 | 6.45 | 38.74 | 36.08 | 74.82 | 0.2345%
2.1.6 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 11.6 | 24.53 | 24.44 | 48.97 | 284.55 | 283.5 | 568.05 | 1.78%
2.1.7 | 101964 | SINAPI | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025 | m² | 1.4 | 37.63 | 171.47 | 209.1 | 52.68 | 240.06 | 292.74 | 0.9173%
2.1.8 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 2.4 | 15.09 | 44.36 | 59.45 | 36.22 | 106.46 | 142.68 | 0.4471%
2.1.9 | 104638 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 14 | 0.59 | 2.49 | 3.08 | 8.26 | 34.86 | 43.12 | 0.1351%
2.1.10 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 14 | 5.71 | 11.27 | 16.98 | 79.94 | 157.78 | 237.72 | 0.7449%
2.1.11 | 100701 | SINAPI | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025 | m² | 1.8 | 45.68 | 728.79 | 774.47 | 82.22 | 1311.82 | 1394.04 | 4.368%
2.1.12 | 100740 | SINAPI | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 7.2 | 5.97 | 8.8 | 14.77 | 42.98 | 63.36 | 106.34 | 0.3332%
2.1.13 | 140005 | SBC | CADEADO DE LATAO TAMANHO GRANDE | UN | 1 | 61.55 | 67.16 | 128.71 | 61.55 | 67.16 | 128.71 | 0.4033%
2.2 |  |  | Ligações, válvulas, tubulações de gás | [5 empty] | 954.09 | 2062.58 | 3016.67 | 7.8%
2.2.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 0.5 | 86.9 | 31.38 | 118.28 | 43.45 | 15.69 | 59.14 | 0.1853%
2.2.2 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 10 | 8.69 | 2.47 | 11.16 | 86.9 | 24.7 | 111.6 | 0.3497%
2.2.3 | 90444 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023_PS | M | 15.5 | 16.49 | 3.99 | 20.48 | 255.6 | 61.85 | 317.45 | 0.9947%
2.2.4 | 100800 | SINAPI | TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20/25, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | M | 22.5 | 9.98 | 31.82 | 41.8 | 224.55 | 715.95 | 940.5 | 2.947%
2.2.5 | 103029 | SINAPI | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 5.67 | 68.55 | 74.22 | 11.34 | 137.1 | 148.44 | 0.4651%
2.2.6 | 071202 | SBC | TUBO DE COBRE RIGIDO CLASSE I 22mm | M | 2 | 39.04 | 117.51 | 156.55 | 78.08 | 235.02 | 313.1 | 0.9811%
2.2.7 | 10883 | ORSE | Mangueira metálica para gás (ligação dos P45) d=1/2" x 120cm | un | 2 | 2.95 | 58.08 | 61.03 | 5.9 | 116.16 | 122.06 | 0.3825%
2.2.8 | 001 | Próprio | JUNÇÕES, CONECÇÕES, ACESSORIOS E OUTROS | Und | 1 | 200 | 350.25 | 550.25 | 200 | 350.25 | 550.25 | 1.724%
2.2.9 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE | UN | 1 | 22.23 | 300.38 | 322.61 | 22.23 | 300.38 | 322.61 | 1.011%
2.2.10 | 067563 | SBC | SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE, PROIBIDO FUMAR, EXTINTOR E OUTROS 20x30cm | UN | 4 | 6.51 | 26.37 | 32.88 | 26.04 | 105.48 | 131.52 | 0.4121%
3 |  |  | REFORMA INTERNA - COZINHA | [5 empty] | 5437.09 | 13938.99 | 19376.08 | 61.14%
3.1 |  |  | Alvenaria e acessorios | [5 empty] | 3351.76 | 9275.71 | 12627.47 | 36.56%
3.1.1 | 023373 | SBC | PAREDES EM TIJOLOS MACICOS ESP.20cm CIMENTO/SAIBRO 1:8 | m² | 6 | 167.79 | 138.87 | 306.66 | 1006.74 | 833.22 | 1839.96 | 5.766%
3.1.2 | 87878 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | m² | 12.5 | 3.34 | 3.11 | 6.45 | 41.75 | 38.88 | 80.63 | 0.2527%
3.1.3 | 87532 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 12.5 | 24.53 | 24.44 | 48.97 | 306.63 | 305.5 | 612.13 | 1.918%
3.1.4 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 6.25 | 12.65 | 11.89 | 24.54 | 79.06 | 74.31 | 153.37 | 0.4806%
3.1.5 | 104638 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MECÂNICA EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 6.25 | 0.59 | 2.49 | 3.08 | 3.69 | 15.56 | 19.25 | 0.06032%
3.1.6 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 95.3 | 5.71 | 8.32 | 14.03 | 544.16 | 792.9 | 1337.06 | 4.19%
3.1.7 | 97621 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.5 | 119.27 | 41.57 | 160.84 | 59.64 | 20.79 | 80.43 | 0.252%
3.1.8 | 190093 | SBC | TAMPO/BANCACADA EM GRANITO VERDE UBATUBA 3cm | m² | 5.36 | 88.76 | 725.72 | 814.48 | 475.75 | 3889.86 | 4365.61 | 13.68%
3.1.9 | 190475 | SBC | CUBA (PIA) ACO INOX 6,0x0,52 FABRINOX | UN | 1 | 87.22 | 345.52 | 432.74 | 87.22 | 345.52 | 432.74 | 1.356%
3.1.10 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 | UN | 1 | 5.88 | 205.53 | 211.41 | 5.88 | 205.53 | 211.41 | 0.6625%
3.1.11 | 87271 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 36 | 20.59 | 76.49 | 97.08 | 741.24 | 2753.64 | 3494.88 | 10.95%
3.2 |  |  | Elétrica | [5 empty] | 992.85 | 3004.49 | 3997.34 | 16.33%
3.2.1 | 073011 | SBC | EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL 400MM MODELO EA400-M4 | UN | 1 | 101.45 | 1289.65 | 1391.1 | 101.45 | 1289.65 | 1391.1 | 4.359%
3.2.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90 | 1.55 | 4.3 | 5.85 | 139.5 | 387 | 526.5 | 1.65%
3.2.3 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 2.75 | 9.85 | 12.6 | 165 | 591 | 756 | 2.369%
3.2.4 | 95727 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 16.5 | 11.27 | 11.37 | 22.64 | 185.96 | 187.61 | 373.57 | 1.171%
3.2.5 | 92005 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 7 | 38.06 | 43.08 | 81.14 | 266.42 | 301.56 | 567.98 | 1.78%
3.2.6 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 1.91 | 11.5 | 13.41 | 3.82 | 23 | 26.82 | 0.08404%
3.2.7 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 4.76 | 13.08 | 17.84 | 4.76 | 13.08 | 17.84 | 0.0559%
3.2.8 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 34.74 | 26.26 | 61 | 34.74 | 26.26 | 61 | 0.1911%
3.2.9 | 8758 | ORSE | Torneira eletrica Versátil, Lorenzetti ou similar | un | 1 | 21.68 | 165.57 | 187.25 | 21.68 | 165.57 | 187.25 | 0.5868%
3.2.10 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 8 | 8.69 | 2.47 | 11.16 | 69.52 | 19.76 | 89.28 | 0.2798%
3.3 |  |  | Hidrosanitária | [5 empty] | 1092.48 | 1658.79 | 2751.27 | 8.249%
3.3.1 | 053042 | SBC | ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA | M | 5 | 23.27 | 2.18 | 25.45 | 116.35 | 10.9 | 127.25 | 0.3987%
3.3.2 | 023219 | SBC | PONTO DE AGUA FRIA EM TUBO PVC SOLDAVEL PARA LAVATORIO | UN | 2 | 67.98 | 35.43 | 103.41 | 135.96 | 70.86 | 206.82 | 0.6481%
3.3.3 | 053171 | SBC | PONTO ESGOTO PRIMARIO PVC | UN | 2 | 170.34 | 53.09 | 223.43 | 340.68 | 106.18 | 446.86 | 1.4%
3.3.4 | 053098 | SBC | CAIXA DE GORDURA 42 LITROS COM CESTO DE LIMPEZA 41x41x41cm | UN | 1 | 111.65 | 120.32 | 231.97 | 111.65 | 120.32 | 231.97 | 0.7269%
3.3.5 | 96724 | SINAPI | TUBO, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 12.5 | 13.72 | 68.13 | 81.85 | 171.5 | 851.63 | 1023.13 | 3.206%
3.3.6 | 97900 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 1 | 110.34 | 127.9 | 238.24 | 110.34 | 127.9 | 238.24 | 0.7465%
3.3.7 | 023625 | SBC | SIFAO PARA PIA COM COPO | UN | 2 | 53 | 185.5 | 238.5 | 106 | 371 | 477 | 1.495%
4 |  |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [5 empty] | 2348.58 | 695.03 | 3043.61 | 9.537%
4.1 | 210023 | SBC | LIMPEZA FINAL DE OBRAS | m² | 35 | 40.74 | 0.49 | 41.23 | 1425.9 | 17.15 | 1443.05 | 4.522%
4.2 | 210009 | SBC | REMOCAO DE ENTULHO E EMBALAGENS | m³ | 8.5 | 108.55 | 79.75 | 188.3 | 922.68 | 677.88 | 1600.56 | 5.015%
TOTAL | [8 empty] | 10138.49 | 21774.21 | 31912.7 | 100%
ALISSON PIZONI ANDERSON CRISTIANO ROLIM Secretário Municipal de Cultura e Turismo Engenheiro Civil – CREA-RS201.123
[10 empty] | S/BDI | C/BDI
[9 empty] | 0.2043 | 8418.575 | 10138.4899 | 0.0001275
[9 empty] | 0.2043 | 18080.39 | 21774.2137 | -0.003677
[10 empty] | 26498.965 | 31912.7035
20.43%

## CRONOGRAMA
PROJETO: Reforma interna e depósito de gás GLP - cozinha
OBRA: Reforma geral interna para nova cozinha e construção de deposito de gás GLP.
LOCALIZAÇÃO: Av Vinte e um de abril, Bairro Thomé de Souza, Parque da Pedreira, Ijuí-RS.
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | 1ª Mês | EXECUTADO | 2ª Mês | EXECUTADO | 3ª Mês
|  | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | % | SIMPL.% | % | SIMPL.%
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1490.01 | 4.669% | 1490.01 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
2 | DEPOSITO DE GÁS GLP
2.1 | Fundações, vigas, alvenaria, laje de cobertura, pitura | 4986.33 | 15.62% | 3739.7475 | 75% | 1246.5825 | 25% | 0 |  | 100%
2.2 | Ligações, válvulas, tubulações de gás | 3016.67 | 9.453% | 0 |  | 2262.5025 | 75% | 754.1675 | 25% | 100%
3. | REFORMA INTERNA - COZINHA
| Alvenaria e acessorios | 12627.47 | 39.57% | 12627.47 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
| Elétrica | 3997.34 | 12.53% | 0 |  | 999.335 | 25% | 2998.005 | 75% | 100%
| Hidrosanitária | 2751.27 | 8.621% | 2063.4525 | 75% | 687.8175 | 25% | 0 |  | 100%
4. | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 3043.61 | 9.537% | 760.9025 | 25% | 760.9025 | 25% | 1521.805 | 50% | 100%
| TOTAL | 31912.7 | 29.75% | 20681.5825 | 64.81% | 5957.14 | 18.67% | 5273.9775 | 16.53% | 100%
ALISSON PIZONI ANDERSON CRISTIANO ROLIM Secretário Municipal de Cultura e Turismo Engenheiro Civil – CREA-RS201.123