## Planilha1
[17 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA | [5 empty] | Grau de Sigilo
|  |  | LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [8 empty] | Orçamento Base para Licitação - | [5 empty] | #PUBLICO
|  |  |  | SINAPI | SINAPI-I | SICRO | Composição | Cotação
Nmax |  |  |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | 0% | [5 empty] | Nº OPERAÇÃO |  | Nº TransfereGOV | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
-1 |  |  |  |  | 23.54% | 0% | 0% | [6 empty] | 0 |  | 0 | Prefeitura Municipal de Capão da Canoa | Reforma da EMEI Jardelino Valdemiro Novaski | [11 empty] | Arredondamento
[5 empty] | RA | RP | CP | OU | [5 empty] | LOCALIDADE SINAPI |  | DATA BASE | DESCRIÇÃO DO LOTE | MUNICÍPIO / UF |  |  | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | [6 empty] | Quantidade | TRUE |  |  | QUANTIDADES: ACOMP. POR BM | PREÇO UNITÁRIO LICITADO
|  |  |  | Intervalo de procura: | '[Referência 03-2026.xlsm]Banco'!$a5:$a$65536 | [5 empty] | FILTRO |  |  | PORTO ALEGRE |  | 03-26 (N DES.) | REFORMA GERAL DA EMEI JARDELINO | Capão da Canoa |  |  | 23,54% | 0,00% | 0,00% | RECURSO | SGL RECURSO |  |  |  |  | Custo Unitáro | TRUE
|  |  |  | Localidade: | '[Referência 03-2026.xlsm]Banco'!$d$3 | [24 empty] | BDI | TRUE
|  |  |  | Data base: | '[Referência 03-2026.xlsm]Banco'!$B$3 | [22 empty] | ERRO GERAL |  | Preço Unitário | TRUE
[5 empty] | 03/2026 | 03/2026 | [21 empty] | OK |  | Preço Total | TRUE
[14 empty] | Falta preencher o Custo Unitário (coluna U) na Linha 15 | [11 empty] | Valores não Arredondados | [7 empty] | ↓ | ↓
Nível E | Save Nivel | Nível C | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | ↓ | Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total (R$) | ↓ | ↓ | Contrapartida (R$) | Outros (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoDesloc | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI | Quantidade | Preço Unitário (com BDI) (R$) | Preço Total Licit. (R$)
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 1 | ORSE | 00363 | CURVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM. = 32mm (1") | UN | 334 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | ORSE 00363 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 334 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 2 | ORSE | 02095 | REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO | UN | 20 |  | BDI 1 |  | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | ORSE 02095 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 20 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 3 | ORSE | 03400 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 3000 mm (REF. MOPA OU SIMILAR) | M | 111 |  | BDI 1 |  | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | ORSE 03400 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 111 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 4 | ORSE | 04866 | REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE TOLDO | M2 | 32.75 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | ORSE 04866 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 32.75 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 5 | ORSE | 06390 | DESOBSTRUÇÃO DE RAMAL PREDIAL DE ESGOTO COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO HIDROJATO | M | 30 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | ORSE 06390 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 30 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 6 | ORSE | 07143 | TÊ HORIZONTAL 200 X 50 mm PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: Mopa ou similar) | UN | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | ORSE 07143 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 3 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 7 | AGETOP CIVIL | 072328 | SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1" | UN | 67 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | AGETOP CIVIL 072328 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 67 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 8 | PMCC | 08 | LUMINARIA DE SOBREPOR, PERFIL COMERCIAL DUPLO 125 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSIVE LUMINÁRIA TUBULAR T8 2x18w | UN | 73 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | PMCC 08 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 73 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 9 | PMCC | 09 | LUMINARIA DE SOBREPOR, PERFIL COMERCIAL DUPLO 65 CM, PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCLUSIVE LUMINÁRIA TUBULAR T8 2x18w | UN | 66 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | PMCC 09 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 66 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 10 | ORSE | 09306 | FORNECIMENTO DE FITA ADESIVA DE ALUMÍNIO 50mm X 30m | UN | 22 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | ORSE 09306 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 22 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 11 | SIURB | 10011090 | HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS | M | 43.45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SIURB 10011090 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 43.45 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 12 | SINAPI | 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 100301 | 13168 | 28.02 | 23.54% | 40 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 13 | SINAPI | 100328 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 333.96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 100328 | 15620 | 21.06 | 23.54% | 171.27 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 14 | SINAPI | 100381 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA TRATADA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 342.53 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 100381 | 9973 | 61.71 | 23.54% | 342.53 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 15 | SINAPI | 100693 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 100693 | 9824 | 2297.7 | 23.54% | 1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 16 | SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 15.96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 100717 | 14406 | 10.76 | 23.54% | 15.96 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 17 | SINAPI | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 15.96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 100758 | 14414 | 54.1 | 23.54% | 15.96 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 18 | SINAPI | 101562 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 117 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 101562 | 11107 | 28.07 | 23.54% | 117
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 19 | SINAPI | 101563 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 68 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 101563 | 11108 | 39.63 | 23.54% | 68
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 20 | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 235.26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 102193 | 14365 | 2.29 | 23.54% | 120.96
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 21 | SINAPI | 102230 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 235.26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 102230 | 14385 | 26.09 | 23.54% | 120.96
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 22 | SINAPI | 102488 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | M2 | 43.99 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 102488 | 14483 | 3.94 | 23.54% | 43.99 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 23 | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 43.99 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 102491 | 14467 | 22.51 | 23.54% | 43.99 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 24 | SINAPI | 102507 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 102507 | 14457 | 7.04 | 23.54% | 10 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 25 | SINAPI | 102990 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 | M | 43.45 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 102990 | 7405 | 48.5 | 23.54% | 43.45 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 26 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 2.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 103689 | 15449 | 495.57 | 23.54% | 2.5 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 27 | SINAPI | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_02/2026_PE | M2 | 4.35 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 104162 | 14504 | 115.65 | 23.54% | 3.6 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 28 | SINAPI | 104357 | CAP, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 104357 | 11733 | 21.88 | 23.54% | 1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 29 | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 840.97 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 104642 | 14358 | 11.65 | 23.54% | 840.97 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 30 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 13.87 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 104737 | 6946 | 24.96 | 23.54% | 0.37 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 31 | SINAPI | 104746 | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 16 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 104746 | 15524 | 29.99 | 23.54% | 16 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 32 | SINAPI | 104753 | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 104753 | 15500 | 26.74 | 23.54% | 20 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 33 | SINAPI | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 12.57 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 104790 | 8129 | 128.72 | 23.54% | 11.39 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 34 | SINAPI | 104792 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2000 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 104792 | 8141 | 0.45 | 23.54% | 2000 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 35 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 104796 | 8123 | 16.06 | 23.54% | 5 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 36 | SINAPI | 104803 | REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 104803 | 8135 | 5.14 | 23.54% | 26 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 37 | SINAPI-I | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 50 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 10527 | 2775 | 30 | 23.54% | 50 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 38 | SINAPI | 106020 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 106020 | 11029 | 104.44 | 23.54% | 2 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 39 | SINAPI-I | 10776 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 10776 | 2782 | 859.37 | 23.54% | 10 | 0 | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 40 | CPOS | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 94.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | CPOS 11.20.050 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 94.15 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 41 | ORSE | 11005 | PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN 350mm, LATÃO CROMADO, PARA DESCIDA 2 CABOS, C/ SUPORTE E CONECTORES P/CABO TERRA, INCLUSIVE MASTRO AÇO GALV 6MX2" E BASE | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | ORSE 11005 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 42 | ORSE | 11293 | Tê vertical 200 x 100 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | ORSE 11293 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 5 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 43 | ORSE | 12808 | Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | UN | 52 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | ORSE 12808 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 52 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 44 | ORSE | 13047 | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | ORSE 13047 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 45 | ORSE | 13059 | PASSARINHEIRA POLIPROPILENO UNIVERSAL PARA PROTEÇÃO DE TELHADO | M | 38 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | ORSE 13059 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 38 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 46 | ORSE | 13180 | CURVA HORIZONTAL 90º PARA ELETROCALHA 200 X 50mm | UN | 7 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | ORSE 13180 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 7 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 47 | ORSE | 14016 | CHUMBADOR PARABOLT 3/8" X 5", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | ORSE 14016 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 26 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 48 | PMCC | 17 | CONDULETE DE PVC, 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 32MM (1"), PARA COMANDO DE VENTILADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | PMCC 17 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 8 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 49 | PMCC | 207 | CAIXA DE PASSAGEM, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 213 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | PMCC 207 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 213 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 50 | PMCC | 208 | INTERRUPTOR PARALELO 01 TECLA , MONTADO EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM OU 32MM, COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | PMCC 208 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 2 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 51 | PMCC | 214 | INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA + TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4) OU 32 MM (1'"), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 53 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | PMCC 214 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 53 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 52 | SCO | 30.50.0200 | Lampada LED, bulbo, A60, 30W, 100/240V, base E-27. Fornecimento e colocacao. | UN | 47 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SCO 30.50.0200 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 47 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 53 | PMCC | 318 | INTERRUPTOR DUPLO + TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4) OU 32 MM (1'"), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 29 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | PMCC 318 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 29 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 54 | CPOS | 32.07.226 | Selante elástico monocomponente a base de poliuretano (PU) para juntas de dilatação | M | 94.15 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | CPOS 32.07.226 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 94.15 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 55 | SINAPI-I | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 78.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 34360 | 3472 | 47.62 | 23.54% | 78.1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 56 | SINAPI-I | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 62.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 36888 | 2423 | 35.92 | 23.54% | 62.6 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 57 | SINAPI-I | 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | 168 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 37525 | 4378 | 4.51 | 23.54% | 120 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 58 | SINAPI-I | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 1.35 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 43130 | 493 | 20.99 | 23.54% | 1.35 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 59 | SBC | 59260 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 3"" | M | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SBC 59260 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 3 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 60 | SBC | 59261 | ELETRODUTO PVC RIGIDO 2"" | M | 3 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SBC 59261 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 3 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 61 | SBC | 60127 | BOCAL PARA LAMPADA E27, EM MATERIAL PLASTICO | UN | 47 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SBC 60127 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 47 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 62 | SINAPI-I | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 6138 | 414 | 15.6 | 23.54% | 20 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 63 | EMBASA | 62.00.93 | MONITORAMENTO REMOTO COM CENTRAL DE ALARMES, POR MÊS | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | EMBASA 62.00.93 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 10 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 64 | SBC | 64035 | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SBC 64035 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 65 | SBC | 64206 | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 70 DISJUNTORES +BARRAMENTO | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SBC 64206 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 66 | SBC | 64370 | QUADRO DISTRIBUICAO SOBREPOR 36 DISJUNTORES 100A+BARRAMENTO | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SBC 64370 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 67 | SBC | 64410 | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SBC 64410 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 3 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 68 | ORSE | 711 | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | UN | 300 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | ORSE 711 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 300 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 69 | SINAPI-I | 7161 | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | M2 | 22.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI-I 7161 | 4375 | 6.18 | 23.54% | 22.8 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 70 | SINAPI | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 87267 | 15382 | 67.26 | 23.54% | 20 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 71 | SINAPI | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 85.19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 87313 | 6370 | 609.64 | 23.54% | 33.47 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 72 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 747.5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 87775 | 13784 | 58.89 | 23.54% | 669.5 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 73 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 30.14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 87777 | 13724 | 62.48 | 23.54% | 25.14 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 74 | SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 88248 | 13190 | 25.72 | 23.54% | 40 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 75 | SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 88251 | 13199 | 26.1 | 23.54% | 36 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 76 | SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 88267 | 13413 | 29.41 | 23.54% | 40 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 77 | SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 76 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 88315 | 13510 | 29.66 | 23.54% | 32 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 78 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 88316 | 13512 | 24.83 | 23.54% | 40 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 79 | SINAPI | 88484 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 712.09 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 88484 | 14349 | 5.05 | 23.54% | 407.57 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 80 | SINAPI | 88485 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1141.07 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 88485 | 14348 | 4.02 | 23.54% | 26.28 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 81 | SINAPI | 88488 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 977.06 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 88488 | 14357 | 16.64 | 23.54% | 672.54 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 82 | SINAPI | 88489 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1889.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 88489 | 14356 | 14.1 | 23.54% | 858.41 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 83 | SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 89366 | 11915 | 19.46 | 23.54% | 1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 84 | SINAPI | 89578 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 89578 | 12256 | 39.96 | 23.54% | 6 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 85 | SINAPI | 89584 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 89584 | 12215 | 49.73 | 23.54% | 4 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 86 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 89714 | 11814 | 43.85 | 23.54% | 18 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 87 | SINAPI | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.98 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 89995 | 10553 | 1099.61 | 23.54% | 0.98 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 88 | ORSE | 9041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | UN | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | ORSE 9041 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 89 | SINAPI | 90438 | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 90438 | 14982 | 62.31 | 23.54% | 2 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 90 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 800 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 90776 | 13415 | 78.07 | 23.54% | 800 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 91 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 90777 | 13417 | 139.01 | 23.54% | 80 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 92 | SINAPI | 91190 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 91190 | 14957 | 11.46 | 23.54% | 1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 93 | SINAPI | 91192 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 91192 | 14956 | 23.88 | 23.54% | 2 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 94 | SINAPI | 91222 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 91222 | 15015 | 9.55 | 23.54% | 1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 95 | SINAPI | 91282 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 91282 | 8445 | 9.39 | 23.54% | 2 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 96 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 6506 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 91926 | 10700 | 4.86 | 23.54% | 6506 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 97 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1812 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 91930 | 10704 | 10.47 | 23.54% | 1812 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 98 | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 456 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 91932 | 10696 | 18.71 | 23.54% | 456 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 99 | SINAPI | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 215 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 91934 | 10698 | 27.03 | 23.54% | 215 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 100 | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 65.25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 92397 | 14185 | 72.93 | 23.54% | 40.25 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 101 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA TRATADA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 464.14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 92539 | 10058 | 85.88 | 23.54% | 342.53 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 102 | SINAPI | 92552 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA TRATADA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | UN | 13 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 92552 | 10004 | 2669.14 | 23.54% | 13 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 103 | SINAPI | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 49 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 92986 | 15109 | 42.72 | 23.54% | 49 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 104 | SINAPI | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 146 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 92990 | 15111 | 85.78 | 23.54% | 146 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 105 | SINAPI | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 93020 | 15116 | 33.83 | 23.54% | 2 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 106 | SINAPI | 93024 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 93024 | 15118 | 58.57 | 23.54% | 2 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 107 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 15.23 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 93358 | 9566 | 98.22 | 23.54% | 0.38 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 108 | SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 55 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 93655 | 11015 | 12.14 | 23.54% | 9 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 109 | SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 36 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 93658 | 11018 | 21.11 | 23.54% | 8 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 110 | SINAPI | 93659 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 93659 | 11019 | 24.35 | 23.54% | 1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 111 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 93665 | 11008 | 63.56 | 23.54% | 1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 112 | SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 93672 | 11036 | 83.86 | 23.54% | 1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 113 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 22 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 94221 | 15611 | 39.48 | 23.54% | 10 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 114 | SINAPI | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 121.61 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 94226 | 15625 | 18.02 | 23.54% | 121.61 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 115 | SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 94275 | 10588 | 48.12 | 23.54% | 5 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 116 | SINAPI | 94342 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 | M3 | 18.97 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 94342 | 6930 | 96.87 | 23.54% | 18.97 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 117 | SINAPI | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 1.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 94570 | 9729 | 438.31 | 23.54% | 1.8 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 118 | SINAPI | 94972 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 11.39 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 94972 | 14812 | 560.82 | 23.54% | 11.39 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 119 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 0.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 94990 | 14149 | 839.1 | 23.54% | 0.1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 120 | SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 988 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 95728 | 10971 | 21.8 | 23.54% | 988 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 121 | SINAPI | 96130 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 749.81 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 96130 | 14319 | 21.43 | 23.54% | 665.71 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 122 | ORSE | 9689 | Disjuntor termomagnético tripolar 175 A com caixa moldada 10 Ka | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | ORSE 9689 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 123 | SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 100 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 96977 | 15511 | 64 | 23.54% | 100 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 124 | SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 96985 | 15522 | 106.8 | 23.54% | 20 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 125 | SINAPI | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M | 5 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97064 | 9324 | 31.12 | 23.54% | 5 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 126 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 246.25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97084 | 14911 | 0.78 | 23.54% | 189.77 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 127 | SINAPI | 97088 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 280.86 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97088 | 14908 | 17.22 | 23.54% | 280.86 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 128 | SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 189.77 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97097 | 14900 | 38.49 | 23.54% | 189.77 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 129 | SINAPI | 97113 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 189.77 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97113 | 14192 | 2.77 | 23.54% | 189.77 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 130 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 3.48 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97622 | 8116 | 65.09 | 23.54% | 1.8 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 131 | SINAPI | 97631 | DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE FIBRA DE VIDRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 921.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97631 | 8121 | 13.04 | 23.54% | 200.36 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 132 | SINAPI | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97633 | 8130 | 26.05 | 23.54% | 20 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 133 | SINAPI | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 410.48 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97634 | 8131 | 8.53 | 23.54% | 384.2 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 134 | SINAPI | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 31.48 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97635 | 8152 | 17.89 | 23.54% | 31.48 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 135 | SINAPI | 97644 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 36.96 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97644 | 8156 | 10.87 | 23.54% | 36.96 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 136 | SINAPI | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 313.32 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97650 | 8171 | 8.71 | 23.54% | 171.27 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 137 | SINAPI | 97651 | REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97651 | 8165 | 94.9 | 23.54% | 8 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 138 | SINAPI | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 300 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97660 | 8147 | 0.77 | 23.54% | 300 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 139 | SINAPI | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 70 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97665 | 8150 | 2.09 | 23.54% | 70 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 140 | SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 49 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97668 | 15125 | 16.48 | 23.54% | 49 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 141 | SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 36 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97669 | 15126 | 24.19 | 23.54% | 36 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 142 | SINAPI | 97711 | DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97711 | 11028 | 177.02 | 23.54% | 3 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 143 | SINAPI | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 11 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 97891 | 7315 | 226.02 | 23.54% | 11 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 144 | SINAPI | 98059 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 98059 | 10260 | 4064.13 | 23.54% | 1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 145 | SINAPI | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 98111 | 7314 | 69.19 | 23.54% | 20 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 146 | SINAPI | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 64 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 98459 | 13028 | 81.81 | 23.54% | 64 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 147 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 98524 | 15594 | 5.29 | 23.54% | 25 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 148 | SINAPI | 98548 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, UMA CAMADA, E=4MM. AF_09/2023 | M2 | 100.85 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 98548 | 10669 | 0 | 23.54% | 100.85 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 149 | SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 1713.26 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 99814 | 13156 | 1.74 | 23.54% | 856.33 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 150 | SINAPI | 99832 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 40 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SINAPI 99832 | 8640 | 4.55 | 23.54% | 40 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 151 | SEINFRA | C0591 | CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm | UN | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C0591 | 20143 | 330.97 | 23.54% | 4 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 152 | SEINFRA | C0592 | CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 80x80x80cm | UN | 1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C0592 | 20144 | 504.44 | 23.54% | 1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 153 | SEINFRA | C0609 | CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C0609 | 19603 | 497.69 | 23.54% | 2 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 154 | SEINFRA | C0702 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE | M3 | 57.08 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C0702 | 16715 | 30.38 | 23.54% | 17.08 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 155 | SEINFRA | C0770 | CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm | M2 | 20.44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C0770 | 18141 | 550.8 | 23.54% | 20.44 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 156 | SEINFRA | C1046 | DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO | M2 | 20.44 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C1046 | 16580 | 5.74 | 23.54% | 20.44 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 157 | SEINFRA | C1048 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO | M3 | 5.12 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C1048 | 16582 | 599.49 | 23.54% | 5.12 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 158 | SEINFRA | C1206 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS | M2 | 34.29 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C1206 | 21058 | 19.34 | 23.54% | 34.29 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 159 | SEINFRA | C1208 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA | M2 | 459.28 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C1208 | 21020 | 14.04 | 23.54% | 459.28 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 160 | SEINFRA | C1232 | IMPERMEABILIZAÇÃO À BASE DE EMULSÃO ASFÁLTICA ESTRUTURADA C/ VÉU DE FIBRA DE VIDRO C/ PINTURA DEFLETIVA | M2 | 10 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C1232 | 18195 | 189.66 | 23.54% | 10 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 161 | SEINFRA | C1516 | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA | M2 | 5.14 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C1516 | 17826 | 668.68 | 23.54% | 5.14 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 162 | SEINFRA | C1877 | PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- T- U ) | M | 62.6 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C1877 | 18411 | 32.61 | 23.54% | 62.6 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 163 | SEINFRA | C2110 | REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm | M2 | 56.42 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C2110 | 18322 | 45.53 | 23.54% | 25.14 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 164 | SEINFRA | C2179 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm | M2 | 100.85 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C2179 | 18595 | 28.68 | 23.54% | 100.85 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 165 | SEINFRA | C2181 | REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm | M2 | 43.99 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C2181 | 18593 | 31.26 | 23.54% | 43.99 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 166 | SEINFRA | C2206 | RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 30.01 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C2206 | 16625 | 11.47 | 23.54% | 22.87 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 167 | SEINFRA | C2210 | RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES | M2 | 2.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C2210 | 16636 | 18.36 | 23.54% | 2.4 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 168 | SEINFRA | C2211 | RETIRADA DE VIDROS C/ REAPROVEITAMENTO | M2 | 31.93 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C2211 | 16676 | 49.9 | 23.54% | 31.93 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 169 | SEINFRA | C2232 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA | M2 | 1335.21 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C2232 | 21035 | 53.4 | 23.54% | 1335.21 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 170 | SEINFRA | C2862 | LASTRO DE BRITA | M3 | 9.92 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C2862 | 16934 | 156.09 | 23.54% | 9.49 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 171 | SEINFRA | C2864 | LASTRO DE PÓ DE PEDRA | M3 | 1.58 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C2864 | 16942 | 115.04 | 23.54% | 1.58 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 172 | SEINFRA | C2897 | PINTURA COM SELADOR EM MADEIRA | M2 | 155.25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C2897 | 21062 | 8.82 | 23.54% | 120.96 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 173 | SEINFRA | C2973 | TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=3/16" P/ RESERVATÓRIO, PADRÃO CAGECE | UN | 2 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C2973 | 21788 | 742.43 | 23.54% | 2 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 174 | SEINFRA | C3028 | REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 | M2 | 51.72 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C3028 | 18335 | 55.88 | 23.54% | 51.72 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 175 | SEINFRA | C3652 | RUFO/ALGEROZ EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO L=40CM | M | 128.1 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C3652 | 18167 | 129.06 | 23.54% | 128.1 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 176 | SEINFRA | C4631 | REINSTALAÇÃO DE PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO | UN | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C4631 | 22056 | 144.81 | 23.54% | 20 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 177 | SEINFRA | C4633 | RETIRADA DE BANCADA EM GRANITO | M2 | 0.8 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C4633 | 22058 | 157.57 | 23.54% | 0.8 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 178 | SEINFRA | C4833 | PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO) | M2 | 189.77 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C4833 | 18566 | 284.12 | 23.54% | 189.77 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 179 | SEINFRA | C4910 | CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 10.4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C4910 | 18156 | 176.24 | 23.54% | 10.4 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 180 | SEINFRA | C4911 | RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 107.9 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C4911 | 18168 | 160.17 | 23.54% | 102.48 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 181 | SEINFRA | C4913 | REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) | M2 | 3095.95 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C4913 | 16621 | 8.1 | 23.54% | 281.51 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 182 | SEINFRA | C5014 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM | M2 | 99.51 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | SEINFRA C5014 | 18239 | 79.31 | 23.54% | 99.51 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 183 | Composição | PMCC 007 | CONECTOR BORNE EMENDA PARA CHUVEIRO OU PONTO ELÉTRICO DE USO ESPECÍFICO, PARA CABOS DE 6.00MM² A 10.00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 31 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Composição PMCC 007 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 31 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 184 | Composição | PMCC138 | REINSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U | M2 | 31.93 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Composição PMCC138 | 140 | 80.37 | 23.54% | 31.93 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 185 | Composição | PMCC139 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PADRÃO FNDE, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: BARRA EM AÇO INOX, VITRÔ, CHAPA METÁLICA, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO. | CJ | 19 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Composição PMCC139 | 141 | 2986.75 | 23.54% | 18 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 186 | Composição | PMCC140 | KIT DE PORTA DE MADEIRA COM BASE VENEZIANADA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, VENEZIANA EM MADEIRA. | CJ | 4 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Composição PMCC140 | 142 | 2419.81 | 23.54% | 3 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 187 | Composição | PMCC141 | PORTAO METÁLICO METALON, QUADRO COM PERFIL 70X50MM, MONTANTES PERFIL 50X40MM, ESPESSURA 1,5MM, COM GALVANIZAÇÃO À FOGO E TELA ONDULADA MALHA 15MM FIO 12 BWG, PINTURA ELETROSTÁTICA - INCLUSIVE MAÇANETA E BATENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | CJ | 21.25 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Composição PMCC141 | 143 | 931.52 | 23.54% | 21.25 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 188 | Composição | PMCC142 | RESTAURO E MANUTENÇÃO EM GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, POLIMENTO COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA | M2 | 1120.78 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Composição PMCC142 | 144 | 59.82 | 23.54% | 1120.78 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 189 | Composição | PMCC-316 | TOMADA HEXAGONAL DUPLA, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM(1'), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 147 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Composição PMCC-316 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 147 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 190 | Composição | PMCC-317 | TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM(1'), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Composição PMCC-317 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 20 |  | 0
S | Save Nivel | S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | 0 | 0 |  | Serviço | Serviço | 191 | Composição | PMCC-321 | CONJUNTO 05 - TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM(1'), COM TAMPA, APARENTE. TOMADA DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 18 |  | BDI 1 | 0 | 0 | RA |  | 0 | 0 | SEM CUSTO |  | Composição PMCC-321 | (Código não identificado nas referências) | 0 | 23.54% | 18 |  | 0
-1 |  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | F
[19 empty] | VALOR TOTAL |  |  | 0
[14 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Capão da Canoa
[14 empty] | Local |  |  |  | Responsável Técnico
Nome:
[14 empty] | 2026-04-28 |  |  |  | CREA/CAU:
[14 empty] | Data |  |  |  | ART/RRT:
Formulas:
Nº OPERAÇÃO = [1]DADOS!$C25
Considerar valores arredondados com (0,00)
MENU
ADICIONAR LINHAS
FIXAR DESCRIÇÕES
EXCLUIR LINHAS
RECUPERAR FÓRMULAS
BUSCAR CÓDIGO
BDI
CÁLCULO
EVENTOS
CRONO
PADRONIZAR UNIDADES
Note on AJ7: QUANTIDADES: PREENCHA AS QUANTIDADES AQUI PARA ACOMPANHAMENTOS POR BM.
Note on AL7: PREÇO UNITÁRIO LICITADO: PREENCHA AQUI O PREÇO UNITÁRIO DA LICITAÇÃO.
Note on L8: FILTRO: Após a conclusão do Orçamento, utilize o filtro nessa coluna com o valor "F" para ocultar linhas não utilizadas.
Note on Y8: RECURSO: Selecione a composição do item do Orçamento no Investimento. RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida. RP: 100% valor de Repasse. CP: 100% valor de Contrapartida. OU: 100% valor "Outros".