## Sheet1
RISCO | POSSÍVEL CAUSA | IMPACTO | MEDIDA MITIGADORA
Atraso na execução da obra | Condições climáticas, falta de materiais, falhas de planejamento ou insuficiência de mão de obra | Descumprimento do cronograma físico-financeiro e atraso na entrega da obra | Fiscalização contínua, acompanhamento do cronograma e aplicação das sanções cabíveis
Execução de serviços em desconformidade com os projetos e memorial | Utilização de materiais inadequados ou falhas na execução | Comprometimento da qualidade e necessidade de refazimento dos serviços | Fiscalização técnica permanente e exigência de responsável técnico habilitado
Inconsistências técnicas durante a execução | Condições reais do terreno ou necessidade de adequações construtivas | Alterações técnicas e possíveis impactos no prazo de execução | Exigência de visita técnica, acompanhamento da fiscalização e elaboração dos projetos estruturais pela contratada
Acidentes de trabalho | Descumprimento das normas de segurança e uso inadequado de equipamentos | Paralisação de serviços, responsabilizações e riscos aos trabalhadores | Exigência de EPIs, EPCs e observância das normas de segurança do trabalho
Destinação inadequada de resíduos e entulhos | Descarte irregular de resíduos da construção civil | Impactos ambientais e responsabilização administrativa | Fiscalização da destinação adequada dos resíduos e cumprimento da legislação ambiental
Inexecução contratual ou abandono da obra | Incapacidade técnica, financeira ou operacional da contratada | Paralisação da obra e prejuízo ao interesse público | Exigência de habilitação compatível, fiscalização contratual e aplicação de penalidades
Divergência entre quantitativos estimados e necessidade real da obra | Necessidade de ajustes durante a execução | Alterações contratuais e impacto financeiro | Planejamento técnico prévio, elaboração adequada dos projetos e acompanhamento da fiscalização
Danos à estrutura existente durante a execução | Falhas operacionais durante demolições ou intervenções | Necessidade de reparos adicionais e aumento de custos | Execução supervisionada e observância das especificações técnicas e procedimentos adequados