## Planilha1
MAPA DE RISCO
Nº | Risco Identificado | Causa | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Medidas Preventivas | Medidas de Contingência | Responsável
1 | Baixa competitividade no certame | Mercado restrito e poucos fornecedores | Alta | Alta | Alto | Ampliar pesquisa de preços; revisar exigências técnicas | Republicação do edital; negociação; busca ativa de fornecedores | Setor de Licitações
2 | Preço acima do mercado | Distorção de preços devido à baixa concorrência | Alta | Alta | Alto | Utilizar múltiplas fontes de preço; excluir outliers | Revisão do orçamento; eventual fracasso controlado | Setor de Compras
3 | Desclassificação de propostas | Inadequação às especificações técnicas | Média | Alta | Alto | Revisar TR para evitar excesso de exigências | Reabertura do certame com ajustes | Setor Técnico + Licitações
4 | Atraso na entrega do produto | Problemas logísticos ou operacionais do fornecedor | Média | Alta | Alto | Prever prazo adequado e penalidades | Aplicação de sanções; acionamento de fornecedor remanescente | Fiscal do Contrato
5 | Fornecimento fora das especificações | Falha de controle de qualidade do fornecedor | Média | Alta | Alto | Exigir laudos técnicos e FISPQ | Recusa do produto; substituição imediata | Fiscal Técnico
6 | Desabastecimento da ETE | Falha no fornecimento ou gestão de estoque | Média | Muito Alto | Muito Alto | Controle de estoque mínimo | Contratação emergencial; remanejamento interno | Setor Operacional
7 | Acidente no transporte ou manuseio | Produto químico perigoso | Baixa | Alta | Médio | Exigir cumprimento de normas de transporte | Acionamento de plano de emergência | Fornecedor + Segurança do Trabalho
8 | Impacto ambiental por falha no tratamento | Falta ou inadequação do insumo | Baixa | Muito Alto | Alto | Monitoramento contínuo do processo | Ajustes operacionais emergenciais | Setor Técnico
9 | Dependência de poucos fornecedores | Mercado regional limitado | Alta | Média | Alto | Ampliar divulgação do certame | Buscar fornecedores de outras regiões | Licitações