## ORÇAMENTO
Área PUC: (M²) | 8340.92 | Obra |  | REFERENCIA: |  | B.D.I. |  | 2024-05-14
|  | PAVIMENTO URBANO DE CONCRETO - PUC LOTEAMENTO - PANTANO GRANDE/RS |  | SINAPI / RS - 03/2024 |  | 24.23%
Orçamento Sintético
Item | Código | REF. | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI | TOTAL S/ BDI | Total C/ BDI
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2652.86 | 3295.648
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 308.81 | 383.6347 | 1852.86 | 2301.808
1.2 | 4654 | ORSE | Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 | mês | 1 | 800 | 993.84 | 800 | 993.84
2 |  |  | CONTROLE TECNOLÓGICO DE SOLOS E CONCRETO |  |  |  |  | 11710.8 | 24129.255
2.1 | 88249 | SINAPI | AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 29.78 | 36.9957 | 5360.4 | 6659.2249
2.2 | 88321 | SINAPI | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 180 | 35.28 | 43.8283 | 6350.4 | 7889.1019
2.3 | 92139 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015 | CHI | 25 | 43,17 | 53.6301 | 1079.25 | 1340.7523
2.4 | 92138 | SINAPI | CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015 | CHP | 50 | 94,08 | 116.8756 | 4704 | 5843.7792
2.5 | 88297 | SINAPI | OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 50 | 38.58 | 47.9279 | 1929 | 2396.3967
3 |  |  | PAVIMENTO EM CONCRETO TRÁFEGO LEVE e = 10 cm COM MACROFIBRA |  |  |  |  | 984468.8929 | 1223005.7057
3.1 | 100576 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_ 11/2019 | m2 | 8340.92 | 2.71 | 3.3666 | 22603.8932 | 28080.8165
3.2 | 2165198498 | PROPRIO/ (SINAPI) | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 - Baseado no 96396 | m³ | 417.046 | 82.77 | 102.8252 | 34518.8974 | 42882.8263
3.3 | 95876 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM - AF_07/2020 | M3 X KM | 12511.38 | 2.26 | 2.8076 | 28275.7188 | 35126.9255
3.4 | 94263 | SINAPI | GUIA (MEIO-FIO), MOLDADA IN LOCO , EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM DE BASE X 22 CM DE ALTURA - AF_06/2016 | M | 2083 | 33.99 | 42.2258 | 70801.17 | 87956.2935
3.5 | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 250 | 26.69 | 33.157 | 6672.5 | 8289.2468
3.6 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1000 | 27.06 | 33.6166 | 27060 | 33616.638
3.7 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2250 | 22.4 | 27.8275 | 50400 | 62611.92
3.8 | 00002692 | SINAPI | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 5.1562 | 7.36 | 9.1433 | 37.95 | 47.1453
3.9 | 00004517 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 91.6667 | 2.36 | 2.9318 | 216.3333 | 268.7509
3.10 | 00005069 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 19.25 | 13.82 | 17.1686 | 266.035 | 330.4953
3.11 | 00043614 | SINAPI | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 275 | 9.23 | 11.4664 | 2538.25 | 3153.268
3.12 | 38406 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 859.1148 | 543.44 | 675.1155 | 466877.3252 | 580001.7011
3.13 | 95270 | SINAPI | RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 200 | 9.12 | 11.3298 | 1824 | 2265.9552
3.14 | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 400 | 1.25 | 1.5529 | 500 | 621.15
3.15 | 97114 | SINAPI | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M | 9377 | 0.38 | 0.47207 | 3563.26 | 4426.6379
3.16 | 00042409 | SINAPI | AGENTE DE CURA, PROTETOR DA EVAPORACAO DA AGUA DE HIDRATACAO DO CONCRETO | KG | 2919.322 | 12.48 | 15.5039 | 36433.1386 | 45260.888
3.17 | 00000142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS - 4 m/bisnaga (310ML) | 310ML | 794 | 36.73 | 45.6297 | 29163.62 | 36229.9651
3.18 | 00044073 | SINAPI | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | 1091 | 0.84 | 1.0435 | 916.44 | 1138.4934
3.19 | 11615 | SINAPI | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO - E=10MM, 1000 X 500 MM | M² | 2083 | 6.49 | 8.0625 | 13518.67 | 16794.2437
3.20 | 00042402 | SINAPI | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | 1751.2155 | 8.24 | 10.2366 | 14430.0157 | 17926.4085
3.21 | 97115 | SINAPI | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022 | KG | 113.6562 | 58.41 | 72.5627 | 6638.6616 | 8247.2093
3.22 | 97090 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 614.46 | 14.07 | 17.4792 | 8645.4522 | 10740.2453
3.23 | 00003777 | SINAPI | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | m² | 9175.012 | 1.87 | 2.3231 | 17157.2724 | 21314.4796
3.24 | 54.08.010 | CDHU | FIBRA EM POLIPROPILENO (MACROFIBRA) - RESISTENTE A ALCALINIDADE - Fr4 ≥ 1,60 MPa,/ MÓDULO YOUNG (E) ≥ 5,0 GPa/ PERDA DE MASSA ≤ 5% / RESIST. A TRAÇAO ≥ 500 Mpa. | KG | 3436.459 | 32.9 | 40.8717 | 113059.5024 | 140453.8199
3.25 | 88311 | Próprio | REDUTOR DE RETRAÇÃO (COMPENSADOR DE RETRAÇÃO) A BASE DE CÁLCIO, UTILIZADO PARA COMPENSAR A RETRAÇÃO PLÁSTICA DO CONCRETO. PERCENTUAL DE UTILIZAÇAO DE DE 1,5% À 3% SOBRE O CONSUMO DE CIMENTO. NECESSÁRIO LAUDO TÉCNICO CONVORME NORMAS NBR NM 09:2003 ; NBR 11801/2010 ; ASTM C 232:2004 ; ASTM C 157 | KG | 5154.6886 | 5.5 | 6.8327 | 28350.7871 | 35220.1828
[8 empty] | 998832.5529 | 1250430.6087
__________________________________________________________
|  |  | EMPRESA |  | Total sem BDI: |  |  | 998832.5529
|  |  | CONSTRUMAGSIL GROUP LTDA |  | Total do BDI - 23,32%: |  |  | 251598.0557
|  |  | Responsável Técnico: CARLOS S BASSAMINO NETO |  | Total Geral: |  |  | 1250430.6087
CREA-SP: 5069958359

## CRONOGRAMA
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE
LOCAL: | RUAS NO BAIRRO LOTEAMENTO UNICAL
TRECHO: | DIVERSOS
ÁREA: | 8340,92 m²
DATA: | JUNHO DE 2024
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | MÊS 1 |  | MÊS 4
|  |  | % | R$ | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100% | 3295.65 | 9.849% | 0
2 | BASE |  | 100% | 106090.57 |  | 0
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 100% | 1028958.84 | 32.65% | 0
4 | MEIO-FIO |  | 100% | 87956.29 | 0.1717% | 0
5 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES |  | 100% | 24129.26 | 100% | 0
TOTAL |  | 0 |  | 1250430.61 |  | 0
|  |  |  | 1250430.61 |  | 0
_________________________
| EMPRESA | CONTRATANTE
| CONSTRUMAGSIL GROUP LTDA | PREFEITURA DE PANTANO GRANDE
Responsável Técnico: CARLOS S BASSAMINO NETO
CREA-SP: 5069958359

## BDI
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE
LOCAL: | RUAS NO BAIRRO LOTEAMENTO UNICAL
TRECHO: | DIVERSOS
ÁREA: | 8340,92 m²
DATA: | JUNHO DE 2024
COMPOSIÇÃO DE BDI
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [6 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [6 empty] | Não
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [6 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [6 empty] | 4%
Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central |  |  |  | AC | 4.01% | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.74% | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco |  |  |  | R | 0.97% | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.21% | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro |  |  |  | L | 7.22% | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 4% | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI | 24.23% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
BDI COM desoneração
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
(1-CP-ISS)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para o ISS da atividade Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 4%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Declaro para os devidos fins que a data base utilizada para este orçamento é SINAPI MAR/2024.
EMPRESA
CONSTRUMAGSIL GROUP LTDA
Responsável Técnico: CARLOS S BASSAMINO NETO
CREA-SP: 5069958359
CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE

## ENCARGOS
CLIENTE: | PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE
LOCAL: | RUAS NO BAIRRO LOTEAMENTO UNICAL
TRECHO: | DIVERSOS
ÁREA: | 8340,92 m²
DATA: | JUNHO DE 2024
ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO | DESCRIÇÃO |  | HORISTA | MENSALISTA
A | GRUPO A
A1 | INSS |  | 20% | 20%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 0% | 0%
| TOTAL GRUPO A |  | 36.8% | 36.8%
B | GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.93% | não incide
B2 | Feriados |  | 4.24% | não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade |  | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salário |  | 10.96% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.73% | 0.56%
7030 | Dias de Chuvas |  | 1.55% | não incide
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho |  | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  | 10.51% | 7.99%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% | 0.03%
| TOTAL GRUPO B |  | 47% | 17.7%
C | GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 4.57% | 3.47%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.11% | 0.08%
C3 | Férias Indenizadas |  | 3.43% | 2.61%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa |  | 2.77% | 2.11%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.38% | 0.29%
| TOTAL GRUPO C |  | 11.26% | 8.56%
D | GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 17.3% | 6.51%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.41% | 0.31%
| TOTAL GRUPO D |  | 17.71% | 6.82%
| TOTAL (A+B+C+D) |  | 112.8% | 69.88%
EMPRESA
CONSTRUMAGSIL GROUP LTDA
Responsável Técnico: CARLOS S BASSAMINO NETO
CREA-SP: 5069958359
CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PANTANO GRANDE