## Cronograma
MUNICIPIO DE NOVA PRATA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | NOVA UBS CENTRAL - Área Construída: 665,76m²
Local: | RUA JOAO FABRIS Nº 612 CENTRO NOVA PRATA
Item | Descrição | Total | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 231312.63 | 18505.0104 | 8% | 9252.5052 | 4% | 9252.5052 | 4% | 9252.5052 | 4% | 9252.5052 | 4% | 9252.5052 | 4%
2 | FUNDAÇÃO | 284119.46 | 22729.5568 | 8% | 11364.7784 | 4% | 11364.7784 | 4% | 11364.7784 | 4% | 11364.7784 | 4% | 11364.7784 | 4%
3 | ESTRUTURA | 479760.95 | 38380.876 | 8% | 19190.438 | 4% | 19190.438 | 4% | 19190.438 | 4% | 19190.438 | 4% | 19190.438 | 4%
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISORIAS | 295689.09 | 23655.1272 | 8% | 11827.5636 | 4% | 11827.5636 | 4% | 11827.5636 | 4% | 11827.5636 | 4% | 11827.5636 | 4%
5 | COBERTURA | 135159.73 | 10812.7784 | 8% | 5406.3892 | 4% | 5406.3892 | 4% | 5406.3892 | 4% | 5406.3892 | 4% | 5406.3892 | 4%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 36649.56 | 2931.9648 | 8% | 1465.9824 | 4% | 1465.9824 | 4% | 1465.9824 | 4% | 1465.9824 | 4% | 1465.9824 | 4%
7 | ESQUADRIAS | 246109.6 | 19688.768 | 8% | 9844.384 | 4% | 9844.384 | 4% | 9844.384 | 4% | 9844.384 | 4% | 9844.384 | 4%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 98644.09 | 7891.5272 | 8% | 3945.7636 | 4% | 3945.7636 | 4% | 3945.7636 | 4% | 3945.7636 | 4% | 3945.7636 | 4%
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 202087.77 | 16167.0216 | 8% | 8083.5108 | 4% | 8083.5108 | 4% | 8083.5108 | 4% | 8083.5108 | 4% | 8083.5108 | 4%
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 45062.38 | 3604.9904 | 8% | 1802.4952 | 4% | 1802.4952 | 4% | 1802.4952 | 4% | 1802.4952 | 4% | 1802.4952 | 4%
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 67451.08 | 5396.0864 | 8% | 2698.0432 | 4% | 2698.0432 | 4% | 2698.0432 | 4% | 2698.0432 | 4% | 2698.0432 | 4%
12 | PINTURA | 104065.92 | 8325.2736 | 8% | 4162.6368 | 4% | 4162.6368 | 4% | 4162.6368 | 4% | 4162.6368 | 4% | 4162.6368 | 4%
13 | MARMORARIA | 29920.48 | 2393.6384 | 8% | 1196.8192 | 4% | 1196.8192 | 4% | 1196.8192 | 4% | 1196.8192 | 4% | 1196.8192 | 4%
14 | EQUIPAMENTOS | 71475.85 | 5718.068 | 8% | 2859.034 | 4% | 2859.034 | 4% | 2859.034 | 4% | 2859.034 | 4% | 2859.034 | 4%
15 | HIDRAULICA | 219746 | 17579.68 | 8% | 8789.84 | 4% | 8789.84 | 4% | 8789.84 | 4% | 8789.84 | 4% | 8789.84 | 4%
16 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 402368.33 | 32189.4664 | 8% | 16094.7332 | 4% | 16094.7332 | 4% | 16094.7332 | 4% | 16094.7332 | 4% | 16094.7332 | 4%
17 | CLIMATIZAÇÃO | 124039.52 | 9923.1616 | 8% | 4961.5808 | 4% | 4961.5808 | 4% | 4961.5808 | 4% | 4961.5808 | 4% | 4961.5808 | 4%
18 | DADOS E VOZ | 19109.97 | 1528.7976 | 8% | 764.3988 | 4% | 764.3988 | 4% | 764.3988 | 4% | 764.3988 | 4% | 764.3988 | 4%
19 | GASES MEDICINAIS | 21506.02 | 1720.4816 | 8% | 860.2408 | 4% | 860.2408 | 4% | 860.2408 | 4% | 860.2408 | 4% | 860.2408 | 4%
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5326.65 | 426.132 | 8% | 213.066 | 4% | 213.066 | 4% | 213.066 | 4% | 213.066 | 4% | 213.066 | 4%
Total |  | 3119605.08 | 249568.4064 | 8% | 124784.2032 | 4% | 124784.2032 | 4% | 124784.2032 | 4% | 124784.2032 | 4% | 124784.2032 | 4%
Total Acumulado |  |  | 249568.4064 | 8% | 374352.6096 | 12% | 499136.8128 | 16% | 623921.016 | 20% | 748705.2192 | 24% | 873489.4224 | 28%
1
MUNICIPIO DE NOVA PRATA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | NOVA UBS CENTRAL - Área Construída: 665,76m²
Local: | RUA JOAO FABRIS Nº 612 CENTRO NOVA PRATA
Item | Descrição | Total | Mês 7 |  | Mês 8 |  | Mês 9 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 231312.63 | 18505.0104 | 8% | 9252.5052 | 4% | 9252.5052 | 4% | 9252.5052 | 4% | 9252.5052 | 4% | 9252.5052 | 4%
2 | FUNDAÇÃO | 284119.46 | 22729.5568 | 8% | 11364.7784 | 4% | 11364.7784 | 4% | 11364.7784 | 4% | 11364.7784 | 4% | 11364.7784 | 4%
3 | ESTRUTURA | 479760.95 | 38380.876 | 8% | 19190.438 | 4% | 19190.438 | 4% | 19190.438 | 4% | 19190.438 | 4% | 19190.438 | 4%
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISORIAS | 295689.09 | 23655.1272 | 8% | 11827.5636 | 4% | 11827.5636 | 4% | 11827.5636 | 4% | 11827.5636 | 4% | 11827.5636 | 4%
5 | COBERTURA | 135159.73 | 10812.7784 | 8% | 5406.3892 | 4% | 5406.3892 | 4% | 5406.3892 | 4% | 5406.3892 | 4% | 5406.3892 | 4%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 36649.56 | 2931.9648 | 8% | 1465.9824 | 4% | 1465.9824 | 4% | 1465.9824 | 4% | 1465.9824 | 4% | 1465.9824 | 4%
7 | ESQUADRIAS | 246109.6 | 19688.768 | 8% | 9844.384 | 4% | 9844.384 | 4% | 9844.384 | 4% | 9844.384 | 4% | 9844.384 | 4%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 98644.09 | 7891.5272 | 8% | 3945.7636 | 4% | 3945.7636 | 4% | 3945.7636 | 4% | 3945.7636 | 4% | 3945.7636 | 4%
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 202087.77 | 16167.0216 | 8% | 8083.5108 | 4% | 8083.5108 | 4% | 8083.5108 | 4% | 8083.5108 | 4% | 8083.5108 | 4%
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 45062.38 | 3604.9904 | 8% | 1802.4952 | 4% | 1802.4952 | 4% | 1802.4952 | 4% | 1802.4952 | 4% | 1802.4952 | 4%
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 67451.08 | 5396.0864 | 8% | 2698.0432 | 4% | 2698.0432 | 4% | 2698.0432 | 4% | 2698.0432 | 4% | 2698.0432 | 4%
12 | PINTURA | 104065.92 | 8325.2736 | 8% | 4162.6368 | 4% | 4162.6368 | 4% | 4162.6368 | 4% | 4162.6368 | 4% | 4162.6368 | 4%
13 | MARMORARIA | 29920.48 | 2393.6384 | 8% | 1196.8192 | 4% | 1196.8192 | 4% | 1196.8192 | 4% | 1196.8192 | 4% | 1196.8192 | 4%
14 | EQUIPAMENTOS | 71475.85 | 5718.068 | 8% | 2859.034 | 4% | 2859.034 | 4% | 2859.034 | 4% | 2859.034 | 4% | 2859.034 | 4%
15 | HIDRAULICA | 219746 | 17579.68 | 8% | 8789.84 | 4% | 8789.84 | 4% | 8789.84 | 4% | 8789.84 | 4% | 8789.84 | 4%
16 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 402368.33 | 32189.4664 | 8% | 16094.7332 | 4% | 16094.7332 | 4% | 16094.7332 | 4% | 16094.7332 | 4% | 16094.7332 | 4%
17 | CLIMATIZAÇÃO | 124039.52 | 9923.1616 | 8% | 4961.5808 | 4% | 4961.5808 | 4% | 4961.5808 | 4% | 4961.5808 | 4% | 4961.5808 | 4%
18 | DADOS E VOZ | 19109.97 | 1528.7976 | 8% | 764.3988 | 4% | 764.3988 | 4% | 764.3988 | 4% | 764.3988 | 4% | 764.3988 | 4%
19 | GASES MEDICINAIS | 21506.02 | 1720.4816 | 8% | 860.2408 | 4% | 860.2408 | 4% | 860.2408 | 4% | 860.2408 | 4% | 860.2408 | 4%
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5326.65 | 426.132 | 8% | 213.066 | 4% | 213.066 | 4% | 213.066 | 4% | 213.066 | 4% | 213.066 | 4%
Total |  | 3119605.08 | 249568.4064 | 4% | 124784.2032 | 4% | 124784.2032 | 4% | 124784.2032 | 4% | 124784.2032 | 4% | 124784.2032 | 4%
Total Acumulado |  |  | 249568.4064 | 32% | 374352.6096 | 36% | 499136.8128 | 40% | 623921.016 | 44% | 748705.2192 | 48% | 873489.4224 | 52%
2
MUNICIPIO DE NOVA PRATA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | NOVA UBS CENTRAL - Área Construída: 665,76m²
Local: | RUA JOAO FABRIS Nº 612 CENTRO NOVA PRATA
Item | Descrição | Total | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 231312.63 | 18505.0104 | 8% | 9252.5052 | 4% | 9252.5052 | 4% | 9252.5052 | 4% | 9252.5052 | 4% | 9252.5052 | 4%
2 | FUNDAÇÃO | 284119.46 | 22729.5568 | 8% | 11364.7784 | 4% | 11364.7784 | 4% | 11364.7784 | 4% | 11364.7784 | 4% | 11364.7784 | 4%
3 | ESTRUTURA | 479760.95 | 38380.876 | 8% | 19190.438 | 4% | 19190.438 | 4% | 19190.438 | 4% | 19190.438 | 4% | 19190.438 | 4%
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISORIAS | 295689.09 | 23655.1272 | 8% | 11827.5636 | 4% | 11827.5636 | 4% | 11827.5636 | 4% | 11827.5636 | 4% | 11827.5636 | 4%
5 | COBERTURA | 135159.73 | 10812.7784 | 8% | 5406.3892 | 4% | 5406.3892 | 4% | 5406.3892 | 4% | 5406.3892 | 4% | 5406.3892 | 4%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 36649.56 | 2931.9648 | 8% | 1465.9824 | 4% | 1465.9824 | 4% | 1465.9824 | 4% | 1465.9824 | 4% | 1465.9824 | 4%
7 | ESQUADRIAS | 246109.6 | 19688.768 | 8% | 9844.384 | 4% | 9844.384 | 4% | 9844.384 | 4% | 9844.384 | 4% | 9844.384 | 4%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 98644.09 | 7891.5272 | 8% | 3945.7636 | 4% | 3945.7636 | 4% | 3945.7636 | 4% | 3945.7636 | 4% | 3945.7636 | 4%
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 202087.77 | 16167.0216 | 8% | 8083.5108 | 4% | 8083.5108 | 4% | 8083.5108 | 4% | 8083.5108 | 4% | 8083.5108 | 4%
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 45062.38 | 3604.9904 | 8% | 1802.4952 | 4% | 1802.4952 | 4% | 1802.4952 | 4% | 1802.4952 | 4% | 1802.4952 | 4%
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 67451.08 | 5396.0864 | 8% | 2698.0432 | 4% | 2698.0432 | 4% | 2698.0432 | 4% | 2698.0432 | 4% | 2698.0432 | 4%
12 | PINTURA | 104065.92 | 8325.2736 | 8% | 4162.6368 | 4% | 4162.6368 | 4% | 4162.6368 | 4% | 4162.6368 | 4% | 4162.6368 | 4%
13 | MARMORARIA | 29920.48 | 2393.6384 | 8% | 1196.8192 | 4% | 1196.8192 | 4% | 1196.8192 | 4% | 1196.8192 | 4% | 1196.8192 | 4%
14 | EQUIPAMENTOS | 71475.85 | 5718.068 | 8% | 2859.034 | 4% | 2859.034 | 4% | 2859.034 | 4% | 2859.034 | 4% | 2859.034 | 4%
15 | HIDRAULICA | 219746 | 17579.68 | 8% | 8789.84 | 4% | 8789.84 | 4% | 8789.84 | 4% | 8789.84 | 4% | 8789.84 | 4%
16 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 402368.33 | 32189.4664 | 8% | 16094.7332 | 4% | 16094.7332 | 4% | 16094.7332 | 4% | 16094.7332 | 4% | 16094.7332 | 4%
17 | CLIMATIZAÇÃO | 124039.52 | 9923.1616 | 8% | 4961.5808 | 4% | 4961.5808 | 4% | 4961.5808 | 4% | 4961.5808 | 4% | 4961.5808 | 4%
18 | DADOS E VOZ | 19109.97 | 1528.7976 | 8% | 764.3988 | 4% | 764.3988 | 4% | 764.3988 | 4% | 764.3988 | 4% | 764.3988 | 4%
19 | GASES MEDICINAIS | 21506.02 | 1720.4816 | 8% | 860.2408 | 4% | 860.2408 | 4% | 860.2408 | 4% | 860.2408 | 4% | 860.2408 | 4%
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5326.65 | 426.132 | 8% | 213.066 | 4% | 213.066 | 4% | 213.066 | 4% | 213.066 | 4% | 213.066 | 4%
Total |  | 3119605.08 | 249568.4064 | 4% | 124784.2032 | 4% | 124784.2032 | 4% | 124784.2032 | 4% | 124784.2032 | 4% | 124784.2032 | 4%
Total Acumulado |  |  | 249568.4064 | 56% | 374352.6096 | 60% | 499136.8128 | 64% | 623921.016 | 68% | 748705.2192 | 72% | 873489.4224 | 76%
3
MUNICIPIO DE NOVA PRATA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | NOVA UBS CENTRAL - Área Construída: 665,76m²
Local: | RUA JOAO FABRIS Nº 612 CENTRO NOVA PRATA
Item | Descrição | Total | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 231312.63 | 18505.0104 | 8% | 9252.5052 | 4% | 9252.5052 | 4% | 9252.5052 | 4% | 9252.5052 | 4% | 9252.5052 | 4%
2 | FUNDAÇÃO | 284119.46 | 22729.5568 | 8% | 11364.7784 | 4% | 11364.7784 | 4% | 11364.7784 | 4% | 11364.7784 | 4% | 11364.7784 | 4%
3 | ESTRUTURA | 479760.95 | 38380.876 | 8% | 19190.438 | 4% | 19190.438 | 4% | 19190.438 | 4% | 19190.438 | 4% | 19190.438 | 4%
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISORIAS | 295689.09 | 23655.1272 | 8% | 11827.5636 | 4% | 11827.5636 | 4% | 11827.5636 | 4% | 11827.5636 | 4% | 11827.5636 | 4%
5 | COBERTURA | 135159.73 | 10812.7784 | 8% | 5406.3892 | 4% | 5406.3892 | 4% | 5406.3892 | 4% | 5406.3892 | 4% | 5406.3892 | 4%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 36649.56 | 2931.9648 | 8% | 1465.9824 | 4% | 1465.9824 | 4% | 1465.9824 | 4% | 1465.9824 | 4% | 1465.9824 | 4%
7 | ESQUADRIAS | 246109.6 | 19688.768 | 8% | 9844.384 | 4% | 9844.384 | 4% | 9844.384 | 4% | 9844.384 | 4% | 9844.384 | 4%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 98644.09 | 7891.5272 | 8% | 3945.7636 | 4% | 3945.7636 | 4% | 3945.7636 | 4% | 3945.7636 | 4% | 3945.7636 | 4%
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 202087.77 | 16167.0216 | 8% | 8083.5108 | 4% | 8083.5108 | 4% | 8083.5108 | 4% | 8083.5108 | 4% | 8083.5108 | 4%
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 45062.38 | 3604.9904 | 8% | 1802.4952 | 4% | 1802.4952 | 4% | 1802.4952 | 4% | 1802.4952 | 4% | 1802.4952 | 4%
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 67451.08 | 5396.0864 | 8% | 2698.0432 | 4% | 2698.0432 | 4% | 2698.0432 | 4% | 2698.0432 | 4% | 2698.0432 | 4%
12 | PINTURA | 104065.92 | 8325.2736 | 8% | 4162.6368 | 4% | 4162.6368 | 4% | 4162.6368 | 4% | 4162.6368 | 4% | 4162.6368 | 4%
13 | MARMORARIA | 29920.48 | 2393.6384 | 8% | 1196.8192 | 4% | 1196.8192 | 4% | 1196.8192 | 4% | 1196.8192 | 4% | 1196.8192 | 4%
14 | EQUIPAMENTOS | 71475.85 | 5718.068 | 8% | 2859.034 | 4% | 2859.034 | 4% | 2859.034 | 4% | 2859.034 | 4% | 2859.034 | 4%
15 | HIDRAULICA | 219746 | 17579.68 | 8% | 8789.84 | 4% | 8789.84 | 4% | 8789.84 | 4% | 8789.84 | 4% | 8789.84 | 4%
16 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 402368.33 | 32189.4664 | 8% | 16094.7332 | 4% | 16094.7332 | 4% | 16094.7332 | 4% | 16094.7332 | 4% | 16094.7332 | 4%
17 | CLIMATIZAÇÃO | 124039.52 | 9923.1616 | 8% | 4961.5808 | 4% | 4961.5808 | 4% | 4961.5808 | 4% | 4961.5808 | 4% | 4961.5808 | 4%
18 | DADOS E VOZ | 19109.97 | 1528.7976 | 8% | 764.3988 | 4% | 764.3988 | 4% | 764.3988 | 4% | 764.3988 | 4% | 764.3988 | 4%
19 | GASES MEDICINAIS | 21506.02 | 1720.4816 | 8% | 860.2408 | 4% | 860.2408 | 4% | 860.2408 | 4% | 860.2408 | 4% | 860.2408 | 4%
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 5326.65 | 426.132 | 8% | 213.066 | 4% | 213.066 | 4% | 213.066 | 4% | 213.066 | 4% | 213.066 | 4%
Total |  | 3119605.08 | 249568.4064 | 4% | 124784.2032 | 4% | 124784.2032 | 4% | 124784.2032 | 4% | 124784.2032 | 4% | 124784.2032 | 4%
Total Acumulado |  |  | 249568.4064 | 80% | 374352.6096 | 84% | 499136.8128 | 88% | 623921.016 | 92% | 748705.2192 | 96% | 873489.4224 | 100%
Nova Prata,12 de março de 2025.
|  | Letícia Bortoluzzi |  |  |  |  | Umberto Luiz Carnevalli
|  | Engenheira Civil |  |  |  |  | Prefeito Municipal
CREA RS 145914
4