## Planilha1
CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Falta distribuir: | Item | Descrição |  | Valor (R$) | Parcelas: | 1 | 2
[6 empty] | 2025-11-01 | 2025-12-01
Linha | 1. | 0% |  | 58464.63 | % Período: | 40.46% | 59.54%
calculada
0% | 1.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 1916.99 | % Período: | 40% | 60%
-->
0% | 1.2. | ESCAVAÇÃO/DEMOLIÇÃO |  | 3502.65 | % Período: | 80% | 20%
-->
0% | 1.3. | CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO |  | 7063.26 | % Período: | 100% | 0%
-->
0% | 1.4. | CAIXAS DE GORDURA |  | 4261.48 | % Período: | 100% | 0%
-->
0% | 1.5. | PREPARO DE FUNDO DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO E PLUVIAL |  | 995.86 | % Período: | 100% | 0%
-->
0% | 1.6. | TUBULAÇÃO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO |  | 4428.14 | % Período: | 100% | 0%
-->
0% | 1.7. | FITA DE ADVERTÊNCIA |  | 152.92 | % Período: | 100% | 0%
-->
0% | 1.8. | REDE COLETORA PLUVIAL |  | 2030.45 | % Período: | 100% | 0%
-->
0% | 1.9. | TRATAMENTO INDIVIDUAL DE ESGOTO |  | 19600.7 | % Período: | 0% | 100%
-->
0% | 1.10. | REATERRO |  | 1439.32 | % Período: | 80% | 20%
-->
0% | 1.11. | FURAÇÃO DO MURO |  | 43.47 | % Período: | 0% | 100%
-->
0% | 1.12. | RECONSTRUÇÃO DE PISOS DEMOLIDOS PARCIALMENTE |  | 1373.24 | % Período: | 0% | 100%
-->
0% | 1.13. | INTERVENÇÕES NO PASSEIO PÚBLICO |  | 1619.46 | % Período: | 0% | 100%
-->
0% | 1.14. | TESTE DE ESTANQUEIDADE DE REDE DE ESGOTO |  | 121.48 | % Período: | 0% | 100%
-->
0% | 1.15. | REGULARIZAÇÃO QUADRA, REPLANTIO DE GRAMA |  | 9915.2 | % Período: | 0% | 100%
-->
| Total: R$ 58.464,63 |  |  |  | %:
Repasse:
|  |  | Período: |  | Contrapartida:
Outros:
Investimento:
[5 empty] | %: | 40.46% | 100%
[5 empty] | Repasse: | 0 | 0
|  |  | Acumulado: |  | Contrapartida: | 23653.75 | 58464.63
[5 empty] | Outros: | 0 | 0
[5 empty] | Investimento: | 23653.75 | 58464.63