## Cronograma
MUNICIPIO DE NOVA PRATA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | REFORMA DA GARAGEM MUNICIPAL
Local: | RODOVIA BR 470, N° 2190, NOVA PRATA
Item | Descrição | Total | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3 |  | Mês 4 |  | Mês 5 |  | Mês 6
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA |  | 0 | 50% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10%
1.2 | INFRAESTRUTURA: SAPATA |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1.3 | SUPERESTRUTURA |  | 0 | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0
1.4 | ALVENARIA, VERGAS E CHURRASQUEIRA |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
1.5 | PISOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50%
1.6 | REVESTIMENTOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0
1.7 | FECHAMENTO LATERAL, COBERTURA, RUFOS E CALHAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0
1.8 | ESQUADRIAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.9 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0
1.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0
1.11 | ACESSIBILIDADE |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.12 | PINTURA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.13 | PPCI |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
1.14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
Total |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
Total Acumulado |  |  | 0 | 9% | 0 | #DIV/0! | 0 | 58% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 100%