## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA
ORÇAMENTO PONTE DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ - Extensão 42,00 m e largura 5,00 m
Referência: SINAPI RS 08/2025 e SICRO RS 07/2025
BDI não desonerado: 22,00%
[11 empty] | VALOR TOTAL DA OBRA |  | 1670846.99
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (sem BDI) | BDI (%) Não desonerado | PREÇO UNITÁRIO (com BDI) | Preço unitário Mão de Obra (com BDI) | Preço unitário Material (com BDI) | Valor total Mão de Obra (com BDI) | Valor total Material (com BDI) | VALOR TOTAL (com BDI) | 739851.0472
221955.3142
1. |  |  | Administração local | [8 empty] | Subtotal | 36869.86 | 0.13284
1.1 | Composição | 11 | Administração local | cj | 1 | 30221.2 | 22% | 36869.86 | 11060.96 | 25808.9 | 11060.96 | 25808.9 | 36869.86
2. |  |  | Serviços iniciais | [8 empty] | Subtotal | 11625.35
2.1 | SICRO | 5212560 | Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária | un.dia | 240 | 4.09 | 22% | 4.99 | 1.5 | 3.49 | 360 | 837.6 | 1197.6
2.2 | SINAPI | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. Af_03/2022_ps | m² | 4 | 462.32 | 22% | 564.03 | 169.21 | 394.82 | 676.84 | 1579.28 | 2256.12
2.3 | SINAPI-I | 39833 | Locação de grupo gerador de *260* kVA, diesel rebocável, acionamento manual | h | 80 | 33.18 | 22% | 40.48 | 12.14 | 28.34 | 971.2 | 2267.2 | 3238.4
2.4 | Composição | 5 | Mobilização ou Desmobilização - DMT 35 km - VM 40 km/h | cj | 1 | 4043.63 | 22% | 4933.23 | 1479.97 | 3453.26 | 1479.97 | 3453.26 | 4933.23
3. |  |  | Terraplenagem - preparo do terreno, ensecadeiras, corte e aterro | [8 empty] | Subtotal | 156839.99
3.1 |  |  | Preparo do terreno - ensecadeiras - apoio fundação - demolição e transporte dos entulhos | [9 empty] | 78646.3
3.1.1 | SINAPI | 88907 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 1,20 m³, peso operacional 21 t, potência bruta 155 hp - CHP diurno. Af_06/2014 | CHP | 30 | 285.09 | 22% | 347.81 | 104.34 | 243.47 | 3130.2 | 7304.1 | 10434.3
3.1.2 | SINAPI | 91386 | Caminhão basculante 14 m³, com cavalo mecânico de capacidade máxima de tração combinado de 36000 kg, potência 286 cv, inclusive semireboque com caçamba metálica - CHP diurno. Af_12/2014 | CHP | 30 | 282.15 | 22% | 344.22 | 103.27 | 240.95 | 3098.1 | 7228.5 | 10326.6
3.1.3 | SINAPI | 5875 | Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 72 hp, caçamba carreg. cap. mín. 0,79 m³, caçamba retro cap. 0,18 m³, peso operacional mín. 7.140 kg, profundidade escavação máx. 4,50 m - CHP diurno. Af_06/2014 | CHP | 30 | 144.52 | 22% | 176.31 | 52.89 | 123.42 | 1586.7 | 3702.6 | 5289.3
3.1.4 | SINAPI | 88316 | Servente com encargos complementares | h | 15 | 24.31 | 22% | 29.66 | 8.9 | 20.76 | 133.5 | 311.4 | 444.9
3.1.5 | SICRO | 3806415 | Demolição controlada de concreto com martelete | m³ | 60.8 | 703.07 | 22% | 857.75 | 257.33 | 600.42 | 15645.66 | 36505.54 | 52151.2
3.2 |  |  | Corte e aterro | [9 empty] | 70194.79
3.2.1 | SICRO | 5502967 | Escavação em material de 3ª categoria - resistência à compressão acima de 110 MPa - com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg | m³ | 99.59 | 117.14 | 22% | 142.91 | 42.87 | 100.04 | 4269.42 | 9962.99 | 14232.41
3.2.2 | SINAPI | 100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020 | m³ | 99.59 | 7.58 | 22% | 9.25 | 2.78 | 6.47 | 276.86 | 644.35 | 921.21
3.2.3 | SINAPI | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020 - DMT jazida/bota-fora 2,5 km | m³Xkm | 248.98 | 2.62 | 22% | 3.2 | 0.96 | 2.24 | 239.02 | 557.72 | 796.74
3.2.4 | SICRO | 5502621 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 232.37 | 11.79 | 22% | 14.38 | 4.31 | 10.07 | 1001.51 | 2339.97 | 3341.48
3.2.5 | SINAPI | 105559 | Execução e compactação de corpo de aterro de aterro (95% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. Af_09/2024 | m³ | 1326.26 | 11.43 | 22% | 13.94 | 4.18 | 9.76 | 5543.77 | 12944.29 | 18488.06
3.2.6 | SICRO | 4016096 | Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ | m³ | 938.55 | 1.66 | 22% | 2.03 | 0.61 | 1.42 | 572.52 | 1332.74 | 1905.26
3.2.7 | SINAPI | 100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020 | m³ | 1270.51 | 7.58 | 22% | 9.25 | 2.78 | 6.47 | 3532.02 | 8220.2 | 11752.22
3.2.8 | SINAPI | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020 - DMT jazida/bota-fora 2,5 km | m³Xkm | 3176.28 | 2.62 | 22% | 3.2 | 0.96 | 2.24 | 3049.23 | 7114.87 | 10164.1
3.2.9 | SINAPI-I | 4730 | Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundação (posto pedreira/fornecedor, sem frete) | m³ | 55.75 | 87.29 | 22% | 106.49 | 31.95 | 74.54 | 1781.21 | 4155.61 | 5936.82
3.2.10 | SINAPI | 100978 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 1,20 m³ / 155 hp) e descarga livre (unidade: m³). Af_07/2020 | m³ | 55.75 | 7.58 | 22% | 9.25 | 2.78 | 6.47 | 154.99 | 360.7 | 515.69
3.2.11 | SINAPI | 95875 | Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 km (unidade: m³xkm). Af_07/2020 - DMT pedreira 12 km | m³Xkm | 669 | 2.62 | 22% | 3.2 | 0.96 | 2.24 | 642.24 | 1498.56 | 2140.8
3.3 |  |  | Remonte da estrada | [9 empty] | 7998.9
3.3.1 | SINAPI | 105558 | Execução e compactação de camada final de aterro (100% de energia do proctor normal) com solo predominantemente argiloso, em camadas com espessura de 15 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo). Af_09/2024 | m³ | 105 | 14.92 | 22% | 18.2 | 5.46 | 12.74 | 573.3 | 1337.7 | 1911
3.3.2 | SICRO | 903845 | Lastro de brita comercial - espalhamento mecânico | m³ | 35 | 142.57 | 22% | 173.94 | 52.18 | 121.76 | 1826.3 | 4261.6 | 6087.9
4. |  |  | Infraestrutura | [8 empty] | Subtotal | 631490.15
4.1 |  |  | Estacas raiz | [9 empty] | 396589.53
4.1.1 | SICRO | 2306070 | Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção | m | 216 | 1472.44 | 22% | 1796.38 | 538.91 | 1257.47 | 116404.56 | 271613.52 | 388018.08
4.1.2 | Composição | 13 | Mobilização ou desmobilização - equipamentos para estacas - DMT 100 km - VM 45 km/h | cj | 1 | 7025.78 | 22% | 8571.45 | 2571.44 | 6000.01 | 2571.44 | 6000.01 | 8571.45
4.2 |  |  | Blocos de coroamento dos pilares e cabeceiras | [9 empty] | 234900.62
4.2.1 | SINAPI | 96619 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. Af_01/2024 | m² | 7.57 | 43.09 | 22% | 52.57 | 15.77 | 36.8 | 119.38 | 278.57 | 397.95
4.2.2 | SINAPI | 96534 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_01/2024 | m² | 118.03 | 77.28 | 22% | 94.28 | 28.28 | 66 | 3337.89 | 7789.98 | 11127.87
4.2.3 | SINAPI | 104919 | Armação de sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 10 mm - montagem. AF_01/2024 | kg | 67.15 | 13.56 | 22% | 16.54 | 4.96 | 11.58 | 333.06 | 777.6 | 1110.66
4.2.4 | SINAPI | 104920 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. AF_01/2024 | kg | 1155.37 | 11.51 | 22% | 14.04 | 4.21 | 9.83 | 4864.11 | 11357.28 | 16221.39
4.2.5 | SINAPI | 104921 | Armação de bloco, sapata isolada, viga baldrame e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 16 mm - montagem. AF_01/2024 | kg | 2090.4 | 10.81 | 22% | 13.19 | 3.96 | 9.23 | 8277.98 | 19294.4 | 27572.38
4.2.6 | SINAPI | 104922 | Armação de bloco, sapata isolada e sapata corrida utilizando aço CA-50 de 20 mm - montagem. AF_01/2024 | kg | 3811.13 | 11.89 | 22% | 14.51 | 4.35 | 10.16 | 16578.42 | 38721.08 | 55299.5
4.2.7 | SINAPI | 104915 | Armação de bloco e sapata utilizando aço CA-50 de 25 mm - montagem. AF_01/2024 | kg | 353.93 | 10.82 | 22% | 13.2 | 3.96 | 9.24 | 1401.56 | 3270.32 | 4671.88
4.2.8 | SINAPI | 95448 | Corte e dobra de aço CA-50, diâmetro de 32 mm. Af_06/2022 | kg | 3242.85 | 10.78 | 22% | 13.15 | 3.95 | 9.2 | 12809.26 | 29834.22 | 42643.48
4.2.9 | SINAPI-I | 1525 | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilização de bomba), sem o lançamento (NBR 8953) | m³ | 94.59 | 611.38 | 22% | 745.88 | 223.76 | 522.12 | 21165.46 | 49387.33 | 70552.79
4.2.10 | SINAPI | 103673 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022 | m³ | 94.59 | 45.95 | 22% | 56.06 | 16.82 | 39.24 | 1591 | 3711.72 | 5302.72
5. |  |  | Mesoestrutura | [8 empty] | Subtotal | 223223.08
5.1 |  |  | Cortina de cabeceira, pilar central, viga de encontro e viga de travamento | [8 empty] | Subtotal | 223223.08
5.1.1 | SINAPI | 100341 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para cortina de contenção, em chapa de madeira compensada plastificada, e = 18 mm, 10 utilizações. AF_11/2024 | m² | 149.99 | 44.73 | 22% | 54.57 | 16.37 | 38.2 | 2455.34 | 5729.61 | 8184.95
5.1.2 | SINAPI | 92417 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 2 utilizações. AF_09/2020 | m² | 106.47 | 178.17 | 22% | 217.37 | 65.21 | 152.16 | 6942.91 | 16200.47 | 23143.38
5.1.3 | SINAPI | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 160.89 | 13.17 | 22% | 16.07 | 4.82 | 11.25 | 775.49 | 1810.01 | 2585.5
5.1.4 | SINAPI | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 55.63 | 11.74 | 22% | 14.32 | 4.3 | 10.02 | 239.21 | 557.41 | 796.62
5.1.5 | SINAPI | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 919.75 | 9.86 | 22% | 12.03 | 3.61 | 8.42 | 3320.3 | 7744.29 | 11064.59
5.1.6 | SINAPI | 92764 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 405.31 | 9.54 | 22% | 11.64 | 3.49 | 8.15 | 1414.53 | 3303.28 | 4717.81
5.1.7 | SINAPI | 92765 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 1075.79 | 10.86 | 22% | 13.25 | 3.98 | 9.27 | 4281.64 | 9972.58 | 14254.22
5.1.8 | SINAPI | 100343 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 8,0 mm - Montagem. Af_11/2024 | KG | 261.37 | 15.91 | 22% | 19.41 | 5.82 | 13.59 | 1521.17 | 3552.02 | 5073.19
5.1.9 | SINAPI | 100344 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 10,0 mm - Montagem. Af_11/2024 | KG | 67.15 | 13.15 | 22% | 16.04 | 4.81 | 11.23 | 322.99 | 754.1 | 1077.09
5.1.10 | SINAPI | 100345 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 12,5 mm - Montagem. Af_11/2024 | KG | 2446.33 | 10.31 | 22% | 12.58 | 3.77 | 8.81 | 9222.66 | 21552.17 | 30774.83
5.1.11 | SINAPI | 100346 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 16,0 mm - Montagem. Af_11/2024 | KG | 1278.38 | 9.88 | 22% | 12.05 | 3.62 | 8.43 | 4627.74 | 10776.74 | 15404.48
5.1.12 | SINAPI | 100347 | Armação de cortina de contenção em concreto armado, com aço CA-50 de 20,0 mm - Montagem. Af_11/2024 | KG | 1357.28 | 11.12 | 22% | 13.57 | 4.07 | 9.5 | 5524.13 | 12894.16 | 18418.29
5.1.13 | SINAPI-I | 1525 | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilização de bomba), sem o lançamento (NBR 8953) | m³ | 104.81 | 611.38 | 22% | 745.88 | 223.76 | 522.12 | 23452.29 | 54723.39 | 78175.68
5.1.14 | SINAPI | 103673 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022 | m³ | 104.81 | 45.95 | 22% | 56.06 | 16.82 | 39.24 | 1762.9 | 4112.75 | 5875.65
5.1.15 | SICRO | 0307731 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação | dm³ | 20 | 150.69 | 22% | 183.84 | 55.15 | 128.69 | 1103 | 2573.8 | 3676.8
6. |  |  | Superestrutura | [8 empty] | Subtotal | 549142.77
6.1 |  |  | Vigas pré-moldadas protendidas | [8 empty] | Subtotal | 356784.02
6.1.1 | SICRO | 3106427 | Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, instalação e retirada | m² | 521.15 | 40.82 | 22% | 49.8 | 14.94 | 34.86 | 7785.98 | 18167.29 | 25953.27
6.1.2 | SICRO | 4507788 | Ancoragem passiva com 15 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 12 | 220.98 | 22% | 269.6 | 80.88 | 188.72 | 970.56 | 2264.64 | 3235.2
6.1.3 | SICRO | 4507757 | Ancoragem ativa com 15 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | un | 12 | 1526.11 | 22% | 1861.85 | 558.56 | 1303.29 | 6702.72 | 15639.48 | 22342.2
6.1.4 | SICRO | 4507956 | Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação | kg | 1428.6 | 10.19 | 22% | 12.43 | 3.73 | 8.7 | 5328.68 | 12428.82 | 17757.5
6.1.5 | SICRO | M1894 | Cabo de aço - D = 16,00 mm (5/8") | m | 66.24 | 33.82 | 22% | 41.26 | 12.38 | 28.88 | 820.05 | 1913.01 | 2733.06
6.1.6 | SICRO | M2480 | Bainha metálica para protensão - D = 130 mm | m | 240 | 45.28 | 22% | 55.24 | 16.57 | 38.67 | 3976.8 | 9280.8 | 13257.6
6.1.7 | SICRO | M0009 | Aço CP 175 RB | kg | 82.2 | 9.07 | 22% | 11.07 | 3.32 | 7.75 | 272.9 | 637.05 | 909.95
6.1.8 | SICRO | P9805 | Armador | h | 20 | 35.48 | 22% | 43.29 | 12.99 | 30.3 | 259.8 | 606 | 865.8
6.1.9 | SINAPI | 92761 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 3181.08 | 13.17 | 22% | 16.07 | 4.82 | 11.25 | 15332.81 | 35787.15 | 51119.96
6.1.10 | SINAPI | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 999.6 | 11.74 | 22% | 14.32 | 4.3 | 10.02 | 4298.28 | 10015.99 | 14314.27
6.1.11 | SINAPI | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 1651.68 | 9.86 | 22% | 12.03 | 3.61 | 8.42 | 5962.56 | 13907.15 | 19869.71
6.1.12 | SINAPI | 92765 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 20,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 2286.12 | 10.86 | 22% | 13.25 | 3.98 | 9.27 | 9098.76 | 21192.33 | 30291.09
6.1.13 | SINAPI-I | 34479 | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C40, brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilização de bomba), sem o lançamento (NBR 8953) | m³ | 59.81 | 647.88 | 22% | 790.41 | 237.12 | 553.29 | 14182.15 | 33092.27 | 47274.42
6.1.14 | SINAPI | 103673 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022 | m³ | 59.81 | 45.95 | 22% | 56.06 | 16.82 | 39.24 | 1006 | 2346.95 | 3352.95
6.1.15 | SICRO | 3806420 | Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste | un | 12 | 4079.62 | 22% | 4977.14 | 1493.14 | 3484 | 17917.68 | 41808 | 59725.68
6.1.16 | SICRO | 5915332 | Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em revestimento primário | km | 140 | 143.79 | 22% | 175.42 | 52.63 | 122.79 | 7368.2 | 17190.6 | 24558.8
6.1.17 | SICRO | 0307732 | Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação | dm³ | 126 | 125.05 | 22% | 152.56 | 45.77 | 106.79 | 5767.02 | 13455.54 | 19222.56
6.2 |  |  | Tabuleiro: pré-laje em concreto armado | [8 empty] | Subtotal | 169354.07
6.2.1 |  |  | Pré-laje em concreto armado | [8 empty] | Subtotal | 30864.62
6.2.1.1 | SINAPI | 92267 | Fabricação de fôrma para lajes, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. AF_09/2020 | m² | 62.25 | 64.37 | 22% | 78.53 | 23.56 | 54.97 | 1466.61 | 3421.88 | 4888.49
6.2.1.2 | SINAPI | 92770 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 969.78 | 12.64 | 22% | 15.42 | 4.63 | 10.79 | 4490.08 | 10463.93 | 14954.01
6.2.1.3 | SINAPI-I | 1525 | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilização de bomba), sem o lançamento (NBR 8953) | m³ | 8.96 | 611.38 | 22% | 745.88 | 223.76 | 522.12 | 2004.89 | 4678.19 | 6683.08
6.2.1.4 | SICRO | 1106061 | Lançamento manual de concreto usinado - confecção em central dosadora de 30 m³/h | m³ | 8.96 | 65.11 | 22% | 79.43 | 23.83 | 55.6 | 213.52 | 498.17 | 711.69
6.2.1.5 | SICRO | 3806426 | Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto | t | 46.69 | 63.68 | 22% | 77.69 | 23.31 | 54.38 | 1088.34 | 2539.01 | 3627.35
6.2.2 |  |  | Laje do Tabuleiro | [8 empty] | Subtotal | 138489.45
6.2.2.1 | SINAPI | 92271 | Fabricação de fôrma para lajes, em madeira serrada, e=25 mm. Af_09/2020 | m² | 12.6 | 100.33 | 22% | 122.4 | 36.72 | 85.68 | 462.67 | 1079.57 | 1542.24
6.2.2.2 | SINAPI | 89578 | Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_06/2022 | M | 3.5 | 36.33 | 22% | 44.32 | 13.3 | 31.02 | 46.55 | 108.57 | 155.12
6.2.2.3 | SINAPI | 92769 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 119.28 | 13.47 | 22% | 16.43 | 4.93 | 11.5 | 588.05 | 1371.72 | 1959.77
6.2.2.4 | SINAPI | 92770 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 0 | 12.64 | 22% | 15.42 | 4.63 | 10.79 | 0 | 0 | 0
6.2.2.5 | SINAPI | 92771 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 643.85 | 11.26 | 22% | 13.74 | 4.12 | 9.62 | 2652.66 | 6193.84 | 8846.5
6.2.2.6 | SINAPI | 92772 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 2576.87 | 9.44 | 22% | 11.52 | 3.46 | 8.06 | 8915.97 | 20769.57 | 29685.54
6.2.2.7 | SINAPI | 92773 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 4042.85 | 9.27 | 22% | 11.31 | 3.39 | 7.92 | 13705.26 | 32019.37 | 45724.63
6.2.2.8 | SINAPI-I | 1525 | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilização de bomba), sem o lançamento (NBR 8953) | m³ | 53.94 | 611.38 | 22% | 745.88 | 223.76 | 522.12 | 12069.61 | 28163.16 | 40232.77
6.2.2.9 | SINAPI | 103673 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022 | m³ | 53.94 | 45.95 | 22% | 56.06 | 16.82 | 39.24 | 907.27 | 2116.61 | 3023.88
6.2.2.10 | SICRO | 0307733 | Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 20 mm e H = 40 mm - fornecimento e instalação | m | 20 | 277.83 | 22% | 338.95 | 101.69 | 237.26 | 2033.8 | 4745.2 | 6779
6.2.2.11 | SICRO | M1130 | Selante elástico à base de poliuretano | kg | 3.6 | 122.95 | 22% | 150 | 45 | 105 | 162 | 378 | 540
6.3 |  |  | Guarda-rodas | [8 empty] | Subtotal | 23004.68
6.3.1 | SINAPI | 92270 | Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_09/2020 | m² | 50.4 | 166.7 | 22% | 203.37 | 61.01 | 142.36 | 3074.9 | 7174.95 | 10249.85
6.3.2 | SINAPI | 92760 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 139.98 | 14.05 | 22% | 17.14 | 5.14 | 12 | 719.5 | 1679.76 | 2399.26
6.3.3 | SINAPI | 92762 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 104.07 | 11.74 | 22% | 14.32 | 4.3 | 10.02 | 447.5 | 1042.78 | 1490.28
6.3.4 | SINAPI | 92763 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 484.95 | 9.86 | 22% | 12.03 | 3.61 | 8.42 | 1750.67 | 4083.28 | 5833.95
6.3.5 | SINAPI-I | 1525 | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilização de bomba), sem o lançamento (NBR 8953) | m³ | 3.78 | 611.38 | 22% | 745.88 | 223.76 | 522.12 | 845.81 | 1973.62 | 2819.43
6.3.6 | SINAPI | 103673 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022 | m³ | 3.78 | 45.95 | 22% | 56.06 | 16.82 | 39.24 | 63.58 | 148.33 | 211.91
7. |  |  | Guarda-corpo lateral | [8 empty] | Subtotal | 39328.8
7.1 | Composição | 12 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 0,70m, montantes tubulares de 1.1/4" espaçados de 1,20m, travessa superior de 1.1/2", gradil formado por tubos horizontais de 1" e verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico. Referência SINAPI 99837 | m | 84 | 383.77 | 22% | 468.2 | 140.46 | 327.74 | 11798.64 | 27530.16 | 39328.8
8. |  |  | Laje de encaixe de cabeceiras | [8 empty] | Subtotal | 14939.42
8.1 | SINAPI | 96624 | Lastro com material granular (pedra britada n.2), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *10 cm*. Af_01/2024 | m³ | 3.15 | 173.24 | 22% | 211.35 | 63.41 | 147.94 | 199.74 | 466.01 | 665.75
8.2 | SINAPI | 97086 | Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_09/2021 | m² | 1.92 | 134.48 | 22% | 164.07 | 49.22 | 114.85 | 94.5 | 220.51 | 315.01
8.3 | SINAPI | 92770 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_06/2022 | kg | 495.94 | 12.64 | 22% | 15.42 | 4.63 | 10.79 | 2296.2 | 5351.19 | 7647.39
8.4 | SINAPI-I | 1525 | Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, com bombeamento (disponibilização de bomba), sem o lançamento (NBR 8953) | m³ | 7.87 | 611.38 | 22% | 745.88 | 223.76 | 522.12 | 1760.99 | 4109.09 | 5870.08
8.5 | SINAPI | 103673 | Lançamento com uso de bomba, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_02/2022 | m³ | 7.87 | 45.95 | 22% | 56.06 | 16.82 | 39.24 | 132.37 | 308.82 | 441.19
9. |  |  | Sinalização | [8 empty] | Subtotal | 2454.34
9.1 | SICRO | 5213465 | Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 | 481.51 | 22% | 587.44 | 176.23 | 411.21 | 352.46 | 822.42 | 1174.88
9.2 | SICRO | 5213864 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento e implantação | un | 2 | 524.37 | 22% | 639.73 | 191.92 | 447.81 | 383.84 | 895.62 | 1279.46
10. |  |  | Serviços finais | [8 empty] | Subtotal | 4933.23
10.1 | Composição | 5 | Mobilização ou desmobilização - DMT 35,00 km - VM 40 km/h | cj | 1 | 4043.63 | 22% | 4933.23 | 1479.97 | 3453.26 | 1479.97 | 3453.26 | 4933.23
[10 empty] | TOTAL | 501284.84 | 1169562.15 | 1670846.99 | 0
Nova Prata, 05 de novembro de 2025.
|  |  | UMBERTO LUIZ CARNEVALLI |  | CRISTIANO FUGALI |  |  |  |  | KÁTHIA BENEDETTI
|  |  | Prefeito Municipal de Nova Prata |  | Eng. Civil - CREA RS236549 |  |  |  |  | Eng. Civil - CREA RS201849
2025-05-05
190
2025-11-11

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PRATA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PONTE DA COMUNIDADE SÃO JOSÉ - Extensão 42,00 m e largura 5,00 m
Referência: SINAPI RS 08/2025 e SICRO RS 07/2025
BDI não desonerado: 22,00%
|  | TOTAL | 1° MÊS | 2° MÊS | 3° MÊS | 4° MÊS | TOTAL
1. | Administração local
| Físico |  | 26.46% | 22.4% | 28.78% | 22.36% | 100%
| Financeiro | 36869.86 | 9755.5321 | 8257.5066 | 10612.0376 | 8244.7837 | 36869.86
2. | Serviços iniciais
| Físico |  | 55% | 15% | 15% | 15% | 100%
| Financeiro | 11625.35 | 6393.9425 | 1743.8025 | 1743.8025 | 1743.8025 | 11625.35
3. | Terraplenagem - preparo do terreno, ensecadeiras, corte e aterro
| Físico |  | 30% |  |  | 70% | 100%
| Financeiro | 156839.99 | 47051.997 | 0 | 0 | 109787.993 | 156839.99
4. | Infraestrutura
| Físico |  | 60% | 40% |  |  | 100%
| Financeiro | 631490.15 | 378894.09 | 252596.06 | 0 | 0 | 631490.15
5. | Mesoestrutura
| Físico |  |  | 50% | 50% |  | 100%
| Financeiro | 223223.08 | 0 | 111611.54 | 111611.54 | 0 | 223223.08
6. | Superestrutura
| Físico |  |  |  | 65% | 35% | 100%
| Financeiro | 549142.77 | 0 | 0 | 356942.8005 | 192199.9695 | 549142.77
7. | Guarda-corpo lateral
| Físico |  |  |  |  | 100% | 100%
| Financeiro | 39328.8 | 0 | 0 | 0 | 39328.8 | 39328.8
8. | Laje de encaixe de cabeceiras
| Físico |  |  |  |  | 100% | 100%
| Financeiro | 14939.42 | 0 | 0 | 0 | 14939.42 | 14939.42
9. | Sinalização
| Físico |  |  |  |  | 100% | 100%
| Financeiro | 2454.34 | 0 | 0 | 0 | 2454.34 | 2454.34
10. | Serviços finais
| Físico |  |  |  |  | 100% | 100%
| Financeiro | 4933.23 | 0 | 0 | 0 | 4933.23 | 4933.23
TOTAL |  | 100% | 26.46% | 22.4% | 28.78% | 22.36% | 100%
|  | 1670846.99 | 442095.5616 | 374208.9091 | 480910.1806 | 373632.3387 | 1670846.99 | 0
0
Nova Prata, 05 de novembro de 2025.
| UMBERTO LUIZ CARNEVALLI |  | CRISTIANO FUGALI |  | KÁTHIA BENEDETTI
| Prefeito Municipal de Nova Prata |  | Eng. Civil - CREA RS236549 |  | Eng. Civil - CREA RS201849