MATRIZ DE RISCO

Contratação de empresa especializada para execução da Etapa 1 da obra de ampliação e fechamento da Quadra de Esportes Municipal, compreendendo a construção dos espaços destinados à copa, cozinha e churrasqueira, com área de 129,77 m², junto ao imóvel localizado na Estrada EVP 203, bairro Cidade Baixa, no Município de Paverama/RS, com valor estimado de R$ 422.003,00 (quatrocentos e vinte e dois mil e três reais).

1.1. OBJETIVOS DA MATRIZ DE RISCOS:

A presente Matriz de Alocação de Riscos tem por finalidade identificar, classificar e distribuir entre o Município de Paverama e a contratada os eventos que possam afetar a execução da Etapa 1 da obra de ampliação e fechamento da Quadra de Esportes Municipal, estabelecendo medidas preventivas, formas de tratamento e critérios para avaliação de eventuais repercussões sobre prazo, custo, qualidade e equilíbrio econômico-financeiro. Constituem objetivos específicos:

a) identificar riscos técnicos, construtivos, ambientais, legais, financeiros, operacionais e institucionais relacionados à construção da área destinada à copa, cozinha e churrasqueira;

b) classificar os riscos conforme sua probabilidade e impacto sobre a execução, a segurança, o cronograma físico-financeiro, a qualidade da obra e a aplicação dos recursos públicos;

c) definir os riscos atribuídos à contratada, à Administração e aqueles que demandam atuação compartilhada;

d) estabelecer medidas preventivas e planos de contingência para redução da probabilidade e dos impactos dos eventos identificados;

e) assegurar clareza e rastreabilidade na análise de pedidos de alteração de prazo, modificação contratual ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro;

f) considerar a interface da Etapa 1 com a quadra existente, com a recuperação de sua cobertura metálica e com as futuras etapas de construção dos vestiários e sanitários e de fechamento da quadra; e

g) subsidiar a fiscalização, a gestão contratual, a tomada de decisões e a prestação de contas dos recursos provenientes da emenda parlamentar federal e da complementação municipal.

1.2. MATRIZ DE RISCOS DETALHADA:

1.2.1. Riscos Técnicos e Construtivos:

| Nº | Risco | Descrição | Prob. | Impacto | Responsável | Medidas de mitigação | Plano de contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Erros de locação da obra | Implantação dos ambientes em desacordo com os projetos, alinhamentos ou níveis definidos | Baixa | Alto | Contratada | Conferência topográfica, locação prévia e validação pela fiscalização | Correção da locação e reexecução dos serviços às expensas da contratada |
| 2 | Defeitos nas fundações | Execução inadequada das escavações, formas, armaduras, concretagem ou impermeabilização | Baixa | Alto | Contratada | Controle executivo, conferência das armaduras e acompanhamento do responsável técnico | Reforço, correção ou reconstrução conforme solução aprovada pela fiscalização |
| 3 | Condições imprevistas do solo | Identificação de condição do subsolo não aparente e não detectável mediante inspeção ordinária | Baixa | Alto | Compartilhado | Inspeção prévia, acompanhamento das escavações e comunicação imediata | Avaliação técnica, definição de solução e análise dos efeitos sobre prazo e custo |
| 4 | Defeitos na estrutura de concreto | Falhas em formas, armaduras, lançamento, adensamento ou cura do concreto | Baixa | Alto | Contratada | Conferência antes da concretagem, controle tecnológico e acompanhamento técnico | Interdição da etapa, ensaios e correção ou reconstrução sem ônus |
| 5 | Falhas nas alvenarias e na laje | Desalinhamento, fissuração, execução inadequada ou insuficiência de amarrações | Média | Alto | Contratada | Controle de prumo, nível, amarração e atendimento aos detalhes construtivos | Demolição, reforço ou reexecução dos trechos afetados |
| 6 | Falhas na impermeabilização | Execução deficiente que provoque infiltrações ou umidade | Média | Alto | Contratada | Preparação adequada das superfícies, aplicação conforme especificações e testes | Remoção e reexecução do sistema, com reparação dos danos decorrentes |
| 7 | Incompatibilidade entre projetos e condições locais | Interferências não aparentes entre a nova construção e estruturas, redes ou instalações existentes | Média | Alto | Compartilhado | Conferência prévia, compatibilização e comunicação antes da execução | Avaliação técnica e formalização da solução necessária |
| 8 | Defeitos nas instalações prediais | Vazamentos, ligações inadequadas, falhas elétricas ou funcionamento insuficiente dos sistemas | Média | Alto | Contratada | Execução por profissionais qualificados, inspeções e testes antes do fechamento | Correção integral, repetição dos testes e substituição dos componentes |
| 9 | Materiais fora das especificações | Utilização de materiais inadequados, divergentes ou de qualidade inferior | Baixa | Alto | Contratada | Conferência no recebimento e submissão à fiscalização quando solicitada | Rejeição e substituição integral, sem ônus para o Município |
| 10 | Falhas nos revestimentos e acabamentos | Descolamento, fissuração, irregularidades, baixa aderência ou acabamento inadequado | Média | Médio | Contratada | Preparo das superfícies, controle de aplicação e inspeção por etapa | Correção ou reexecução dos serviços afetados |
| 11 | Falha ou omissão relevante nas peças técnicas | Inconsistência de projeto ou orçamento não identificável mediante diligência ordinária da licitante | Baixa | Alto | Contratante | Revisão e aprovação prévia das peças técnicas e análise das dúvidas apresentadas | Correção do documento e avaliação dos efeitos contratuais comprovados |

1.2.2. Riscos Ambientais e Sanitários:

| Nº | Risco | Descrição | Prob. | Impacto | Responsável | Medidas de mitigação | Plano de contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acidente de trabalho | Ocorrência envolvendo escavações, concretagem, instalações, ferramentas ou trabalho em altura | Média | Alto | Contratada | Cumprimento das NRs, EPIs, proteção coletiva, sinalização e acompanhamento do profissional de segurança | Interrupção da atividade, atendimento emergencial, comunicação e correção da condição insegura |
| 2 | Manejo inadequado de resíduos | Segregação, armazenamento, transporte ou destinação irregular dos resíduos da obra | Média | Médio | Contratada | Gerenciamento, acondicionamento e destinação a locais autorizados | Retirada imediata, regularização da destinação e reparação dos danos |
| 3 | Emissão excessiva de poeira | Dispersão de partículas durante escavações, cortes, preparo e transporte de materiais | Média | Médio | Contratada | Umidificação moderada, cobertura de materiais e limpeza dos acessos | Suspensão temporária e reforço das medidas de controle |
| 4 | Ruídos e vibrações | Incômodo aos moradores e interferência nas atividades desenvolvidas no entorno | Média | Médio | Contratada | Planejamento dos horários e manutenção dos equipamentos | Reprogramação das atividades de maior impacto |
| 5 | Contaminação do solo ou da drenagem | Vazamento ou descarte inadequado de tintas, solventes, óleos, combustíveis ou nata de cimento | Baixa | Alto | Contratada | Armazenamento protegido, contenção e proibição de lançamentos irregulares | Contenção, limpeza, destinação adequada e reparação ambiental |
| 6 | Danos às redes e áreas existentes | Avarias em drenagem, instalações, acessos ou elementos paisagísticos | Baixa | Alto | Contratada | Identificação prévia, isolamento e execução cuidadosa | Reparação imediata e restauração da condição anterior |
| 7 | Evento climático ordinário | Chuvas e condições sazonais previsíveis que afetem o planejamento diário | Média | Médio | Contratada | Planejamento compatível com a estação, proteção dos serviços e acompanhamento da previsão do tempo | Reorganização das frentes de trabalho sem repercussão financeira |
| 8 | Evento climático excepcional | Evento de intensidade anormal que impeça ou comprometa objetivamente a execução | Baixa | Alto | Compartilhado | Monitoramento e proteção preventiva do canteiro e das etapas executadas | Paralisação segura, registro do evento e avaliação dos impactos efetivos |

1.2.3. Riscos legais e regulatórios:

| Nº | Risco | Descrição | Prob. | Impacto | Responsável | Medidas de mitigação | Plano de contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ausência de ART ou RRT | Início ou continuidade da obra sem responsabilidade técnica regular | Baixa | Alto | Contratada | Conferência da documentação antes da Ordem de Início | Suspensão até a regularização, sem prejuízo das sanções |
| 2 | Ausência de documentação de segurança | Falta dos documentos e procedimentos exigidos para as atividades executadas | Baixa | Alto | Contratada | Apresentação prévia e atualização durante a execução | Paralisação da atividade até o saneamento |
| 3 | Descumprimento das normas técnicas | Execução em desacordo com normas da ABNT, projetos ou especificações | Baixa | Alto | Contratada | Acompanhamento do responsável técnico e fiscalização permanente | Correção, reexecução e aplicação das medidas contratuais |
| 4 | Irregularidade no CNO ou em registros atribuídos ao executor | Ausência ou atraso no cumprimento das obrigações cadastrais da obra | Baixa | Médio | Contratada | Verificação das obrigações antes do início e acompanhamento documental | Regularização e apresentação dos comprovantes |
| 5 | Atraso em licença ou autorização de responsabilidade municipal | Demora em ato administrativo indispensável à execução | Baixa | Alto | Contratante | Identificação e obtenção prévia dos atos necessários | Reprogramação do cronograma e análise dos efeitos comprovados |
| 6 | Alteração normativa superveniente | Mudança legal ou regulamentar posterior à proposta que impacte diretamente a execução | Baixa | Médio | Compartilhado | Monitoramento da legislação e comunicação entre as partes | Adequação e análise dos efeitos jurídicos, técnicos e econômicos |
| 7 | Documentação insuficiente para prestação de contas | Ausência de registros, relatórios ou evidências relacionadas à execução dos recursos | Baixa | Alto | Compartilhado | Definição prévia dos documentos e organização permanente do processo | Complementação documental e adoção das providências corretivas |

1.2.4. Riscos financeiros e contratuais:

| Nº | Risco | Descrição | Prob. | Impacto | Responsável | Medidas de mitigação | Plano de contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Atraso injustificado na execução | Descumprimento do cronograma por falha de planejamento, equipe ou fornecimento | Média | Alto | Contratada | Plano de Trabalho, cronograma detalhado e monitoramento periódico | Reforço de equipe, reprogramação das atividades e aplicação das sanções |
| 2 | Necessidade de reexecução | Serviços rejeitados por vícios, defeitos ou desconformidades | Média | Alto | Contratada | Controle de qualidade e inspeção antes das medições | Reexecução sem ônus e sem pagamento da parcela rejeitada |
| 3 | Variação ordinária dos preços | Oscilações previsíveis nos custos de materiais, mão de obra e equipamentos | Média | Médio | Contratada | Planejamento de compras e inclusão dos custos previsíveis na proposta | Manutenção do preço contratado, ressalvado o reajuste legal |
| 4 | Evento extraordinário com impacto econômico | Fato imprevisível ou previsível de consequências incalculáveis que afete os custos | Baixa | Alto | Compartilhado | Comunicação imediata e apresentação de documentação comprobatória | Análise do eventual reequilíbrio nos termos legais |
| 5 | Glosa de medição | Apresentação de serviços incompletos, não comprovados ou em desconformidade | Média | Médio | Contratada | Conferência prévia e documentação completa da medição | Correção, complementação e apresentação em medição posterior |
| 6 | Alteração do escopo por iniciativa da Administração | Modificação superveniente dos projetos, quantitativos ou especificações | Baixa | Alto | Contratante | Planejamento, revisão prévia e formalização das determinações | Alteração contratual e recomposição dos efeitos comprovados, quando cabível |
| 7 | Atraso de pagamento imputável à Administração | Pagamento após os prazos contratuais, estando a cobrança regular | Baixa | Médio | Contratante | Programação financeira e acompanhamento da ordem cronológica | Atualização monetária e adoção das providências administrativas |
| 8 | Paralisação por falha da contratada | Interrupção determinada por condição insegura ou desconformidade técnica | Baixa | Alto | Contratada | Supervisão técnica e correção preventiva das irregularidades | Regularização às expensas da contratada e retomada autorizada |
| 9 | Paralisação por determinação da Administração sem culpa da contratada | Suspensão por interesse público ou impedimento atribuível ao Município | Baixa | Alto | Contratante | Planejamento e comunicação formal tempestiva | Prorrogação do cronograma e análise dos efeitos comprovados |

1.2.5. Riscos Operacionais e Logísticos:

| Nº | Risco | Descrição | Prob. | Impacto | Responsável | Medidas de mitigação | Plano de contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Indisponibilidade de acesso ao local | Impedimento de ingresso da equipe, materiais ou equipamentos por fato atribuível ao Município | Baixa | Alto | Contratante | Garantia de acesso e comunicação prévia de restrições | Liberação do local e reprogramação do cronograma |
| 2 | Logística inadequada de materiais | Atraso no fornecimento, transporte ou armazenamento dos insumos | Média | Médio | Contratada | Planejamento de compras, entregas e estoque mínimo | Substituição de fornecedor e reorganização das entregas |
| 3 | Insuficiência de equipe ou equipamentos | Mobilização incompatível com o cronograma da obra | Média | Alto | Contratada | Dimensionamento prévio e monitoramento da produtividade | Reforço imediato dos recursos mobilizados |
| 4 | Furto, vandalismo ou perda de materiais | Danos ou desaparecimento de bens sob guarda da contratada | Baixa | Médio | Contratada | Controle de acesso, armazenamento seguro e vigilância do canteiro | Reposição sem ônus e reforço das medidas de segurança |
| 5 | Falha de comunicação entre as partes | Determinações, dúvidas ou ocorrências não comunicadas tempestivamente | Média | Médio | Compartilhado | Definição dos canais formais, reuniões e registros no Diário de Obra | Reunião extraordinária e formalização das providências |
| 6 | Interferência com a recuperação da cobertura | Conflito de acessos, canteiros, equipes ou atividades entre as duas intervenções | Média | Alto | Compartilhado | Compatibilização prévia dos cronogramas, acessos e condições de segurança | Reorganização coordenada das frentes de trabalho |
| 7 | Danos à estrutura ou às instalações existentes | Avarias causadas durante a movimentação de materiais ou execução da nova área | Baixa | Alto | Contratada | Proteção das áreas próximas e acompanhamento técnico | Reparação imediata, sem ônus para o Município |

1.2.6. Riscos Sociais e Institucionais:

| Nº | Risco | Descrição | Prob. | Impacto | Responsável | Medidas de mitigação | Plano de contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reclamações da comunidade | Incômodos decorrentes de poeira, ruídos, trânsito de veículos ou restrição temporária de acessos | Média | Médio | Compartilhado | Comunicação, sinalização e organização dos horários | Ajustes operacionais e reforço das medidas mitigatórias |
| 2 | Restrição temporária do uso das áreas próximas | Interferência nas atividades esportivas, comunitárias ou institucionais | Média | Médio | Compartilhado | Planejamento das atividades e delimitação segura do canteiro | Reorganização temporária dos acessos e usos |
| 3 | Atraso no avanço das etapas futuras | Execução da Etapa 1 em desacordo com as interfaces previstas para as Etapas 2 e 3 | Baixa | Alto | Contratada | Observância dos projetos e conferência das interfaces construtivas | Correção das incompatibilidades antes do recebimento |
| 4 | Baixa qualidade final da obra | Entrega de ambientes sem funcionalidade, segurança ou durabilidade adequadas | Baixa | Alto | Contratada | Fiscalização, ensaios, controle de qualidade e recebimento condicionado | Correção integral antes do recebimento definitivo |
| 5 | Prejuízo à prestação de contas ou à imagem institucional | Repercussão decorrente de atraso, irregularidade ou aplicação inadequada dos recursos | Baixa | Alto | Responsável pelo evento | Monitoramento físico-financeiro e documentação permanente | Apuração da causa, correção e adoção das medidas administrativas |

1.3. DISTRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADES:

A alocação dos riscos observa a capacidade de cada parte para prevenir, controlar e suportar os efeitos dos eventos identificados, constituindo parâmetro para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.

a) Contratante – Município de Paverama/RS: Compete ao Contratante assumir os riscos decorrentes de atos, fatos ou omissões de natureza administrativa ou institucional que se encontrem sob seu controle, especialmente:

I – disponibilização do local e garantia de acesso regular à obra;

II – fornecimento e aprovação dos projetos, memoriais, planilhas e demais documentos de sua responsabilidade;

III – obtenção das licenças e autorizações legalmente atribuídas à Administração;

IV – alterações de projeto, escopo ou condições de execução determinadas pelo Município;

V – paralisações decorrentes de interesse público ou de fato imputável à Administração;

VI – pagamento das medições regularmente liquidadas nos prazos contratuais; e

VII – falhas relevantes nas peças técnicas que não pudessem ser identificadas pela licitante mediante diligência ordinária.

A materialização de risco atribuído ao Contratante poderá justificar alteração de prazo ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, desde que demonstrados o evento, o nexo causal e o impacto efetivo, observadas as condições legais e contratuais.

b) Contratada: Compete à Contratada assumir os riscos ordinários de sua atividade empresarial e aqueles diretamente relacionados à execução, especialmente:

I – organização, direção, produtividade e suficiência da mão de obra;

II – aquisição, transporte, guarda, armazenamento e aplicação dos materiais;

III – disponibilidade, funcionamento e segurança dos equipamentos e ferramentas;

IV – execução correta das fundações, estruturas, alvenarias, instalações e acabamentos;

V – observância dos projetos, especificações, normas técnicas e determinações da fiscalização;

VI – segurança e saúde no trabalho, sinalização e organização do canteiro;

VII – prevenção e reparação dos danos causados ao Município ou a terceiros;

VIII – gerenciamento e destinação dos resíduos da construção civil;

IX – cumprimento do cronograma físico-financeiro;

X – manutenção do responsável técnico, do profissional de segurança do trabalho, do preposto e da equipe necessária; e

XI – regularidade documental, técnica, fiscal, social e trabalhista.

A ocorrência dos riscos ordinários atribuídos à Contratada não ensejará prorrogação de prazo, pagamento adicional ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em lei.

c) Riscos compartilhados: Serão compartilhados os riscos cuja prevenção ou tratamento exija atuação coordenada das partes ou que não possam ser integralmente atribuídos a apenas uma delas, especialmente:

I – condições ocultas do solo ou interferências não aparentes e não detectáveis mediante vistoria ordinária;

II – incompatibilidades supervenientes entre a execução da Etapa 1, a quadra existente e a recuperação da cobertura metálica;

III – eventos climáticos excepcionais;

IV – caso fortuito ou força maior;

V – alterações normativas supervenientes com impacto direto na execução; e

VI – impactos operacionais que exijam reorganização consensual dos acessos ou das atividades desenvolvidas no entorno.

Os efeitos serão avaliados conforme a conduta das partes, as medidas de prevenção adotadas, a possibilidade de mitigação e o impacto comprovado sobre prazo, custo ou execução.

1.4. ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMENTO DE RISCOS:

I – Monitoramento contínuo: acompanhamento periódico pela fiscalização e pelos gestores, com revisão da probabilidade, do impacto e das medidas de tratamento dos riscos.

II – Comunicação formal: comunicação imediata de qualquer evento que possa afetar prazo, custo, qualidade ou segurança, acompanhada dos registros, evidências e providências adotadas.

III – Planos de resposta: definição de responsáveis, prazos e medidas preventivas ou corretivas para os riscos materializados, priorizando aqueles classificados como de alto impacto.

IV – Registro e rastreabilidade: documentação dos eventos no Diário de Obra e no processo administrativo, incluindo relatórios, registros fotográficos, notificações, medições, atas e manifestações técnicas.

V – Reuniões de acompanhamento: realização de reuniões sempre que necessário para avaliar o cronograma, as interfaces com outras intervenções e as medidas de mitigação.

1.5. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ESPECÍFICAS:

1.5.1. A presente Matriz integra o edital e o contrato e será considerada na análise de pedidos de prorrogação, alteração contratual e recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

1.5.2. A materialização de risco deverá ser comunicada formalmente pela parte interessada, com indicação de suas causas, impactos, medidas adotadas e documentação comprobatória.

1.5.3. Os riscos assumidos por cada parte consideram-se incluídos no equilíbrio econômico-financeiro inicial, não cabendo compensação quando o evento estiver regularmente alocado ao próprio requerente.

1.5.4. A revisão do cronograma ou a alteração contratual dependerá da demonstração do nexo causal e do impacto efetivo do evento, não sendo admitidos pedidos fundamentados em alegações genéricas ou desacompanhadas de prova.

1.5.5. A execução deverá observar estrita aderência ao Projeto Básico, aos projetos, ao Memorial Descritivo e às demais peças técnicas. Qualquer modificação dependerá de prévia autorização formal da Administração.

1.5.6. A fiscalização ou a aprovação de materiais e serviços não transfere à Administração os riscos atribuídos à contratada nem exclui sua responsabilidade pela execução.

1.5.7. A eventual exigência de seguro, garantia contratual ou garantia adicional observará as disposições do edital, do contrato e da Lei nº 14.133/2021, não alterando a alocação dos riscos estabelecida nesta Matriz.

1.6. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A presente Matriz de Alocação de Riscos integra os documentos da fase preparatória e constitui referência para definição das responsabilidades das partes e preservação do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato.  Os riscos identificados e alocados deverão ser observados durante a licitação, a execução e a análise de pedidos de alteração de prazo, revisão contratual, reequilíbrio econômico-financeiro ou extinção do contrato.

A Matriz considera a natureza da obra, o regime de empreitada por preço global, o Projeto Básico, os projetos, o Memorial Descritivo, a Planilha Orçamentária e as interfaces com a quadra existente, com a recuperação da cobertura metálica e com as etapas posteriores do empreendimento. Por estar de acordo com seu conteúdo, firma-se a presente Matriz de Alocação de Riscos para que produza seus efeitos jurídicos e administrativos.

Paverama/RS, 05 de agosto de 2026.

ALEXANDRE LUÍS KLEBER

Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento