
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Área Requisitante: Secretaria Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento.
Necessidade da Administração: Contratação de instituição especializada para a organização, coordenação e execução da Rústica de Paverama 2026.

I - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO:
O presente Estudo Técnico Preliminar tem por finalidade analisar e demonstrar a necessidade do Município de Paverama de viabilizar a realização da Rústica de Paverama 2026, evento esportivo previsto para o dia 13 de dezembro de 2026, com largada às 7h, contemplando corridas nas distâncias de 3 km, 5 km e 10 km e caminhada de 3 km, com participação limitada a 200 pessoas.
A demanda decorre do interesse da Administração Municipal em ampliar as ações de incentivo ao esporte e ao lazer, proporcionando à população atividade organizada que estimule a prática de exercícios físicos, a convivência comunitária e a participação em evento esportivo de caráter coletivo. A disponibilização de diferentes modalidades e percursos permite alcançar participantes com distintos níveis de condicionamento físico e experiência esportiva, abrangendo tanto corredores quanto pessoas interessadas em atividade de caminhada.
A realização de uma rústica municipal exige estruturação prévia e coordenação integrada de diversas atividades, compreendendo planejamento operacional, definição e organização do regulamento, gerenciamento das inscrições, identificação dos participantes, cronometragem, arbitragem, apuração e divulgação dos resultados, premiação, seguro dos participantes, disponibilização de estruturas e materiais de apoio e demais providências necessárias à adequada execução do evento.
Nesse contexto, a necessidade administrativa não se limita à realização de uma atividade recreativa isolada, mas envolve a organização de evento esportivo com número significativo de participantes, diferentes percursos e necessidade de controle técnico dos resultados. A execução adequada demanda procedimentos coordenados antes, durante e após a realização da prova, de forma a assegurar organização, confiabilidade, fluidez operacional e condições apropriadas aos participantes.
A solução pretendida contempla a realização das corridas e da caminhada com inscrições limitadas a 200 participantes, mediante disponibilização de estrutura técnica e operacional compatível com as características do evento. Integram a necessidade, entre outros elementos, sistema de inscrições, cronometragem eletrônica, arbitragem, seguro dos participantes, materiais de identificação e controle, estruturas de largada e chegada, materiais para organização do percurso, premiações e camisetas.
A contratação de instituição especializada mostra-se necessária em razão da diversidade e especificidade das atividades envolvidas, especialmente aquelas relacionadas à gestão das inscrições, cronometragem eletrônica, arbitragem, apuração dos resultados e coordenação técnica da prova. A utilização de prestador com experiência nesse segmento busca concentrar essas atribuições em estrutura capaz de executar o evento de forma integrada, reduzindo riscos operacionais e proporcionando maior segurança na organização e controle das atividades.
Sob a perspectiva do interesse público, a realização da Rústica de Paverama representa instrumento de promoção do esporte e do lazer, favorecendo a participação da comunidade e incentivando hábitos relacionados à prática de atividades físicas. O evento também contribui para o fortalecimento da programação esportiva municipal, permitindo a integração de participantes de diferentes faixas etárias e níveis de desempenho em uma mesma ação organizada.
Além do aspecto esportivo, a realização estruturada do evento possibilita ao Município oferecer atividade com planejamento técnico previamente definido, inscrição organizada, controle dos participantes e mecanismos objetivos de apuração dos resultados, características que seriam de difícil execução exclusivamente com a estrutura administrativa ordinária disponível, especialmente diante da necessidade de equipamentos, sistemas e serviços específicos.
Dessa forma, a contratação mostra-se necessária para viabilizar a realização da Rústica de Paverama 2026 em condições adequadas de organização e execução, permitindo ao Município desenvolver ação de interesse público voltada à promoção do esporte, lazer, integração comunitária e incentivo à participação da população em atividades físicas organizadas.

II - DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO:
A contratação não se encontra originalmente prevista no Plano de Contratações Anual – PCA 2026 do Município de Paverama, uma vez que a definição da realização da Rústica de Paverama 2026 e a consolidação das condições necessárias à sua execução ocorreram posteriormente à elaboração e aprovação do planejamento anual das contratações. Trata-se, portanto, de demanda superveniente, identificada e estruturada no decorrer do exercício. 
Embora não prevista inicialmente no PCA, a contratação mostra-se compatível com o planejamento e com as ações institucionais do Município voltadas à promoção do esporte, lazer, integração comunitária e incentivo à prática de atividades físicas.
Diante da necessidade superveniente, deverá ser promovida a correspondente adequação do Plano de Contratações Anual, mediante inclusão da demanda e autorização da autoridade competente, assegurando seu alinhamento formal ao planejamento administrativo antes do prosseguimento da contratação.

III - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
A presente contratação deverá observar requisitos técnicos, administrativos e operacionais compatíveis com a organização, coordenação e execução da Rústica de Paverama 2026. A execução deverá compreender os serviços, materiais, estruturas e demais elementos necessários ao adequado desenvolvimento do evento, conforme condições estabelecidas neste Estudo Técnico Preliminar.
1. Data, horário e execução: O evento será realizado no dia 13 de dezembro de 2026, com largada prevista para as 7h. A contratada deverá executar previamente todas as atividades de planejamento, organização, inscrições e preparação necessárias, bem como as providências posteriores relacionadas à apuração dos resultados, encerramento e demais obrigações vinculadas ao objeto.
2. Local e percurso: A Rústica será realizada no Município de Paverama, em percurso a ser definido pela Administração Municipal, contemplando provas de corrida nas distâncias de 3 km, 5 km e 10 km e caminhada de 3 km. Caberá ao Município definir os trajetos e providenciar o bloqueio das vias públicas necessárias à realização do evento. 
3. Número de participantes e inscrições: O evento será limitado a 200 participantes, com inscrições antecipadas, ao valor de R$ 80,00 (oitenta reais) por participante. A contratada deverá disponibilizar plataforma eletrônica para realização e gerenciamento das inscrições, possibilitando o adequado controle dos participantes e das categorias previstas no regulamento. A proposta apresentada prevê expressamente a utilização de plataforma on-line e inscrições exclusivamente antecipadas. 
4. Organização técnica, cronometragem e arbitragem: A contratada deverá responsabilizar-se pela organização e condução técnica do evento, elaboração do regulamento geral, arbitragem, identificação e controle dos participantes, cronometragem eletrônica por chip, apuração e disponibilização dos resultados, fornecendo os materiais necessários ao controle e execução das provas. 
5. Estruturas e materiais de apoio: A contratada deverá disponibilizar estrutura de largada, chegada e premiação, 2 tendas infláveis, sendo uma destinada à arbitragem e outra ao apoio com frutas e água, além de 50 metros de gradil e 100 cones de balizamento para organização do percurso, além dos demais materiais expressamente previstos na proposta e neste Estudo Técnico Preliminar.
6. Premiação e camisetas: A contratada deverá disponibilizar troféus e medalhas de 1º a 3º lugar, conforme categorias, naipes e percursos definidos no regulamento, bem como 200 medalhas de participação. Deverá ainda fornecer 215 camisetas Dry, manga curta, destinadas ao evento, conforme arte, tamanhos e demais especificações a serem previamente ajustados com o Município. 
7. Seguro dos participantes: A contratada deverá providenciar seguro para os participantes do evento, com cobertura compatível com a natureza da atividade esportiva e vigência correspondente ao período de realização das provas, responsabilizando-se pelos procedimentos necessários à sua contratação. 
8. Garantia contratual: Não será exigida garantia contratual, considerando a natureza, o valor e o período de execução do objeto, cujos riscos poderão ser adequadamente acompanhados mediante fiscalização da execução, conferência das estruturas, materiais, serviços e demais obrigações assumidas.
9. Vistoria prévia: Não será exigida vistoria prévia como condição para a contratação. O percurso e os locais destinados às estruturas serão definidos e informados pela Administração, devendo a contratada realizar previamente os alinhamentos técnicos necessários à organização do evento.
10. Capacidade técnica e habilitação: A contratada deverá possuir experiência compatível com a organização e execução de eventos esportivos dessa natureza, demonstrando capacidade para realizar atividades de planejamento, inscrições, cronometragem, arbitragem, apuração de resultados e estruturação operacional. Deverá ainda comprovar sua regular constituição e representação e atender às exigências de habilitação jurídica, fiscal, social, trabalhista e técnica aplicáveis, mantendo as condições necessárias durante a execução.
11. Obrigações da contratada: Caberá à contratada executar integralmente os serviços previstos, disponibilizar equipe técnica e operacional adequada, gerenciar as inscrições, elaborar o regulamento, realizar a cronometragem e arbitragem, contratar o seguro dos participantes, disponibilizar estruturas e materiais de apoio, fornecer as premiações e camisetas, bem como adotar todas as providências sob sua responsabilidade necessárias à realização do evento.
12. Obrigações do contratante: Compete ao Município definir o percurso das provas e providenciar o bloqueio das vias públicas, disponibilizar sonorização e locutor, responsabilizar-se pela limpeza e segurança do local, disponibilizar água, frutas e gelo, promover a divulgação do evento e providenciar ambulância para atendimento durante sua realização. 
13. Proteção de dados: O tratamento dos dados pessoais necessários às inscrições, controle dos participantes, apuração de resultados e demais atividades vinculadas ao evento deverá observar a Lei Federal nº 13.709/2018, restringindo-se às informações necessárias à execução da contratação.
14. Fiscalização e acompanhamento: A execução será acompanhada e fiscalizada por servidores designados pela Administração Municipal, competindo-lhes verificar o cumprimento das condições estabelecidas, a disponibilização dos serviços, estruturas, materiais, premiações, camisetas e demais obrigações, registrando eventuais inconformidades e adotando as providências necessárias à adequada execução do objeto.
Os requisitos estabelecidos buscam assegurar a realização da Rústica de Paverama 2026 com organização técnica, adequada estrutura operacional, controle dos participantes e dos resultados, segurança e condições compatíveis com a natureza do evento, preservando a qualidade da execução e o interesse público envolvido.

IV – LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR:
	O levantamento de mercado considerou alternativas para viabilizar a organização e execução da Rústica de Paverama 2026, abrangendo corridas de 3 km, 5 km e 10 km e caminhada de 3 km, com limite de 200 participantes.
a) Execução direta pelo Município: utilização de estrutura própria da Administração, hipótese que exigiria recursos humanos, sistemas, equipamentos e organização técnica específicos, especialmente para inscrições, cronometragem, arbitragem e apuração de resultados.
b) Contratação mediante procedimento competitivo: seleção de empresa ou instituição especializada apta a executar o objeto de forma integrada, conforme especificações e condições previamente definidas.
c) Contratação de instituição especializada: contratação de instituição com experiência e atuação compatíveis com a organização de eventos esportivos, capaz de reunir em uma única solução os serviços técnicos, operacionais, estruturas, materiais de apoio e demais elementos necessários à realização do evento, observados os requisitos aplicáveis e a regular instrução do procedimento.
A proposta apresentada contempla organização e condução técnica, regulamento, plataforma de inscrições, cronometragem eletrônica, arbitragem, seguro dos participantes, estruturas e materiais de apoio, premiações e camisetas, permitindo concentrar em um único prestador as principais atividades especializadas do evento. 

	Alternativa avaliada
	Compatibilidade com a necessidade
	Eficiência operacional
	Necessidade de estrutura própria do Município
	Adequação à solução

	Execução direta pelo Município
	Média
	Baixa
	Alta
	Média

	Procedimento competitivo
	Alta
	Alta
	Baixa
	Alta

	Contratação direta de instituição especializada
	Alta
	Alta
	Baixa
	Alta


Sob os aspectos técnico e operacional, mostra-se mais adequada a contratação de solução integrada, reduzindo a necessidade de múltiplas contratações e facilitando a coordenação e fiscalização do evento.
Sob o aspecto econômico, a solução também permite racionalizar os custos, especialmente pela concentração dos serviços, materiais e estruturas em uma única contratação e pela possibilidade de utilização dos valores das inscrições e de patrocínios para reduzir o desembolso municipal.
Diante das alternativas avaliadas, sugere-se a contratação de instituição especializada para a organização, coordenação e execução da Rústica de Paverama 2026, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, ficando o enquadramento jurídico e a definição do procedimento sujeitos à análise dos setores competentes.

V – ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA:
A estimativa das quantidades foi definida com base nas características previstas para a Rústica de Paverama 2026 e na proposta apresentada, considerando a realização de corridas de 3 km, 5 km e 10 km e caminhada de 3 km, com limite máximo de 200 participantes.
A contratação compreenderá a organização e execução de 01 (um) evento, incluindo os serviços técnicos, estruturas, materiais de apoio, premiações e demais elementos necessários à sua realização. A proposta estabelece, entre outros quantitativos, 2 tendas infláveis, 50 metros de gradil, 100 cones, 200 medalhas de participação e 215 camisetas. 
A memória de cálculo principal considera até 200 participantes, correspondente ao limite estabelecido para o evento. Para as camisetas, a proposta prevê 215 unidades, quantitativo superior em 15 unidades ao número máximo de participantes, mantendo-se a quantidade expressamente apresentada pela instituição proponente, sem alteração do dimensionamento originalmente previsto.
As demais quantidades decorrem diretamente da estrutura operacional apresentada para a execução do evento, especialmente quanto às tendas, gradis, cones, medalhas, camisetas, seguro, cronometragem e arbitragem. 
Não foram identificadas contratações cuja execução condicione diretamente o objeto. Há, contudo, dependências operacionais sob responsabilidade do Município, especialmente quanto à definição e bloqueio do percurso, sonorização, locução, limpeza, segurança, fornecimento de água, frutas e gelo, divulgação e disponibilização de ambulância, que poderão ser atendidas por meios próprios ou por outras soluções administrativas, conforme a necessidade. 
Considerando que se trata de evento único, com quantitativos previamente dimensionados de acordo com o número máximo de participantes e com a estrutura necessária à sua realização, não se identifica ganho relevante decorrente de ampliação ou fracionamento das quantidades para obtenção de economia de escala, mostrando-se adequado o dimensionamento estabelecido para a presente contratação.

VI – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO:
A estimativa do valor da contratação foi elaborada com base na proposta apresentada para a organização, coordenação e execução da Rústica de Paverama 2026, considerando os serviços necessários à realização do evento e o fornecimento das camisetas previstas para os participantes e apoio à organização.
A composição estimada corresponde aos seguintes valores:
	Item
	Descrição
	Quantidade
	Valor unitário 
	Valor total estimado

	1
	Organização, coordenação e execução dos serviços da Rústica de Paverama 2026
	1 evento
	R$ 15.200,00
	R$ 15.200,00

	2
	Camisetas Dry, manga curta
	215 unidades
	R$ 30,00
	R$ 6.450,00

	Total
	
	
	
	R$ 21.650,00


A memória de cálculo corresponde à soma dos serviços necessários à realização do evento e do fornecimento das camisetas:
R$ 15.200,00 + (215 × R$ 30,00) = R$ 21.650,00.
O valor de R$ 15.200,00 corresponde aos serviços de organização e execução técnica da Rústica, abrangendo as atividades e estruturas previstas na proposta, tais como organização e condução técnica, regulamento, plataforma de inscrições, cronometragem eletrônica, arbitragem, seguro dos participantes, estruturas e materiais de apoio e premiações. 
O custeio dessa parcela ocorrerá prioritariamente com os recursos provenientes das inscrições, fixadas em R$ 80,00 por participante. Considerando o limite de 200 participantes, a arrecadação máxima poderá alcançar R$ 16.000,00, sendo necessária a complementação municipal apenas quando o montante efetivamente arrecadado for insuficiente para atingir os R$ 15.200,00 destinados aos serviços.
Quanto às 215 camisetas, o custo estimado corresponde a R$ 6.450,00, sendo priorizada a obtenção de patrocínios para seu custeio, de modo a reduzir, sempre que possível, a utilização de recursos próprios municipais.
Dessa forma, o valor máximo estimado da contratação corresponde a R$ 21.650,00 (vinte e um mil seiscentos e cinquenta reais), constituindo também o limite máximo a ser pago pelo Município. O desembolso efetivo poderá ser inferior em razão dos valores arrecadados com as inscrições e dos recursos eventualmente obtidos por meio de patrocínios, não podendo, em qualquer hipótese, ultrapassar o valor máximo estabelecido.
Considerando que eventos dessa natureza possuem configuração própria, com variações de quantitativos, percursos, estruturas, materiais, premiações e serviços envolvidos, não foram identificadas contratações integralmente equivalentes que permitam comparação direta de seus valores globais. A análise da compatibilidade do preço deverá considerar a composição da proposta e os registros disponíveis de eventos de natureza semelhante, ponderadas as particularidades de escopo de cada contratação.
Não se identifica necessidade de atribuição de sigilo à estimativa, razão pela qual os valores e documentos que lhe dão suporte poderão integrar regularmente o processo administrativo, assegurando transparência e rastreabilidade à formação do preço.

VII - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO:
	A solução proposta consiste na contratação de instituição especializada para a organização, coordenação e execução da Rústica de Paverama 2026, a ser realizada no dia 13 de dezembro de 2026, com largada às 7h, contemplando corridas nas distâncias de 3 km, 5 km e 10 km e caminhada de 3 km, com participação limitada a 200 pessoas.
A contratação compreenderá a execução integrada das atividades técnicas e operacionais necessárias ao evento, incluindo organização e condução técnica, elaboração do regulamento, disponibilização de plataforma on-line para inscrições, cronometragem eletrônica por chip, apuração dos resultados, arbitragem, seguro dos participantes, estrutura de largada, chegada e premiação, tendas, gradis, cones de balizamento, troféus, medalhas e demais materiais de apoio previstos. 
A contratada deverá ainda fornecer 215 camisetas Dry, manga curta, destinadas ao evento, observadas as especificações, tamanhos e arte previamente definidos em conjunto com a Administração.
Ao Município competirá definir o percurso e providenciar o bloqueio das vias públicas, disponibilizar sonorização e locução, responsabilizar-se pela limpeza e segurança do local, fornecer água, frutas e gelo, realizar a divulgação do evento e disponibilizar ambulância para atendimento durante sua realização. 
A execução deverá ocorrer de forma articulada entre a contratada e a Administração Municipal, com planejamento prévio das atividades, definição das categorias e percursos, abertura e gerenciamento das inscrições, organização das estruturas e materiais, realização das provas, apuração dos resultados e solenidade de premiação, assegurando o cumprimento integral das responsabilidades atribuídas a cada parte.
O acompanhamento da execução deverá verificar a disponibilização dos serviços, estruturas e materiais previstos, o funcionamento adequado do sistema de inscrições e cronometragem, a realização da arbitragem, a cobertura do seguro, a entrega das premiações e camisetas e o cumprimento das demais condições estabelecidas para o evento.
Não se aplicam ao objeto exigências específicas de manutenção ou assistência técnica posterior, por se tratar de prestação de serviços por escopo, destinada à realização de evento único. Os equipamentos, sistemas, estruturas e materiais utilizados deverão, contudo, permanecer em condições adequadas de funcionamento e segurança durante toda a execução.
A solução, portanto, compreende a organização e realização integral da Rústica de Paverama 2026, mediante atuação conjunta da instituição especializada e do Município, com definição objetiva das responsabilidades de cada parte e disponibilização dos recursos técnicos e operacionais necessários à adequada realização do evento.

VIII – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO:
A contratação não será parcelada, pois a solução envolve a organização e execução integrada da Rústica de Paverama 2026, reunindo serviços técnicos, estruturas, materiais de apoio, premiações, camisetas e demais elementos necessários à realização de um único evento.
O fracionamento entre diferentes prestadores poderia dificultar a coordenação, fiscalização e compatibilização das atividades, especialmente quanto às inscrições, cronometragem, arbitragem, estruturas e materiais de apoio. A execução global favorece a definição de responsabilidades e reduz riscos operacionais.
Dessa forma, mostra-se mais adequada a contratação conjunta da solução, mantendo-se em separado apenas as atribuições que permanecerão sob responsabilidade do Município.

IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS DISPONÍVEIS:
A contratação tem como principal resultado pretendido viabilizar a realização adequada da Rústica de Paverama 2026, assegurando organização técnica, controle das inscrições, cronometragem, arbitragem, seguro dos participantes, estruturas de apoio, premiações e demais condições necessárias ao desenvolvimento do evento. 
Quanto aos recursos humanos, a contratação de instituição especializada permite concentrar no prestador as atividades técnicas e operacionais específicas, evitando a necessidade de estruturação de equipe municipal própria para funções que demandam conhecimento, sistemas e equipamentos especializados. Ao Município permanecerão as atribuições de apoio, acompanhamento e fiscalização, além das responsabilidades operacionais previamente definidas. 
Em relação aos recursos materiais, a solução busca aproveitar a estrutura já disponível pelo Município e, simultaneamente, transferir à contratada o fornecimento dos equipamentos, materiais e estruturas específicos vinculados à execução da prova, reduzindo a necessidade de aquisições permanentes para atendimento de demanda pontual.
Sob o aspecto financeiro, pretende-se reduzir o desembolso de recursos próprios mediante a utilização prioritária da arrecadação das inscrições para custeio dos serviços e da obtenção de patrocínios para auxiliar no custeio das camisetas, observado o valor máximo estimado da contratação de R$ 21.650,00.
Como resultado final, busca-se realizar o evento com adequada organização, segurança operacional e controle dos participantes, promovendo o esporte, o lazer e a integração comunitária, com melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis.

X - PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO CONTRATUAL:
Após a conclusão do presente Estudo Técnico Preliminar, a Administração Municipal adotará as providências necessárias à adequada instrução e formalização da contratação destinada à organização, coordenação e execução da Rústica de Paverama 2026, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.
1. Adequação do planejamento e consolidação dos documentos: Considerando que a demanda não constava originalmente do Plano de Contratações Anual – PCA 2026, deverá ser promovida sua correspondente inclusão ou adequação, mediante autorização da autoridade competente. Não será elaborado Termo de Referência autônomo, ficando as especificações do objeto, quantitativos, condições de execução, responsabilidades das partes e demais elementos necessários consolidados neste ETP, na proposta apresentada e nos demais documentos que instruirão o processo.
2. Análise da proposta e da documentação da contratada: Deverão ser conferidas a proposta apresentada e a documentação jurídica, fiscal, trabalhista, técnica e institucional necessária à contratação, verificando-se especialmente a capacidade da instituição para organização e execução de eventos esportivos e o atendimento às condições estabelecidas neste Estudo.
3. Justificativa da escolha e compatibilidade do preço: A escolha da instituição deverá ser justificada considerando sua atuação e experiência na organização e execução de eventos esportivos, a disponibilidade de estrutura técnica e operacional compatível com as necessidades da Rústica de Paverama 2026 e sua capacidade de executar de forma integrada os serviços previstos. Constitui elemento adicional relevante a experiência anterior do Município com a instituição, que foi responsável pela execução da edição da Rústica realizada em 2025, demonstrando conhecimento das características locais e experiência prática na realização do evento.
Quanto à compatibilidade do preço, deverá ser considerado que eventos dessa natureza são estruturados de forma personalizada, com variações relacionadas ao número de participantes, percursos, estruturas, materiais, premiações, cronometragem e demais serviços envolvidos, circunstância que dificulta a existência de contratações integralmente equivalentes para comparação direta. A razoabilidade dos valores deverá, portanto, ser demonstrada mediante análise da composição da proposta e demais documentos idôneos disponíveis que permitam avaliar a adequação dos preços às características específicas da solução contratada.
Para a presente contratação, deverá ser considerada a composição do valor máximo estimado de R$ 21.650,00, sendo R$ 15.200,00 relativos aos serviços de organização e execução do evento e R$ 6.450,00 referentes ao fornecimento das 215 camisetas.
4. Manifestação contábil e análise jurídica: O processo deverá ser submetido ao Setor de Contabilidade para confirmação da disponibilidade orçamentária necessária à contratação. Concluída a instrução administrativa, será encaminhado à Assessoria Jurídica para análise da regularidade do procedimento e do respectivo instrumento contratual.
5. Designação e orientação do gestor e fiscais: Antes do início da execução, deverão estar formalmente designados os responsáveis pela gestão e fiscalização. Considerando a natureza do objeto, não se identifica necessidade de capacitação específica adicional, sem prejuízo das orientações necessárias para acompanhamento das inscrições, estruturas, materiais, cronometragem, arbitragem, seguro, premiações, camisetas e demais obrigações contratadas.
6. Preparação operacional do evento: A Administração deverá definir previamente o percurso das provas, organizar o bloqueio das vias e providenciar as atribuições que permanecerão sob sua responsabilidade, especialmente sonorização, locução, limpeza e segurança do local, água, frutas e gelo, divulgação e ambulância para atendimento durante o evento. Essas responsabilidades estão previstas na proposta apresentada. 
7. Definição dos aspectos financeiros e operacionais: Deverão ser estabelecidos os procedimentos de inscrição, arrecadação e controle dos valores pagos pelos participantes, bem como a forma de apuração da eventual complementação municipal. Quanto às camisetas, deverão ser adotadas previamente as providências relacionadas à busca de patrocínios e à definição da arte, tamanhos e demais especificações necessárias ao fornecimento.
8. Formalização, publicidade e transparência: Concluída a instrução e obtidas as manifestações necessárias, o processo será submetido à autoridade competente para autorização da contratação. Após a formalização, deverão ser realizados os registros e divulgações exigidos nos sistemas oficiais aplicáveis, inclusive no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP e nos sistemas de controle adotados pelo Município.
As providências indicadas buscam assegurar a regular instrução da contratação, a preparação prévia das condições necessárias à realização da Rústica de Paverama 2026 e o adequado acompanhamento da execução, com definição clara das responsabilidades da contratada e do Município.

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
Até o momento, não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes indispensáveis à execução do objeto, uma vez que os principais serviços técnicos, estruturas e materiais necessários à realização da Rústica de Paverama 2026 integram a solução a ser contratada.
Permanecerão sob responsabilidade do Município algumas providências operacionais, especialmente definição e bloqueio do percurso, sonorização, locução, limpeza e segurança do local, fornecimento de água, frutas e gelo, divulgação e disponibilização de ambulância. 
Essas necessidades poderão ser atendidas com meios próprios da Administração ou por instrumentos já existentes, quando disponíveis. Caso seja necessária contratação específica para algum desses serviços, deverá ser providenciada tempestivamente, de forma compatível com o cronograma do evento.
Assim, a contratação principal apresenta relativa autonomia, embora sua adequada execução dependa da articulação prévia das providências de apoio atribuídas ao Município.

[bookmark: _Hlk212025146][image: ]XII – DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS, INCLUÍDOS REQUISITOS DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E DE OUTROS RECURSOS, BEM COMO LOGÍSTICA REVERSA PARA DESFAZIMENTO E RECICLAGEM DE BENS E REFUGOS, QUANDO APLICÁVEL:
A realização da Rústica de Paverama 2026 apresenta impactos ambientais de baixa relevância e caráter temporário, relacionados principalmente à geração de resíduos sólidos durante o evento, ao consumo de água e energia, à circulação de pessoas e veículos e à instalação temporária das estruturas de apoio.
Como medidas mitigadoras, deverão ser adotadas práticas de uso racional dos recursos, adequada coleta e destinação dos resíduos gerados, preservação dos espaços públicos utilizados e retirada integral das estruturas e materiais após o encerramento do evento. Sempre que possível, deverão ser priorizados materiais reutilizáveis e evitado o consumo desnecessário de materiais descartáveis.
Não se prevê geração significativa de resíduos perigosos ou necessidade específica de logística reversa vinculada ao objeto. Eventuais materiais sujeitos a destinação especial deverão receber tratamento adequado conforme a legislação aplicável.
Dessa forma, os possíveis impactos ambientais são pontuais, temporários e passíveis de controle mediante medidas simples de organização, limpeza e destinação adequada dos resíduos, não constituindo impedimento à execução do objeto.

XIII - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:
A análise desenvolvida no presente Estudo Técnico Preliminar demonstrou que a contratação destinada à organização, coordenação e execução da Rústica de Paverama 2026 se mostra adequada à necessidade identificada pela Administração. O evento está previsto para o dia 13 de dezembro de 2026, com largada às 7h, contemplando corridas de 3 km, 5 km e 10 km e caminhada de 3 km, com participação limitada a 200 pessoas. 
A solução proposta reúne, de forma integrada, os principais serviços técnicos e operacionais necessários à realização do evento, incluindo organização e condução técnica, regulamento, plataforma de inscrições, cronometragem eletrônica, arbitragem, seguro dos participantes, estruturas e materiais de apoio, premiações e camisetas. Essa concentração favorece a coordenação das atividades, a definição de responsabilidades e o acompanhamento da execução. 
A avaliação das alternativas indicou que a execução integral com recursos próprios do Município demandaria estrutura técnica, sistemas, equipamentos e profissionais específicos, especialmente para cronometragem, arbitragem e gerenciamento das inscrições. Nesse contexto, a utilização de instituição especializada apresenta maior adequação operacional, sem afastar as atribuições que permanecerão sob responsabilidade municipal.
Sob o aspecto econômico, o valor máximo estimado da contratação corresponde a R$ 21.650,00, composto pelos serviços necessários à realização do evento e pelo fornecimento de 215 camisetas. O modelo de custeio permite, ainda, reduzir o desembolso municipal mediante a utilização dos recursos arrecadados com as inscrições e dos patrocínios eventualmente obtidos, preservado o limite máximo estabelecido para a contratação.
Sob a perspectiva do interesse público, a realização da Rústica contribui para o incentivo à prática de atividades físicas, promoção do esporte e do lazer e integração da comunidade, possibilitando a participação de diferentes públicos por meio da oferta de percursos distintos e da modalidade de caminhada.
Diante do conjunto das análises realizadas, conclui-se que a solução proposta apresenta viabilidade técnica, operacional e econômica, mostrando-se compatível com a necessidade da Administração e com os resultados pretendidos. Sugere-se, portanto, o prosseguimento do procedimento administrativo, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, para as etapas subsequentes de instrução, análise jurídica e formalização da contratação.

XIV – ANEXOS: 
Consta em anexos, o orçamento e documentos relacionados a regularidade da empresa para cumprimento da solução.

XV – RESPONSÁVEL:
	Responsável pelo Estudo:
	Vanessa Becker de Vargas
	Chefe de Gabinete
	Matrícula: 2030

	
	E-mail: compras@paverama.rs.gov.br
	Fone: (51) 3761-1044



Realizadas as tarefas pertinentes ao ETP, encaminho o documento solicitando ciência e aprovação para posterior formalização da contratação

Paverama/RS, 02 de setembro de 2026.
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VANESSA BECKER DE VARGAS
Chefe de Gabinete
	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENTO 
Parecer conclusivo de ciência e aprovação:
(X) Defiro; ou
(  ) Indefiro
Motivar: Após análise e fundamentações postas, defiro a solicitação.
Paverama/RS, 02 de setembro de 2026.


ALEXANDRE LUÍS KLEBER
Secretário Municipal de Administração, Fazenda e Planejamento
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