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                              ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

                         MUNICÍPIO DE BARÃO

                       GABINETE DO PREFEITO



OBRA:
ITEM 01 - Pavimentação Blocos de Concreto Tipo "S" (PVS) – Rua Duhren, Rua Pe. Bernardo Schmitz, Rua José Carlos Kercher, Rua Lothário Schmidt - Trecho 01 e Trecho 02, Acesso Sem Denominação,Rua Martin Lutero, Rua João Basségio e Rua Sem Denominação - Barão/RS 

MEMORIAL DESCRITIVO

Disposições Preliminares

O presente Memorial Descritivo tem como objetivo definir e especificar materiais e serviços a serem executados na pavimentação com blocos intertravados de concreto Tipo “S” (PVS) na Rua Duhren, Rua Pe. Bernardo Schmitz, Rua José Carlos Kercher, Rua Lothário Schmidt - Trecho 01 e Trecho 02, Acesso Sem Denominação,Rua Martin Lutero, Rua João Basségio e Rua Sem Denominação. Totalizando uma área de pavimentação de 6.713,60m².
A mão-de-obra a ser empregada na obra deverá ser composta de operários tecnicamente capazes e conhecedores de suas funções. Com isto espera-se obter a melhor execução e o melhor acabamento em todos os serviços, que só serão aceitos nestas condições. Vale lembrar que nestas Ruas o município de Barão irá licitar e contratar a mão de obra para a pavimentação dos blocos, material, transporte e mão de obra para a colocação do pó de pedra e mão de obra para a instalação do meio fio de concreto. A aquisição dos blocos de concreto para pavimentação da pista de rolamento e aquisição do meio fio de concreto o travamento e demarcação das vias serão de responsabilidade da Municipalidade. 
1. Serviços Preliminares

Inicialmente a empresa contratada fará a mobilização dos equipamentos até a referida obra. Logo após, a mesma, através de sua equipe de topografia, irá fazer a locação da obra para execução dos serviços conforme projeto. Caberá a Secretaria de Obras e Viação do município de Barão executar a limpeza mecanizada do terreno com remoção da camada vegetal.

2. Movimentação de Terra

Terminados os serviços de limpeza, visto que as vias possuem greide colado, se for o caso, deverão ser executados os serviços de corte, remoção, reaterro e aterro de greide, conforme verificação in loco. 
Dentre os serviços de escavação, teremos materiais de 1ª categoria, que posteriormente  deverão ser transportados e espalhados em bota-fora indicado pelo Municipio.
Parte do leito natural das estradas possui material de baixa capacidade, neste caso será necessária a remoção de material inadequado, que posteriormente será transportado e espalhado para bota-fora indicado pelo Municipio. 
Após a remoção, este material será substituido por rachão, sofrendo a devida compactação.

O aterro de greide deverá ser realizado com material de jazida, sofrendo a devida compactação. 

Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de materiais que tenham baixa capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansão maior do que 4%, com energia do AASHTO T-99 (Proctor Normal). Todos os serviços de terraplanagem serão executados com máquinas e equipamentos da Secretaria de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de Barão.

3. Pavimentação

Após os serviços de movimentação de terra, regularização e compactação do sub-leito por parte do município, a empresa contratada executará a mão de obra para a instalação do meio-fio de concreto pré-moldado, com dimensões de 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). 

Após a execução do meio-fio, será realizado por firma contratada o transporte até a referida obra, do material de base, com pó de pedra e executado uma camada de 10,00cm de espessura, sendo mais 1,00cm previsto para o rejuntamento dos blocos de concreto.
Para a pavimentação, também será prevista a mão de obra para a colocação , sendo com blocos de concreto pré-moldado tipo intertravados que satisfaçam as características físicas e mecânicas especificadas pela ABNT. Os blocos de concreto deverão ser blocos intertravados de concreto, com bloco 16 faces de 22cm x 11cm, espessura 8cm.
Todo o pó de pedra para rejuntamento deverá ser depositado sobre a pista e espalhada com vassourões para que preencha perfeitamente as juntas existentes entre os blocos. 
4. Drenagem de águas pluviais

Os serviços  de drenagem de águas pluviais serão executados com equipamentos e materiais da Secretaria de Obras e Viação da Prefeitura Municipal de Barão.

Barão, 08 de agosto de 2024.
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