## PO-PLE
Nivel | N° Macrosserviço / Serviço | Fonte | Código | Descrição Macrosserviço / Serviço | Qtd. (valor calculado) | Und. | Custo Unitário Referência | Custo Unitário | BDI | Preço Unitário (valor calculado) | Preço Total (valor calculado) | Observação | N° Evento | Evento | N° Frente de Obra | Frente de Obra | Qtd. | Valor
Macrosserviço | 1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 5657.26
Serviço | 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | 6.48 | M2 | 462.39 | 462.39 | 19,6% | 553.02 | 3583.56 |  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 2 | 1106.04
[15 empty] | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 2.24 | 1238.76
[15 empty] | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 2.24 | 1238.76
Serviço | 1.2 | Composição | 006 | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA - BASEADA NA SINAPI 74221/1 DE JANEIRO/2019 | 100 | M | 4.09 | 4.09 | 19,6% | 4.89 | 489 |  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 50 | 244.5
[15 empty] | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 25 | 122.25
[15 empty] | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 25 | 122.25
Serviço | 1.3 | Cotação | 03 | BANHEIRO QUÍMICO | 1 | UN | 1325 | 1325 | 19,6% | 1584.7 | 1584.7 |  | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 0.33 | 522.95
[15 empty] | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 0.33 | 522.95
[15 empty] | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 0.34 | 538.8
Macrosserviço | 2 |  |  | TERRAPLENAGEM E SUBLEITO | [6 empty] | 15949.99
Serviço | 2.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | 3525.8 | M2 | 0.71 | 0.71 | 19,6% | 0.85 | 2996.93 |  | 2 | TERRAPLENAGEM E SUBLEITO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 3525.8 | 2996.93
Serviço | 2.2 | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | 494.72 | M3 | 4.89 | 4.89 | 19,6% | 5.85 | 2894.11 |  | 2 | TERRAPLENAGEM E SUBLEITO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 494.72 | 2894.11
Serviço | 2.3 | SINAPI | 100980 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | 654.97 | M3 | 6.87 | 6.87 | 19,6% | 8.22 | 5383.85 |  | 2 | TERRAPLENAGEM E SUBLEITO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 654.97 | 5383.85
Serviço | 2.4 | SINAPI | 100577 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | 2473.6 | M2 | 1.58 | 1.58 | 19,6% | 1.89 | 4675.1 |  | 2 | TERRAPLENAGEM E SUBLEITO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 2473.6 | 4675.1
Macrosserviço | 3 |  |  | MEIO FIO | [6 empty] | 51277.36
Serviço | 3.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 501 | M | 50.87 | 50.87 | 19,6% | 60.84 | 30480.84 |  | 3 | MEIO FIO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 167 | 10160.28
[15 empty] | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 167 | 10160.28
[15 empty] | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 167 | 10160.28
Serviço | 3.2 | SINAPI | 94277 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | 428 | M | 40.63 | 40.63 | 19,6% | 48.59 | 20796.52 |  | 3 | MEIO FIO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 143 | 6948.37
[15 empty] | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 143 | 6948.37
[15 empty] | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 142 | 6899.78
Macrosserviço | 4 |  |  | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | [6 empty] | 72431.72
Serviço | 4.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | 1056.8 | M2 | 0.77 | 0.77 | 19,6% | 0.92 | 972.26 |  | 4 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 528.4 | 486.13
[15 empty] | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 528.4 | 486.13
Serviço | 4.2 | SINAPI | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | 73.98 | M3 | 778.63 | 778.63 | 19,6% | 931.24 | 68893.14 |  | 4 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 36.99 | 34446.57
[15 empty] | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 36.99 | 34446.57
Serviço | 4.3 | SINAPI | 105004 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | 16.32 | M2 | 131.48 | 131.48 | 19,6% | 157.25 | 2566.32 |  | 4 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 8.16 | 1283.16
[15 empty] | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 8.16 | 1283.16
Macrosserviço | 5 |  |  | MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO | [6 empty] | 91335.47
Serviço | 5.1 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 568.8 | M3 | 7.49 | 7.49 | 19,6% | 8.96 | 5096.44 |  | 5 | MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 284.4 | 2548.22
[15 empty] | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 284.4 | 2548.22
Serviço | 5.2 | SINAPI | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | 379.2 | M2 | 3.48 | 3.48 | 19,6% | 4.16 | 1577.48 |  | 5 | MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 189.6 | 788.74
[15 empty] | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 189.6 | 788.74
Serviço | 5.3 | SINAPI | 92210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 39 | M | 173.44 | 173.44 | 19,6% | 207.43 | 8089.77 |  | 5 | MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 20 | 4148.6
[15 empty] | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 19 | 3941.17
Serviço | 5.4 | SINAPI | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 315 | M | 110.46 | 110.46 | 19,6% | 132.11 | 41614.65 |  | 5 | MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 157 | 20741.27
[15 empty] | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 158 | 20873.38
Serviço | 5.5 | SINAPI | 92212 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | 10 | M | 322.67 | 322.67 | 19,6% | 385.91 | 3859.1 |  | 5 | MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 5 | 1929.55
[15 empty] | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 5 | 1929.55
Serviço | 5.6 | Composição | 007 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO -BASEADA NA SINAPI 92212/AF_03/2024 | 110 | M | 186.2 | 186.2 | 19,6% | 222.7 | 24497 |  | 5 | MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 55 | 12248.5
[15 empty] | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 55 | 12248.5
Serviço | 5.7 | SINAPI | 104735 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | 449.05 | M3 | 12.29 | 12.29 | 19,6% | 14.7 | 6601.03 |  | 5 | MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 224.52 | 3300.44
[15 empty] | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 224.53 | 3300.59
Macrosserviço | 6 |  |  | MICRODRENAGEM BOCA DE LOBO | [6 empty] | 14221.32
Serviço | 6.1 | SINAPI | 102279 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | 40.5 | M3 | 7.49 | 7.49 | 19,6% | 8.96 | 362.88 |  | 6 | MICRODRENAGEM BOCA DE LOBO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 20.25 | 181.44
[15 empty] | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 20.25 | 181.44
Serviço | 6.2 | SINAPI | 97935 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 | 12 | UN | 965.61 | 965.61 | 19,6% | 1154.87 | 13858.44 |  | 6 | MICRODRENAGEM BOCA DE LOBO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 6 | 6929.22
[15 empty] | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 6 | 6929.22
Macrosserviço | 7 |  |  | PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO | [6 empty] | 246511.5
Serviço | 7.1 | SINAPI | 92404 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 | 2473.6 | M2 | 80.88 | 80.88 | 19,6% | 96.73 | 239271.33 |  | 7 | PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 824.53 | 79756.79
[15 empty] | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 824.53 | 79756.79
[15 empty] | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 824.54 | 79757.75
Serviço | 7.2 | SINAPI | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | 9.29 | M3 | 651.63 | 651.63 | 19,6% | 779.35 | 7240.17 |  | 7 | PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 3.09 | 2408.19
[15 empty] | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 3.1 | 2415.99
[15 empty] | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 3.1 | 2415.99
Macrosserviço | 8 |  |  | SINALIZAÇÃO DA VIA | [6 empty] | 5053.61
Serviço | 8.1 | SINAPI | 102509 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | 28.8 | M2 | 30.21 | 30.21 | 19,6% | 36.13 | 1040.54 |  | 8 | SINALIZAÇÃO DA VIA | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 28.8 | 1040.54
Serviço | 8.2 | Composição | 004 | CONFECÇÃO COMPLETA DE PLACA DE SINALIZAÇÃO TOTALMENTE REFLETIVA COM INSTALAÇÃO-BASEADA NA 7264 DAER DE MAIO/2018 | 3.8 | M2 | 511.75 | 511.75 | 19,6% | 612.05 | 2325.79 |  | 8 | SINALIZAÇÃO DA VIA | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 3.8 | 2325.79
Serviço | 8.3 | Composição | 005 | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM - BASEADA NA SINAPI 73916/2 DE FEVEREIRO/2018 | 2 | UN | 104.88 | 104.88 | 19,6% | 125.44 | 250.88 |  | 8 | SINALIZAÇÃO DA VIA | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 2 | 250.88
Serviço | 8.4 | SINAPI | 103695 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022 | 12 | UN | 100.08 | 100.08 | 19,6% | 119.7 | 1436.4 |  | 8 | SINALIZAÇÃO DA VIA | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 12 | 1436.4
[17 empty] | Total: | 502438.23
[17 empty] | Valor não utilizado (QCI): | 0

## CFF-PLE
N° do Evento | Título do Evento | N° da Frente de Obra | Frente de Obra | N° do Período de Conclusão do Evento
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 1
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 2
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 3
2 | TERRAPLENAGEM E SUBLEITO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 1
3 | MEIO FIO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 1
3 | MEIO FIO | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 2
3 | MEIO FIO | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 3
4 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 2
4 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 3
5 | MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 1
5 | MICRODRENAGEM TUBULAÇÃO | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 2
6 | MICRODRENAGEM BOCA DE LOBO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 1
6 | MICRODRENAGEM BOCA DE LOBO | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 2
7 | PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO | 1 | RUA PASTOR JOVELINO | 1
7 | PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO | 2 | RUA PASTOR JOVELINO | 2
7 | PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 3
8 | SINALIZAÇÃO DA VIA | 3 | RUA PASTOR JOVELINO | 3