## Orcamento
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Planilha de Orçamento - Global
|  | Proprietario: Prefeitura Municipal de São Vendelino, CNPJ.: 91.984.492/0001-52 |  |  |  |  | Área a ser pavimentada:[m²] | 1205.5 | Extensão: [m] |  | 180
|  | Obra: Pavimentação asfaltica MORRO CARRARD |  |  |  | B.D.I. | B.D.I Diferenciado | Encaixe = 35,5m² | Largura do C.B.U.Q. = 6,5m
|  | End. Morro Carrard - São Vendelino, Morro Carrard |  |  |  | 21.95% | 15% | Encargos Sociais sobre preco da M.O
Não Desonerado: 112,88% (hora) 69,79%(mês)
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Cod. SICRO/SINAPI | Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 5963.7696 | 1.202%
SINAPI 90781 | 1.1 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 10 | 37.16 | 13.595 | 31.7216 | 45.3166 | 135.9499 | 317.2163 | 453.1662 | 0.09135%
SINAPI 88253 | 1.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 10 | 17.9 | 6.5487 | 15.2803 | 21.829 | 65.4871 | 152.8033 | 218.2905 | 0.044%
SICRO 5213424 | 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL - 300X200 | m² | 6 | 648.59 | 237.2867 | 553.6689 | 790.9555 | 1423.7199 | 3322.0131 | 4745.733 | 0.9566%
SICRO 5502985 | 1.4 | LIMPEZA DO TERRENO. REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA DE VEGETAÇÃO, REMOÇÃO DE MATERIAL, NIVELAMENTO. | m² | 540 | 0.83 | 0.30366 | 0.70853 | 1.0122 | 163.974 | 382.6059 | 546.5799 | 0.1102%
| 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 193823.395 | 39.07%
| 2.1 | ESCAVAÇÃO DE GREIDE
SICRO 5501875 | 2.1.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA. DMT DE 50 A 200m. CARRINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³ | m³ | 871.29 | 11.58 | 4.2365 | 9.8853 | 14.1218 | 3691.2576 | 8612.9343 | 12304.1918 | 2.48%
SICRO 5502377 | 2.1.2 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA. DMT DE 50 A 200m. CARRINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³ | m³ | 311.175 | 19.6 | 7.1707 | 16.7315 | 23.9022 | 2231.3301 | 5206.437 | 7437.7671 | 1.499%
SICRO 5500991 | 2.1.3 | DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEIMÁTICO | m³ | 62.235 | 184.02 | 67.3237 | 157.0887 | 224.4124 | 4189.8915 | 9776.4136 | 13966.3051 | 2.815%
SICRO 5915470 | 2.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 6m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56m³ E DESCARGA LIVRE | m³ | 80.9055 | 2.41 | 0.8817 | 2.0573 | 2.939 | 71.3343 | 166.4466 | 237.7809 | 0.04793%
SICRO 5914374 | 2.1.5 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - material de 2ª categoria - Volume multiplicado pela DMT | t * 2KM | 1294.488 | 1 | 0.36585 | 0.85365 | 1.2195 | 473.5884 | 1105.0397 | 1578.6281 | 0.3182%
SICRO 5914374 | 2.1.6 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - Volume multiplicado pela DMT - Material de 3ª Categoria | t * 2KM | 258.8976 | 1 | 0.36585 | 0.85365 | 1.2195 | 94.7177 | 221.0079 | 315.7256 | 0.06364%
SICRO 4413942 | 2.1.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 1618.11 | 2.75 | 1.0061 | 2.3475 | 3.3536 | 1627.9602 | 3798.5739 | 5426.5341 | 1.094%
| 2.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS / REFORÇO DO SUBLEITO
SICRO 5501875 | 2.2.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA. DMT DE 50 A 200m. CARRINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³ | m³ | 270 | 11.58 | 4.2365 | 9.8853 | 14.1218 | 1143.8666 | 2669.0221 | 3812.8887 | 0.7686%
SICRO 4413942 | 2.2.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 351 | 2.75 | 1.0061 | 2.3475 | 3.3536 | 353.1367 | 823.9857 | 1177.1224 | 0.2373%
SICRO 4011279 | 2.2.3 | REATERRO DE MATERIAL REMOVIDO, BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - COMPACTADO 100% PROCTOR NORMAL | m³ | 270 | 199.07 | 72.8298 | 169.9361 | 242.7659 | 19664.0351 | 45882.7485 | 65546.7835 | 13.21%
SICRO 5914374 | 2.2.4 | TRASPORTE DO RACHÃO COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÁXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | t * 26KM | 14601.6 | 1 | 0.36585 | 0.85365 | 1.2195 | 5341.9954 | 12464.6558 | 17806.6512 | 3.589%
| 2.3 | ATERRO DE GREIDE
SICRO 4011279 | 2.3.1 | ATERRO DE GREIDE, BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - COMPACTADO 100% PROCTOR NORMAL - Deslocamento de eixo para lado esquerdo | m³ | 208 | 199.07 | 72.8298 | 169.9361 | 242.7659 | 15148.59 | 35346.7099 | 50495.2999 | 10.18%
SICRO 5914374 | 2.3.2 | TRASPORTE COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (pedreira mais próxima) - Volume multiplicado pela DMT - Empolamento 30% | t * 26KM | 11248.64 | 1 | 0.36585 | 0.85365 | 1.2195 | 4115.3149 | 9602.4015 | 13717.7165 | 2.765%
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 260897.9414 | 52.59%
SICRO 4011209 | 3.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - - 100% PROCTORINTERMEDIÁRIO | m² | 1468.3 | 1.91 | 0.69877 | 1.6305 | 2.3292 | 1026.0091 | 2394.0213 | 3420.0304 | 0.6894%
SICRO 4011279 | 3.2 | SUB BASE RACHÃO, BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - COMPACTADO 100% PROCTOR NORMAL - E=17cm | m³ | 241.961 | 199.07 | 72.8298 | 169.9361 | 242.7659 | 17621.9614 | 41117.91 | 58739.8715 | 11.84%
SICRO 5914374 | 3.3 | TRASPORTE DO RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | t * 26KM | 13085.2509 | 1 | 0.36585 | 0.85365 | 1.2195 | 4787.239 | 11170.2244 | 15957.4634 | 3.217%
SICRO 4011276 | 3.4 | BASE DE BRITA GRADUADA, COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO, E=15cm, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 200.535 | 237.49 | 86.8857 | 202.7333 | 289.6191 | 17423.6272 | 40655.13 | 58078.7572 | 11.71%
SICRO 5914374 | 3.5 | TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado prela DMT | t * 26KM | 10844.9328 | 1 | 0.36585 | 0.85365 | 1.2195 | 3967.6187 | 9257.7769 | 13225.3955 | 2.666%
SICRO 4011351 | 3.6 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL ASFÁLTICO | m² | 1295.5 | 0.61 | 0.22317 | 0.52073 | 0.74389 | 289.1148 | 674.6012 | 963.716 | 0.1943%
SICRO 4011353 | 3.7 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 1295.5 | 0.46 | 0.1587 | 0.3703 | 0.529 | 205.5959 | 479.7237 | 685.3195 | 0.1381%
SICRO 4011463 | 3.8 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm, EXCLUSIVE TRSPORTE - DENSIDADE 2,6t/m³ | t | 156.715 | 190.43 | 65.6983 | 153.2961 | 218.9945 | 10296.1669 | 24023.8061 | 34319.9731 | 6.918%
SICRO 5914374 | 3.9 | TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | t * 26KM | 4074.59 | 1 | 0.345 | 0.805 | 1.15 | 1405.7336 | 3280.045 | 4685.7785 | 0.9446%
ANP AGO/2025 | 3.10 | RR-2C - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 0.78 | 4118.95 |  | 4736.7925 | 4736.7925 | 0 | 3694.6981 | 3694.6981 | 0.7448%
ANP AGO/2025 | 3.11 | CM-30 - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 1.55 | 6586.11 |  | 7574.0265 | 7574.0265 | 0 | 11739.7411 | 11739.7411 | 2.366%
ANP AGO/2025 | 3.12 | CAP 50/70 - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 9.4 | 5123.7 |  | 5892.255 | 5892.255 | 0 | 55387.197 | 55387.197 | 11.16%
| 4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES | [8 empty] | 32950.5561 | 6.642%
SICRO 5501875 | 4.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA. DMT DE 50 A 200m. CARRINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³ | m³ | 9.15 | 11.58 | 4.2365 | 9.8853 | 14.1218 | 38.7644 | 90.4502 | 129.2146 | 0.02605%
SICRO 5502377 | 4.2 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA. DMT DE 50 A 200m. CARRINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³ | m³ | 6.1 | 19.6 | 7.1707 | 16.7315 | 23.9022 | 43.741 | 102.0624 | 145.8034 | 0.02939%
SICRO 5500991 | 4.3 | DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEIMÁTICO | m³ | 24.4 | 184.02 | 67.3237 | 157.0887 | 224.4124 | 1642.6987 | 3832.9636 | 5475.6623 | 1.104%
SICRO 5915470 | 4.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 6m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56m³ E DESCARGA LIVRE | m³ | 31.72 | 2.41 | 0.8817 | 2.0573 | 2.939 | 27.9675 | 65.2574 | 93.2249 | 0.01879%
SICRO 5914374 | 4.5 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - material de 2ª categoria - Volume multiplicado pela DMT | t * 2KM | 25.376 | 1 | 0.36585 | 0.85365 | 1.2195 | 9.2838 | 21.6622 | 30.946 | 0.006238%
SICRO 5914374 | 4.6 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - Volume multiplicado pela DMT - Material de 3ª Categoria | T * 2KM | 101.504 | 1 | 0.36585 | 0.85365 | 1.2195 | 37.1352 | 86.6489 | 123.7841 | 0.02495%
SICRO 804015 | 4.7 | TUBO DE CONCRETO ARMADO - PA2 - PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO PLUVIAL, DN 400mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 27 | 320.53 | 117.2659 | 273.6204 | 390.8863 | 3166.1793 | 7387.7517 | 10553.931 | 2.127%
SICRO 804031 | 4.8 | TUBO DE CONCRETO PARA REDE DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMENTRO 800mm PA2, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 10 | 710.38 | 259.8925 | 606.4159 | 866.3084 | 2598.9252 | 6064.1589 | 8663.0841 | 1.746%
SICRO 804061 | 4.9 | TESTADA DE BUEIRO ø 400 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO MACIÇOS, ASSENTADO COM ARGAMASSA PROEPARO EM BETONEIRA - - 4 UNIDADES | UNID. | 4 | 389.45 | 142.4803 | 332.454 | 474.9343 | 569.9211 | 1329.816 | 1899.7371 | 0.3829%
SICRO 804385 | 4.10 | ALA PARA BOCA DE BUEIRO ø 800 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO MACIÇOS, ASSENTADO COM ARGAMASSA PROEPARO EM BETONEIRA - 220X100X25 - 2 UNIDADES | UNID. | 2 | 1939.64 | 709.6173 | 1655.7737 | 2365.391 | 1419.2346 | 3311.5474 | 4730.782 | 0.9536%
SICRO 4413942 | 4.11 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA EM BOTA FORA | m³ | 39.65 | 2.75 | 1.0061 | 2.3475 | 3.3536 | 39.8914 | 93.0799 | 132.9712 | 0.0268%
SICRO 4815671 | 4.12 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM SOLO DE 1ª CATEGORIA | m³ | 39.65 | 20.09 | 7.3499 | 17.1498 | 24.4998 | 291.4246 | 679.9907 | 971.4153 | 0.1958%
| 5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [8 empty] | 2448.5975 | 0.4936%
SICRO 5213401 | 5.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO E BORDAS, COM TINTA RETROREFLETIVA, EIXO SIMPLES COM 15cm DE LARGURA E BORDAS COM 12cm DE LARGURA | m² | 70.2 | 6.25 | 2.2866 | 5.3353 | 7.6219 | 160.5167 | 374.5389 | 535.0556 | 0.1079%
SICRO 5213440 | 5.2 | FORNECIMENTO E IPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R-1, SEXTAVADA, LADOS 35cm - PARE | UN | 1 | 287.31 | 105.1124 | 245.2622 | 350.3745 | 105.1124 | 245.2622 | 350.3745 | 0.07063%
SICRO 5213440 | 5.3 | FORNECIMENTO E IPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, d=60cm, R-7, PROIBIDO ULTRAPASSAR | UN | 1 | 287.31 | 105.1124 | 245.2622 | 350.3745 | 105.1124 | 245.2622 | 350.3745 | 0.07063%
SICRO 5213863 | 5.4 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO | UN | 2 | 497.25 | 181.9189 | 424.4775 | 606.3964 | 363.8378 | 848.9549 | 1212.7928 | 0.2445%
[8 empty] | Totais -> | 127578.962 | 368505.2975 | 496084.2595 | 100%
[9 empty] | M.O. | Material | Total
Valores atualizados na data do orçamento
São Vendelino - RS, 08 de JANEIRO de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
CREA-RS 124.620
SICRO - OUTUBRO/2025
OBS.:
B.D.I. DIFERENCIADO. De acordo com Isntrução Normativa 062/DNIT Art. 3º, §1º, deve ser aplicado B.D.I. Difertenciado
nos produtos relacionados a aquisição e transporte de materiais betuminosos, com isso o B.D.I. diferenciado foi aplicado
aos itens 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3,10, 3,11 E 3,12.
Note on F16: Ocultar Coluna antes da impressao ou geracao do PDF

## Orcamento Resumo
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Proprietario: Prefeitura Municipal de São Vendelino - RS
Obra: Pavimentação Asfaltica Morro Carrard
End. Morro Carrard - Interior - RS
PLANILHA DE ORÇAMENTO RESUMO
| DESCRIÇÃO ATIVIDADE |  | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 5963.7696
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 193823.395
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 260897.9414
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES |  | 32950.5561
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 2448.5975
| TOTAL |  | 496084.2595
São Vendelino-RS, 08 de janeiro de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620

## Cronograma
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Proprietario: Prefeitura Municipal de SÃO VENDELINO - RS
Obra: Pavimentação Asfáltica Morro Carrard - Vale Suíço
End. Morro Carrard - Vale Suíço, Interior, São Vendelino - RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | Total Servico | PARCELA 1 | % Acum | PARCELA 2 | % Acum | PARCELA 3 | % Acum
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5963.7696 | 5963.7696 |  | 0 |  | 0
|  | 1.202% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
2. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 193823.395 | 116294.037 |  | 77529.358 |  | 0
|  | 39.07% | 60% | 60% | 40% | 100% | 0% | 100%
3. | PAVIMENTAÇÃO | 260897.9414 | 0 |  | 39134.6912 |  | 221763.2501
|  | 52.59% |  | 0% | 15% | 15% | 85% | 100%
4. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES | 32950.5561 | 19770.3337 |  | 13180.2224 |  | 0
|  | 6.642% | 60% | 60% | 40% | 100% | 0% | 100%
5. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 2448.5975 | 0 |  | 0 |  | 2448.5975
|  | 0.4936% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
TOTAL |  | 496084.2595 | 142028.1403 |  | 129844.2716 |  | 224211.8476
|  | 100% | 28.63% | 28.63% | 26.17% | 54.8% | 45.2% | 100%
São Vendelino-RS, 08 de janeiro de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620

## Coposições
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Coposições
CP1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL ASFÁLTICO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total |  | SINAPI 09/2023
1 | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (PRODUTIVO) | h | 0.002 | 11.41 | 0.02 |  | ANP 08/2023
2 | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (IMPRODUTIVO) | h | 0.004 | 5.74 | 0.02 | ANP - OUT/23 | ICMS | PIS | COFINS | TOTAL
3 | ANP | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS) | kg | 1.2 | 5.4577 | 6.55 | 4.2226 | 20% | 1.65% | 7.6% | 29.25%
4 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV (PRODUTIVO) | h | 0.001 | 277.77 | 0.28 |  | 18% ICMS + 2% Fundo de Erradicação da Pobreza
5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0058 | 21.98 | 0.13 |  | Nota nº 05/2021 nº 01 do SINAPI
6 | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG (PRODUTIVO) | h | 0.0017 | 143.36 | 0.24
7 | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | h | 0.0041 | 57.8 | 0.24
8 | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV (IMPRODUTIVO) | h | 0.0049 | 67.73 | 0.33
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 7.81
CP2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (PRODUTIVO) | CHP | 0.002 | 11.41 | 0.02
2 | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (IMPRODUTIVO) | CHI | 0.004 | 5.74 | 0.02 | ANP - OUT/23 | ICMS | PIS | COFINS | TOTAL
3 | ANP | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | kg | 0.45 | 3.4052 | 1.53 | 2.6346 | 20% | 1.65% | 7.6% | 29.25%
4 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHP | 0.0004 | 277.77 | 0.11 |  | 18% ICMS + 2% Fundo de Erradicação da Pobreza
5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0055 | 21.98 | 0.12 |  | Nota nº 05/2021 nº 01 do SINAPI
6 | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHP | 0.0017 | 143.36 | 0.24
7 | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHI | 0.0038 | 57.8 | 0.21
8 | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHI | 0.0051 | 67.73 | 0.34
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 2.59
São Vendelino - RS, 03 de junho de 2025.
EVERSON SERGIO KERBES
CREA-RS 124.620

## Memória de Cálculo
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Planilha de Memória de Cálculo
| Proprietario: Prefeitura Municipal de São Vendelino, CNPJ.: 91.984.492/0001-52 |  |  |  | Área a ser pavimentada:[m²] | 1205.5 | Extensão: [m] | 180
Obra: Pavimentação asfaltica MORRO CARRARD
End. Interior, São Vendelino-RS
Planilha DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Descrição | Und | Quant.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 10 | Marcação das larguras e estacas = 6h, Conformação das alturas da terraplenagem e inclinações trasversais = 4h
1.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 10 | Marcação das larguras e estacas = 6h, Conformação das alturas da terraplenagem e inclinações trasversais = 4h
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - PADRÃO GOPVERNO FEDERAL - 300X200 | m² | 6 | Placa de obra Padrão Governo Federal 3m de largura por 2m de altura, em chapa de aço galvanizada, fixa em estrutura de madeira, pilares de madeira
1.4 | LIMPEZA DO TERRENO. REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA DE VEGETAÇÃO, REMOÇÃO DE MATERIAL, NIVELAMENTO. | m² | 540 | COMPRIMENTO * 1,5m * 1,5m (LIMPEZA DE 1,5m DE LARGURA NOS 2 LADOS DA VIA)
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO DE GREIDE
2.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DMT 2KM | m³ | 871.29 | Retirado da Planta ST 01/01, Planilha de Corte e Aterro. Volume de Corte de Material de 1ª Categoria conforme levantamento técnico in loco. 70% do volume total a ser escavado
2.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANICA PAR ACERTO DE TALUDE, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, INC. CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, DTM ATÉ 200M | m³ | 311.175 | Retirado da Planta ST 01/01, Planilha de Corte e Aterro. Volume de Corte de Material de 1ª Categoria conforme levantamento técnico in loco. 25% do volume total a ser escavado
2.1.3 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHA OU MATACOS) COM MARTELETE PNEUMÁTICO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 62.235 | Retirado da Planta ST 01/01, Planilha de Corte e Aterro. Volume de Corte de Material de 1ª Categoria conforme levantamento técnico in loco. 5% do volume total a ser escavado
2.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRaNULARES (3ª CATEGORIA) EM CMINHÃO BASCULANTE 14m³ - EMPOLMENTO 30% | m³ | 80.9055 | Carga, Manobra e Descarga, esses itens não estão incluidos no desmonte de material de 3ª Categoria. Volume da célula acima + 30% de Empolamento
2.1.5 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - material de 2ª categoria - Volume multiplicado pela DMT | t * 2KM | 809.055 | Ítem 2.1.2, está incluso trasporte até DMT de 200m, Estima-se que conseguiremos local para Bota Fora a uma DMT de no máximo 2km. Volume do material = Volume do ítem 2.1.2 + 30% de Empolamento * 2 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
2.1.6 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - Volume multiplicado pela DMT - Material de 3ª Categoria | t * 2KM | 161.811 | Ítem 2.1.3, não está incluso trasporte. Estima-se que conseguiremos local para Bota Fora a uma DMT de no máximo 2km. Volume do material = Volume do ítem 2.1.3 + 30% de Empolamento * 2 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
2.1.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 1618.11 | Espalhamento, Volume dos itens 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3
2.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS / REFORÇOO DO SUBLEITO
2.2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DMT 1KM | m³ | 270 | Extensão da via * 1,5m * 0,50 * 2 - remoção de solos inadequados conforme Planta seção Tipo de Pavimentação STP 01/01
2.2.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 351 | Volume de escavação de solos inadequados + 30% Empolamento
2.2.3 | REATERRO DE MATERIAL REMOVIDO, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 270 | Reaterro do volume de material removido de solos inadequados, ítem 2.1.1
2.2.4 | TRASPORTE DO RACHÃO COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÁXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | t * 26KM | 9126 | Trasporte do material da linha acima + 30% de Empolamento. - Volume do material multiplicado por 26 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
2.3 | ATERRO DE GREIDE
2.3.1 | ATERRO DE GREIDE, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE - Deslocamento de eixo para lado esquerdo | m³ | 208 | Volume de aterro constante necessário para deslocamento do eixo para o lado esquerdo da via
2.3.2 | TRASPORTE COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (pedreira mais próxima) - Volume multiplicado pela DMT - Empolamento 30% | t * 26KM | 7030.4 | Trasporte do material da linha acima + 30% de Empolamento. - Volume do material multiplicado por 26 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 1468.3 | Extensão da via * 7,96 (Planta STP - Regularização) + 35,50 (Encaixe da rua)
3.2 | SUB BASE RACHÃO, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, ENCHIMENTO DE BRITA E CAMADA DE BLOQUEIO - E=17cm | m³ | 241.961 | Extensão da Via * 0,17m (espessira do rachão) * 7,71 (largura da faixa do raçhão = 7,71) + 35,5 * 0,17 (Encaixe da Rua)
3.3 | TRASPORTE DO RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | t * 26KM | 8178.2818 | Trasporte do material da linha acima + 30% de Empolamento. - Volume do material multiplicado por 26 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
3.4 | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLISIVE COMPACTAÇÃO, E=15cm, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 200.535 | Extensão da Via * 0,15m (espessura base de brita graduada) * 7,23 (largura da faixa da brita graduada = 7,23) + 35,5,00*0,15 (Encaixe Rua)
3.5 | TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado prela DMT | t * 26KM | 6778.083 | Trasporte do material da linha acima + 30% de Empolamento. - Volume do material multiplicado por 26 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
3.6 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL ASFÁLTICO | m² | 1295.5 | Extensão da pavimentação * 7,m (imprimação, Planta STP 01/01) + 35,5m² (Encaixe Rua)
3.7 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 1295.5 | Extensão da pavimentação * 6,5m (Pintura de ligação, Planta STP 01/01) + 35,65 (Encaixe Rua)
3.8 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm, EXCLUSIVE TRSPORTE | t | 156.715 | Extensão da pavimentação * 6,5m (Pintura de ligação, Planta STP 01/01) * 0,05 (espessura do CBUQ) + 35,50 * 0,05 (Encaixe Rua) * 2,6 (DENSIDADE)
3.9 | TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | t * 26KM | 4074.59 | Trasporte do material da linha acima. - Volume do material multiplicado por 26 (DMT)
3.10 | RR-2C - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 0.78 | Área da Pintura de Ligação * Taxa de consumo 0,6 L/m²
3.11 | CM-30 - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 1.55 | Área da Imprimação * Taxa de consumo 1,2 L/m²
3.12 | CAP 50/70 - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 10.11 | Peso do CBUQ (3.8) * Teor de Betume 6%
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES
4.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DMT 2KM | m³ | 9.15 | Levantamento obtido do Projeto de Drenagem
4.2 | ESCAVAÇÃO MECANICA PAR ACERTO DE TALUDE, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, INC. CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, DTM ATÉ 200M | m³ | 6.1 | Levantamento obtido do Projeto de Drenagem
4.3 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHA OU MATACOS) COM MARTELETE PNEUMÁTICO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 24.4 | Levantamento obtido do Projeto de Drenagem
4.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRaNULARES (3ª CATEGORIA) EM CMINHÃO BASCULANTE 14m³ - EMPOLMENTO 30% | m³ | 31.72 | Volume do ítem 4.3, linha acima + 30% de empolamento
4.5 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - material de 2ª categoria - Volume multiplicado pela DMT | t * 2KM | 15.86 | Volume do ítem 4.2, + 30% de empolamento. Volume multiplicado por 2 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
4.6 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - Volume multiplicado pela DMT - Material de 3ª Categoria | t * 2KM | 63.44 | Volume do ítem 4.3, + 30% de empolamento. Volume multiplicado por 2 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
4.7 | TUBO DE CONCRETO ARMADO - PA1 - PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO PLUVIAL, DN 400mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 27 | Conforme Projeto Drenagem, Prancha DRE-01/01
4.8 | TUBO DE CONCRETO PARA REDE DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMENTRO 800mm PA2, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 10 | Conforme Projeto Drenagem, Prancha DRE-01/01
4.9 | TESTADA DE BUEIRO ø 400 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO MACIÇOS, ASSENTADO COM ARGAMASSA PROEPARO EM BETONEIRA - 60X60X25 - 4 UNIDADES | m³ | 0.36 | 0,60 X 0,60 X 0,25 X 4- Comprimento * altura * espessura * 4 unidades
4.10 | ALA PARA BOCA DE BUEIRO ø 800 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO MACIÇOS, ASSENTADO COM ARGAMASSA PROEPARO EM BETONEIRA - 220X100X25 - 2 UNIDADES | m³ | 1.1 | [0,60X1,0 (aba 1) + 1,0X1,0 (central encaixe tubo) + 0,60X01,0 (aba 2)] * 0,25 (espessura da parede) * 2 unidades
4.11 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA EM BOTA FORA | m³ | 39.65 | Somatório dos Volumes dos itens 4.1 + 4.2 + 4.3
4.12 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM SOLO DE 1ª CATEGORIA | m³ | 39.65 | Somatório dos Volumes dos itens 4.1 + 4.2 + 4.3
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO E BORDAS, COM TINTA RETROREFLETIVA, EIXO SIMPLES COM 15cm DE LARGURA E BORDAS COM 12cm DE LARGURA | m² | 70.2 | Extensão da via * 2 * 0,12 (2 BORDOS) + Extensão * 0,15
5.2 | FORNECIMENTO E IPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R-1, SEXTAVADA, LADOS 35cm - PARE | UN | 1 | Levantamento obtido do Projeto de Sinalização - Prancha SIN - 01/01 - 1 Placa de PARE
5.3 | FORNECIMENTO E IPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, d=60cm, R-7, PROIBIDO ULTRAPASSAR | UN | 1 | Levantamento obtido do Projeto de Sinalização - Prancha SIN - 01/01 - 1 Placa de PROIBIDO ULTRAPASSAR
5.4 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO | UN | 2 | Levantamento obtido do Projeto de Sinalização - Prancha SIN - 01/01 - 2 Placas
São Vendelino - RS, 08 de janeiro de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
CREA-RS 124.620
Note on F14: Ocultar Coluna antes da impressao ou geracao do PDF