## Orcamento
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Planilha de Orçamento - Global
|  | Proprietario: Prefeitura Municipal de São Vendelino, CNPJ.: 91.984.492/0001-52 |  |  |  |  | Área a ser pavimentada:[m²] | 3080 | Extensão: [m] |  | 440
|  | Obra: Pavimentação asfaltica MORRO CANASTRA |  |  |  | B.D.I. | B.D.I Diferenciado |  | Largura do C.B.U.Q. = 7,0m
|  | End. Estrada Geral do Morro Canastra, Interior - São Vendelino |  |  |  | 21.95% | 15% | Encargos Sociais sobre preço da M.O
Não Desonerado: 112,88% (hora) 69,79%(mês)
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Cod. SICRO/SINAPI | Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 6753.2739 | 0.7059%
SINAPI 90781 | 1.1 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 10 | 37.16 | 13.595 | 31.7216 | 45.3166 | 135.9499 | 317.2163 | 453.1662 | 0.04737%
SINAPI 88253 | 1.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 10 | 17.9 | 6.5487 | 15.2803 | 21.829 | 65.4871 | 152.8033 | 218.2905 | 0.02282%
SICRO 5213424 | 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL - 300X200 | m² | 6 | 648.59 | 237.2867 | 553.6689 | 790.9555 | 1423.7199 | 3322.0131 | 4745.733 | 0.4961%
SICRO 5502985 | 1.4 | LIMPEZA DO TERRENO. REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA DE VEGETAÇÃO, REMOÇÃO DE MATERIAL, NIVELAMENTO. | m² | 1320 | 0.83 | 0.30366 | 0.70853 | 1.0122 | 400.8253 | 935.2589 | 1336.0842 | 0.1397%
| 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 267469.6351 | 27.96%
| 2.1 | ESCAVAÇÃO DE GREIDE
SICRO 5501875 | 2.1.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA. DMT DE 50 A 200m. CARRINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³ | m³ | 927.741 | 11.58 | 4.2365 | 9.8853 | 14.1218 | 3930.4146 | 9170.9675 | 13101.3821 | 1.37%
SICRO 5502377 | 2.1.2 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA. DMT DE 50 A 200m. CARRINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³ | m³ | 163.719 | 19.6 | 7.1707 | 16.7315 | 23.9022 | 1173.9733 | 2739.271 | 3913.2443 | 0.4091%
SICRO 5500991 | 2.1.3 | DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEIMÁTICO | m³ | 54.573 | 184.02 | 67.3237 | 157.0887 | 224.4124 | 3674.0572 | 8572.8002 | 12246.8574 | 1.28%
SICRO 5915470 | 2.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 6m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56m³ E DESCARGA LIVRE | m³ | 70.9449 | 2.41 | 0.8817 | 2.0573 | 2.939 | 62.552 | 145.9547 | 208.5067 | 0.0218%
SICRO 5914374 | 2.1.5 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - material de 2ª categoria - Volume multiplicado pela DMT * 1,6 (DENSIDADE) | t * 2KM | 681.071 | 1 | 0.36585 | 0.85365 | 1.2195 | 249.1698 | 581.3963 | 830.5661 | 0.08682%
SICRO 5914374 | 2.1.6 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - Volume multiplicado pela DMT - Material de 3ª Categoria * 1,6 (DENSIDADE) | t * 2KM | 227.0237 | 1 | 0.36585 | 0.85365 | 1.2195 | 83.0566 | 193.7988 | 276.8554 | 0.02894%
SICRO 4413942 | 2.1.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 1489.8429 | 2.75 | 1.0061 | 2.3475 | 3.3536 | 1498.9123 | 3497.4621 | 4996.3744 | 0.5223%
| 2.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS / REFORÇO DO SUBLEITO
SICRO 5501875 | 2.2.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA. DMT DE 50 A 200m. CARRINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³ | m³ | 660 | 11.58 | 4.2365 | 9.8853 | 14.1218 | 2796.1184 | 6524.2762 | 9320.3946 | 0.9743%
SICRO 4413942 | 2.2.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 858 | 2.75 | 1.0061 | 2.3475 | 3.3536 | 863.2231 | 2014.1872 | 2877.4102 | 0.3008%
SICRO 4011279 | 2.2.3 | REATERRO DE MATERIAL REMOVIDO, BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - COMPACTADO 100% PROCTOR NORMAL | m³ | 660 | 199.07 | 72.8298 | 169.9361 | 242.7659 | 48067.6413 | 112157.8296 | 160225.4709 | 16.75%
SICRO 5914374 | 2.2.4 | TRASPORTE DO RACHÃO COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÁXIMA) - Volume multiplicado pela DMT * 1,6 (DENSIDADE) | t * 26KM | 35692.8 | 1 | 0.36585 | 0.85365 | 1.2195 | 13058.2109 | 30469.1587 | 43527.3696 | 4.55%
| 2.3 | ATERRO DE GREIDE
SICRO 4011279 | 2.3.1 | ATERRO DE GREIDE, BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - COMPACTADO 100% PROCTOR NORMAL | m³ | 51.65 | 199.07 | 72.8298 | 169.9361 | 242.7659 | 3761.6571 | 8777.1998 | 12538.8569 | 1.311%
SICRO 5914374 | 2.3.2 | TRASPORTE COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (pedreira mais próxima) - Volume multiplicado pela DMT - Empolamento 30% * 1,6 (DENSIDADE) | t * 26KM | 2793.232 | 1 | 0.36585 | 0.85365 | 1.2195 | 1021.9039 | 2384.4425 | 3406.3464 | 0.3561%
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 664422.2346 | 69.45%
SICRO 4011209 | 3.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - - 100% PROCTORINTERMEDIÁRIO | m² | 3722.4 | 1.91 | 0.69877 | 1.6305 | 2.3292 | 2601.1145 | 6069.2671 | 8670.3816 | 0.9064%
SICRO 4011279 | 3.2 | SUB BASE RACHÃO, BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - COMPACTADO 100% PROCTOR NORMAL - E=17cm | m³ | 614.108 | 199.07 | 72.8298 | 169.9361 | 242.7659 | 44725.3379 | 104359.1219 | 149084.4598 | 15.58%
SICRO 5914374 | 3.3 | TRASPORTE DO RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT * 1,6 (DENSIDADE) | t * 26KM | 33210.9606 | 1 | 0.36585 | 0.85365 | 1.2195 | 12150.23 | 28350.5366 | 40500.7665 | 4.234%
SICRO 4011276 | 3.4 | BASE DE BRITA GRADUADA, COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO, E=15cm, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 510.18 | 237.49 | 86.8857 | 202.7333 | 289.6191 | 44327.3548 | 103430.4946 | 147757.8495 | 15.45%
SICRO 5914374 | 3.5 | TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado prela DMT * 1,6 (DENSIDADE) | t * 26KM | 27590.5344 | 1 | 0.36585 | 0.85365 | 1.2195 | 10093.997 | 23552.6597 | 33646.6567 | 3.517%
SICRO 4011351 | 3.6 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL ASFÁLTICO | m² | 3300 | 0.61 | 0.22317 | 0.52073 | 0.74389 | 736.4561 | 1718.3974 | 2454.8535 | 0.2566%
SICRO 4011353 | 3.7 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 3300 | 0.46 | 0.1587 | 0.3703 | 0.529 | 523.71 | 1221.99 | 1745.7 | 0.1825%
SICRO 4011463 | 3.8 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm, EXCLUSIVE TRSPORTE - DENSIDADE 2,6t/m³ | t | 400.4 | 190.43 | 65.6983 | 153.2961 | 218.9945 | 26305.8693 | 61379.7785 | 87685.6478 | 9.166%
SICRO 5914374 | 3.9 | TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | t * 26KM | 10410.4 | 1 | 0.345 | 0.805 | 1.15 | 3591.588 | 8380.372 | 11971.96 | 1.251%
ANP AGO/2025 | 3.10 | RR-2C - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 1.98 | 4118.95 |  | 4736.7925 | 4736.7925 | 0 | 9378.8491 | 9378.8491 | 0.9804%
ANP AGO/2025 | 3.11 | CM-30 - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 3.96 | 6586.11 |  | 7574.0265 | 7574.0265 | 0 | 29993.1449 | 29993.1449 | 3.135%
ANP AGO/2025 | 3.12 | CAP 50/70 - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 24.02 | 5123.7 |  | 5892.255 | 5892.255 | 0 | 141531.9651 | 141531.9651 | 14.79%
| 4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES | [8 empty] | 7103.0219 | 0.7425%
SICRO 5501875 | 4.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA. DMT DE 50 A 200m. CARRINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³ | m³ | 9.15 | 11.58 | 4.2365 | 9.8853 | 14.1218 | 38.7644 | 90.4502 | 129.2146 | 0.01351%
SICRO 5502377 | 4.2 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA. DMT DE 50 A 200m. CARRINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³ | m³ | 6.1 | 19.6 | 7.1707 | 16.7315 | 23.9022 | 43.741 | 102.0624 | 145.8034 | 0.01524%
SICRO 5500991 | 4.3 | DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEIMÁTICO | m³ | 24.4 | 184.02 | 67.3237 | 157.0887 | 224.4124 | 1642.6987 | 3832.9636 | 5475.6623 | 0.5724%
SICRO 5915470 | 4.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 6m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56m³ E DESCARGA LIVRE | m³ | 31.72 | 2.41 | 0.8817 | 2.0573 | 2.939 | 27.9675 | 65.2574 | 93.2249 | 0.009745%
SICRO 5914374 | 4.5 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - material de 2ª categoria - Volume multiplicado pela DMT | t * 2KM | 25.376 | 1 | 0.36585 | 0.85365 | 1.2195 | 9.2838 | 21.6622 | 30.946 | 0.003235%
SICRO 5914374 | 4.6 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - Volume multiplicado pela DMT - Material de 3ª Categoria | T * 2KM | 101.504 | 1 | 0.36585 | 0.85365 | 1.2195 | 37.1352 | 86.6489 | 123.7841 | 0.01294%
SICRO 4413942 | 4.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA EM BOTA FORA | m³ | 39.65 | 2.75 | 1.0061 | 2.3475 | 3.3536 | 39.8914 | 93.0799 | 132.9712 | 0.0139%
SICRO 4815671 | 4.8 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM SOLO DE 1ª CATEGORIA | m³ | 39.65 | 20.09 | 7.3499 | 17.1498 | 24.4998 | 291.4246 | 679.9907 | 971.4153 | 0.1015%
| 5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [8 empty] | 10875.623 | 1.137%
SICRO 5213401 | 5.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO E BORDAS, COM TINTA RETROREFLETIVA, EIXO SIMPLES COM 15cm DE LARGURA E BORDAS COM 12cm DE LARGURA | m² | 171.6 | 6.25 | 2.2866 | 5.3353 | 7.6219 | 392.3741 | 915.5396 | 1307.9137 | 0.1367%
SICRO 5213440 | 5.2 | FORNECIMENTO E IPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R-1, SEXTAVADA, LADOS 35cm - PARE - E DEMAIS COM DIÂMETRO 50cm | UN | 10 | 287.31 | 105.1124 | 245.2622 | 350.3745 | 1051.1236 | 2452.6218 | 3503.7454 | 0.3663%
SICRO 5213863 | 5.4 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO | UN | 10 | 497.25 | 181.9189 | 424.4775 | 606.3964 | 1819.1891 | 4244.7746 | 6063.9637 | 0.6339%
[8 empty] | Totais -> | 232716.1238 | 723907.6647 | 956623.7884 | 100%
[9 empty] | M.O. | Material | Total
Valores atualizados na data do orçamento
São Vendelino - RS, 08 de JANEIRO de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
CREA-RS 124.620
SICRO - OUTUBRO/2025
OBS.:
B.D.I. DIFERENCIADO. De acordo com Isntrução Normativa 062/DNIT Art. 3º, §1º, deve ser aplicado B.D.I. Difertenciado
nos produtos relacionados a aquisição e transporte de materiais betuminosos, com isso o B.D.I. diferenciado foi aplicado
aos itens 3.6, 3.7, 3.8 e 3.9.
Note on F16: Ocultar Coluna antes da impressao ou geracao do PDF

## Orcamento Resumo
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Proprietario: Prefeitura Municipal de São Vendelino - RS
Obra: Pavimentação Asfaltica Morro Canastra
End. Morro Canastra - Interior - RS
PLANILHA DE ORÇAMENTO RESUMO
| DESCRIÇÃO ATIVIDADE |  | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 6753.2739
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 267469.6351
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 664422.2346
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES |  | 7103.0219
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 10875.623
| TOTAL |  | 956623.7884
São Vendelino-RS, 08 de janeiro de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620

## Cronograma
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Proprietario: Prefeitura Municipal de SÃO VENDELINO - RS
Obra: Pavimentação Asfáltica Morro Canastra
End. Estrada Geral Morro Canastra, Interior, São Vendelino - RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | Total Servico | PARCELA 1 | % Acum | PARCELA 2 | % Acum | PARCELA 3 | % Acum
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6753.2739 | 6753.2739 |  | 0 |  | 0
|  | 0.7059% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
2. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 267469.6351 | 160481.7811 |  | 106987.854 |  | 0
|  | 27.96% | 60% | 60% | 40% | 100% | 0% | 100%
3. | PAVIMENTAÇÃO | 664422.2346 | 0 |  | 99663.3352 |  | 564758.8994
|  | 69.45% |  | 0% | 15% | 15% | 85% | 100%
4. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES | 7103.0219 | 4261.8131 |  | 2841.2088 |  | 0
|  | 0.7425% | 60% | 60% | 40% | 100% | 0% | 100%
5. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 10875.623 | 0 |  | 0 |  | 10875.623
|  | 1.137% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
TOTAL |  | 956623.7884 | 171496.8681 |  | 209492.398 |  | 575634.5223
|  | 100% | 17.93% | 17.93% | 21.9% | 39.83% | 60.17% | 100%
São Vendelino-RS, 08 de janeiro de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620

## Coposições
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Coposições
CP1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL ASFÁLTICO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total |  | SINAPI 09/2023
1 | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (PRODUTIVO) | h | 0.002 | 11.41 | 0.02 |  | ANP 08/2023
2 | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (IMPRODUTIVO) | h | 0.004 | 5.74 | 0.02 | ANP - OUT/23 | ICMS | PIS | COFINS | TOTAL
3 | ANP | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS) | kg | 1.2 | 5.4577 | 6.55 | 4.2226 | 20% | 1.65% | 7.6% | 29.25%
4 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV (PRODUTIVO) | h | 0.001 | 277.77 | 0.28 |  | 18% ICMS + 2% Fundo de Erradicação da Pobreza
5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0058 | 21.98 | 0.13 |  | Nota nº 05/2021 nº 01 do SINAPI
6 | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG (PRODUTIVO) | h | 0.0017 | 143.36 | 0.24
7 | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | h | 0.0041 | 57.8 | 0.24
8 | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV (IMPRODUTIVO) | h | 0.0049 | 67.73 | 0.33
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 7.81
CP2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (PRODUTIVO) | CHP | 0.002 | 11.41 | 0.02
2 | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (IMPRODUTIVO) | CHI | 0.004 | 5.74 | 0.02 | ANP - OUT/23 | ICMS | PIS | COFINS | TOTAL
3 | ANP | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | kg | 0.45 | 3.4052 | 1.53 | 2.6346 | 20% | 1.65% | 7.6% | 29.25%
4 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHP | 0.0004 | 277.77 | 0.11 |  | 18% ICMS + 2% Fundo de Erradicação da Pobreza
5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0055 | 21.98 | 0.12 |  | Nota nº 05/2021 nº 01 do SINAPI
6 | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHP | 0.0017 | 143.36 | 0.24
7 | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHI | 0.0038 | 57.8 | 0.21
8 | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHI | 0.0051 | 67.73 | 0.34
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 2.59
São Vendelino - RS, 03 de junho de 2025.
EVERSON SERGIO KERBES
CREA-RS 124.620

## Memória de Cálculo
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Planilha de Memória de Cálculo
| Proprietario: Prefeitura Municipal de São Vendelino, CNPJ.: 91.984.492/0001-52 |  |  |  | Área a ser pavimentada:[m²] | 1205.5 | Extensão: [m] | 180
Obra: Pavimentação asfaltica MORRO CANASTRA
End. Estrada Geral Morro Canastra, Interior, São Vendelino-RS
Planilha DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Descrição | Und | Quant.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 10 | Marcação das larguras e estacas = 6h, Conformação das alturas da terraplenagem e inclinações trasversais = 4h
1.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 10 | Marcação das larguras e estacas = 6h, Conformação das alturas da terraplenagem e inclinações trasversais = 4h
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - PADRÃO GOPVERNO FEDERAL - 300X200 | m² | 6 | Placa de obra Padrão Governo Federal 3m de largura por 2m de altura, em chapa de aço galvanizada, fixa em estrutura de madeira, pilares de madeira
1.4 | LIMPEZA DO TERRENO. REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA DE VEGETAÇÃO, REMOÇÃO DE MATERIAL, NIVELAMENTO. | m² | 540 | COMPRIMENTO * 1,5m * 1,5m (LIMPEZA DE 1,5m DE LARGURA NOS 2 LADOS DA VIA)
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO DE GREIDE
2.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DMT 2KM | m³ | 927.741 | Retirado da Planta ST 01/01, Planilha de Corte e Aterro. Volume de Corte de Material de 1ª Categoria conforme levantamento técnico in loco. 70% do volume total a ser escavado
2.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANICA PAR ACERTO DE TALUDE, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, INC. CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, DTM ATÉ 200M | m³ | 163.719 | Retirado da Planta ST 01/01, Planilha de Corte e Aterro. Volume de Corte de Material de 1ª Categoria conforme levantamento técnico in loco. 25% do volume total a ser escavado
2.1.3 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHA OU MATACOS) COM MARTELETE PNEUMÁTICO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 54.573 | Retirado da Planta ST 01/01, Planilha de Corte e Aterro. Volume de Corte de Material de 1ª Categoria conforme levantamento técnico in loco. 5% do volume total a ser escavado
2.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRaNULARES (3ª CATEGORIA) EM CMINHÃO BASCULANTE 14m³ - EMPOLMENTO 30% | m³ | 70.9449 | Carga, Manobra e Descarga, esses itens não estão incluidos no desmonte de material de 3ª Categoria. Volume da célula acima + 30% de Empolamento
2.1.5 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - material de 2ª categoria - Volume multiplicado pela DMT | t * 2KM | 425.6694 | Ítem 2.1.2, está incluso trasporte até DMT de 200m, Estima-se que conseguiremos local para Bota Fora a uma DMT de no máximo 2km. Volume do material = Volume do ítem 2.1.2 + 30% de Empolamento * 2 (DMT) * 1,6 (densidade material escavado)
2.1.6 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - Volume multiplicado pela DMT - Material de 3ª Categoria | t * 2KM | 141.8898 | Ítem 2.1.3, não está incluso trasporte. Estima-se que conseguiremos local para Bota Fora a uma DMT de no máximo 2km. Volume do material = Volume do ítem 2.1.3 + 30% de Empolamento * 2 (DMT) * 1,6 (densidade material escavado)
2.1.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 1489.8429 | Espalhamento, Volume dos itens 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3
2.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS / REFORÇOO DO SUBLEITO
2.2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DMT 1KM | m³ | 270 | Extensão da via * 1,5m * 0,50 * 2 - remoção de solos inadequados conforme Planta seção Tipo de Pavimentação STP 01/01
2.2.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 351 | Volume de escavação de solos inadequados + 30% Empolamento
2.2.3 | REATERRO DE MATERIAL REMOVIDO, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 270 | Reaterro do volume de material removido de solos inadequados, ítem 2.1.1
2.2.4 | TRASPORTE DO RACHÃO COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÁXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | t * 26KM | 9126 | Trasporte do material da linha acima + 30% de Empolamento. - Volume do material multiplicado por 26 (DMT) * 1,6 (densidade)
2.3 | ATERRO DE GREIDE
2.3.1 | ATERRO DE GREIDE, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE - Deslocamento de eixo para lado esquerdo | m³ | 51.65 | Volume de aterro constante necessário para deslocamento do eixo para o lado esquerdo da via
2.3.2 | TRASPORTE COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (pedreira mais próxima) - Volume multiplicado pela DMT - Empolamento 30% | t * 26KM | 1745.77 | Trasporte do material da linha acima + 30% de Empolamento. - Volume do material multiplicado por 26 (DMT) * 1,6 (densidade)
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 1468.3 | Extensão da via * 7,96 (Planta STP - Regularização) + 35,50 (Encaixe da rua)
3.2 | SUB BASE RACHÃO, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, ENCHIMENTO DE BRITA E CAMADA DE BLOQUEIO - E=17cm | m³ | 241.961 | Extensão da Via * 0,17m (espessira do rachão) * 7,71 (largura da faixa do raçhão = 7,71) + 35,5 * 0,17 (Encaixe da Rua)
3.3 | TRASPORTE DO RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | t * 26KM | 8178.2818 | Trasporte do material da linha acima + 30% de Empolamento. - Volume do material multiplicado por 26 (DMT) * 1,6 (densidade)
3.4 | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLISIVE COMPACTAÇÃO, E=15cm, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 200.535 | Extensão da Via * 0,15m (espessura base de brita graduada) * 7,23 (largura da faixa da brita graduada = 7,23) + 35,5,00*0,15 (Encaixe Rua)
3.5 | TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado prela DMT | t * 26KM | 6778.083 | Trasporte do material da linha acima + 30% de Empolamento. - Volume do material multiplicado por 26 (DMT) * 1,6 (densidade)
3.6 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL ASFÁLTICO | m² | 1295.5 | Extensão da pavimentação * 7,m (imprimação, Planta STP 01/01) + 35,5m² (Encaixe Rua)
3.7 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 1295.5 | Extensão da pavimentação * 6,5m (Pintura de ligação, Planta STP 01/01) + 35,65 (Encaixe Rua)
3.8 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm, EXCLUSIVE TRSPORTE | t | 156.715 | Extensão da pavimentação * 6,5m (Pintura de ligação, Planta STP 01/01) * 0,05 (espessura do CBUQ) + 35,50 * 0,05 (Encaixe Rua) * 2,6 (DENSIDADE)
3.9 | TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | t * 26KM | 4074.59 | Trasporte do material da linha acima. - Volume do material multiplicado por 26 (DMT)
3.10 | RR-2C - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 0.78 | Área da Pintura de Ligação * Taxa de consumo 0,6 L/m²
3.11 | CM-30 - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 1.55 | Área da Imprimação * Taxa de consumo 1,2 L/m²
3.12 | CAP 50/70 - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 10.11 | Peso do CBUQ (3.8) * Teor de Betume 6%
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES
4.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DMT 2KM | m³ | 9.15 | Levantamento obtido do Projeto de Drenagem 61 * 0,15
4.2 | ESCAVAÇÃO MECANICA PAR ACERTO DE TALUDE, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, INC. CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, DTM ATÉ 200M | m³ | 6.1 | Levantamento obtido do Projeto de Drenagem 61 * 0,15
4.3 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHA OU MATACOS) COM MARTELETE PNEUMÁTICO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 24.4 | Levantamento obtido do Projeto de Drenagem 61 * 0,4
4.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRaNULARES (3ª CATEGORIA) EM CMINHÃO BASCULANTE 14m³ - EMPOLMENTO 30% | m³ | 31.72 | Volume do ítem 4.3, linha acima + 30% de empolamento
4.5 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - material de 2ª categoria - Volume multiplicado pela DMT | t * 2KM | 15.86 | Volume do ítem 4.2, + 30% de empolamento. Volume multiplicado por 2 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
4.6 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - Volume multiplicado pela DMT - Material de 3ª Categoria | t * 2KM | 63.44 | Volume do ítem 4.3, + 30% de empolamento. Volume multiplicado por 2 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
4.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA EM BOTA FORA | m³ | 39.65 | Somatório dos Volumes dos itens 4.1 + 4.2 + 4.3
4.8 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM SOLO DE 1ª CATEGORIA | m³ | 39.65 | Somatório dos Volumes dos itens 4.1 + 4.2 + 4.3
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO E BORDAS, COM TINTA RETROREFLETIVA, EIXO SIMPLES COM 15cm DE LARGURA E BORDAS COM 12cm DE LARGURA | m² | 171.6 | Extensão da via * 2 * 0,12 (2 BORDOS) + Extensão * 0,15
5.2 | FORNECIMENTO E IPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R-1, SEXTAVADA, LADOS 35cm - PARE | UN | 1 | Levantamento obtido do Projeto de Sinalização - Prancha SIN - 01/01 - 1 Placa de PARE
5.3 | FORNECIMENTO E IPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, d=60cm, R-7, PROIBIDO ULTRAPASSAR | UN | 1 | Levantamento obtido do Projeto de Sinalização - Prancha SIN - 01/01 - 1 Placa de PROIBIDO ULTRAPASSAR
5.4 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO | UN | 2 | Levantamento obtido do Projeto de Sinalização - Prancha SIN - 01/01 - 2 Placas
São Vendelino - RS, 08 de janeiro de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
CREA-RS 124.620
Note on F14: Ocultar Coluna antes da impressao ou geracao do PDF