## Orcamento
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Planilha de Orçamento - Global
|  | Proprietario: Prefeitura Municipal de São Vendelino, CNPJ.: 91.984.492/0001-52 |  |  |  |  | Área a ser pavimentada CBUQ:[m²] | 3026.62 | Extensão: [m] |  | 351.86
|  | Obra: Pavimentação Morada da Piedade |  | Área a ser pavimentada Calçada:[m²] |  |  |  | 369.51 | Largura do C.B.U.Q. = 10,0m e 8,0m
|  | End. Loteamento Morada da Piedade - Piedade, São Vendelino-RS |  |  |  | B.D.I. | B.D.I Diferenciado | Encargos Sociais sobre preco da M.O
[6 empty] | 21.95% | 15% | Não Desonerado: 112,88% (hora) 69,79%(mês)
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Cod. SICRO/SINAPI | Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 6483.3 | 0.563%
SINAPI 90781 | 1.1 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 10 | 37.16 | 13.59 | 31.72 | 45.31 | 135.93 | 317.17 | 453.1 | 0.03935%
SINAPI 88253 | 1.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 10 | 17.9 | 6.55 | 15.28 | 21.83 | 65.49 | 152.81 | 218.3 | 0.01896%
SICRO 5213424 | 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - PADRÃO GOVERNO FEDERAL - 300X200 | m² | 6 | 648.59 | 237.29 | 553.67 | 790.96 | 1423.73 | 3322.03 | 4745.76 | 0.4121%
SICRO 5502985 | 1.4 | LIMPEZA DO TERRENO. REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA DE VEGETAÇÃO, REMOÇÃO DE MATERIAL, NIVELAMENTO. | m² | 1055.58 | 0.83 | 0.3 | 0.71 | 1.01 | 319.84 | 746.3 | 1066.14 | 0.09258%
| 2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 256429.29 | 22.27%
| 2.1 | ESCAVAÇÃO DE GREIDE
SICRO 5501875 | 2.1.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA. DMT DE 50 A 200m. CARRINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³ | m³ | 446.509 | 11.58 | 4.24 | 9.89 | 14.13 | 1892.75 | 4416.42 | 6309.17 | 0.5479%
SICRO 5502377 | 2.1.2 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA. DMT DE 50 A 200m. CARRINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³ | m³ | 159.4675 | 19.6 | 7.17 | 16.73 | 23.9 | 1143.38 | 2667.89 | 3811.27 | 0.331%
SICRO 5500991 | 2.1.3 | DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEIMÁTICO | m³ | 31.8935 | 184.02 | 67.32 | 157.09 | 224.41 | 2147.17 | 5010.05 | 7157.22 | 0.6215%
SICRO 5915470 | 2.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 6m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56m³ E DESCARGA LIVRE | m³ | 41.4616 | 2.41 | 0.88 | 2.06 | 2.94 | 36.57 | 85.33 | 121.9 | 0.01059%
SICRO 5914374 | 2.1.5 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - material de 2ª categoria - Volume multiplicado pela DMT | t * 2KM | 663.3848 | 1 | 0.37 | 0.85 | 1.22 | 242.8 | 566.53 | 809.33 | 0.07028%
SICRO 5914374 | 2.1.6 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - Volume multiplicado pela DMT - Material de 3ª Categoria | t * 2KM | 132.677 | 1 | 0.37 | 0.85 | 1.22 | 48.56 | 113.31 | 161.87 | 0.01406%
SICRO 4413942 | 2.1.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 829.231 | 2.75 | 1.01 | 2.35 | 3.36 | 835.87 | 1950.35 | 2786.22 | 0.242%
| 2.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS / REFORÇO DO SUBLEITO
SICRO 5501875 | 2.2.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA. DMT DE 50 A 200m. CARRINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³ | m³ | 527.79 | 11.58 | 4.24 | 9.89 | 14.13 | 2237.3 | 5220.37 | 7457.67 | 0.6476%
SICRO 4413942 | 2.2.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 686.127 | 2.75 | 1.01 | 2.35 | 3.36 | 691.62 | 1613.77 | 2305.39 | 0.2002%
SICRO 4011279 | 2.2.3 | REATERRO DE MATERIAL REMOVIDO, BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - COMPACTADO 100% PROCTOR NORMAL | m³ | 527.79 | 199.07 | 72.83 | 169.94 | 242.77 | 38439.47 | 89692.11 | 128131.58 | 11.13%
SICRO 5914374 | 2.2.4 | TRASPORTE DO RACHÃO COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÁXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | t * 26KM | 28542.8832 | 1 | 0.37 | 0.85 | 1.22 | 10446.7 | 24375.62 | 34822.32 | 3.024%
| 2.3 | ATERRO DE GREIDE
SICRO 4011279 | 2.3.1 | ATERRO DE GREIDE, BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - COMPACTADO 100% PROCTOR NORMAL - Deslocamento de eixo para lado esquerdo | m³ | 202.61 | 199.07 | 72.83 | 169.94 | 242.77 | 14756.29 | 34431.34 | 49187.63 | 4.271%
SICRO 5914374 | 2.3.2 | TRASPORTE COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (pedreira mais próxima) - Volume multiplicado pela DMT - Empolamento 30% | t * 26KM | 10957.1488 | 1 | 0.37 | 0.85 | 1.22 | 4010.32 | 9357.4 | 13367.72 | 1.161%
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 604318.95 | 52.48%
SICRO 4011209 | 3.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO - - 100% PROCTORINTERMEDIÁRIO | m² | 3026.62 | 1.91 | 0.7 | 1.63 | 2.33 | 2115.61 | 4936.41 | 7052.02 | 0.6124%
SICRO 4011279 | 3.2 | SUB BASE RACHÃO, BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO COM BRITA COMERCIAL - COMPACTADO 100% PROCTOR NORMAL - E=17cm | m³ | 514.5254 | 199.07 | 72.83 | 169.94 | 242.77 | 37473.4 | 87437.93 | 124911.33 | 10.85%
SICRO 5914374 | 3.3 | TRASPORTE DO RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | t * 26KM | 27825.5336 | 1 | 0.37 | 0.85 | 1.22 | 10184.15 | 23763.01 | 33947.15 | 2.948%
SICRO 4011276 | 3.4 | BASE DE BRITA GRADUADA, COM BRITA COMERCIAL - 100% PROCTOR MODIFICADO, E=15cm, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 453.993 | 237.49 | 86.89 | 202.73 | 289.62 | 39445.64 | 92039.82 | 131485.45 | 11.42%
SICRO 5914374 | 3.5 | TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado prela DMT | t * 26KM | 24551.9414 | 1 | 0.37 | 0.85 | 1.22 | 8986.01 | 20967.36 | 29953.37 | 2.601%
SICRO 4011351 | 3.6 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL ASFÁLTICO | m² | 3026.62 | 0.61 | 0.21 | 0.49 | 0.7 | 635.59 | 1483.04 | 2118.63 | 0.184%
SICRO 4011353 | 3.7 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 3026.62 | 0.46 | 0.16 | 0.37 | 0.53 | 481.23 | 1122.88 | 1604.11 | 0.1393%
SICRO 4011463 | 3.8 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm, EXCLUSIVE TRSPORTE - DENSIDADE 2,6t/m³ | t | 393.4606 | 190.43 | 65.7 | 153.3 | 219 | 25850.36 | 60317.51 | 86167.87 | 7.483%
SICRO 5914374 | 3.9 | TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | t * 26KM | 10229.9756 | 1 | 0.35 | 0.81 | 1.16 | 3560.03 | 8306.74 | 11866.77 | 1.03%
ANP AGO/2025 | 3.10 | RR-2C - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 1.816 | 4118.95 | 1421.04 | 3315.75 | 4736.79 | 2580.6 | 6021.41 | 8602.01 | 0.747%
ANP AGO/2025 | 3.11 | CM-30 - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 3.6319 | 6586.11 | 2272.21 | 5301.82 | 7574.03 | 8252.44 | 19255.68 | 27508.12 | 2.389%
ANP AGO/2025 | 3.12 | CAP 50/70 - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 23.6076 | 5123.7 | 1767.68 | 4124.58 | 5892.26 | 41730.64 | 97371.48 | 139102.12 | 12.08%
| 4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES | [8 empty] | 190149.65 | 16.51%
SICRO 5501875 | 4.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA. DMT DE 50 A 200m. CARRINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³ | m³ | 183.75 | 11.58 | 4.24 | 9.89 | 14.13 | 778.92 | 1817.47 | 2596.39 | 0.2255%
SICRO 5502377 | 4.2 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA. DMT DE 50 A 200m. CARRINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³ | m³ | 36.75 | 19.6 | 7.17 | 16.73 | 23.9 | 263.5 | 614.83 | 878.33 | 0.07627%
SICRO 5500991 | 4.3 | DESMONTE DE BLOCOS DE ROCHA COM MARTELETE PNEIMÁTICO | m³ | 24.5 | 184.02 | 67.32 | 157.09 | 224.41 | 1649.42 | 3848.64 | 5498.05 | 0.4774%
SICRO 5915470 | 4.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 6m³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56m³ E DESCARGA LIVRE | m³ | 31.85 | 2.41 | 0.88 | 2.06 | 2.94 | 28.09 | 65.55 | 93.64 | 0.008132%
SICRO 5914374 | 4.5 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - material de 2ª categoria - Volume multiplicado pela DMT | t * 2KM | 152.88 | 1 | 0.37 | 0.85 | 1.22 | 55.95 | 130.56 | 186.51 | 0.0162%
SICRO 5914374 | 4.6 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - Volume multiplicado pela DMT - Material de 3ª Categoria | T * 2KM | 101.92 | 1 | 0.37 | 0.85 | 1.22 | 37.3 | 87.04 | 124.34 | 0.0108%
SINAPI 97953 | 4.7 | CAIXA BOCA DE LOBO COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,5m X1,0m | unid. | 21 | 1491.5 | 545.67 | 1273.22 | 1818.89 | 11459.01 | 26737.68 | 38196.69 | 3.317%
SINAPI 95566 | 4.8 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS1 - PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO PLUVIAL, DN 300mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 21 | 148.61 | 54.37 | 126.86 | 181.23 | 1141.75 | 2664.08 | 3805.83 | 0.3305%
SINAPI 92219 | 4.9 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PS1 - PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO PLUVIAL, DN 400mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 106 | 175.18 | 64.09 | 149.54 | 213.63 | 6793.43 | 15851.35 | 22644.78 | 1.966%
SICRO 804020 | 4.10 | TUBO DE CONCRETO ARMADO - PA2 - PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO PLUVIAL, DN 600mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 33 | 434.12 | 158.82 | 370.59 | 529.41 | 5241.16 | 12229.37 | 17470.53 | 1.517%
SICRO 804031 | 4.11 | TUBO DE CONCRETO PARA REDE DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMENTRO 800mm PA2, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 106 | 710.38 | 259.89 | 606.42 | 866.31 | 27548.66 | 64280.2 | 91828.86 | 7.974%
SICRO 4413942 | 4.12 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA EM BOTA FORA | m³ | 245 | 2.75 | 1.01 | 2.35 | 3.36 | 246.96 | 576.24 | 823.2 | 0.07149%
SICRO 4815671 | 4.13 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM SOLO DE 1ª CATEGORIA | m³ | 245 | 20.09 | 7.35 | 17.15 | 24.5 | 1800.75 | 4201.75 | 6002.5 | 0.5212%
| 5 | CALÇADA DE PASSEIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | [8 empty] | 83787.76 | 7.276%
94273 | 5.1 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO COM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15/13X30cm (Comprimento * Largura inferior / Largura Superior * altura) | m | 708 | 46.85 | 17.14 | 39.99 | 57.13 | 12134.41 | 28313.63 | 40448.04 | 3.512%
104626 | 5.2 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, CONCRETO USINADO C25, ACABAMENTO REGOADO, LISO, COM CAIMENTO PARA A RUA, 5cm DE ESPESSURA, CORTADO (JUNTAS DE DILATAÇÃO) A CADA 4m. | m³ | 18.4755 | 799.34 | 292.44 | 682.36 | 974.8 | 5402.98 | 12606.94 | 18009.92 | 1.564%
104658 | 5.3 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR VERMELHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 16537/2025 | m² | 58 | 148.66 | 54.39 | 126.9 | 181.29 | 3154.45 | 7360.37 | 10514.82 | 0.9131%
105002 | 5.4 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA, FCL=25MPA, INCLUÍDO PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, CONFORME ABNT NBR 16537/2025 | UNIDADE | 2 | 725.19 | 265.31 | 619.06 | 884.37 | 530.62 | 1238.12 | 1768.74 | 0.1536%
COMP 3 | 5.5 | DETALHE EM CALÇADA DE PASSEIO, EXECUTADA EM PEDRA NATURAL DE BASALTO SERRADO, 10cm X 10cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA, REJUNTADO COM ARGAMASSA | m² | 46.418 | 230.47 | 84.32 | 196.74 | 281.06 | 3913.87 | 9132.37 | 13046.24 | 1.133%
| 6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [8 empty] | 10390.7 | 0.9023%
SICRO 5213401 | 6.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO, COM TINTA RETROREFLETIVA, EIXO SIMPLES COM 15cm DE LARGURA | m² | 52.779 | 6.25 | 2.29 | 5.34 | 7.63 | 120.81 | 281.89 | 402.7 | 0.03497%
SINAPI 102498 | 6.2 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO) | m | 708 | 1.75 | 0.64 | 1.49 | 2.13 | 452.41 | 1055.63 | 1508.04 | 0.131%
SINAPI 102509 | 6.3 | Prestação de serviço de sinalização horizontal Manual de Faixas de Segurança, com Tinta Demarcatória à base de Metil Metacrilato Mono Componente CE-ET-SH 14 ABNT NBR 15438/2020 na cor branca, amarela, azul, vermelha e preta, espessura 0,6mm e adicionamente de microesferas de vidro tipo I e II conforme Termo de Referência. 3 UN - (0,40 X 1,6 X 8) * 2 + (0,40 x 1,6 x 10) * 1 | m² | 16.64 | 30.14 | 11.03 | 25.73 | 36.76 | 183.51 | 428.18 | 611.69 | 0.05312%
SICRO 5213440 | 6.4 | FORNECIMENTO E IPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R-1, SEXTAVADA, LADOS 35cm - PARE | UN | 1 | 287.31 | 105.11 | 245.26 | 350.37 | 105.11 | 245.26 | 350.37 | 0.03043%
SICRO 5213440 | 6.5 | FORNECIMENTO E IPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, A-32B, RETANGULAR, LADOS 50cm DE LADO - FAIXA DE SEGURANÇA | UN | 4 | 287.31 | 105.11 | 245.26 | 350.37 | 420.44 | 981.04 | 1401.48 | 0.1217%
SICRO 5213440 | 6.6 | FORNECIMENTO E IPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R-19, REDONDA, DIÂMETRO 50CM - VELOCIDADE MÁXIMA 40KM/H | UN | 2 | 287.31 | 105.11 | 245.26 | 350.37 | 210.22 | 490.52 | 700.74 | 0.06085%
SICRO 5213570 | 6.7 | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA COM INDICAÇÃO DO NOME DE RUAS (2 RUAS) | UN | 1 | 462.88 | 169.34 | 395.14 | 564.48 | 169.34 | 395.14 | 564.48 | 0.04902%
SICRO 5213863 | 6.8 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO | UN | 8 | 497.25 | 181.92 | 424.48 | 606.4 | 1455.36 | 3395.84 | 4851.2 | 0.4213%
[8 empty] | Totais -> | 345467.92 | 806091.76 | 1151559.65 | 100%
[9 empty] | M.O. | Material | Total
Valores atualizados na data do orçamento
São Vendelino - RS, 24 de MARÇO de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
CREA-RS 124.620
SICRO - OUTUBRO/2025
SINAPI - JANEIRO/2026
OBS.:
B.D.I. DIFERENCIADO. De acordo com Instrução Normativa 062/DNIT Art. 3º, §1º, deve ser aplicado B.D.I. Difertenciado
nos produtos relacionados a aquisição e transporte de materiais betuminosos, com isso o B.D.I. diferenciado foi aplicado
aos itens 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3,10, 3,11 E 3,12.

## Orcamento Resumo
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Proprietario: Prefeitura Municipal de São Vendelino - RS
Obra: Pavimentação Asfaltica Morro Carrard
End. Morro Carrard - Interior - RS
PLANILHA DE ORÇAMENTO RESUMO
| DESCRIÇÃO ATIVIDADE |  | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 6483.3
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 256429.29
3 | PAVIMENTAÇÃO |  | 604318.95
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES |  | 190149.65
5 | CALÇADA DE PASSEIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE |  | 83787.76
6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  | 10390.7
| TOTAL |  | 1151559.65
São Vendelino-RS, 08 de janeiro de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620

## Cronograma
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Proprietario: Prefeitura Municipal de SÃO VENDELINO - RS
Obra: Pavimentação Morada da Piedade
End. Loteamento Morada da Piedade - Piedade, São Vendelino-RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | Total Servico | PARCELA 1 | % Acum | PARCELA 2 | % Acum | PARCELA 3 | % Acum
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6483.3 | 6483.3 |  | 0 |  | 0
|  | 0.563% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
2. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 256429.29 | 153857.574 |  | 102571.716 |  | 0
|  | 22.27% | 60% | 60% | 40% | 100% | 0% | 100%
3. | PAVIMENTAÇÃO | 604318.95 | 0 |  | 90647.8425 |  | 513671.1075
|  | 52.48% |  |  | 15% | 15% | 85% | 100%
4. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES | 190149.65 | 114089.79 |  | 76059.86 |  | 0
|  | 16.51% | 60% | 60% | 40% | 100% | 0% | 100%
5. | CALÇADA DE PASSEIO E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE | 83787.76 | 0 |  | 41893.88 |  | 41893.88
|  | 7.276% |  |  | 50% | 50% | 50% | 100%
6. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 10390.7 | 0 |  | 0 |  | 10390.7
|  | 0.9023% |  |  |  | 0% | 100% | 100%
TOTAL |  | 1151559.65 | 274430.664 |  | 311173.2985 |  | 565955.6875
|  | 92.72% | 23.83% | 23.83% | 27.02% | 50.85% | 49.15% | 100%
São Vendelino-RS, 24 de março de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620

## Composições
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Coposições
[8 empty] | ANP - OUT/23 | ICMS | PIS | COFINS | TOTAL
[8 empty] | 2.6346 | 20% | 1.65% | 7.6% | 29.25%
CP1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL ASFÁLTICO | [7 empty] | 18% ICMS + 2% Fundo de Erradicação da Pobreza
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$ |  |  | Nota nº 05/2021 nº 01 do SINAPI
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (PRODUTIVO) | h | 0.002 | 11.41 | 0.02
2 | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (IMPRODUTIVO) | h | 0.004 | 5.74 | 0.02
3 | ANP | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS) | kg | 1.2 | 5.4577 | 6.55
4 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV (PRODUTIVO) | h | 0.001 | 277.77 | 0.28
5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0058 | 21.98 | 0.13
6 | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG (PRODUTIVO) | h | 0.0017 | 143.36 | 0.24
7 | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | h | 0.0041 | 57.8 | 0.24
8 | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV (IMPRODUTIVO) | h | 0.0049 | 67.73 | 0.33
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 7.81
CP2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (PRODUTIVO) | CHP | 0.002 | 11.41 | 0.02
2 | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (IMPRODUTIVO) | CHI | 0.004 | 5.74 | 0.02
3 | ANP | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | kg | 0.45 | 3.4052 | 1.53
4 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHP | 0.0004 | 277.77 | 0.11
5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0055 | 21.98 | 0.12
6 | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHP | 0.0017 | 143.36 | 0.24
7 | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHI | 0.0038 | 57.8 | 0.21
8 | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHI | 0.0051 | 67.73 | 0.34
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 2.59
CP3 | EXECUÇÃO DE DETALHE EM BASALTO 10X10cm, CALÇADA DE PASSEIO - Custo m²
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SINAPI | 41068 | CALCETEIRO | h | 1.5 | 19.43 | 29.145
2 | SINAPI | 38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL, PARA CONTRA PISO, ESPESSURA DE 4cm | m² | 0.04 | 589.22 | 23.5688
3 | BASALTO SC |  | REVESTIMENTO PARA CALÇADA EM PEDRA NATURAL DE BASALTO SERRADO 10cm X 10CM | m² | 1 | 159 | 159
4 | SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTÍCIO | KG | 4 | 4.69 | 18.76
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 230.4738
São Vendelino - RS, 03 de junho de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
CREA-RS 124.620

## Memória de Cálculo
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Planilha de Memória de Cálculo
| Proprietario: Prefeitura Municipal de São Vendelino, CNPJ.: 91.984.492/0001-52 |  |  |  | Área a ser pavimentada:[m²] | 1205.5 | Extensão: [m] | 180
Obra: Pavimentação asfaltica MORRO CARRARD
End. Interior, São Vendelino-RS
Planilha DE MEMÓRIA DE CÁLCULO
Item | Descrição | Und | Quant.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 10 | Marcação das larguras e estacas = 6h, Conformação das alturas da terraplenagem e inclinações trasversais = 4h
1.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 10 | Marcação das larguras e estacas = 6h, Conformação das alturas da terraplenagem e inclinações trasversais = 4h
1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - PADRÃO GOPVERNO FEDERAL - 300X200 | m² | 6 | Placa de obra Padrão Governo Federal 3m de largura por 2m de altura, em chapa de aço galvanizada, fixa em estrutura de madeira, pilares de madeira
1.4 | LIMPEZA DO TERRENO. REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA DE VEGETAÇÃO, REMOÇÃO DE MATERIAL, NIVELAMENTO. | m² | 540 | COMPRIMENTO * 1,5m * 1,5m (LIMPEZA DE 1,5m DE LARGURA NOS 2 LADOS DA VIA)
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
2.1 | ESCAVAÇÃO DE GREIDE
2.1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DMT 2KM | m³ | 871.29 | Retirado da Planta ST 01/01, Planilha de Corte e Aterro. Volume de Corte de Material de 1ª Categoria conforme levantamento técnico in loco. 70% do volume total a ser escavado
2.1.2 | ESCAVAÇÃO MECANICA PAR ACERTO DE TALUDE, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, INC. CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, DTM ATÉ 200M | m³ | 311.175 | Retirado da Planta ST 01/01, Planilha de Corte e Aterro. Volume de Corte de Material de 1ª Categoria conforme levantamento técnico in loco. 25% do volume total a ser escavado
2.1.3 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHA OU MATACOS) COM MARTELETE PNEUMÁTICO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 62.235 | Retirado da Planta ST 01/01, Planilha de Corte e Aterro. Volume de Corte de Material de 1ª Categoria conforme levantamento técnico in loco. 5% do volume total a ser escavado
2.1.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRaNULARES (3ª CATEGORIA) EM CMINHÃO BASCULANTE 14m³ - EMPOLMENTO 30% | m³ | 80.9055 | Carga, Manobra e Descarga, esses itens não estão incluidos no desmonte de material de 3ª Categoria. Volume da célula acima + 30% de Empolamento
2.1.5 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - material de 2ª categoria - Volume multiplicado pela DMT | t * 2KM | 809.055 | Ítem 2.1.2, está incluso trasporte até DMT de 200m, Estima-se que conseguiremos local para Bota Fora a uma DMT de no máximo 2km. Volume do material = Volume do ítem 2.1.2 + 30% de Empolamento * 2 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
2.1.6 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - Volume multiplicado pela DMT - Material de 3ª Categoria | t * 2KM | 161.811 | Ítem 2.1.3, não está incluso trasporte. Estima-se que conseguiremos local para Bota Fora a uma DMT de no máximo 2km. Volume do material = Volume do ítem 2.1.3 + 30% de Empolamento * 2 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
2.1.7 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 1618.11 | Espalhamento, Volume dos itens 2.1.1 + 2.1.2 + 2.1.3
2.2 | REMOÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS / REFORÇOO DO SUBLEITO
2.2.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DMT 1KM | m³ | 270 | Extensão da via * 1,5m * 0,50 * 2 - remoção de solos inadequados conforme Planta seção Tipo de Pavimentação STP 01/01
2.2.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 351 | Volume de escavação de solos inadequados + 30% Empolamento
2.2.3 | REATERRO DE MATERIAL REMOVIDO, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 270 | Reaterro do volume de material removido de solos inadequados, ítem 2.1.1
2.2.4 | TRASPORTE DO RACHÃO COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÁXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | t * 26KM | 9126 | Trasporte do material da linha acima + 30% de Empolamento. - Volume do material multiplicado por 26 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
2.3 | ATERRO DE GREIDE
2.3.1 | ATERRO DE GREIDE, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRASPORTE - Deslocamento de eixo para lado esquerdo | m³ | 208 | Volume de aterro constante necessário para deslocamento do eixo para o lado esquerdo da via
2.3.2 | TRASPORTE COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (pedreira mais próxima) - Volume multiplicado pela DMT - Empolamento 30% | t * 26KM | 7030.4 | Trasporte do material da linha acima + 30% de Empolamento. - Volume do material multiplicado por 26 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
3 | PAVIMENTAÇÃO
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 1468.3 | Extensão da via * 7,96 (Planta STP - Regularização) + 35,50 (Encaixe da rua)
3.2 | SUB BASE RACHÃO, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, ENCHIMENTO DE BRITA E CAMADA DE BLOQUEIO - E=17cm | m³ | 241.961 | Extensão da Via * 0,17m (espessira do rachão) * 7,71 (largura da faixa do raçhão = 7,71) + 35,5 * 0,17 (Encaixe da Rua)
3.3 | TRASPORTE DO RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | t * 26KM | 8178.2818 | Trasporte do material da linha acima + 30% de Empolamento. - Volume do material multiplicado por 26 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
3.4 | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLISIVE COMPACTAÇÃO, E=15cm, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 200.535 | Extensão da Via * 0,15m (espessura base de brita graduada) * 7,23 (largura da faixa da brita graduada = 7,23) + 35,5,00*0,15 (Encaixe Rua)
3.5 | TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado prela DMT | t * 26KM | 6778.083 | Trasporte do material da linha acima + 30% de Empolamento. - Volume do material multiplicado por 26 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
3.6 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL ASFÁLTICO | m² | 1295.5 | Extensão da pavimentação * 7,m (imprimação, Planta STP 01/01) + 35,5m² (Encaixe Rua)
3.7 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 1295.5 | Extensão da pavimentação * 6,5m (Pintura de ligação, Planta STP 01/01) + 35,65 (Encaixe Rua)
3.8 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm, EXCLUSIVE TRSPORTE | t | 156.715 | Extensão da pavimentação * 6,5m (Pintura de ligação, Planta STP 01/01) * 0,05 (espessura do CBUQ) + 35,50 * 0,05 (Encaixe Rua) * 2,6 (DENSIDADE)
3.9 | TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | t * 26KM | 4074.59 | Trasporte do material da linha acima. - Volume do material multiplicado por 26 (DMT)
3.10 | RR-2C - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 0.78 | Área da Pintura de Ligação * Taxa de consumo 0,6 L/m²
3.11 | CM-30 - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 1.55 | Área da Imprimação * Taxa de consumo 1,2 L/m²
3.12 | CAP 50/70 - SEM BDI - ACRESCIDO DE ICMS + PIS + COFINS + 26,25% - BDI 15% | t | 10.11 | Peso do CBUQ (3.8) * Teor de Betume 6%
4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES
4.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DMT 2KM | m³ | 9.15 | Levantamento obtido do Projeto de Drenagem
4.2 | ESCAVAÇÃO MECANICA PAR ACERTO DE TALUDE, EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, INC. CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, DTM ATÉ 200M | m³ | 6.1 | Levantamento obtido do Projeto de Drenagem
4.3 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHA OU MATACOS) COM MARTELETE PNEUMÁTICO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 24.4 | Levantamento obtido do Projeto de Drenagem
4.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRaNULARES (3ª CATEGORIA) EM CMINHÃO BASCULANTE 14m³ - EMPOLMENTO 30% | m³ | 31.72 | Volume do ítem 4.3, linha acima + 30% de empolamento
4.5 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - material de 2ª categoria - Volume multiplicado pela DMT | t * 2KM | 15.86 | Volume do ítem 4.2, + 30% de empolamento. Volume multiplicado por 2 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
4.6 | TRASPORTE DO MATERIAL ESCAVADO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 2KM (BOTA FORA PRÓXIMO) - Volume multiplicado pela DMT - Material de 3ª Categoria | t * 2KM | 63.44 | Volume do ítem 4.3, + 30% de empolamento. Volume multiplicado por 2 (DMT) * 1,6 (massa específica material escavado)
4.7 | TUBO DE CONCRETO ARMADO - PA1 - PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO PLUVIAL, DN 400mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 27 | Conforme Projeto Drenagem, Prancha DRE-01/01
4.8 | TUBO DE CONCRETO PARA REDE DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMENTRO 800mm PA2, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 10 | Conforme Projeto Drenagem, Prancha DRE-01/01
4.9 | TESTADA DE BUEIRO ø 400 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO MACIÇOS, ASSENTADO COM ARGAMASSA PROEPARO EM BETONEIRA - 60X60X25 - 4 UNIDADES | m³ | 0.36 | 0,60 X 0,60 X 0,25 X 4- Comprimento * altura * espessura * 4 unidades
4.10 | ALA PARA BOCA DE BUEIRO ø 800 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO MACIÇOS, ASSENTADO COM ARGAMASSA PROEPARO EM BETONEIRA - 220X100X25 - 2 UNIDADES | m³ | 1.1 | [0,60X1,0 (aba 1) + 1,0X1,0 (central encaixe tubo) + 0,60X01,0 (aba 2)] * 0,25 (espessura da parede) * 2 unidades
4.11 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA EM BOTA FORA | m³ | 39.65 | Somatório dos Volumes dos itens 4.1 + 4.2 + 4.3
4.12 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM SOLO DE 1ª CATEGORIA | m³ | 39.65 | Somatório dos Volumes dos itens 4.1 + 4.2 + 4.3
5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO E BORDAS, COM TINTA RETROREFLETIVA, EIXO SIMPLES COM 15cm DE LARGURA E BORDAS COM 12cm DE LARGURA | m² | 52.779 | Extensão da via * 2 * 0,12 (2 BORDOS) + Extensão * 0,15
5.2 | FORNECIMENTO E IPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R-1, SEXTAVADA, LADOS 35cm - PARE | UN | 1 | Levantamento obtido do Projeto de Sinalização - Prancha SIN - 01/01 - 1 Placa de PARE
5.3 | FORNECIMENTO E IPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, d=60cm, R-7, PROIBIDO ULTRAPASSAR | UN | 1 | Levantamento obtido do Projeto de Sinalização - Prancha SIN - 01/01 - 1 Placa de PROIBIDO ULTRAPASSAR
5.4 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO | UN | 2 | Levantamento obtido do Projeto de Sinalização - Prancha SIN - 01/01 - 2 Placas
São Vendelino - RS, 08 de janeiro de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
CREA-RS 124.620