## Orcamento
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Planilha de Orçamento - Global
|  | Proprietario: Prefeitura Municipal de São Vendelino, CNPJ.: 91.984.492/0001-52 |  |  |  |  | Extensão:[m] 215,00 |  |  |  | Área a ser pavimentada Calçada:[m²] 426,80
|  | Obra: Ponte em concreto armado e concreto pré moldado sobre Arroio Perdido |  |  |  | B.D.I. |  |  |  | Encargos Sociais sobre preco da M.O
|  | End. Linha Becker, Vale Suíço, São Vendelino - RS |  |  |  | 21.95% |  |  |  | Não Desonerado: 112,88% (hora) 69,79%(mês)
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Cod. SINAPI/SICRO | Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 4268.25 | 0.4744%
SINAPI 90781 | 1.1 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 6 | 47.82 | 17.49 | 40.82 | 58.31 | 104.94 | 244.92 | 349.86 | 0.03888%
SINAPI 88253 | 1.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 6 | 24.37 | 8.92 | 20.8 | 29.72 | 53.52 | 124.8 | 178.32 | 0.01982%
SINAPI 103689 | 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - PADRÃO GOPVERNO FEDERAL - 300X200 | m² | 6 | 496.87 | 181.78 | 424.15 | 605.93 | 1090.68 | 2544.9 | 3635.58 | 0.4041%
SINAPI 98525 | 1.4 | LIMPEZA DO TERRENO. REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA DE VEGETAÇÃO, REMOÇÃO DE MATERIAL, NIVELAMENTO. 20,25m X 2 (lados, esquerda-direita) X 1,5m (largura da faixa a ser limpa) X 2 (Lado Vale - Lado L. Becker) | m² | 121.5 | 0.7 | 0.26 | 0.6 | 0.86 | 31.59 | 72.9 | 104.49 | 0.01161%
| 2 | DEMOLIÇÕES E DESLOCAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES | [8 empty] | 33232.86 | 3.694%
SINAPI 93288 | 2.1 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO COM LANÇA TELESCÓPICA 40m, CAPACIDADE DE CARGA 60T, POTÊNCIA 260KW - CHP DIURNO - DESLOCAMENTO | CHI | 4 | 193.16 | 70.67 | 164.89 | 235.56 | 282.68 | 659.56 | 942.24 | 0.1047%
SINAPI 93287 | 2.2 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO COM LANÇA TELESCÓPICA 40m, CAPACIDADE DE CARGA 60T, POTÊNCIA 260KW - CHP DIURNO - IÇAMENTO E CARREGAMENTO ESTRUTURA DO TABULEIRO DA ANTIGA PONTE | CHP | 8 | 363.91 | 133.14 | 310.65 | 443.79 | 1065.12 | 2485.2 | 3550.32 | 0.3946%
SICRO 5915327 | 2.3 | TRASPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57T - RODOVIA PAVIMENTADA - 30TOM X 5KM | TxKM | 150 | 60.06 | 21.97 | 51.27 | 73.24 | 3295.5 | 7690.5 | 10986 | 1.221%
SINAPI 93288 | 2.4 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO COM LANÇA TELESCÓPICA 40m, CAPACIDADE DE CARGA 60T, POTÊNCIA 260KW - CHP DIURNO - DESLOCAMENTO | CHI | 1 | 193.16 | 70.67 | 164.89 | 235.56 | 70.67 | 164.89 | 235.56 | 0.02618%
SINAPI 93287 | 2.5 | GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO COM LANÇA TELESCÓPICA 40m, CAPACIDADE DE CARGA 60T, POTÊNCIA 260KW - CHP DIURNO - IÇAMENTO E DESCARREGAMENTO ESTRUTURA DO TABULEIRO DA ANTIGA PONTE | CHP | 2 | 363.91 | 133.14 | 310.65 | 443.79 | 266.28 | 621.3 | 887.58 | 0.09865%
SICRO 3806415 | 2.6 | DEMOLIÇÃO CONTROLADA DE CONCRETO COM MARTELETE, CABECEIRAS, 7,5m (LARGURA) x 3,0m (ALTURA) x 0,4m (ESPESSURA) x 2 (LADOS) | m³ | 18 | 737.16 | 269.69 | 629.28 | 898.97 | 4854.42 | 11327.04 | 16181.46 | 1.798%
SICRO 4016007 | 2.7 | ESCAVAÇÃO CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS PROVENIENTES DA DEMOLIÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE ANTIGA - EMPOLAMENTO DE 30% | m³ | 23.4 | 7.24 | 2.65 | 6.18 | 8.83 | 62.01 | 144.61 | 206.62 | 0.02296%
SINAPI 95876 | 2.8 | TRASPORTE COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 2KM (BOTA FORA MAIS PRÓXIMO ESTIMADO) - - Empolamento 30% | m³ * 2KM | 46.8 | 2.47 | 0.9 | 2.11 | 3.01 | 42.12 | 98.75 | 140.87 | 0.01566%
SICRO 4413942 | 2.9 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 30.42 | 2.75 | 1.01 | 2.35 | 3.36 | 30.72 | 71.49 | 102.21 | 0.01136%
| 3 | INFRAESTRUTURA | [8 empty] | 115718.58 | 12.86%
SICRO 5501715 | 3.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE EM MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000m | m³ | 94.5 | 21.28 | 7.79 | 18.17 | 25.96 | 736.16 | 1717.06 | 2453.22 | 0.2727%
SICRO 5501988 | 3.2 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRASPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 800m A 1.000m | m³ | 15 | 47.57 | 17.4 | 40.61 | 58.01 | 261 | 609.15 | 870.15 | 0.09671%
SINAPI 100574 | 3.3 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 142.35 | 1.48 | 0.54 | 1.26 | 1.8 | 76.87 | 179.36 | 256.23 | 0.02848%
SICRO 2003840 | 3.4 | ENSECADEIRAS - TUBO DE CONCRETO PA3 - DN 1,5m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 20 | 1662.74 | 608.31 | 1419.4 | 2027.71 | 12166.2 | 28388 | 40554.2 | 4.507%
SICRO 5605800 | 3.5 | CHUMBADOR DE AÇO CA--50 - DIÂMETRO 25mm, COM PERFURATRIZ SOBRE PNEUS - ANCORAGEM DA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO, FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO | UNID | 80 | 135.16 | 49.45 | 115.38 | 164.83 | 3956 | 9230.4 | 13186.4 | 1.466%
SICRO 0407819 | 3.6 | ARMAÇÃO EM AÇO CA--50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 2055.65 | 12.77 | 4.67 | 10.9 | 15.57 | 9599.89 | 22406.58 | 32006.47 | 3.557%
SICRO 1106282 | 3.7 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK=40MPA. USINADO | m³ | 35.34 | 612.38 | 224.04 | 522.76 | 746.8 | 7917.57 | 18474.34 | 26391.91 | 2.933%
| 4 | MESOESTRUTURA, PILARES, VIGAS DE CONTENÇÃO, PAREDE DE CONTENÇÃO, TRAVESSA E TRASVERSINA DE TRAVAMENTO | [8 empty] | 136495.67 | 15.17%
SICRO 1106282 | 4.1 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK=40MPA. USINADO - PILARES, VIGS DE CONTEÇÃO, VIGAS DE COROAMENTO, VIGA TRAVESSA E TRASVERSINA | m³ | 36.09 | 612.38 | 224.04 | 522.76 | 746.8 | 8085.6 | 18866.41 | 26952.01 | 2.995%
SICRO 1106088 | 4.2 | LANÇAMENTO MECÊNAICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL | m³ | 36.09 | 77.97 | 28.53 | 66.56 | 95.09 | 1029.65 | 2402.15 | 3431.8 | 0.3814%
SICRO 0407819 | 4.3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA--50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 3838.94 | 12.77 | 4.67 | 10.9 | 15.57 | 17927.85 | 41844.45 | 59772.3 | 6.643%
SICRO 3108004 | 4.4 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14mm - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÇÃO E RETIDA | m² | 241.56 | 103.64 | 37.92 | 88.47 | 126.39 | 9159.96 | 21370.81 | 30530.77 | 3.393%
SICRO 3806428 | 4.5 | PLATAFORMA DE TRABALHO EM AÇO TUBULAR APOIADA NO SOLO - ALTURA ATÉ 4m - UTILIZAÇÃO DE 100VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA | m³ | 24 | 45.03 | 16.47 | 38.44 | 54.91 | 395.28 | 922.56 | 1317.84 | 0.1465%
SICRO 307732 | 4.6 | APARELHO DE APOIO DE NEOPREME FRETADO PARA ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS - FORNECIMENTO E INSTQLAÇÃO | dm³ | 29.68 | 138.86 | 50.8 | 118.54 | 169.34 | 1507.74 | 3518.27 | 5026.01 | 0.5586%
SICRO 1505849 | 4.7 | MURO DE CONTENÇÃO, PEDRA GRÊS ARGAMASSADA, ESPESSURA DA PAREDE 44cm, PARA PREENCHIMENTO E CONTENÇÃO DAS CABECEIRAS | m² | 38.56 | 201.28 | 73.64 | 171.82 | 245.46 | 2839.56 | 6625.38 | 9464.94 | 1.052%
| 5 | SUPERESTRUTURA | [8 empty] | 386121.38 | 42.91%
| 5.1 | VIGAS LONGARINAS | [8 empty] | 309908.79 | 34.44%
SICRO 1107912 | 5.1.1 | CONCRETO AUTOADENSÁVEL COM SILICATO DE ALUMÍNIO FCK=50MPA | m³ | 16.8 | 922.93 | 337.65 | 787.86 | 1125.51 | 5672.52 | 13236.05 | 18908.57 | 2.101%
SICRO 1106088 | 5.1.2 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL | m³ | 16.8 | 77.97 | 28.53 | 66.56 | 95.09 | 479.3 | 1118.21 | 1597.51 | 0.1775%
SICRO 0407819 | 5.1.3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA--50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 6858.02 | 12.77 | 4.67 | 10.9 | 15.57 | 32026.95 | 74752.42 | 106779.37 | 11.87%
SICRO 4507956 | 5.1.4 | CORDOALHA CP 190 RB DIÂMETRO 12,7mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 93.05 | 9.8 | 3.59 | 8.37 | 11.96 | 334.05 | 778.83 | 1112.88 | 0.1237%
SICRO 4507957 | 5.1.5 | CORDOALHA CP 190 RB DIÂMETRO 15,2mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 1222.13 | 9.78 | 3.58 | 8.35 | 11.93 | 4375.23 | 10204.78 | 14580.01 | 1.62%
SICRO 3108004 | 5.1.6 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14mm - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÇÃO E RETIDA | m² | 201.04 | 103.64 | 37.92 | 88.47 | 126.39 | 7623.44 | 17786.01 | 25409.45 | 2.824%
SICRO 4507775 | 5.1.7 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ADERENTE DIÂMETRO 12,7mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 8 | 116.88 | 42.76 | 99.77 | 142.53 | 342.08 | 798.16 | 1140.24 | 0.1267%
SICRO 4507776 | 5.1.8 | ANCORAGEM ATIVA PARA LAJES COM 1 CORDOALHA ADERENTE DIÂMETRO 15,2mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 80 | 106.16 | 38.84 | 90.62 | 129.46 | 3107.2 | 7249.6 | 10356.8 | 1.151%
SICRO 5915327 | 5.1.9 | TRASPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 57T - RODOVIA PAVIMENTADA - 42TOM X 30KM - PAGO PELA MUNICIPALIDADE DESLOCAMENTO DE ATÉ 30KM, ALÉM DISTO DESLOCAMENTO POR CONTA DO CONTRATADO | TxKM | 1260 | 60.06 | 21.97 | 51.27 | 73.24 | 27682.2 | 64600.2 | 92282.4 | 10.26%
SICRO 5915400 | 5.1.10 | CARGA, DESCARGA E MANOBRA DE VIGAS PRÉ MOLDADAS DE ATÉ 500KN EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLY DE 4 EIXOS | UNID | 4 | 3444.34 | 1260.11 | 2940.26 | 4200.37 | 5040.44 | 11761.04 | 16801.48 | 1.867%
SICRO 3806420 | 5.1.11 | LANÇAMENTO DE VIGA PRÉ MOLDADA E ATÉ 500KN COM UTILIZAÇÃO DE QUINDASTE | UNID | 4 | 4292.76 | 1570.51 | 3664.51 | 5235.02 | 6282.04 | 14658.04 | 20940.08 | 2.327%
| 5.2 | PRÉ LAJE | [8 empty] | 25341.43 | 2.816%
SICRO 1106282 | 5.2.1 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK=40MPA. USINADO - PRÉ LAJE | m³ | 7.24 | 612.38 | 224.04 | 522.76 | 746.8 | 1622.05 | 3784.78 | 5406.83 | 0.6009%
SICRO 1106088 | 5.2.2 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL | m³ | 7.24 | 77.97 | 28.53 | 66.56 | 95.09 | 206.56 | 481.89 | 688.45 | 0.07651%
SICRO 0407819 | 5.2.3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA--50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 116.38 | 12.77 | 4.67 | 10.9 | 15.57 | 543.49 | 1268.55 | 1812.04 | 0.2014%
SICRO 3108004 | 5.2.4 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14mm - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÇÃO E RETIDA | m² | 118.5 | 103.64 | 37.92 | 88.47 | 126.39 | 4493.52 | 10483.7 | 14977.22 | 1.665%
SICRO 3806426 | 5.2.5 | LANÇAMENTO DE PRÉ LAJE COM UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO | t | 18.1 | 70.7 | 25.87 | 60.35 | 86.22 | 468.25 | 1092.33 | 1560.58 | 0.1734%
SICRO 5915373 | 5.2.6 | CARGA, DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 7t COM GUINDAUTO - CONSIDERADO 30KM, ALÉM DESTA DISTÂNCIA DESLOCAMENTO POR CONTA DO CONTRATADO | t | 18.1 | 21.17 | 7.75 | 18.07 | 25.82 | 140.28 | 327.06 | 467.34 | 0.05194%
SICRO 5914640 | 5.2.7 | TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30t - PAGO PELA MUNICIPALIDADE TRASPORTE DE ATÉ 30KM, ALÉM DISDESLOCAMENTO POR CONTA DA CONTRATADA | t*KM | 543 | 0.65 | 0.24 | 0.55 | 0.79 | 130.32 | 298.65 | 428.97 | 0.04768%
| 5.3 | LAJE | [8 empty] | 46932.51 | 5.216%
SICRO 1106282 | 5.3.1 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK=40MPA. USINADO - PRÉ LAJE | m³ | 14.7 | 612.38 | 224.04 | 522.76 | 746.8 | 3293.39 | 7684.57 | 10977.96 | 1.22%
SICRO 1106088 | 5.3.2 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL | m³ | 14.7 | 77.97 | 28.53 | 66.56 | 95.09 | 419.39 | 978.43 | 1397.82 | 0.1554%
SICRO 0407819 | 5.3.3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA--50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 2132.18 | 12.77 | 4.67 | 10.9 | 15.57 | 9957.28 | 23240.76 | 33198.04 | 3.69%
SICRO 3108004 | 5.3.4 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14mm - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÇÃO E RETIDA | m² | 10.75 | 103.64 | 37.92 | 88.47 | 126.39 | 407.64 | 951.05 | 1358.69 | 0.151%
| 5.4 | VIGAS GUARDA RODAS | [8 empty] | 3938.65 | 0.4377%
SICRO 1106282 | 5.4.1 | CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK=40MPA. USINADO - PRÉ LAJE | m³ | 1.05 | 612.38 | 224.04 | 522.76 | 746.8 | 235.24 | 548.9 | 784.14 | 0.08715%
SICRO 1106088 | 5.4.2 | LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL | m³ | 1.05 | 77.97 | 28.53 | 66.56 | 95.09 | 29.96 | 69.88 | 99.84 | 0.0111%
SICRO 0407819 | 5.4.3 | ARMAÇÃO EM AÇO CA--50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO | KG | 48.45 | 12.77 | 4.67 | 10.9 | 15.57 | 226.26 | 528.11 | 754.37 | 0.08384%
SICRO 3108004 | 5.4.4 | FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 14mm - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 2 VEZES - CONFECCÇÃO E RETIDA | m² | 18.2 | 103.64 | 37.92 | 88.47 | 126.39 | 690.14 | 1610.16 | 2300.3 | 0.2557%
| 6 | CORRIMÃO DE DRENOS | [8 empty] | 28363.84 | 3.152%
SICRO 3806386 | 6.1 | GUARDA CORPO E CORRIMÃO METÁLICO PAR PASSARELA PARA PEDESTRES - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO | m | 28 | 795.57 | 291.06 | 679.14 | 970.2 | 8149.68 | 19015.92 | 27165.6 | 3.019%
SICRO 2408080 | 6.2 | PINTURA DE ACABAMENTO COM ESMALTE EPÓXI COM PISTOLA A AR COMPRIMIDO, UMA DEMÃO, ESPESSSRUA 40 MICRAS - QUANTIDADE MULTIPLICADO POR 2 PARA 2 DEMÃOS | m² | 56 | 8.04 | 2.94 | 6.86 | 9.8 | 164.64 | 384.16 | 548.8 | 0.06099%
SICRO 2007971 | 6.3 | DRENO DE PVC DIÂMETRO 100mm PARA OEE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 6 | 88.76 | 32.47 | 75.77 | 108.24 | 194.82 | 454.62 | 649.44 | 0.07218%
| 7 | ATERRO DE CABECEIRAS E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ | [8 empty] | 184527.39 | 20.51%
| 7.1 | ATERRO DE GREIDE | [8 empty] | 69555.72 | 7.73%
SICRO 4011281 | 7.1.1 | BASE OU SUB-BASE DE MACADAME SECO DE BRITA PRODUZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO - 20,25m (EXTENSÃO) X 7,5m (LARGURA) X 1,0m (CONSIDERADO ALTURA CONSTANTE DE 1,0m) X 2 (2 LADOS) | m³ | 303.75 | 123.6 | 45.22 | 105.51 | 150.73 | 13735.58 | 32048.66 | 45784.24 | 5.088%
SINAPI 95876 | 7.1.2 | TRASPORTE COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM PEDREIRA MAIS PRÓXIMA | m³ * 26KM | 7897.5 | 2.47 | 0.9 | 2.11 | 3.01 | 7107.75 | 16663.73 | 23771.48 | 2.642%
| 7.2 | PAVIMENTAÇÃO | [8 empty] | 114971.67 | 12.78%
SICRO 4011209 | 7.2.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO | m² | 380.7 | 1.91 | 0.7 | 1.63 | 2.33 | 266.49 | 620.54 | 887.03 | 0.09858%
SICRO 4011276 | 7.2.2 | SUB BASE RACHÃO, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, ENCHIMENTO DE BRITA E CAMADA DE BLOQUEIO - E=17cm | m³ | 62.8065 | 234.84 | 85.92 | 200.47 | 286.39 | 5396.33 | 12590.82 | 17987.15 | 1.999%
SINAPI 95876 | 7.2.3 | TRASPORTE DO RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) | m³ * 26KM | 2122.8597 | 2.47 | 0.9 | 2.11 | 3.01 | 1910.57 | 4479.24 | 6389.81 | 0.7102%
SICRO 4011276 | 7.2.4 | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLISIVE COMPACTACAO, E=15cm, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 52.1775 | 234.84 | 85.92 | 200.47 | 286.39 | 4483.09 | 10460.02 | 14943.11 | 1.661%
SINAPI 95876 | 7.2.5 | TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHÃ]O BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) | m³ * 26KM | 1763.5995 | 2.47 | 0.9 | 2.11 | 3.01 | 1587.24 | 3721.19 | 5308.43 | 0.59%
CP1 | 7.2.6 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL ASFÁLTICO I NCLUSIVE SOBRE O TABULEIRO DA PONTE | m² | 439.7 | 12.08 | 4.42 | 10.31 | 14.73 | 1943.47 | 4533.31 | 6476.78 | 0.7198%
CP2 | 7.2.7 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 417.2 | 3.12 | 1.14 | 2.66 | 3.8 | 475.61 | 1109.75 | 1585.36 | 0.1762%
95995 | 7.2.8 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm ALÇAS DE ACESSO E E=4,0cm SOBRE O TABULEIRO DA PONTE, EXCLUSIVE TRSPORTE | m³ | 20.963 | 2341.01 | 856.46 | 1998.4 | 2854.86 | 17953.97 | 41892.46 | 59846.43 | 6.651%
SICRO 5914612 | 7.2.9 | TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (USINA MAIS PRÓXIMA) | t * 26KM | 50.3112 | 25.22 | 9.23 | 21.53 | 30.76 | 464.37 | 1083.2 | 1547.57 | 0.172%
| 8 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [8 empty] | 11038.06 | 1.227%
SICRO 2419704 | 8.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO E BORDAS, COM TINTA RETROREFLETIVA, EIXO COM 15cm DE LARGURA E BORDAS COM 12cm DE LARGURA | m | 177 | 33.44 | 12.23 | 28.55 | 40.78 | 2164.71 | 5053.35 | 7218.06 | 0.8022%
SICRO 5213440 | 8.2 | FORNECIMENTO E IPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTACAO EM AÇO, D=60cm, 2 * R19 E 2 * A22 | UN | 4 | 283.37 | 103.67 | 241.9 | 345.57 | 414.68 | 967.6 | 1382.28 | 0.1536%
SICRO 5213863 | 8.3 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO | UN | 4 | 499.75 | 182.83 | 426.6 | 609.43 | 731.32 | 1706.4 | 2437.72 | 0.2709%
[8 empty] | Totais -> | 269883.12 | 629882.91 | 899766.03 | 100%
[9 empty] | M.O. | Material | Total
Valores atualizados na data do orçamento
São Vendelino - RS, 25 de agosto de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
CREA-RS 124.620
SINAPI, custo de composições – Sintético, Não Desonerado, mês de referência 07/2026, Emitido em 11/08/2026, base Rio Grande do Sul.
SICRO - Abril/2026
Note on F15: ====== ID#AAAB9BC8BhM USUARIO (2026-06-09 13:48:28) Ocultar Coluna antes da impressao ou geracao do PDF

## Orcamento Resumo
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Proprietario: Prefeitura Municipal de São Vendelino - RS
Obra: Pavimentacao Asfaltica Morro Carrard - Vale Suíço
End. Bauereck, Interior, Forquetinha - RS
PLANILHA DE ORCAMENTO RESUMO
| DESCRICAO ATIVIDADE |  | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4268.25
2 | INFRAESTRUTURA |  | 115718.58
3 | SUPERESTRUTURA |  | 386121.38
4 | #REF! |  | #REF!
5 | #REF! |  | #REF!
| TOTAL |  | #REF!
Forquetinha-RS, 26 de maio de 2025.
EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620

## Cronograma
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Proprietario: Prefeitura Municipal de SÃO VENDELINO - RS
Obra: Ponte em concreto armado e concreto pré moldaso sobre Arroio Perdido
End. Linha Becker, Vale Suíço, São Vendelino - RS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | Total Serviço | PARCELA 1 | % Acum | PARCELA 2 | % Acum | PARCELA 3 | % Acum | PARCELA 4 | % Acum | PARCELA 5 | % Acum | PARCELA 6 | % Acum
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4268.25 | 4268.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0.4744% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
2. | DEMOLIÇÕES E DESLOCAMENTO DAS ESTRUTURAS EXISTENTES | 33232.86 | 33232.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 3.694% | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
3. | INFRAESTRUTURA | 115718.58 | 28929.645 |  | 86788.935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 12.86% | 25% | 25% | 75% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
4. | MESOESTRUTURA, PILARES, VIGAS DE CONTENÇÃO, PAREDE DE CONTENÇÃO, TRAVESSA E TRASVERSINA DE TRAVAMENTO | 136495.67 | 0 |  | 40948.701 |  | 95546.969 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 15.17% |  | 0% | 30% | 30% | 70% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
5. | SUPERESTRUTURA | 386121.38 | 0 |  | 0 |  | 38612.138 |  | 154448.552 |  | 193060.69 |  | 0
|  | 42.91% |  | 0% |  | 0% | 10% | 10% | 40% | 50% | 50% | 100% |  | 100%
6. | CORRIMÃO DE DRENOS | 28363.84 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 28363.84
|  | 3.152% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
7. | ATERRO DE CABECEIRAS E PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ | 184527.39 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 184527.39
|  | 20.51% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
8. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 11038.06 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 11038.06
|  | 1.227% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 100% | 100%
TOTAL |  | 899766.03 | 66430.755 |  | 127737.636 |  | 134159.107 |  | 154448.552 |  | 193060.69 |  | 223929.29
|  | 100% | 7.383% | 7.383% | 14.2% | 21.58% | 14.91% | 36.49% | 17.17% | 53.66% | 21.46% | 75.11% | 24.89% | 100%
São Vendelino-RS, 25 de agosto de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620

## Composições
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Composições
CP1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL ASFÁLTICO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total |  | SINAPI 09/2023
1 | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (PRODUTIVO) | h | 0.002 | 12.18 | 0.02 |  | ANP 08/2023
2 | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (IMPRODUTIVO) | h | 0.004 | 6.12 | 0.02 | ANP - Jul/26 | ICMS | PIS | COFINS | TOTAL
3 | ANP | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS) | kg | 1.2 | 8.98 | 10.78 | 6.9506 | 20% | 1.65% | 7.6% | 29.25%
4 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV (PRODUTIVO) | h | 0.001 | 290.05 | 0.29 |  | 18% ICMS + 2% Fundo de Erradicação da Pobreza
5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0058 | 25.81 | 0.15 |  | Nota nº 05/2021 nº 01 do SINAPI
6 | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG (PRODUTIVO) | h | 0.0017 | 141.06 | 0.24
7 | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | h | 0.0041 | 53.29 | 0.22
8 | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV (IMPRODUTIVO) | h | 0.0049 | 73.77 | 0.36
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 12.08
CP2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (PRODUTIVO) | CHP | 0.002 | 12.18 | 0.02
2 | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (IMPRODUTIVO) | CHI | 0.004 | 6.12 | 0.02 | ANP - Jul/26 | ICMS | PIS | COFINS | TOTAL
3 | ANP | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | kg | 0.45 | 4.45 | 2 | 3.4453 | 20% | 1.65% | 7.6% | 29.25%
4 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHP | 0.0004 | 290.05 | 0.12 |  | 18% ICMS + 2% Fundo de Erradicação da Pobreza
5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0055 | 25.81 | 0.14 |  | Nota nº 05/2021 nº 01 do SINAPI
6 | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHP | 0.0017 | 141.06 | 0.24
7 | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHI | 0.0038 | 53.29 | 0.2
8 | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHI | 0.0051 | 73.77 | 0.38
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 3.12
São Vendelino - RS, 25 de agosto de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
CREA-RS 124.620