## Orcamento
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Planilha de Orçamento - Global
|  | Proprietario: Prefeitura Municipal de São Vendelino, CNPJ.: 91.984.492/0001-52 |  |  |  |  | Extensão:[m] 215,00 |  |  |  | Área a ser pavimentada Calçada:[m²] 426,80
|  | Obra: Drenagem Rua José Fritzen, Rua Emancipação - Calçada de Passeio - Rua Erminio Weirich - Rua Silfredo SeibertRua |  |  |  | B.D.I. |  |  |  | Encargos Sociais sobre preco da M.O
|  | End. Várias Localidades |  |  |  | 21.95% |  |  |  | Não Desonerado: 112,88% (hora) 69,79%(mês)
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Cod. SINAPI | Item | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit s/ BDI | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
Rua José Fritzen
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 4440.82 | 0.396%
90781 | 1.1 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 7 | 47.82 | 17.49 | 40.82 | 58.31 | 122.43 | 285.74 | 408.17 | 0.03639%
88253 | 1.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 7 | 24.37 | 8.92 | 20.8 | 29.72 | 62.44 | 145.6 | 208.04 | 0.01855%
103689 | 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - PADRÃO GOPVERNO FEDERAL - 300X200 | m² | 6 | 496.79 | 181.75 | 424.08 | 605.83 | 1090.5 | 2544.48 | 3634.98 | 0.3241%
98525 | 1.4 | LIMPEZA DO TERRENO. REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA DE VEGETAÇÃO, REMOÇÃO DE MATERIAL, NIVELAMENTO. 90m X 2,45m | m² | 220.5 | 0.7 | 0.26 | 0.6 | 0.86 | 57.33 | 132.3 | 189.63 | 0.01691%
| 2 | DEMOLIÇÕES DE CALÇADA DE PASSEIO EXISTENTE | [8 empty] | 7675.92 | 0.6844%
97623 | 2.1 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO DE FORMA MANUAL COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS DE BASALTO | m³ | 30.36 | 207.32 | 75.85 | 176.98 | 252.83 | 2302.81 | 5373.11 | 7675.92 | 0.6844%
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 47217.18 | 4.21%
101245 | 3.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DMT 2KM - COMPRIMENTO INTERVENÇÕES - INCLUINDO DEMOLIÇÃO MECÂNICA DAS CAIXAS EXISTENTES | m³ | 897.98 | 18.58 | 6.8 | 15.86 | 22.66 | 6106.26 | 14241.97 | 20348.23 | 1.814%
100574 | 3.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 1167.374 | 1.48 | 0.54 | 1.26 | 1.8 | 630.38 | 1470.89 | 2101.27 | 0.1874%
93382 | 3.3 | REATERRO MANUAL DE VALA, COM COMPACTADOR DE SOLO DE PERCUSSÃO | m³ | 655.75 | 30.97 | 11.33 | 26.44 | 37.77 | 7429.65 | 17338.03 | 24767.68 | 2.208%
| 4 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES | [8 empty] | 212073.18 | 18.91%
1600404 - SICRO | 4.1 | REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 0,40m A 1,0m | UNID | 175 | 11.72 | 4.29 | 10 | 14.29 | 750.75 | 1750 | 2500.75 | 0.223%
2003830 - SICRO | 4.2 | TUBO DE CONCRETO PA1, DN 1.000mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 215 | 649.12 | 237.48 | 554.12 | 791.6 | 51058.2 | 119135.8 | 170194 | 15.18%
COMP 4 | 4.3 | CAIXA 120X120X120 - , ESPESSURA DA PAREDE 0,25m, ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO MACIÇOS, ASSENTADO COM ARGAMASSA PROEPARO EM BETONEIRA - R$ 1.131,68/m³ | unid. | 7 | 1717.75 | 628.44 | 1466.36 | 2094.8 | 4399.08 | 10264.52 | 14663.6 | 1.307%
97953 | 4.4 | CAIXA BOC DE LOBO COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,7m X0,40m | unid. | 8 | 1673.09 | 612.1 | 1428.23 | 2040.33 | 4896.8 | 11425.84 | 16322.64 | 1.455%
COMP 3 | 4.5 | TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA, 160X160X10 | unid. | 7 | 674.61 | 246.81 | 575.88 | 822.69 | 1727.67 | 4031.16 | 5758.83 | 0.5135%
92851 | 4.6 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PA1 - PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO PLUVIAL, DN 400mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, PARA LIGAÇÃO DA BOCA DE LOBA A CAIXA | m | 8 | 269.92 | 98.75 | 230.42 | 329.17 | 790 | 1843.36 | 2633.36 | 0.2348%
| 5 | CALÇADA DE PASSEIO | [8 empty] | 70839.97 | 6.316%
100576 | 5.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO - Caixa carroçavel + Calçada | m² | 213.4 | 3.03 | 1.11 | 2.59 | 3.7 | 236.87 | 552.71 | 789.58 | 0.0704%
96399 | 5.2 | BASE DE BRITA GRADUADA, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, ENCHIMENTO DE BRITA E CAMADA DE BLOQUEIO - E=15cm | m³ | 64.02 | 123.04 | 45.01 | 105.03 | 150.04 | 2881.54 | 6724.02 | 9605.56 | 0.8565%
95876 | 5.3 | TRASPORTE COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (pedreira mais próxima) - Valor do custo do trasporte de 1KM * DMT - Empolamento 30% - DMT 26KM, Pedreira mais próxima | m³ * 26KM | 2163.88 | 2.47 | 0.9 | 2.11 | 3.01 | 1947.49 | 4565.79 | 6513.28 | 0.5808%
96396 | 5.4 | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLISIVE COMPACTAÇÃO, E=5cm, EXCLUSIVE TRANSPORTE - Calçada TOTALMENTE NOVA | m³ | 2.55 | 180.32 | 65.97 | 153.93 | 219.9 | 168.22 | 392.53 | 560.75 | 0.05%
95876 | 5.5 | TRASPORTE COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (pedreira mais próxima) - Valor do custo do trasporte de 1KM * DMT - Empolamento 30% - DMT 26KM, Pedreira mais próxima | m³ * 26KM | 86.19 | 2.47 | 0.9 | 2.11 | 3.01 | 77.57 | 181.86 | 259.43 | 0.02313%
94273 | 5.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO COM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15/13X30cm (Comprimento * Largura inferior / Largura Superior * altura) | m | 51 | 53.35 | 19.52 | 45.54 | 65.06 | 995.52 | 2322.54 | 3318.06 | 0.2959%
101855 | 5.7 | REASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRIACAS REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIEDRICAS | m² | 303.8 | 90.3 | 33.04 | 77.08 | 110.12 | 10037.55 | 23416.91 | 33454.46 | 2.983%
104626 | 5.8 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, CONCRETO USINADO C25, ACABAMENTO REGOADO, LISO, COM CAIMENTO PARA A RUA, 5cm DE ESPESSURA, CORTADO (JUNTAS DE DILATAÇÃO) A CADA 4m. | m³ | 3.1 | 920.2 | 336.66 | 785.53 | 1122.19 | 1043.65 | 2435.14 | 3478.79 | 0.3102%
104658 | 5.9 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR AMARELO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 16537/2025 | m² | 46.5 | 155.61 | 56.93 | 132.84 | 189.77 | 2647.25 | 6177.06 | 8824.31 | 0.7868%
104658 | 5.10 | PISO PODOTÁTIL ALERTA, DE CONCRETO, COR AMARELO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 16537/2025 | m² | 6 | 155.61 | 56.93 | 132.84 | 189.77 | 341.58 | 797.04 | 1138.62 | 0.1015%
105002 | 5.11 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA, FCK=25MPA, INCLUÍDO PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, CONFORME ABNT NBR 16537/2025 | UNIDADE | 3 | 791.89 | 289.71 | 676 | 965.71 | 869.13 | 2028 | 2897.13 | 0.2583%
| 6 | INTERVENÇÕES NA CAIXA CARROÇÁVEL COM CBUQ | [8 empty] | 36879.21 | 3.288%
91283 | 6.1 | CORTADOR DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP DIURNO | CHP | 8 | 10.19 | 3.73 | 8.7 | 12.43 | 29.84 | 69.6 | 99.44 | 0.008867%
91285 | 6.2 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE chi | CHI | 4 | 0.57 | 0.21 | 0.49 | 0.7 | 0.84 | 1.96 | 2.8 | 0.0002497%
101245 | 6.3 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DMT 2KM - COMPRIMENTO INTERVENÇÕES * 2,2 cm * 2,20m * 42 | m³ | 203.28 | 18.58 | 6.8 | 15.86 | 22.66 | 1382.3 | 3224.02 | 4606.32 | 0.4107%
100574 | 6.4 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 264.26 | 1.48 | 0.54 | 1.26 | 1.8 | 142.7 | 332.97 | 475.67 | 0.04241%
100576 | 6.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO - 42m * 2,2m | m² | 92.4 | 3.03 | 1.11 | 2.59 | 3.7 | 102.56 | 239.32 | 341.88 | 0.03048%
96399 | 6.6 | SUB BASE RACHÃO, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, ENCHIMENTO DE BRITA E CAMADA DE BLOQUEIO - 42 * 2,2 * 0,5 | m³ | 46.2 | 123.04 | 45.01 | 105.03 | 150.04 | 2079.46 | 4852.39 | 6931.85 | 0.6181%
95876 | 6.7 | TRASPORTE DO RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | m³ * 26KM | 1561.56 | 2.47 | 0.9 | 2.11 | 3.01 | 1405.4 | 3294.9 | 4700.3 | 0.4191%
96396 | 6.8 | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLISIVE COMPACTAÇÃO, E=15cm, EXCLUSIVE TRANSPORTE - 42m * 2,2m * 0,15m | m³ | 13.86 | 180.31 | 65.97 | 153.92 | 219.89 | 914.34 | 2133.34 | 3047.68 | 0.2717%
95876 | 6.9 | TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado prela DMT | m³ * 26KM | 468.47 | 2.47 | 0.9 | 2.11 | 3.01 | 421.62 | 988.47 | 1410.09 | 0.1257%
CP1 | 6.10 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL ASFÁLTICO | m² | 92.4 | 12.08 | 4.42 | 10.31 | 14.73 | 408.41 | 952.64 | 1361.05 | 0.1214%
CP2 | 6.11 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - 42m * 2,2m | m² | 92.4 | 3.12 | 1.14 | 2.66 | 3.8 | 105.34 | 245.78 | 351.12 | 0.03131%
95995 | 6.12 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm, EXCLUSIVE TRSPORTE - 42m * 2,2m * 0,05m | m³ | 4.62 | 2341.01 | 856.46 | 1998.4 | 2854.86 | 3956.85 | 9232.6 | 13189.45 | 1.176%
95876 | 6.13 | TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | m³ * 26KM | 120.12 | 2.47 | 0.9 | 2.11 | 3.01 | 108.11 | 253.45 | 361.56 | 0.03224%
| 7 | DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | [8 empty] | 108000 | 9.63%
ORÇADO RGE | 7.1 | DESLOCAMENTO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA | UNID. | 10 | 10000 | 3240 | 7560 | 10800 | 32400 | 75600 | 108000 | 9.63%
| 8 | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 1138.48 | 0.1015%
98519 | 8.1 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE ÁREAS | m² | 214 | 4.36 | 1.6 | 3.72 | 5.32 | 342.4 | 796.08 | 1138.48 | 0.1015%
Rua Silfredo Seibert
| 9 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 4251.19 | 0.3791%
90781 | 9.1 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 7 | 47.82 | 17.49 | 40.82 | 58.31 | 122.43 | 285.74 | 408.17 | 0.03639%
88253 | 9.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 7 | 24.37 | 8.92 | 20.8 | 29.72 | 62.44 | 145.6 | 208.04 | 0.01855%
103689 | 9.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - PADRÃO GOPVERNO FEDERAL - 300X200 | m² | 6 | 496.79 | 181.75 | 424.08 | 605.83 | 1090.5 | 2544.48 | 3634.98 | 0.3241%
| 10 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 13325.16 | 1.188%
102278 | 10.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 161.17 | 9.29 | 3.4 | 7.93 | 11.33 | 547.98 | 1278.08 | 1826.06 | 0.1628%
102312 | 10.2 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | m³ | 94.5 | 11.17 | 4.09 | 9.54 | 13.63 | 386.51 | 901.53 | 1288.04 | 0.1148%
102355 | 10.3 | DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 | m³ | 15.11 | 203.74 | 74.54 | 173.92 | 248.46 | 1126.3 | 2627.93 | 3754.23 | 0.3347%
SICRO 5502407 | 10.4 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m³ | 25.18 | 22.16 | 8.11 | 18.92 | 27.03 | 204.21 | 476.41 | 680.62 | 0.06069%
100574 | 10.5 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 295.96 | 1.48 | 0.54 | 1.26 | 1.8 | 159.82 | 372.91 | 532.73 | 0.0475%
104740 | 10.6 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 138.46 | 31.05 | 11.36 | 26.51 | 37.87 | 1572.91 | 3670.57 | 5243.48 | 0.4675%
| 11 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES | [8 empty] | 179069.5 | 15.97%
104491 | 11.1 | ADUELA/ GALERIA FECHADA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO, SECAO QUADRANGULAR INTERNA DE 1,50 X 1,50 M (L X A), MISULA DE 20 X 20 CM, C = 1,00 M, ESPESSURA MIN = 15 CM, TB-45 E FCK DO CONCRETO = 30 MPA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2023 | unid. | 28 | 4754.17 | 1739.31 | 4058.4 | 5797.71 | 48700.68 | 113635.2 | 162335.88 | 14.47%
SICRO 1600404 | 11.2 | Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros | unid. | 10 | 11.72 | 4.29 | 10 | 14.29 | 42.9 | 100 | 142.9 | 0.01274%
101165- (7,2*1,8*,44) | 11.3 | ALAS EM PEDRA GRES ARGAMASSADA, PARA TUBO DE CONCRETO ARMADO, P/ ADUELA DUPLA DE 1.500mm - Espessura da parede 44cm - pedra inteira - 7,2m * 1,8 *0,44m - cod. Sinapi pedra argamassada | unid. | 2 | 6802.2789 | 2488.61 | 5806.75 | 8295.36 | 4977.22 | 11613.5 | 16590.72 | 1.479%
| 12 | INTERVENÇÕES NA CAIXA CARROÇÁVEL COM CBUQ | [8 empty] | 30575 | 2.726%
91283 | 12.1 | CORTADOR DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP DIURNO | CHP | 16 | 10.19 | 3.73 | 8.7 | 12.43 | 59.68 | 139.2 | 198.88 | 0.01773%
91285 | 12.2 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE chi | Chi | 8 | 0.57 | 0.21 | 0.49 | 0.7 | 1.68 | 3.92 | 5.6 | 0.0004993%
100576 | 12.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | m² | 131.7 | 3.03 | 1.11 | 2.59 | 3.7 | 146.19 | 341.1 | 487.29 | 0.04345%
96399 | 12.4 | SUB BASE RACHÃO, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, ENCHIMENTO DE BRITA E CAMADA DE BLOQUEIO - 40 * 1,2 * ,0,5 | m³ | 21.8 | 123.04 | 45.01 | 105.03 | 150.04 | 981.22 | 2289.65 | 3270.87 | 0.2916%
95876 | 12.5 | TRASPORTE DO RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | m³ * 26KM | 736.84 | 2.47 | 0.9 | 2.11 | 3.01 | 663.16 | 1554.73 | 2217.89 | 0.1978%
96396 | 12.6 | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLISIVE COMPACTAÇÃO, E=15cm, EXCLUSIVE TRANSPORTE. | m³ | 18.22 | 180.32 | 65.97 | 153.93 | 219.9 | 1201.97 | 2804.61 | 4006.58 | 0.3572%
95876 | 12.7 | TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado prela DMT | m³ * 26KM | 615.84 | 2.47 | 0.9 | 2.11 | 3.01 | 554.26 | 1299.42 | 1853.68 | 0.1653%
CP1 | 12.8 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL ASFÁLTICO | m² | 118.55 | 12.08 | 4.42 | 10.31 | 14.73 | 523.99 | 1222.25 | 1746.24 | 0.1557%
CP2 | 12.9 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO | m² | 118.55 | 3.12 | 1.14 | 2.66 | 3.8 | 135.15 | 315.34 | 450.49 | 0.04017%
95995 | 12.10 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm, EXCLUSIVE TRSPORTE | m³ | 5.57 | 2341.01 | 856.46 | 1998.4 | 2854.86 | 4770.48 | 11131.09 | 15901.57 | 1.418%
95876 | 12.11 | TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | m³ * 26KM | 144.82 | 2.47 | 0.9 | 2.11 | 3.01 | 130.34 | 305.57 | 435.91 | 0.03887%
| 13 | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 521.36 | 0.04649%
98519 | 13.1 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE ÁREAS | m² | 98 | 4.36 | 1.6 | 3.72 | 5.32 | 156.8 | 364.56 | 521.36 | 0.04649%
Rua Ermindo Weirich
| 14 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [8 empty] | 4777.94 | 0.426%
90781 | 14.1 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 7 | 47.82 | 17.49 | 40.82 | 58.31 | 122.43 | 285.74 | 408.17 | 0.03639%
88253 | 14.2 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS SOCIAIS | H | 7 | 24.37 | 8.92 | 20.8 | 29.72 | 62.44 | 145.6 | 208.04 | 0.01855%
103689 | 14.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA - PADRÃO GOPVERNO FEDERAL - 300X200 | m² | 6 | 496.79 | 181.75 | 424.08 | 605.83 | 1090.5 | 2544.48 | 3634.98 | 0.3241%
98525 | 14.4 | LIMPEZA DO TERRENO. REMOÇÃO MECANIZADA DA CAMADA DE VEGETAÇÃO, REMOÇÃO DE MATERIAL, NIVELAMENTO. 245m X 2,50m | m² | 612.5 | 0.7 | 0.26 | 0.6 | 0.86 | 159.25 | 367.5 | 526.75 | 0.04697%
| 15 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | [8 empty] | 53695.42 | 4.788%
101245 | 15.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INC. CARGA/DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, C/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DMT 2KM - COMPRIMENTO INTERVENÇÕES * 1,2 cm * 1,20m - INCLUINDO DEMOLIÇÃO MECÂNICA DAS CAIXAS EXISTENTES | m³ | 977.4 | 18.58 | 6.8 | 15.86 | 22.66 | 6646.32 | 15501.56 | 22147.88 | 1.975%
100574 | 15.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR ESTEIRA (30% Empolamento) | m³ | 1270.62 | 1.48 | 0.54 | 1.26 | 1.8 | 686.13 | 1600.99 | 2287.12 | 0.2039%
93382 | 15.3 | REATERRO MANUAL DE VALA, COM COMPACTADOR DE SOLO DE PERCUSSÃO | m³ | 774.7 | 30.97 | 11.33 | 26.44 | 37.77 | 8777.35 | 20483.07 | 29260.42 | 2.609%
| 16 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES | [8 empty] | 236237.92 | 21.06%
2003830 - SICRO | 16.1 | TUBO DE CONCRETO PA1, DN 1.000mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 245 | 649.12 | 237.48 | 554.12 | 791.6 | 58182.6 | 135759.4 | 193942 | 17.29%
COMP 4 | 16.2 | CAIXA 120X120X120 - , ESPESSURA DA PAREDE 0,25m, ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO MACIÇOS, ASSENTADO COM ARGAMASSA PROEPARO EM BETONEIRA - R$ 1.131,68/m³ | unid. | 8 | 1717.75 | 628.44 | 1466.36 | 2094.8 | 5027.52 | 11730.88 | 16758.4 | 1.494%
97953 | 16.3 | CAIXA BOCA DE LOBO COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 0,7m X0,40m | unid. | 8 | 1673.09 | 612.1 | 1428.23 | 2040.33 | 4896.8 | 11425.84 | 16322.64 | 1.455%
COMP 3 | 16.4 | TAMPÃO DE CONCRETO ARMADO PARA CAIXA, 160X160X10 | unid. | 8 | 674.61 | 246.81 | 575.88 | 822.69 | 1974.48 | 4607.04 | 6581.52 | 0.5868%
92851 | 16.5 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES - PA1 - PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO PLUVIAL, DN 400mm, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, PARA LIGAÇÃO DA BOCA DE LOBA A CAIXA | m | 8 | 269.92 | 98.75 | 230.42 | 329.17 | 790 | 1843.36 | 2633.36 | 0.2348%
| 17 | CALÇADA DE PASSEIO | [8 empty] | 99124.08 | 8.838%
100576 | 17.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO - Caixa carroçavel + Calçada | m² | 306.25 | 3.03 | 1.11 | 2.59 | 3.7 | 339.94 | 793.19 | 1133.13 | 0.101%
96399 | 17.2 | BASE DE BRITA GRADUADA, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, ENCHIMENTO DE BRITA E CAMADA DE BLOQUEIO - E=15cm | m³ | 91.88 | 123.04 | 45.01 | 105.03 | 150.04 | 4135.52 | 9650.16 | 13785.68 | 1.229%
95876 | 17.3 | TRASPORTE COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (pedreira mais próxima) - Valor do custo do trasporte de 1KM * DMT - Empolamento 30% - DMT 26KM, Pedreira mais próxima | m³ * 26KM | 3105.54 | 2.47 | 0.9 | 2.11 | 3.01 | 2794.99 | 6552.69 | 9347.68 | 0.8335%
96396 | 17.4 | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO, E=5cm, EXCLUSIVE TRANSPORTE - Calçada TOTALMENTE NOVA | m³ | 30.63 | 180.32 | 65.97 | 153.93 | 219.9 | 2020.66 | 4714.88 | 6735.54 | 0.6006%
95876 | 17.5 | TRASPORTE COM CAMINHãO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (pedreira mais próxima) - Valor do custo do trasporte de 1KM * DMT - Empolamento 30% - DMT 26KM, Pedreira mais próxima | m³ * 26KM | 1035.29 | 2.47 | 0.9 | 2.11 | 3.01 | 931.76 | 2184.46 | 3116.22 | 0.2779%
94273 | 17.6 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), EM TRECHO RETO, CONFECCIONADO COM CONCRETO PRÉ FABRICADO, DIMENSÕES 100X15/13X30cm (Comprimento * Largura inferior / Largura Superior * altura) | m | 245 | 53.35 | 19.52 | 45.54 | 65.06 | 4782.4 | 11157.3 | 15939.7 | 1.421%
104626 | 17.7 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, CONCRETO USINADO C25, ACABAMENTO REGOADO, LISO, COM CAIMENTO PARA A RUA, 5cm DE ESPESSURA, CORTADO (JUNTAS DE DILATAÇÃO) A CADA 4m. | m³ | 30.63 | 920.2 | 336.66 | 785.53 | 1122.19 | 10311.9 | 24060.78 | 34372.68 | 3.065%
104658 | 17.8 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, DE CONCRETO, COR AMARELO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 16537/2025 | m² | 61.25 | 155.61 | 56.93 | 132.84 | 189.77 | 3486.96 | 8136.45 | 11623.41 | 1.036%
104658 | 17.9 | PISO PODOTÁTIL ALERTA, DE CONCRETO, COR AMARELO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 16537/2025 | m² | 6 | 155.61 | 56.93 | 132.84 | 189.77 | 341.58 | 797.04 | 1138.62 | 0.1015%
105002 | 17.10 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA, FCK=25MPA, INCLUÍDO PISO PODOTÁTIL DE ALERTA, CONFORME ABNT NBR 16537/2025 | UNIDADE | 2 | 791.89 | 289.71 | 676 | 965.71 | 579.42 | 1352 | 1931.42 | 0.1722%
| 18 | INTERVENÇÕES NA CAIXA CARROÇÁVEL COM CBUQ | [8 empty] | 8409.67 | 0.7499%
91283 | 18.1 | CORTADOR DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, CHP DIURNO | CHP | 8 | 10.19 | 3.73 | 8.7 | 12.43 | 29.84 | 69.6 | 99.44 | 0.008867%
91285 | 18.2 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE chi | CHI | 4 | 0.57 | 0.21 | 0.49 | 0.7 | 0.84 | 1.96 | 2.8 | 0.0002497%
100576 | 18.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO - 14,5 * 2,2 | m² | 31.9 | 3.03 | 1.11 | 2.59 | 3.7 | 35.41 | 82.62 | 118.03 | 0.01052%
96399 | 18.4 | SUB BASE RACHÃO, EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO, ENCHIMENTO DE BRITA E CAMADA DE BLOQUEIO - 14,5 * 2,2 * 0,17 | m³ | 5.42 | 123.04 | 45.01 | 105.03 | 150.04 | 243.95 | 569.27 | 813.22 | 0.07251%
95876 | 18.5 | TRASPORTE DO RACHÃO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | m³ * 26KM | 183.2 | 2.47 | 0.9 | 2.11 | 3.01 | 164.88 | 386.55 | 551.43 | 0.04917%
96396 | 18.6 | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLISIVE COMPACTAÇÃO, E=15cm, - 14,5 * 2,2 * 0,15 - EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 4.79 | 180.32 | 65.97 | 153.93 | 219.9 | 316 | 737.32 | 1053.32 | 0.09392%
95876 | 18.7 | TRASPORTE BRITA GRADUADA CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado prela DMT | m³ * 26KM | 161.9 | 2.47 | 0.9 | 2.11 | 3.01 | 145.71 | 341.61 | 487.32 | 0.04345%
CP1 | 18.8 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA COM MATERIAL ASFÁLTICO - 14,5 * 2,2 | m² | 31.9 | 12.08 | 4.42 | 10.31 | 14.73 | 141 | 328.89 | 469.89 | 0.0419%
CP2 | 18.9 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO - 14,5 * 2,2 | m² | 31.9 | 3.12 | 1.14 | 2.66 | 3.8 | 36.37 | 84.85 | 121.22 | 0.01081%
95995 | 18.10 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAP 50/70, E=5cm, EXCLUSIVE TRSPORTE - 14,5 * 2,2 * 0,05 | m³ | 1.6 | 2341.01 | 856.46 | 1998.4 | 2854.86 | 1370.34 | 3197.44 | 4567.78 | 0.4073%
95876 | 18.11 | TRASPORTE DO CBUQ COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14m³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DTM 26KM (PEDREIRA MAIS PRÓXIMA) - Volume multiplicado pela DMT | m³ * 26KM | 41.6 | 2.47 | 0.9 | 2.11 | 3.01 | 37.44 | 87.78 | 125.22 | 0.01117%
| 19 | SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 3258.5 | 0.2905%
98519 | 19.1 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE ÁREAS | m² | 612.5 | 4.36 | 1.6 | 3.72 | 5.32 | 980 | 2278.5 | 3258.5 | 0.2905%
[8 empty] | Totais -> | 336432.39 | 785078.11 | 1121510.5 | 100%
[9 empty] | M.O. | Material | Total
Valores atualizados na data do orçamento
São Vendelino - RS, 25 de agosto de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
CREA-RS 124.620
SINAPI, custo de composições – Sintético, Não Desonerado, Mês de referência 07/2026, Emitido em 11/08/2026, base Rio Grande do Sul.
SICRO - Abril/2026
Note on F15: ====== ID#AAAB9ApWXec USUARIO (2026-06-09 13:38:07) Ocultar Coluna antes da impressao ou geracao do PDF

## Orcamento Resumo
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Proprietario: Prefeitura Municipal de São Vendelino - RS
PLANILHA DE ORCAMENTO RESUMO
| DESCRICAO ATIVIDADE |  | Valor
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 4440.82
2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 47217.18
3 | CALÇADA DE PASSEIO |  | 70839.97
4 | #REF! |  | #REF!
5 | #REF! |  | #REF!
| TOTAL |  | #REF!
Forquetinha-RS, 26 de maio de 2025.
EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620

## Cronograma
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Proprietario: Prefeitura Municipal de SÃO VENDELINO - RS
Obra: Drenagem Rua José Fritzen e Rua Emancipação - Calçada de Passeio; Rua Silfredo Seibert; Rua Ermindo Weirich.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | Total Servico | PARCELA 1 | % Acum | PARCELA 2 | % Acum | PARCELA 3 | % Acum
Rua José Fritzen e Emancipação |  | 488264.76
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4440.82 | 4440.82 |  | 0 |  | 0
|  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
2. | DEMOLIÇÕES DE CALÇADA DE PASSEIO EXISTENTE | 7675.92 | 3070.368 |  | 4605.552 |  | 0
|  |  | 40% | 40% | 60% | 100% |  | 100%
3. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 47217.18 | 28330.308 |  | 18886.872 |  | 0
|  |  | 60% | 60% | 40% | 100% |  | 100%
4. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES | 212073.18 | 0 |  | 127243.908 |  | 84829.272
|  |  | 0% | 0% | 60% | 60% | 40% | 100%
5. | CALÇADA DE PASSEIO | 70839.97 | 0 |  | 42503.982 |  | 28335.988
|  |  |  | 0% | 60% | 60% | 40% | 100%
6. | INTERVENÇÕES NA CAIXA CARROÇÁVEL COM CBUQ | 36879.21 | 0 |  | 14751.684 |  | 22127.526
|  |  |  | 0% | 40% | 40% | 60% | 100%
7. | DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 108000 | 0 |  | 64800 |  | 43200
|  |  |  | 0% | 60% | 60% | 40% | 100%
8. | SERVIÇOS FINAIS | 1138.48 | 0 |  | 455.392 |  | 683.088
|  |  |  | 0% | 40% | 40% | 60% | 100% | 488264.76
Rua Silfredo Seibert - Linha Neis |  | 227742.21
9. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4251.19 | 4251.19 |  | 0 |  | 0
|  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
10. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 13325.16 | 3997.548 |  | 9327.612 |  | 0
|  |  | 30% | 30% | 70% | 100% |  | 100%
11. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES | 179069.5 | 35813.9 |  | 107441.7 |  | 35813.9
|  |  | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 100%
12. | INTERVENÇÕES NA CAIXA CARROÇÁVEL COM CBUQ | 30575 | 0 |  | 12230 |  | 18345
|  |  |  | 0% | 40% | 40% | 60% | 100%
13. | SERVIÇOS FINAIS | 521.36 | 0 |  | 312.816 |  | 208.544
|  |  |  | 0% | 60% | 60% | 40% | 100% | 227742.21
Rua Ermindo Weirich |  | 405503.53
14. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4777.94 | 4777.94 |  | 0 |  | 0
|  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100%
15. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 53695.42 | 16108.626 |  | 32217.252 |  | 5369.542
|  |  | 30% | 30% | 60% | 90% | 10% | 100%
16. | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E ENTRADAS MORADORES | 236237.92 | 47247.584 |  | 141742.752 |  | 47247.584
|  |  | 20% | 20% | 60% | 80% | 20% | 100%
17. | CALÇADA DE PASSEIO | 99124.08 | 0 |  | 39649.632 |  | 59474.448
|  |  |  | 0% | 40% | 40% | 60% | 100%
18. | INTERVENÇÕES NA CAIXA CARROÇÁVEL COM CBUQ | 8409.67 | 0 |  | 3363.868 |  | 5045.802
|  |  |  | 0% | 40% | 40% | 60% | 100%
19. | SERVIÇOS FINAIS | 3258.5 | 0 |  | 1955.1 |  | 1303.4
|  |  |  | 0% | 60% | 60% | 40% | 100% | 405503.53
TOTAL |  | 1121510.5 | 148038.284 |  | 621488.122 |  | 351984.094
|  | 0% | 13.2% | 13.2% | 55.42% | 68.62% | 31.38% | 100%
São Vendelino-RS, 25 de agosto de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/RS 124.620

## Composições
Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SÃO VENDELINO
Composições
CP1 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL ASFÁLTICO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total |  | SINAPI 09/2023
1 | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (PRODUTIVO) | h | 0.002 | 12.18 | 0.02 |  | ANP 08/2023
2 | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (IMPRODUTIVO) | h | 0.004 | 6.12 | 0.02 | ANP - Jul/26 | ICMS | PIS | COFINS | TOTAL
3 | ANP | 41901 | ASFALTO DILUIDO DE PETROLEO CM-30 (ACRESCIDO DE ICMS, PIS E COFINS) | kg | 1.2 | 8.98 | 10.78 | 6.9506 | 20% | 1.65% | 7.6% | 29.25%
4 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV (PRODUTIVO) | h | 0.001 | 290.05 | 0.29 |  | 18% ICMS + 2% Fundo de Erradicação da Pobreza
5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0058 | 25.81 | 0.15 |  | Nota nº 05/2021 nº 01 do SINAPI
6 | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG (PRODUTIVO) | h | 0.0017 | 141.06 | 0.24
7 | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | h | 0.0041 | 53.29 | 0.22
8 | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV (IMPRODUTIVO) | h | 0.0049 | 73.77 | 0.36
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 12.08
CP2 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SINAPI | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (PRODUTIVO) | CHP | 0.002 | 12.18 | 0.02
2 | SINAPI | 5841 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M (IMPRODUTIVO) | CHI | 0.004 | 6.12 | 0.02 | ANP - Jul/26 | ICMS | PIS | COFINS | TOTAL
3 | ANP | 41903 | EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS) | kg | 0.45 | 4.45 | 2 | 3.4453 | 20% | 1.65% | 7.6% | 29.25%
4 | SINAPI | 83362 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHP | 0.0004 | 290.05 | 0.12 |  | 18% ICMS + 2% Fundo de Erradicação da Pobreza
5 | SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0055 | 25.81 | 0.14 |  | Nota nº 05/2021 nº 01 do SINAPI
6 | SINAPI | 89035 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHP | 0.0017 | 141.06 | 0.24
7 | SINAPI | 89036 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG | CHI | 0.0038 | 53.29 | 0.2
8 | SINAPI | 91486 | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV | CHI | 0.0051 | 73.77 | 0.38
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 3.12
CP3 | TAMPA DE CONCRETO PARA POÇO DE VISITA - 1,6x1,6x0,10
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SINAPI | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30MPA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 0.256 | 828.03 | 211.9757
2 | SINAPI | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE STRUTURA CONVENCIONAL, CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2mm - MALHA DUPLA, 10x10 - 57,6m DE FERRO 4,2mm | KG | 6.2784 | 15.15 | 95.1178
3 | SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA - 4 UTILIZAÇÕES | m² | 3.2 | 114.85 | 367.52
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 674.6134
CP4 | ALVENARIAS PARA POÇO DE VISITA - 1,25x1,25x0,19
Item | Referência |  | Seviços | Und | Quant | Custo R$
[6 empty] | Unit. | Total
1 | SINAPI | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCOS ESTRUTURAIS DE CONCRETO, OU PEDRA GRÊS DE 14X19X29 | m³ | 1.44 | 1192.88 | 1717.7472
TOTAL DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | 1717.7472
São Vendelino - RS, 25 de agosto de 2026.
EVERSON SERGIO KERBES
CREA-RS 124.620