## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| alterado ampliação 6 salas e refeitório escola jesus maria juse | SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 09/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul | 22,01% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 23.140,87 | 20,00% 4.628,17 | 20,00% 4.628,17 | 20,00% 4.628,17 | 20,00% 4.628,17 | 20,00% 4.628,17
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 7.134,91 | 80,00% 5.707,93 | 10,00% 713,49 | 10,00% 713,49
3 | FUNDAÇÕES | 100,00% 70.843,74 | 20,00% 14.168,75 | 60,00% 42.506,24 | 20,00% 14.168,75
4 | ESTRUTURAS | 100,00% 126.160,58 |  | 30,00% 37.848,17 | 30,00% 37.848,17 | 40,00% 50.464,23
5 | ALVENARIAS | 100,00% 100.123,87 | 30,00% 30.037,16 | 30,00% 30.037,16 | 20,00% 20.024,77 | 20,00% 20.024,77
6 | PAVIMENTAÇÃO | 100,00% 151.526,48 |  | 30,00% 45.457,94 | 30,00% 45.457,94 | 20,00% 30.305,30 | 20,00% 30.305,30
7 | REVESTIMENTOS | 100,00% 93.969,59 |  |  | 30,00% 28.190,88 | 40,00% 37.587,84 | 30,00% 28.190,88
8 | ESQUADRIAS | 100,00% 40.607,46 |  |  | 20,00% 8.121,49 | 40,00% 16.242,98 | 40,00% 16.242,98
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 100,00% 173.624,57 |  | 10,00% 17.362,46 | 10,00% 17.362,46 | 40,00% 69.449,83 | 40,00% 69.449,83
10 | COBERTURA | 100,00% 168.948,95 |  |  | 20,00% 33.789,79 | 20,00% 33.789,79 | 60,00% 101.369,37
11 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 100,00% 27.182,95 |  |  |  |  | 100,00% 27.182,95
12 | Refeitório REFEITÓRIO | 100,00% 207.420,84 | 20,00% 41.484,17 | 20,00% 41.484,17 | 20,00% 41.484,17 | 20,00% 41.484,17 | 20,00% 41.484,17
13 | COBERTURA FRENTE | 100,00% 11.764,95 | 30,00% 3.529,49 | 20,00% 2.352,99 | 50,00% 5.882,48
14 | COBERTURA PÁTIO | 100,00% 92.391,86 | 30,00% 27.717,56 | 20,00% 18.478,37 | 50,00% 46.195,93
Porcentagem |  |  | 9,83% | 18,6% | 23,47% | 23,48% | 24,62%
Custo |  |  | 127.273,22 | 240.869,17 | 303.868,49 | 303.977,08 | 318.853,64
Porcentagem Acumulado |  |  | 9,83% | 28,43% | 51,9% | 75,38% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 127.273,22 | 368.142,39 | 672.010,88 | 975.987,96 | 1.294.841,62
__________________________________ Odair Adilio Pelicioli PREFEITO MUNICIPAL |  | __________________________________ Daniel Duranti Eng. civil