## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PONTE EM GALERIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - LINHA PASSO DO LOBO | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul | 24,22% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 100,00% 1.372,42 | 100,00% 1.372,42
2 | TRABALHOS EM TERRA | 100,00% 4.219,15 | 100,00% 4.219,15
3 | SUPRA - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 100,00% 231.700,72 | 45,00% 104.265,32 | 55,00% 127.435,40
4 | DESVIO PROVISÓRIO | 100,00% 42.966,03 | 100,00% 42.966,03
|  | PORCENTAGEM | 54,53% | 45,47%
|  | CUSTO | 152822.92 | 127435.39
TRINDADE DO SUL RS, 30 DE JUNHO DE 2026 |  | PORC. ACUMULADO | 54,53% | 100,0%
|  | CUSTO ACUMULADO | 152822.92 | 280258.32
_______________________________________________________________ DANIEL DURANTI ENG. CIVIL CREA RS 187400