## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PONTE EM GALERIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - CATURRITA 01 - VIA PRINCIPAL | SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul | 24,22% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 100,00% 1.288,94 | 100,00% 1.288,94
2 | TRABALHOS EM TERRA | 100,00% 4.493,51 | 100,00% 4.493,51
3 | SUPRA - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 100,00% 198.411,55 | 45,00% 89.285,20 | 55,00% 109.126,35
Porcentagem |  |  | 46,56% | 53,44%
Custo |  |  | 95.067,64 | 109.126,35
Porcentagem Acumulado |  |  | 46,56% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 95.067,64 | 204.194,00
_______________________________________________________________ DANIEL DURANTI ENG.CIVIL CREA RS 187400