## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| PONTE EM GALERIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO - CATURRITA 01 - VIA SECUNDÁRIA | SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul | 24,22% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 100,00% 1.288,94 | 100,00% 1.288,94
2 | TRABALHOS EM TERRA | 100,00% 1.912,32 | 100,00% 1.912,32
3 | SUPRA - ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 100,00% 76.536,31 | 45,00% 34.441,34 | 55,00% 42.094,97
Porcentagem |  |  | 47,21% | 52,79%
Custo |  |  | 37.642,59 | 42.094,97
Porcentagem Acumulado |  |  | 47,21% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 37.642,59 | 79.737,57
_______________________________________________________________ DANIEL DURANTI ENG. CIVIL CREA RS 187400